УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от 29.04.2021 № 573

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки территории жилого микрорайона по улице Кубинской

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта о внесении изменений в проект планировки территории жилого микрорайона по улице Кубинской (далее – Проект) | Рекомендуемый срок - не более одного года |
| 2. | Проверка Департаментом градостроительства Администрации города Вологды подготовленного Проекта на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам которой Проект отклоняется и отправляется на доработку либо обеспечивается его рассмотрение на общественных обсуждениях или публичных слушаниях | В течение двадцати рабочих дней со дня поступления подготовленного Проекта |
| 3. | Издание постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту, организация и проведение Администрацией города Вологды общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту, оформление и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения до дня опубликования в газете «Вологодские новости» заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| 4. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об утверждении Проекта – принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта | В течение двадцати рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| 5. | В случае принятия Мэром города Вологды решения об отклонении и направлении на доработку Проекта – направление письмом Департамента градостроительства Администрации города Вологды Проекта на доработку | В течение двадцати рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту |
| 6. | Доработка Проекта | Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости) |
| 7. | Направление Главе города Вологды, официальное опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта | В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении Проекта |