Приложение к служебной записке Департамента цифровизации Администрации города Вологды

от__________________№_______

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Цифровая трансформация муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  9 месяцев 2024 года

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения |  |  | План 2024 год | Факт 9 месяцев 2024 года |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.1. Обеспечение внедрения новых, а также функционирования, сопровождения и развития имеющихся информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) | ДЦ МКУ «ЦЦР» | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды | процент |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 16 918,4 | 8 991,1 | 8 991,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 16 918,4 | 8 991,1 | 8 991,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация предоставления муниципальных услуг города Вологды преимущественно в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг | ДЦ МКУ «ЦЦР» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды, запланированных к переводу в электронный вид в отчетном периоде в соответствии с Планом-графиком перевода муниципальных услуг городского округа города Вологды в электронный вид | процент |  | 100 |  | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа | процент |  | 70 |  | 83,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля межведомственных запросов, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве межведомственных запросов, направленных органами Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | процент |  |  | 98 | 100 |
| - 1.3. Обеспечение надлежащего обслуживания информационной инфраструктуры Администрации города Вологды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Обеспечение деятельности МКУ «Центр цифрового развития города Вологды» | МКУ «ЦЦР» | Всего |  | 118 084,7 | 49 048,1 | 49 048,1 | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ «ЦЦР» | процент |  |  | 98 | - |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 118 084,7 | 49 048,1 | 49 048,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Повышение качества и доступности оказываемых услуг многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Вологды, создание комфортных условий для граждан - получателей услуг, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Функционирование и развитие МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде», организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества | МФЦ | Всего |  | 118 658,7 | 73 152,65 | 68 582,01 | уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг в МКУ «МФЦ», отраженный в информационно-аналитической системе мониторинга качества услуг (ИАС МКГУ) | процент |  |  | 90 | 98,7 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 107 688,7 | 66 154,84 | 61 589,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 10 970,0 | 6 997,81 | 6 992,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение выполнения функций Департамента цифровизации Администрации города Вологды |  | Департамент цифровизации Администрации города Вологды | Всего |  | 16 051,4 | 11 508,7 | 11 508,7 | степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 |  |  | - |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 16 051,4 | 11 508,7 | 11 508,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | Всего |  | 269 813,2 | 142 700,55 | 138 129,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 107 688,7 | 66 154,84 | 61 589,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 162 124,5 | 76 545,71 | 76 540,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы за 3 квартал 2024 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 3 квартал 2024 года план | 3 квартал 2024 года факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение внедрения новых, а также функционирования, сопровождения и развития имеющихся информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мониторинг состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды, количество мероприятий | 1 | 1 | По данным мониторинга за 3 квартал 2024 года программное обеспечение, используемое для выполнения функций органов Администрации города Вологды, имеет полностью актуальное состояние. |
| 1.1.2 | Сервисное сопровождение, обновление версий, приобретение новых лицензий, предоставление доступа, используемого в Администрации города Вологды (в том числе: системы электронного документооборота, системы межведомственного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, финансовые информационные системы, справочные правовые системы, информационные ресурсы, прочие информационные системы, необходимые для выполнения функций органов Администрации города Вологды), процент выполнения | 100 | 100 | В рамках сервисного сопровождения, обновления версий, приобретение новых лицензий заключены следующие контракты: - Оказание информационных услуг с использованием экземпляров текущих версий электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»; - Оказание услуг по сопровождению экземпляров Систем Консультант Плюс; - Оказание услуг по технической поддержке и обновлению информационной системы «Карта жителя Вологды» - Оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать программное обеспечение для видеонаблюдения; -Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения по техническому учету и паспортизации линейно-кабельных сооружений -Оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программные средства антивирусной защиты; - Оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать программное обеспечение для видеонаблюдения; - Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения по техническому учету и паспортизации линейно-кабельных сооружений; - передача права использования электронной базы данных на условиях простой (неисключительной) лицензии «Система Госфинансы»; - Форпост (модуль интеграции) |
| 1.1.3. | Обеспечение выполнения требований действующего законодательства по защите информации (в том числе: осуществление комплекса мер по организации защищенной сетевой инфраструктуры, изготовление сертификатов ключей электронной подписи, проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий), процент выполнения | 100 | 100 | Выполнен анализ защищённости инфраструктуры специализированным программным обеспечением «X-spider» |
| 2. Организация предоставления муниципальных услуг города Вологды преимущественно в электронном виде |  |  |  |  |
| 2.1. Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 2.1.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг преимущественно в электронном виде, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 2.1.3. | Обеспечение направления межведомственных запросов преимущественно посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года