Отчет о выполнении муниципальной программы

«Реализация молодежной политики на территории городского округа города Вологды»

2024 год

отчетный период (полугодие)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 30116,1 | 14411,24 | 14411,24 | Количество мероприятий | мероприятия | 60 | 133 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30116,1 | 14411,24 | 14411,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество молодежных объединений (инициативных групп), принявших участие в мероприятиях муниципальной программы | единица | 20 | 32 |
| 1.2. | Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 2 | 2 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.Развитие и (или) реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи» | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 452,4 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприяттие | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 452,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | - Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область) | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 50064,6 | 6371,66 | 6355,28 | Количество мероприятий | мероприятие | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 47782,7 | 5897,6 | 5897,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1791,9 | 245,73 | 245,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 199,1 | 24,67 | 24,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 290,9 | 203,66 | 187,28 |  |  |  |  |
| 2.3. | - Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 10 | 18 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение выполнения функций Управления по молодежной политике Администрации города Вологды | УМП | Всего | 7515,50 | 3106,17 | 2815,36 | Степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент (годовой показатель 100% ) | - | 37,5 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7515,50 | 3106,17 | 2815,36 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Всего | 88148,6 | 23889,07 | 23581,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 47782,7 | 5897,6 | 5897,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1791,9 | 245,73 | 245,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 38283,1 | 17542,08 | 17251,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 290,9 | 203,66 | 187,28 |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы во 2 квартале 2024 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2 квартал план | 2 квартал факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи и толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, количество мероприятий | 7 | 9 | Волонтерский центр города Вологды во 2 квартале провели: - Акцию «теплый прием» 14 раз; - Акцию взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ» 3 раза; - Занятия школы волонтеров 3 раза; - Всероссийскую акцию «Красная гвоздика» - Всеросийскую акцию «Вахта памяти»; Молодежный цент «ГорКом 35» во 2 квартале провели: - Акцию «Экопарк» 3 раза; - Экоавтобус «Экопарк» 11 дней; - Акцию городского проекта «Лапа Дружбы» 6 раз; Клуб молодых семей «Счастливая семья» во 2 квартале провели 28 различных встреч с привлечением 20 различных организаций. |
| 1.1.2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодежи, количество мероприятий | 26 | 69 | Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» во 2 квартале организовали: - Квест «Имя тебе победитель» - Выход к ветерану ВОВ; - Уборку у памятника Ветеранам войны и труда; - Квест «Объединяющие Народы» - Участие в квизе УФССП России по Вологодской области - Отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 6 раз; - Исторический квест ко Дню Победы; - Акцию «Рекорд Победы» - Акцию «Открытка Победы» Ассоциация школьных экологических отрядов во втором квартале приняла участие в: - Весеннем кубке чистоты; - Круглом столе для представителей НКО и наставников «Механизмы внедрения экопросвещения в школы города Вологды» - Высадке деревьев в рамках акции экологические отряды. Молодежный цент «ГорКом 35» во 2 квартале провели: - Всероссийскую акцию «Георгиевская лента» - Спортивно экологическое мероприятие «Плоггинг» - Благотворительный концерт «Своих не бросаем» - Всероссийский забег; - QR- квест «Услуга за услугу»; - Проект по обмену фотографиями – Фотосушка; - Выставку картин Вологодского художника - Дани Эфира; - Первый фестиваль йоги; - Выставку Вологодского художника Олега Иванова; - Брейк-баттлы; - Выставку детских работ победителей Всероссийского конкурса «Взмах кисти 2024»; - Фестиваль электронной музыки «Электромай» - Открытие летнего сезона проекта «Дыхание улиц-2024: Ночное промо» - Творческий квартирник Движения первых; - Открытая тренировка по ZUMBE$ - Открытая тренировка по скейтбордингу; Клуб молодых семей «Счастливая семья» во 2 квартале провели: - Праздник приуроченный к дню защиты детей «Счастливая семья – счастливые дети» Семейный экологический цент во 2 квартале провели 16 мероприятий. Цент развития уличных видов спорта во 2 квартале: - Повели 2 открытых тренировки по скейтбордингу; - Приняли участие в областном фестивале «Дыхание улиц»; - Организовали фестиваль уличных танцев «Обойма». Педагогический отряд «Город детства» во вторим квартале: - Провели 4 обучающие занятия; - Доготовили флэш-моб к Дню защиты детей; - Организовали площадку города детства на площади Революции в день защиты детей; - Приняли участие в проекте «Город детства» Городской студенческий совет во втором квартале провели 10 мероприятий. Вологодский городской совет школьников провели 5 мероприятий. Совет детских директоров в рамках своей деятельности провели 2 мероприятия. |
| 1.2. Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация обучающих занятий по направлениям молодежной политики, количество мероприятий | 1 | 1 | Медиашкола «НА БАРАБАНЕ СЕКТОР «ЖИЗНЬ» провела обучение участников городских пресс-центров основам создания информационного контента. Содействие раскрытию творческого потенциала, самореализации и профессиональной ориентации |
| 2. Развитие и (или) реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи», количество мероприятий | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий (работ) в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область), количество мероприятий |  |  | В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») заключено 73 контракта. МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35» с ООО «СМУ 79» заключен мк 2024/08 от 26.05.2024г. на выполнение работ по капитальному ремонту Креативного пространства «Салют, молодежь!» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. Работы по строительству ведутся по срокам согласно контракта. |
| 2.3. | Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды, количество мероприятий | 5 | 13 | Молодежной администрацией города Вологды были проведены следующие мероприятия: 6 апреля — выход в экологический центр в Лосте для благоустройства; 20 апреля — организация площадки ЧИСТЫХ ИГР на Пречистенской набережной; 22 апреля — школа волонтёра с Софией Синициной на тему «типы волонтёрской деятельности»; 29 апреля — школа волонтёра с Дарьей Шаньгиной на тему «инклюзивное волонтёрство»; 6 мая — школа волонтёра с Полиной Чигасовой на тему «Волонтёры Победы» + собрание председателей Молодёжной Администрации; 13 мая — школа волонтёра с Геннадием Поташко на тему «событийное волонтёрство»; 15 мая — печа-куча для медиацентров Вологды; 1 июня — выход в добро центр на Пугачева 57А для благоустройства; 4 июня — выход в добро центр на Пугачева 57А для благоустройства; 10 июня — собрание комитета культуры для желающих вступить в него; 12 июня — выход в добро центр на Пугачева 57А для благоустройства; 19 июня — молодёжная фотосессия в скейт-парке «ЯМА» 26 июня — встреча в скейт-парке «ЯМА» с молодёжью и.о. Мэра города Вологды: Накрошаева Андрея Николаевича |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.