Отчет о выполнении муниципальной программы

«Реализация молодежной политики на территории городского округа города Вологды»

2024 год

отчетный период (9 месяцев)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финанси-рования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 31 449,1 | 21 977,55 | 21 869,27 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | мероприятия | 86 | 167 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1 328,8 | 228,65 | 228,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30 120,3 | 21 748,9 | 21 640,62 | Проведение ремонта фасада здания (креативное пространство «Салют, молодежь!» | единица | 0 | 0 |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 3 | 3 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.Развитие и (или) реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи» | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 452,4 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 452,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | - Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область) | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 50 264,5 | 32 662,37 | 32 662,37 | Проведение методических, просветительских и образовательных мероприятий | мероприятие | 14 | 14 |
|  |  |  | ФБ | 47 782,7 | 31 230,45 | 31 230,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1 991,0 | 1 301,27 | 1 301,27 | Проведение ремонта здания и оснащение оборудованием молодежного центра (креативное пространство «Салют, молодежь!» | единица | 0 | 1 |
|  |  |  | МБ | 199,1 | 130,65 | 130,65 | Охват молодежи деятельностью молодежных центров | человек | 20 300 | 40 633 |
|  |  |  | ВБ | 290,9 | 290,9 | 290,9 |  |  |  |  |
| 2.3. | - Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 15 | 36 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение выполнения функций Управления по молодежной политике Администрации города Вологды | УМП | Всего | 7 515,50 | 4 997,21 | 4 693,22 | Степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент (годовой показатель 100% ) | - | 66,49 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 515,50 | 4 997,21 | 4 693,22 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Всего | 89 681,6 | 59 928,03 | 59 515,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 47 782,7 | 31 230,45 | 31 230,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 319,8 | 1 529,92 | 1 529,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 38 288,2 | 26 876,76 | 26 464,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 290,9 | 290,9 | 290,9 |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы в 3 квартале 2024 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 3 квартал план | 3 квартал факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи и толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, количество мероприятий | 6 | 9 | - Акция «теплый прием» - 13 раз; - Акция взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ» - 3 раза; - Организация Торжественного мероприятия ко Дню Семьи, любви и верности; - Акция «Письмо солдату»; - Акция «ДоброПочта»; - Фестиваль «Дерево в архитектуре»; - Акция городского проекта «Лапа Дружбы» 1 раз; - Выезд в гостиницу Мадагаскар для выгула собак и оказания гуманитарной помощи для животных – 2 раз; - Открытие мультимедийной выставки «Донбасс-Вологда. Культурный мост» |
| 1.1.2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодежи, количество мероприятий | 20 | 25 | - Акция по приему и сортировке вторсырья - 10 раз; - Выставка собак в скейт-парке «Яма» - Семейный краеведческий пикник - 3 раза; - Форум «Родные-любимые»; - Городской слет работающей молодежи предприятий и организаций города Вологды «МОСТ» - Конкурс «Книга семейных рецептов»; - Участие в спортивном этапе марафон #Времямолодых; - Просмотр фильма с обсуждением «Код доступа операция «Багратион»; - Квест «Имя тебе победитель»; - Субботник в рамках проекта «Аллея Памяти Ветеранам ВОВ»; - Акция «Российский Триколор»; - Вынос Носударственного флага РФ на площадь революции; - Урок мужества в рамках памяти жертв Блокады Ленинграда; - Мастер класс по изготовлению Талисманов для участников СВО; - В рамках направления «Связь поколений» навестили ветеранов ВОВ; - Экологическая акция «Плоггинг» - 4 раза; - Творческие мастер классы направленные на развитие креативных качеств у детей – 14 раза; - Праздник «Активничаем с Заботой»» - Вечер настольный игр в Скейт-Парку «ЯМА»; - Открытие фотовыставки «Культурный мост» участники фотографы Донбасса; Клуб молодых семей «Счастливая семья» в 3 квартале провели: - Встречу с психологом; - Встречу знакомство с центром А-эльта; - Творческий мастер класс «Школа успешных»; - Акция «Мамин огонек»; Педагогический отряд «Город детства» - В июле и августе реализовали проект на 33 площадках города, на которых было трудоустроено 38 вожатых. |
| 1.1.3 | Проведение ремонта фасада здания по ажресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. (креативное пространство «Салют, молодежь!» | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Оснащение объектов молодежной политики комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны). | 0 | 0 |  |
| 1.2. Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация обучающих занятий по направлениям молодежной политики, количество мероприятий | 1 | 1 | Оказание услуг по организации проведения обучающего слета координаторов «Чистых Игр». |
| 2. Развитие и (или) реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи», количество мероприятий | 0 | 0 |  |
| 2.2. Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение мероприятий (работ) в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область), количество мероприятий | 5 | 8 | В рамках регионального проекта проведены следующие мероприятия: - Духовно – просветительский молодежный форум "Наставничество и молодежь: православная кухня"; - Конкурс «Клинков победный звон»; - Лингвистический проект «На одной волне»; - Фестиваль стрит - арта «ПАЛИСАД»; - Фестиваль молодежного творчества «БАСКО»; - Городской медиафорум «На барабане сектор «ЖИЗНЬ»; - Фестиваль «ЯМА-FEST»; - Осенние Чистые игры в рамках Евразийского Кубка Чистоты. |
| 2.2.2 | Проведение ремонта здания и оснащение оборудованием молодежного центра по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. (креативное пространство «Салют, молодежь!» | 0 | 1 | Мк 2024/08 от 26.05.2024г. с ООО «СМУ 79» на выполнение работ по капитальному ремонту Креативного пространства «Салют, молодежь!» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. Выполнен. Контракты на оснащение оборудованием заключены, осуществляется поставка оборудования. |
| 2.3. | Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды, количество мероприятий | 5 | 18 | Молодежной администрацией города Вологды были проведены следующие мероприятия: Молодежный медиацентр «На барабане сектор «Жизнь» в июле провел конкурс видеороликов, посвященных жизни и деятельности Х.С. Леденцова; Волонтеры волонтерского корпуса дважды в квартал организовали «Уроки добра», на которых рассказали про направления добровольческой деятельности в волонтерском центре, как и где можно себя проявить. 6 сентября подготовили открытие Добро.Центра по адресу Пугачева 57 а: На постоянной основе осуществлялся прием гуманитарной помощи в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; 17 сентября в рамках деятельности Ассоциации школьных экологических отрядов состоялось собрание с представителями эко-отрядов школ. Городской студенческий совет в 3 квартале провели 9 мероприятий. Вологодский городской совет школьников провели 5 мероприятий. |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.