Отчет о выполнении муниципальной программы

«Реализация молодежной политики на территории городского округа города Вологды»

2024 год

отчетный период (год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финанси-рования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 31 449,1 | 30 828,07 | 30 828,07 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | мероприятия | 114 | 227 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1 328,8 | 1 328,8 | 1 328,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30 120,3 | 29 499,27 | 29 499,27 | Проведение ремонта фасада здания (креативное пространство «Салют, молодежь!» | единица | 1 | 1 |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оснащение объектов молодежной политики комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны) | процент | 100 | 100 |
| 1.2. | Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 4 | 4 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.Развитие и (или) реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи» | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 452,4 | 452,4 | 452,4 | Количество мероприятий | мероприятие | 1 | 1 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 452,4 | 452,4 | 452,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | - Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область) | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 50 264,5 | 50 264,5 | 50 264,5 | Проведение методических, просветительских и образовательных мероприятий | мероприятие | 22 | 22 |
|  |  |  | ФБ | 47 782,7 | 47 782,7 | 47 782,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1 991,0 | 1 991,0 | 1 991,0 | Проведение ремонта здания и оснащение оборудованием молодежного центра (креативное пространство «Салют, молодежь!» | единица | 1 | 1 |
|  |  |  | МБ | 199,9 | 199,9 | 199,9 | Охват молодежи деятельностью молодежных центров | человек | 36600 | 40 633 |
|  |  |  | ВБ | 290,9 | 290,9 | 290,9 |  |  |  |  |
| 2.3. | - Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды | МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | мероприятие | 20 | 41 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение выполнения функций Управления по молодежной политике Администрации города Вологды | УМП | Всего | 7 515,50 | 7 396,6 | 7 396,6 | Степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент (годовой показатель 100% ) | 100 | 99 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 515,50 | 7 396,6 | 7 396,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | Всего | 89 681,6 | 59 928,03 | 59 515,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 47 782,7 | 47 782,7 | 47 782,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 319,8 | 3 319,8 | 3 319,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 38 288,2 | 37 548,17 | 37 548,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 290,9 | 290,9 | 290,9 |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы в 4 квартале 2024 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 4 квартал план | 4 квартал факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи и толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, количество мероприятий | 5 | 26 | - Акция «теплый прием» - 12 раз; - Акция взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ» - 3 мероприятия; - Муниципальный щтаб ВОД «Волонтеры Победы» провели 10 мероприятий; - Школа КВН провела 5 занятий; |
| 1.1.2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодежи, количество мероприятий | 23 | 34 | - Акция по приему и сортировке вторсырья «Экопарк» - 6 раз; - Клуб молодых семей «Счастливая семья» провели 22 мероприятия; - Творческий конкурс «Битва чтецов» - Осенний фестиваль школьной лиги КВН; - Организовали выставку картин Вологодских молодых авторов «Компот» - Благотворительный рок марафон «Спой детям!» - Фотовыставка Евгения Рыжова «Все Выросли» - Собрание со школьными эко-отрядами. |
| 1.1.3 | Проведение ремонта фасада здания по ажресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. (креативное пространство «Салют, молодежь!» единица | 1 | 1 |  |
| 1.1.4 | Оснащение объектов молодежной политики комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны).процент | 100 | 100 |  |
| 1.2. Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация обучающих занятий по направлениям молодежной политики, количество мероприятий | 1 | 1 | Оказание услуг по организации проведения обучения координаторов «Чистых Игр». |
| 2. Развитие и (или) реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи», количество мероприятий | 1 | 1 | Проведен конкурс на соискание Городской премии «Вологда для молодежи» |
| 2.2. Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение мероприятий (работ) в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область), количество мероприятий | 8 | 8 | В рамках регионального проекта проведены следующие мероприятия: - Конкурс «Лучший специалист по работе с молодежью»; - Проект "Битва чтецов"; - Танцевальный чемпионат по брейк-дансу «Кружева»; - Общегородское посвящение в студенты; - Танцевальный чемпионат «K-pop cover dance»; - Проект-конкурс «Зачетный студент»; - Форум волонтерских отрядов; - Новогодние мероприятия клуба молодых семей |
| 2.2.2 | Проведение ремонта здания и оснащение оборудованием молодежного центра по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. (креативное пространство «Салют, молодежь!» | 1 | 1 | Мк 2024/08 от 26.05.2024г. с ООО «СМУ 79» на выполнение работ по капитальному ремонту Креативного пространства «Салют, молодежь!» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. Выполнен. Контракты на оснащение оборудованием заключены, поставка оборудования осуществлена. |
| 2.3. | Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды, количество мероприятий | 5 | 5 | Молодежной администрацией города Вологды были проведены следующие мероприятия: - Интеллектуальная игра по правовой грамотности - Квиз посвященный Конституции Российской Федерации - Волонтеры волонтерского корпуса дважды в квартал организовали «Уроки добра», на которых рассказали про направления добровольческой деятельности в волонтерском центре, как и где можно себя проявить. - Организовали забег «бегущая Вологда» - Мастер-класс, приуроченный ко днб добровольца; |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.