## Лист1
График монтажа "умных" остановочных павильонов (45 штук)
№ | Местоположение остановки | Наименование остановки | Демонтаж существующих павильонов | Устройство фундаментов под стойки остановочных павильонов | Монтаж каркаса (стойки и крыша) остановочных павильонов | Работы по подведению электроснабжения и оптоволокна | Благоустройство площадок под умные остановки | Монтаж остановочных павильонов (лавки, декоративные элементы, стекла) | Подача напражения, ПНР | Проблематика
I ЭТАП
1 | Ленинградская, 100 | ул. Петина | 25.03.2024. - 10.04.2024. | 01.04.2024. - 12.04.2024. | 08.04.2024. - 15.04.2024. | 15.04.2024. - 10.05.2024. | 20.04.2024. - 10.05.2024. | 16.04.2024 - 20.05.2024 | 10.05.2024 - 20.05.2024
2 | Ленинградская, 154 | ВЭТ
3 | Советский пр-т, 102 | Горбольница
4 | Советский пр-т, 63 | Горбольница
5 | Чернышевского, 61 | ул. К.Маркса
6 | Чернышевского, 106 | ул. Лаврова
7 | Чернышевского, 116 | Бригантина
8 | Чернышевского, 133 | ПАТП-2
9 | Чернышевского, 135 | ПАТП-2
10 | Чернышевского, 147 | ВПБА
11 | Чернышевского, 122 | ВПБА
12 | Окружное ш., 18 | ТЦ Аксон
13 | Гагарина, 82, к. 1 | ТЦ РИО
14 | Окружное ш., 11а | Рынок
15 | Окружное ш., 23 | Южный мкр.
16 | Окружное ш., 26 | Южный мкр.
17 | Окружное ш., 12 | ТЦ РИО
18 | Костромская, 1 | ул. Костромская
19 | Ленинградская, 107 | Троллейбусное депо
II ЭТАП
20 | Чернышевского, 24 | ул. Гоголя | 10.04.2024. - 20.04.2024. | 12.04.2024. - 22.04.2024. | 20.04.2024 - 24.04.2024 | 20.04.2024 - 15.05.2024 | 25.04.2024 - 15.05.2024 | 24.04.2024 - 25.05.2024 | 15.05.2024 - 25.05.2024
21 | Чернышевского, 23 | ул. Гоголя
22 | М. Конева, 16Б | ул. Поэта А.Романова
23 | Осановский пр., 27 | ул. Поэта А.Романова
24 | Поэта А.Романова | Осановский пр
25 | Поэта А.Романова | Осановский пр
26 | Поэта А.Романова, д. 1 | Ледовый дворец
27 | Поэта А.Романова, д. 2 | Ледовый дворец
28 | Ярославская, д. 32 | ТЦ Макси
29 | Ярославская, д. 25 | ТЦ Макси
30 | М. Конева, 20 | ул. Воркутинская
31 | М. Конева, 2 в | Дворец спорта
32 | М. Конева, 7 | Дворец спорта
33 | М. Конева, 29 | ул. Воркутинская
III ЭТАП
34 | Мира, 6 | Проспект Победы | 20.04.2024. - 30.04.2024. | 22.04.2024. - 01.05.2024. | 02.05.2024 - 05.05.2024. | 02.05.2024. - 25.05.2024. | 01.05.2024 - 20.05.2024 | 16.05.2024 - 30.05.2024 | 20.05.2024 - 30.05.2024
35 | Мира, 5 | Проспект Победы
36 | Пошехонское ш., 6 | ул. Можайского | [7 empty] | сроки монтажа зависят от ремонта УДС Пошехонского шоссе
37 | Пошехонское ш., 14, к1 | Молкомбинат
38 | Пошехонское ш., 30 | Больничный комплекс
39 | Пошехонское ш., 44, к. 1 | Ветлечебница
40 | Пошехонское ш., 44, к. 1 | Ветлечебница
41 | Пошехонское ш., 5 | ул. Можайского
42 | Пошехонское ш., 22 | ТЦ Мармелад
43 | Пошехонское ш., 27 | Областная детская больница
44 | пл. Бабушкина | Вокзал | [7 empty] | сроки монтажа ОП зависят от сроков благоустрйоства пл.Бабушкина
45 | пл. Бабушкина | Вокзал
СОГЛАСОВАНО:
| Руководитель |  | Директор |  |  | Генеральный директор |  | Директор
| МКУ "Служба городского хозяйства" |  | Северо-Западного регионального |  |  | ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" |  | ООО "Дорсервис"
филиала АО "Сбербанк Лизинг"
| ______________ В.Н. Семенков |  | ___________ О.В. Попова |  |  | _________ Д.С. Тимохов |  | ___________ Д.В. Беляев
| "___" ___________ 2024 г. |  | "___" _________ 2024 г. |  |  | "___" __________ 2024 г. |  | "___" _________ 2024 г.