УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития

протокол от 25.08.2022 года

**ПАСПОРТ**

**стратегического проекта**

**«Общественное здоровье – в центре внимания»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (-ей), определенных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», и (или) регионального стратегического направления | 1.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  2.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | |
| Наименование регионального стратегического направления, предусмотренного Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» | Демография | | |
| Краткое наименование проекта | Общественное здоровье – в центре внимания | Срок начала и окончания | 01.01.2023 - 31.12.2025 |
| Руководитель проекта | Каманина Лариса Владимировна, заместитель Губернатора области | | |
| Администратор проекта | Ульяновский Игорь Алексеевич, заместитель начальника департамента здравоохранения области | | |
| Связь с государственными программами области | - ГП «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы  - ГП «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021 - 2025 годы» - ГП «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»- ГП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»- ГП «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»- ГП «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)»- ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы» - ГП «https://programs.gov35.ru/index.php/kartochka-gp/soderzhanie/redirect/localhost/customResources?uuid=b3f726a1-4810-450f-b053-2599dfac43ca&version=27.10.2016%2009.19.16.592Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» - ГП «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы» - ГП «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 – 2025 годы» - ГП «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»- ГП «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | | |

Примечание:

ГП – государственная программа

2. Цели и показатели стратегического проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Значение по годам | | |
| значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Цель 1:** Формирование здоровьесберегающей, комфортной и безопасной среды, способствующей ведению здорового образа жизни в муниципальных образованиях области | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | основной | 10,1 | 31.12.2019 | 11,0 | *\*\** | 14,5 |
| **Цель 2:** Формирование культуры здоровья населения на основе повышения ответственного отношения граждан к сохранению и укреплению своего здоровья | | | | | | | |
| 2 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением населения региона | основной | 3,6 | 31.12.2019 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
| 3 | Распространенность низкой физической активности, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | основной | 29,3 | 31.12.2019 | 28,9 | *\*\** | 28,2 |
| 4 | Распространенность избыточного потребления алкогольных напитков, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | основной | 10,8 | 31.12.2019 | 10,4 | *\*\** | 9,7 |
| 5 | Распространенность потребления табака, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | дополнительный | 20,4 | 31.12.2019 | 20,0 | *\*\** | 19,1 |
| 6 | Распространенность недостаточного потребления овощей и фруктов, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | дополнительный | 74,7 | 31.12.2019 | 71,1 | *\*\** | 65,8 |
| 7 | Распространенность высокого потребления соли, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | дополнительный | 26,7 | 31.12.2019 | 26,0 | *\*\** | 24,2 |
| 8 | Распространенность избыточной массы тела и ожирения, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | дополнительный | 61,5 | 31.12.2019 | 61,3 | *\*\** | 60,2 |
| **Цель 3:** Развитие и совершенствование инфраструктуры укрепления общественного здоровья | | | | | | | |
| 9 | Количество разработанных и актуализированных муниципальных программ /планов /проектов УОЗ | основной | 9 | 31.12.2019 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | Доля посещений детьми (в возрасте 0-17 лет) медицинских организаций с профилактическими целями | дополнительный | 40,0 | 31.12.2019 | 42,5 | 43,5 | 45,0 |
| 11 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию от общего числа населения | дополнительный | 57,6 | 31.12.2019 | 59,3 | 69,2 | 69,3 |

Примечание:

\* минимальный объем выборки исследования 1600 человек в возрасте 18 лет и старше

\*\* исследование проводится 1 раз в 2 года

3. Задачи и результаты стратегического проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Цель 1:** Формирование здоровьесберегающей, комфортной и безопасной среды, способствующей ведению здорового образа жизни в муниципальных образованиях области | | | |
|  | **Результат:** Создана здоровьеформирующая, комфортная и безопасная среда в муниципальных образованиях области | 31.12.2025 | Увеличена доля населения, ведущего здоровый образ жизни, на 3,5% |
| 1.1. | **Задача:** Создание условий для ведения населением здорового образа жизни | | |
| 1.2. | **Задача:** Создание безопасной среды, способствующей сохранению здоровья | | |
| **Цель 2:** Формирование культуры здоровья населения на основе повышения ответственного отношения граждан к сохранению и укреплению своего здоровья | | | |
|  | **Результат:** Сформировано ответственное отношение граждан к сохранению и укреплению своего здоровья | 31.12.2025 | Обеспечено межведомственное взаимодействие по реализации мер, направленных на мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни |
| 2.1. | **Задача** Разработка и реализация межведомственных технологий формирования мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | | |
| 2.2. | **Задача** Внедрение здоровьеформирующих межведомственных программ и проектов для всех возрастных групп | | |
| 2.3. | **Задача**: Организация информационно-популяризационного освещения мероприятий и вопросов ЗОЖ, профилактики НИЗ в региональных и муниципальных средствах массовой информации и сети Интернет | | |
| **Цель 3:** Развитие и совершенствование инфраструктуры укрепления общественного здоровья | | | |
|  | **Результат:** Создана ресурсная база для укрепления общественного здоровья | 31.12.2025 | Проведен анализ эффективности реализации программ укрепления общественного здоровья на региональном и муниципальном уровнях |
| 3.1. | **Задача:** Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления общественного здоровья | | |
| 3.2. | **Задача:** Создание системы мониторинга и оценки эффективности развития программ укрепления общественного здоровья на региональном уровне и в муниципальных образованиях | | |

1. Финансовое обеспечение реализации стратегического проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Результат:** Создана здоровьеформирующая, комфортная и безопасная среда в муниципальных образованиях области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Результат:** Сформировано ответственное отношение граждан к сохранению и укреплению своего здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Результат:** Создана ресурсная база для укрепления общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Участники стратегического проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|  | Руководитель проекта | Каманина Л.В. | заместитель Губернатора области | Кувшинников О.А.,  Губернатор Вологодской области | 30% |
|  | Администратор проекта | Ульяновский И.А. | заместитель начальника департамента здравоохранения области | Плотников А.Г., начальник департамента здравоохранения области | 50% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник проекта | Плотников А.Г. | начальник департамента здравоохранения области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 20% |
|  | Участник проекта | Ульяновский И.А. | заместитель начальника департамента здравоохранения области | Плотников А.Г., начальник департамента здравоохранения области | 20% |
| **Результат:** Создана здоровьеформирующая, комфортная и безопасная среда в муниципальных образованиях области | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Каманина Л.В. | заместитель Губернатора области | Кувшинников О.А.,  Губернатор Вологодской области | 10% |
|  | Участник проекта | Ульяновский И.А. | заместитель начальника департамента здравоохранения области | Плотников А.Г., начальник департамента здравоохранения области | 10% |
|  | Участник проекта | Мазанова Е.М. | начальник  Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области | Стрижов Е.А.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Плотников А.Г. | начальник департамента здравоохранения области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Фокичев С.Р. | начальник Департамента физической культуры и спорта области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Рябова Е.О. | начальник Департамента образования области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Зотов А.Г. | председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области | Рябишин В.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Буслаев Д.А. | Начальник Департамента строительства области | Стрижов А.Е.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | - | Главы муниципальных образований (городских округов) области\* | - | 30% |
| **Результат:** Сформировано ответственное отношение граждан к сохранению и укреплению своего здоровья | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Каманина Л.В. | заместитель Губернатора области | Кувшинников О.А.,  Губернатор Вологодской области | 10% |
|  | Участник проекта | Ульяновский И.А. | заместитель начальника департамента здравоохранения области | Плотников А.Г., начальник департамента здравоохранения области | 10% |
|  | Участник проекта | Плотников А.Г. | начальник департамента здравоохранения области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Рябова Е.О. | начальник Департамента образования области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Фокичев С.Р. | начальник Департамента физической культуры и спорта области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Банников Д.А. | начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области | Рябишин В.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Ершов А.В. | начальник Департамента социальной защиты населения | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Осиповский В.А. | начальник Департамента культуры и туризма области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Соколова М.С. | начальник Управления информационной политики Правительства области | Богомазов Е.А.,  заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Правительства области | 5% |
|  | Участник проекта | Зотов А.Г. | председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области | Рябишин В.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Богомазов Е.А. | Заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Правительства области | Кувшинников О.А.,  Губернатор Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | - | Главы муниципальных образований (городских округов) области\* | ~~-~~ | 30% |
| **Результат:** Создана ресурсная база для укрепления общественного здоровья | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Каманина Л.В. | заместитель Губернатора области | Кувшинников О.А.,  Губернатор Вологодской области | 10% |
|  | Участник проекта | Ульяновский И.А. | заместитель начальника департамента здравоохранения области | Плотников А.Г., начальник департамента здравоохранения области | 10% |
|  | Участник проекта | Плотников А.Г. | начальник департамента здравоохранения области | Каманина Л.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Зотов А.Г. | председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области | Рябишин В.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 5% |
|  | Участник проекта | Соколова М.С. | начальник Управления информационной политики Правительства области | Богомазов Е.А.,  заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Правительства области | 5% |
|  | Участник проекта | Пономарева С.А. | начальник Департамента стратегического планирования Правительства области | Тушинов В.В.,  заместитель Губернатора Вологодской области | 10% |
|  | Участник проекта | - | Главы муниципальных образований (городских округов) области\* | - | 30% |

Примечание:

\* по согласованию

Приложение 1

к Паспорту стратегического проекта

«Общественное здоровье – в центре внимания»

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегического проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольная точка | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Результат: Создана здоровьеформирующая, комфортная и безопасная среда в муниципальных образованиях области | - | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 1.1 | КТ: Созданы условия для ведения населением здорового образа жизни | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 1.1.1 | Мероприятие: Организация определения перечня территорий в муниципальных районах и городских округах области для обустройства беговых дорожек, велодорожек и маршрутов здоровья, подготовлен поэтапный план реализации (далее - План) | 01.01.2023 | 28.02.2023 | С.Р. Фокичев, начальник ДФКиС, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Сводный поэтапный план по реализации устройства беговых дорожек, велодорожек и маршрутов здоровья в 28 муниципалитетах | РСП |
| 1.1.2 | Мероприятие: Организация беговых дорожек, велодорожек и маршрутов здоровья в муниципальных районах городских округах области в соответствии с Планом | 01.03.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | С.Р. Фокичев, начальник ДФКиС, 28 Глав муниципалитетов\* | Информационный отчет ДФКиС + фото | РСП |
| 1.1.3 | Мероприятие: Организация парковых,  пешеходных зон и тротуаров в муниципальных районах и городских округах области | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Д.А. Буслаев, начальник ДС, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДС | РСП |
| 1.1.4 | Мероприятие: Увеличение количества универсальных спортивных площадок с набором тренажеров в шаговой доступности граждан | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | С.Р. Фокичев, начальник ДФКиС, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДФКиС | РСП |
| 1.1.5 | Мероприятие: Разработка интерактивной карты объектов физкультуры и благоустроенных беговых дорожек, велодорожек и маршрутов здоровья в муниципальных районах городских округах области | 01.01.2023 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | С.Р. Фокичев, начальник ДФКиС, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДФКиС + ссылка на ресурс | РСП |
| 1.1.6 | Мероприятие: Организация строительства детских автогородков в городах и населенных пунктах с организацией на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном движении | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Е.О. Рябова, начальник ДО,  А.Г. Зотов, председатель КГЗиСБ, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДО | РСП |
| 1.1.7 | Мероприятие: Приобретение в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №1» хроматографа для выявления состояния опьянения водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 1.2 | КТ: Создана безопасная среда,  способствующая сохранению здоровья | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 1.2.1 | Мероприятие: Организация осуществления выездной работы наркологической службы области по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения, предупреждение повторных случаев нарушений правил дорожного движения | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 1.2.2 | Мероприятие: Организация проведения освещения на затемненных участках населенных пунктов | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Е.М. Мазанова, начальник ДТЭКиТР | Информационный отчет ДТЭКиТР | РСП |
| 2. | Результат: Сформировано ответственное  отношение граждан к сохранению и  укреплению своего здоровья | - | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 2.1 | КТ: Разработаны и реализуются межведомственные технологии формирования мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 2.1.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение доступных сервисов контроля массы тела | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Техническое задание, информационная справка ДЗО | РСП |
| 2.1.2 | Мероприятие: Организация формирование выездных полипрофессиональных бригад в составе детского и взрослого психиатра, психолога, логопеда и специалиста по социальной работе, разработка алгоритма (порядка) работы полипрофессиональных бригад | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Приказ БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» | РСП |
| 2.1.3 | Мероприятие: Организация формирования систем раннего выявления лиц с риском развития алкоголизма и лиц с алкоголизмом (тестирование граждан, пришедших на диспансеризацию «AUDIT») | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.1.4 | Мероприятие: Развитие оказания услуг службами ранней помощи детям на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования области | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | А.В. Ершов, начальник ДСЗН,  Плотников А.Г., начальник ДЗО,  Е.О. Рябова, начальник ДО | Информационный отчет ДСЗН, ДЗО, ДО | РСП |
| 2.1.5 | Мероприятие: Создание кабинетов здоровья в образовательных учреждениях | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | М Плотников А.Г., начальник ДЗО,  Е.О. Рябова, начальник ДО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.1.6 | Мероприятие: Организация системной работы «Профмобиля» - выездная бригада специалистов БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» | 01.01.2024 | 01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Приказ БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» | РСП |
| 2.1.7 | Мероприятие: Организация предоставления бесплатного доступа населения к спортивным объектам, прокату спортивного инвентаря и оборудования, в т.ч. лицам старшего возраста, на региональном и муниципальном уровне | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | С.Р. Фокичев, начальник ДФКиС, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДФКиС | РСП |
| 2.1.8 | Мероприятие: Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и волонтеров в реализацию общественно полезных проектов (программ) по направлению охраны здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Е.А. Богомазов, зам.ГО, начальник ДВП (в части организации конкурсных отборов), Плотников А.Г., начальник ДЗО (в части привлечения НКО), Е.О. Рябова, начальник ДО (в части разработки модулей тематических серий игр), 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДВП | РСП |
| 2.1.9 | Мероприятие: Обучение граждан в Школах здоровья | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.1.10 | Мероприятие: Организация реализация проектов по обеспечению качественным питанием школьников с вовлечением родительской общественности и обучающихся | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Е.О. Рябова, начальник ДО, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДО | РСП |
| 2.1.11 | Мероприятие: Реализация стационаро-замещающих технологий работы с пожилыми людьми (деятельность школ ухода за пожилыми людьми, школ безопасности, профилакторий на дому и др.) | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | А.В. Ершов, начальник ДСЗН | Информационный отчет ДСЗН | РСП |
| 2.2. | КТ: Внедрены здоровьеформирующие межведомственные программы и проекты для всех возрастных групп | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 2.2.1. | Мероприятие: Организация реализации программ для молодых родителей «Репродуктивное здоровье», «Здоровье беременных» | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.2.2. | Мероприятие: Реализация программы для детей от 2 до 6 лет «Здоровьеформирующий детский сад», в т.ч. подпрограммы «Здоровое питание и физическая активность» в образовательных организациях области | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Е.О. Рябова, начальник ДО | Информационный отчет ДО | РСП |
| 2.2.3. | Мероприятие: Реализация программы для детей от 7 до 17 лет «Здоровьеформирующая школа», в т.ч. подпрограммы «Здоровое питание и физическая активность» в образовательных организациях области | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Е.О. Рябова, начальник ДО | Информационный отчет ДО | РСП |
| 2.2.4. | Мероприятие: Реализация программы для учащейся молодежи от 18 до 25 лет «Здоровьеформирующий колледж» | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО, Е.О. Рябова, начальник ДО,  В.А. Осиповский, начальник ДКиТ | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.2.5. | Мероприятие: Проведение организованных акций и мероприятий к Всемирным и Всероссийским Дням здоровья | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.2.6. | Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в Центрах активного долголетия «Забота» | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | А.В. Ершов, начальник ДСЗН | Информационный отчет ДСЗН | РСП |
| 2.2.7. | Мероприятие: Организация реализации мероприятий и проектов экологической направленности | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Д.А. Банников, начальник ДПРиООС, 28 Глав муниципальных образований (городских округов)\*\* | Информационный отчет ДПРиООС | РСП |
| 2.3. | КТ: Организация информационно-популяризационного освещения мероприятий и вопросов ЗОЖ, профилактики НИЗ в региональных и муниципальных средствах массовой информации и сети Интернет | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 2.3.1. | Мероприятие: Разработка и распространение роликов социальной рекламы по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО (предоставление роликов),  М.С. Соколова, начальник УИП (распространение) | Информационный отчет УИП | РСП |
| 2.3.2. | Мероприятие: Организация привлечения лиц с активной жизненной позицией, придерживающихся здорового питания и правильной двигательной активности | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО, С.Р. Фокичев, начальник ДФКиС, Е.О. Рябова, начальник ДО | Информационный отчет ДЗО, ДФКиС, ДО | РСП |
| 2.3.3. | Мероприятие: Проведение информационно-пропагандистских кампаний по ведению здорового образа жизни | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО,  М.С. Соколова, начальник УИП | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.3.4. | Мероприятие: Проведение областной информационно-коммуникационной кампании по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Информационный отчет ДЗО | РСП |
| 2.3.5. | Мероприятие: Организация изготовления и размещения информационных материалов, направленных на профилактику правонарушений, в том числе повышение уровня безопасности дорожного движения | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | А.Г. Зотов, председатель КГЗиСБ | Информационный отчет КГЗиСБ | РСП |
| 3 | Результат: Создана ресурсная база для укрепления общественного здоровья в муниципальных образованиях области | - | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 3.1. | КТ: Обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам укрепления общественного здоровья | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 3.1.1. | Мероприятие: Введение во всех медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения области, специалистов по популяризационной профилактике в пределах действующего штатного расписания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Приказ ДЗО | РСП |
| 3.1.2. | Мероприятие: Организация и проведение межведомственных специальных мероприятий, рейдов, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока | 01.01.2023 | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | А.Г. Зотов, председатель КГЗиСБ | Информационный отчет КГЗиСБ | РСП |
| 3.2. | КТ: Создана система мониторинга и оценки эффективности мероприятий укрепления общественного здоровья на региональном уровне и в муниципальных образованиях | - | 01.07.2023, 31.12.2023  01.07.2024, 31.12.2024  01.07.2025, 31.12.2025 | Л.В. Каманина, ЗГО |  | КСП |
| 3.2.1. | Мероприятие: Проведение регионального мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения области по методикам ВОЗ | 01.01.2023  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО | Приказ ДЗО, аналитический отчет | РСП |
| 3.2.2. | Мероприятие: Организация и проведение социологических исследований мнения населения муниципальных образований области по вопросам развития общественного здоровья | 01.01.2023  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2025 | Плотников А.Г., начальник ДЗО, (подготовка ТЗ)  М.С. Соколова, начальник УИП | Аналитическая справка ДЗО | РСП |
| 3.2.3. | Мероприятие: Создание системы отчетности на базе ГАСу по оценке эффективности реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плотников А.Г., начальник ДЗО, С.А. Пономарева, начальник ДСП | Информационный  отчет ДЗО | РСП |
| 3.2.4. | Мероприятие: Проведение социологических исследований наркоситуации и ситуации, складывающейся со злоупотреблением алкогольной продукцией в области | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 01.04.2023  01.04.2024  01.04.2025 | А.Г. Зотов, председатель КГЗиСБ | Информационный отчет КГЗиСБ | РСП |

Примечание: \*- по согласованию

- ЗГО – Заместитель Губернатора области

- ДФКиС - Департамент физической культуры и спорта области

- ДС - Департамент строительства области

- ДО - Департамент образования области

- КГЗиСБ - Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

- ДЗО - Департамент здравоохранения области

- ДПРиООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области

- ДТЭКиТР - Департамент топливно-энергетического комплекса области

- ДСЗН - Департамент социальной защиты населения области

- ДВП - Департамент внутренней политики Правительства области

- ДКиТ - Департамент культуры и туризма области

- УИП – Управление информационной политики Правительства области

Приложение 2

к паспорту стратегического проекта

«Общественное здоровье – в центре внимания»

ПЕРЕЧЕНЬ

методик расчета показателей стратегического проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный  за сбор данных  по показателю |
| 1 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % ведущих здоровый образ жизни  = Вn / N ×100 | Вn - количество респондентов исследования, у которых имеются в наличии все компоненты ЗОЖ,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 2 | Распространенность потребления табака, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % курящих = Кn / N ×100 | Кn - количество курящих респондентов исследования,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 3 | Распространенность избыточного потребления алкоголя, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % избыточно употребляющих алкоголь = Аn / N ×100 | Аn - количество респондентов исследования, избыточно употребляющих алкоголь,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 4 | Распространенность недостаточного потребления овощей  и фруктов, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % потребляющих недостаточное количество овощей и фруктов  = Пn / N ×100 | Пn - количество респондентов исследования, потребляющих недостаточное количество овощей и фруктов,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 5 | Распространенность низкой физической активности, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % имеющих низкую физическую активность  = ФАn / N ×100 | ФАn - количество респондентов исследования, имеющих низкую физическую активность,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 6 | Распространенность избыточного потребления соли, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % избыточно потребляющих соль  = Cn / N ×100 | Cn - количество респондентов исследования, избыточно потребляющих соль,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 7 | Распространенность избыточной массы тела и ожирения, % от взрослого населения региона, попавшего в выборку исследования\* | Процент | % имеющих избыточную массу тела и ожирение  = Иn / N ×100 | Иn - количество респондентов исследования, имеющих избыточную массу тела и ожирение,  N - общее количество респондентов исследования | Выборочное эпидемиологическое исследование | Департамент здравоохранения области |
| 8 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением населения региона | Процент | Тp = (Pip / Рbp×100)-100% | Тp - темп прироста первичной заболеваемости ожирением в отчетном периоде,  Pip - число случаев заболеваний с впервые  в жизни установленным диагнозом ожирение за отчетный период,  Рbp - число случаев заболеваний с впервые  в жизни установленным диагнозом ожирение за предыдущий период | Форма федерального статистического наблюдения N 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденная приказом Росстата  от 24.12. 2018 г.  N 773 | Департамент здравоохранения области |
| 9 | Количество разработанных актуализированных муниципальных программ /планов /проектов УОЗ | Единиц |  |  | Ведомственная отчетность | Департамент здравоохранения области |
| 10 | Доля посещений детьми (в возрасте 0-17 лет) медицинских организаций с профилактическими целями | Процент | Dpdpr = Cpdpr / Cpd ×100 | Dpdpr - доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в отчетном периоде,  Cpdpr- число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно в отчетном периоде (посещение в смену),  Cpd - число всех посещений детьми медицинских организаций за отчетный период (посещение в смену) | Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 30.12. 2020 г.  N 863 | Департамент здравоохранения области |
| 11 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию от общего числа населения | Процент | Dgpmo =  Cgpmo / Csgn ×100 | Dgpmo - доля граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, за отчетный период,  Cgpmo - число прошедших профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию за отчетный период,  Csgn - среднегодовая численность населения | Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата от 30.12. 2020 г.  N 863 | Департамент здравоохранения области |

Приложение 3

к паспорту стратегического проекта

«Общественное здоровье – в центре внимания»

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность |
|  | Парфенов Юрий Валентинович | Глава Бабаевского муниципального района |
|  | Жирохова Татьяна Сергеевна | Глава Бабушкинского муниципального района |
|  | Голубева Ирина Александровна | Глава Белозерского муниципального района |
|  | Иванов Александр Иванович | Глава Вашкинского муниципального района |
|  | Кузьмин Александр Владимирович | Глава Великоустюгского муниципального района |
|  | Дубов Александр Васильевич | Глава Верховажского муниципального района |
|  | Семенников Сергей Николаевич | Глава Вожегодского муниципального района |
|  | Жестянников Сергей Геннадиевич | Глава Вологодского муниципального района |
|  | Зимин Александр Викторович | Глава Вытегорского муниципального района |
|  | Фёкличев Сергей Александрович | Глава Грязовецкого муниципального района, Председатель Земского собрания |
|  | Грачева Светлана Анатольевна | Глава Кадуйского муниципального района |
|  | Усов Сергей Васильевич | Глава Кирилловского муниципального района |
|  | Дьякова Любовь Николаевна | Глава Кич-Городецкого муниципального района |
|  | Бойнес Юрий Мендельевич | Глава Междуреченского муниципального района |
|  | Панов Вячеслав Васильевич | Глава Никольского муниципального района |
|  | Чугреев Игорь Николаевич | Глава Нюксенского муниципального района |
|  | Васин Юрий Алексеевич | Глава Сокольского муниципального района |
|  | Лашков Сергей Николаевич | Глава Сямженского муниципального района |
|  | Ежев Александр Анатольевич | Глава Тарногского муниципального района |
|  | Селянин Сергей Леонидович | Глава Тотемского муниципального района |
|  | Быков Иван Васильевич | Глава Усть-Кубинского муниципального района |
|  | Петров Игорь Анатольевич | Глава Устюженского муниципального района |
|  | Миролюбова Ольга Николаевна | Глава Харовского муниципального района |
|  | Косёнков Александр Владимирович | Глава Чагодощенского муниципального района |
|  | Малкова Надежда Юрьевна | Глава Череповецкого муниципального района |
|  | Кузнецов Виктор Васильевич | Глава Шекснинского муниципального района |
|  | Воропанов Сергей Александрович | Мэр города Вологды |
|  | Германов Вадим Евгеньевич | Мэр города Череповца |

\*\* департамент здравоохранения области обеспечивает ведение стратегического проекта в Системе Управления инвестиционной и проектной деятельности (ВЕГАС), администрирует исполнение результатов, контрольных точек, мероприятий плана мероприятий по реализации стратегического проекта соисполнителями – органами исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления области, ответственными за достижение результатов, контрольных точек и мероприятий.