ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  2024 год

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов | УД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде | процент | 26 | 14,69 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах | УД | Всего | 798,8 | 776,6 | 776,6 | доля муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды | процент | 72 | 83,33 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 798,8 | 776,6 | 776,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля лиц, включенных в кадровые резервы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды | процент | 15 | 41,37 |
| 3. | Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» | УД ОСУП | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество муниципальных служащих, человек, в расчете на 1000 человек населения города Вологды | человек | 1,06 | 1,047 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 1008,2 | 1391,08 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | - Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции | УД, УИОС | Всего | 100,0 | 65,0 | 65,0 | доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий, ниже среднего | процент | 49 | 59,9 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | - Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды | УД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, реализованных в установленные сроки | процент | 100 | 100 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение выполнения функций Администрации города Вологды | УД (УД, ПУ, ОМР, ОСУП, Мэр города Вологды, специалисты) | Всего | 122286,8 | 108998,4 | 108998,4 | степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | 100 |
|  |  |  | ФБ | 323,2 | 323,2 | 323,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 45494,0 | 45494,0 | 45494,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 76469,6 | 63181,1 | 63181,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба" | МКУ "Хозяйственная служба" | Всего | 167565,1 | 163999,8 | 163999,8 | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Хозяйственная служба" | процент | 98 | 97,9 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3412,5 | 3412,5 | 3412,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 164152,6 | 160587,3 | 160587,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего | 290750,7 | 273839,7 | 273839,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 323,2 | 323,2 | 323,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 48906,5 | 48906,5 | 48906,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 241521,0 | 224610,0 | 224610,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы за  2024 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2024 год план | 2024 год факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |
| 1.1. Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, количество мероприятий | 12 | 12 | Ежемесячно органами Администрации города Вологды осуществляется анализ кадровой ситуации на предмет образования вакантных должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений и предприятий (выход на пенсию, отпуск по уходу за ребенком и т.д.). Предложения органов Администрации города Вологды по кандидатурам для включения в кадровый резерв рассматриваются на комиссии по формированию кадровых резервов. Предложения органов Администрации города Вологды по кандидатурам для включения в кадровый резерв рассматриваются на комиссии по формированию кадровых резервов. В 2024 году проведено 5 заседаний комиссии по формированию кадровых резервов, по итогам которых в резерв управленческих кадров включены 7 чел., в резерв для замещения должностей муниципальной службы - 6 чел. 21 человек назначены на должности муниципальной службы (из резерва управленческих кадров – 2 человека, из резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы - 19 человек). 1 человек из резерва управленческих кадров назначен на должность руководителя муниципального учреждения. |
| 1.1.2. | Работа с источниками формирования резервов: профориентационная работа в общеобразовательных школах и образовательных организациях высшего образования города Вологды, взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области», мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участие в ярмарках вакансий, количество мероприятий | 11 | 11 | В рабочем режиме налажено взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области». Также ежедневно проводится мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ноябре 2024 года на официальном сайте Администрации горда Вологды размещена информация о наборе в молодежный кадровый резерв. Направлены информационные письма о наборе в высшие учебные заведения города Вологды: ВоГУ, МГЮА, РАНХиГС, ФСИН. Включены в молодежный кадровый резерв 3 человека. Размещено вакантных должностей: - на порталах: Работа России – 11 вакансий. Head Hunter – 34 вакансии. - на официальном сайте Администрации города Вологды - 30 объявлений о вакансиях. |
| 1.1.3. | Проведение конкурсов по формированию кадровых резервов, количество конкурсов | 1 | 1 | Проведен конкурс по формированию кадрового резерва на старшую группу должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды до 31 декабря 2025 года по укрупненной группе специальностей и направлениям подготовки -«Техника и технологии строительства». - «Архитектура». |
| 1.1.4. | Обучение лиц, состоящих в кадровых резервах, человек | 30 | 36 | 36 работников Администрации города Вологды, состоящих в кадровом резерве, прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Управление личной эффективностью», 5 человек; - «Управление государственными и муниципальными закупками», 5 человек; -«Реализация полномочий должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за противодействие коррупции», 1 человек; -«Противодействие коррупции в системе муниципального управления», 4 человека; -«Противодействие коррупции в системе закупок», 1 человек; -«Управление государственными и муниципальными закупками», 8 человек; - «Межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма», 1 человек. Управление государственными и муниципальными закупками-1 человек Практические вопросы проведения внутреннего финансового аудита в 2025 году- 2 человека Регулирование земельно-имущественных отношений -1 человек «Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в рамках Федерального закона № 248-ФЗ. Отказ от моратория и завершение перехода на риск-ориентированный подход до 01.01.2025 в соответствии с поручением Президента РФ»-3 человека «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы: изменения в законодательстве, налоговая реформа, особенности работы в новой экономической ситуации и подготовка к бюджету 2025 года»-1 человек "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда-3 человек |
| 1.1.5. | Назначение на вакантные должности лиц, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде, процент | 26 | 14,69 | За 2024 год назначено на вакантные должности муниципальной службы в Администрации города Вологды 21 человек (21/143*100=14,69 %) |
| 1.2. Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, кадровых резервов на предмет потребности в обучении и актуальных тематик обучения, количество мероприятий | 3 | 11 | Возникла необходимость обучения: - в области обеспечения транспортной безопасности 3 муниципальных служащих Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды; - «Ценообразование в строительстве - 5 человек»; - «Особенности организации и осуществления процедур и видов муниципального контроля в 2024-2030 годах в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» с учетом норм моратория» - 1 человек; - «Ведение бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений с применением программы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» - 4 человека, - «Антимонопольный комплаенс»-2 человека, - «Муниципальный контроль»- 3 человека, - «Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в рамках Федерального закона № 248-ФЗ. Отказ от моратория и завершение перехода на риск-ориентированный подход до 01.01.2025 в соответствии с поручением Президента РФ» - 11 человек, -«Повышение квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» -1 человек, - «Зоны с особыми условиями использования территорий: обзор изменений» -1 человек, - «Управление государственными и муниципальными закупками» - 11 человек, - «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» - 5 человек. |
| 1.2.2. | Анализ предложений образовательных организаций, предлагаемых тематик обучения, ценовой политики, количество мероприятий | 3 | 3 | Проведен анализ предложений образовательных организаций, поступило более 70 предложений |
| 1.2.3. | Формирование и утверждение Плана обучения, количество мероприятий | 1 | 1 | Перечень приоритетных направлений профессионального развития муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, дополнительных профессиональных программ, семинаров, имеющих приоритетное значение для обеспечения социально-экономического развития городского округа города Вологды, на 2025 год утвержден распоряжением Администрации города Вологды от 26 декабря 2024 года № 605-Л |
| 1.2.4. | Закупка образовательных услуг, процент | 100 | 100 | Заключено 28 муниципальных контрактов на обучение |
| 1.2.5. | Реализация плана обучения, процент | 100 | 100 | Перечень приоритетных направлений профессионального развития муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, дополнительных профессиональных программ, семинаров, имеющих приоритетное значение для обеспечения социально-экономического развития городского округа города Вологды, на 2024 год выполнен |
| 1.2.6. | Мониторинг движения кадрового состава и необходимости дополнительного обучения, количество мероприятий | 4 | 4 | Возникла необходимость обучения муниципальных служащих по следующим темам: - «Информационная безопасность - 2 человека»; - «Управление государственными и муниципальными закупками» -19 чел.; - «Межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма» - 2 человека |
| 1.2.7. | Обучение с использованием обучающей платформы на кадровом портале Администрации города Вологды, процент выполнения | 100 | - | На кадровом портале размещено более 100 курсов, к которым имеют доступ все муниципальный служащие Администрации города Вологды, что позволяет им получать знания дистанционно, не покидая рабочего места. Организовано тестирование на кадровом портале Администрации города Вологды муниципальных служащих на знание законодательства о противодействии коррупции. |
| 1.2.8. | Организация обучения вновь принятых работников, муниципальных служащих с привлечением в качестве лекторов сотрудников Администрации города Вологды, количество мероприятий | 12 | 12 | За 2024 год организовано 12 обучений для вновь принятых работников, муниципальных служащих Администрации города Вологды: -Тренинг «Обратная связь» -5 тренингов; -Тренинг «Методика решения проблем» -5 тренингов; -Семинар «Проектное управление в Администрации города Вологды» - 1 семинар, -Семинар о привлечении муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения-1 семинар |
| 1.2.9. | Поиск альтернативных способов обучения, количество мероприятий | 4 | 55 | За 2024 год проведено обучение муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды: 1. «Круглый стол», 14.02.2024 «Вопросы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с представителями общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 1 человек; 2. Вебинар 15.02.2024, «Типовые ошибки при установлении требований к участникам закупок», 2 человека; 3. Вебинар 27.02.2024 «Правила закупки товаров, поставляемых в ходе выполнения работ, оказания услуг», 3 человека; 4. Онлайн-семинар 20.02.2024 «Обзор типовых ошибок при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году», 6 человек; 5. Онлайн-конференция 29.02.2024 «Противодействие коррупции в РФ», 20 человек; 6. Семинар «Время действий», 05.03.2024, 4 человека; 7. Повышение квалификации «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам» 04.03.2024-16.03.2024, 3 человека; 8. Семинар «Клиентоцентричность», 22.03.2024, 2 человека; 9. Онлайн-семинар «Осуществление внутреннего финансового аудита Главными распорядителями бюджетных средств», 20.03.2024, 3 человека; 10.Онлайн-семинар 28.03.2024 «Разъяснения последних ключевых новаций земельного и смежного законодательства», 2 человека; 11. Семинар «Системы мотивации – практика и потребность в изменениях», 22.03.2024, 2 человека 12. Онлайн-семинар (запись) «Разъяснения последних ключевых новаций земельного и смежного законодательства», 11.04.2024, 5 человек; 13. Онлайн – семинар «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: комментарии к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов», 27.03.2024, 2 человека; 14. Онлайн – семинар (запись) «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: комментарии к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов», 10.04.2024, 4 человека; 15. Повышение квалификации «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России», 08.04.2024-13.04.2024, 1 человек; 16. Онлайн-семинар «Проблемы распространения ВИЧ-инфекции на территории области», 22.04.2024, 1 человек; 17. Онлайн-конференция «Обучение по использованию (применению) СИЗ. Системы сертификации СМЗ и специалистов служб охраны труда», «Кейсы ведущих производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты», 23.04.2024, 9 человек; 18. Онлайн-конференция «Управление обязательным обучением сотрудников предприятия с помощью цифровых сервисов», «Кейсы ведущих производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты», 24.04.2024, 12 человек; 19. Онлайн-конференция «Единые типовые нормы. Системы сертификации СИЗ и специалистов служб охраны труда», 25.04.2024, 9 человек; 20. Информационный семинар «Вопросы сферы охраны труда. Практика правоприменения», 26.04.2024, 14 человек. 21. Повышение квалификации «Профилактика терроризма», 13.05.2024-18.05.2024, 1 человек; 22. Онлайн-семинар «Вопросы охраны труда в исполнительных органах области», 22.05.2024, 1 человек; 23. Повышение квалификации «Методика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и профилактики деструктивной идеологии», с 03.06.2024-08.06.2024, 1 человек; 24. Семинар «Несчастный случай на производстве. Что делать, если …..», 10.06.2024, 1 человек 25. Вебинар «Принципы и практика определения цены закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: что нужно знать и уметь заказчикам», 17.06.2024, приняли участие 7 человек; 26. Вебинар «Объявленные новации закона о контрактной системе», 27.06.2024, приняли участие 9 человек; 27. Семинар «Изменения в проведении специальной оценки условий труда», 26.06.2024, 5 человек. 28. Семинар «Изменения в проведении специальной оценки условий труда», 26.06.2024, 5 человек. 29. Семинар «Вопросы применения трудового законодательства и надзорная практика», 04.07.2024, 2 человека 30.Вебинар «Инвестиционное развитие территорий в современном контексте: инвестиционный стандарт и продвижение инвестиционных проектов», 24.07.2024, 1 человек 31. Вебинар "Закупки по части 12 статьи 93 закона № 44-ФЗ. Изменения. Правоприменительная практика", 30.07.2024, 6 человек 32. Вебинар «МЧД в закупках по 44-ФЗ. Что ждет заказчиков с 1 сентября 2024 г.», 08.08.2024, 1 человек 33. Саммит "Саммита по протоколу", 03-10.2024-05.10.2024, 2 человека 34. Вебинар «Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве; о задачах по исполнению местных бюджетов», 22.08.2024, 3 человека 33. Вебинар «Модуль исполнения контрактов Вологодской области», 20.08.2024, 3 человека 34. ВКС «Установление и оценка применения обязательных требований в муниципальных нормативных правовых актах», 27.08.2024, 3 человека 35. Повышение квалификации «Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации», 23.09.2024-28.09.2024, 1 человек 36. Вебинар «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» , 27.08.2024, 3 человека 37. Вебинар «Реформа правового режима импортозамещения в государственных, муниципальных и корпоративных закупках», 15.10.2024, 4 человека 38.вебинар "Русский язык и культура деловой речи", 17.10.2024, 31 человек 39. Семинар «Антикоррупционный стандарт поведения», 24.10.2024, 11 человек 40.Дистанционный семинар «Развитие национальной государственной политики в субъектах Российской Федерации», 25.09.24 до 15.11.2024, 2 человека 41. Вебинар «Управление многоквартирным домом: потребительский стандарт для взаимодействия собственников жилья с управляющей организацией», 31.10.2024, 5 человек 42. Вебинар «Русский язык и культура деловой речи» для муниципальных служащих, ответственных за работу с обращениями граждан», 31.10.2024, 3 человека 43. Онлайн-семинар «Кадровое делопроизводство на муниципальной службе (оформление, ведение и передача в архив личных дел бывших муниципальных служащих)», 12.11.2024, 3 человека 44. Повышение квалификации «Современные подходы к укреплению общероссийской гражданской идентичности», 01.11.2024-08.11.2024, 1 человек 45. Онлайн-семинар «Формирование официальной статистической информации о кадрах государственной гражданской и муниципальной службы; порядок заполнения форм федерального статистического наблюдения № 1-Т(ГС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих» и № 1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих», 03.12.2024, 2 человека 46.Семинар «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципальных образований области; изменения действующего законодательства в сфере транспортного обслуживания населения», 04.12.2024, 1 человек 47. Вебинар "Национальный режим в закупках: изменения с 1 января 2025", 10.12.2024, 10 человек 48. Онлайн-семинар «Управление данными при реализации муниципальных полномочий», 10.12.2024, 17 человек 49. Онлайн-семинар «Правовые основы деятельности органов местного самоуправления», 11.12.2024, 11 человек 50. Информационное совещание «Порядок расследования несчастных случаев. Подготовка организаций к переходу на ЕТН с 1 января 2025 года: нормы выдачи СИЗ», 16.10.2024, 5 человек 51. Вебинар «Обязательные документы по охране труда в организации бесплатный», 29.10.2024, 1 человек 52.Вебинар «Обучение по охране труда, первой помощи и СИЗ 2024», 31.10.2024, 2 человека 53. Семинар «Профилактика стрессовых состояний в трудовом коллективе», 07.11.2024, 1 человек 54. Семинар «Ведение документооборота по охране труда», 17.12.2024, 3 человека 55. Повышение квалификации «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций», 07.10.2024-12.10.2024, 1 человек |
| 2. Обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды, количество мероприятий | 12 | 12 | Ежемесячно проводится анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды. Подготовлено 50 распоряжений Администрации города Вологды по оптимизации штатной численности и повышению эффективного муниципального управления в т.ч. о сокращении штатной численности) Проведена оценка Департамента городского хозяйства (Отдел благоустройства, озеленения и экологии; Отдел транспорта; Отдел коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры), Департамента градостроительства , предложены мероприятия по изменению штатной численности. Проведен проект по анализу части функционала сотрудников органов Администрации, которые осуществляют различные юридические функции (такие как осуществление закупок, нормотворческая, судебная деятельность и пр.). Предложены изменения в структуре этих органов. |
| 2.1.2. | Подготовка распоряжений Администрации города Вологды об оптимизации штатной численности, в том числе на основании предложений Отдела совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды, процент выполнения | 100 | 100 |  |
| 2.1.3. | Разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности муниципального управления, процент выполнения | 100 | 100 |  |
| 3. Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |
| 3.1. Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по противодействию коррупции, количество информационных материалов | 300 | 300 | Изготовлено 300 экземпляров информационных материалов по противодействию коррупции (муниципальный контракт от 26.06.2024 № 3-5-5/10, от 29.08.2024 № 3-5-5/16, от 12.12.2024 №3-5-5/35) |
| 3.1.2. | Проведение антикоррупционного просвещения, в том числе организация работы с молодежью в сфере противодействия коррупции, «круглых столов» на антикоррупционную тематику, количество мероприятий | 3 | 11 | Проведено 10 семинаров для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений на тему: «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Проведен 1 семинар для муниципальных служащих Администрации города Вологды на тему: «Юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений» совместно с прокуратурой города Вологды и УМВД России по г. Вологде |
| 3.1.3. | Проведение социологического исследования в целях установления оценки гражданами уровня коррупции в Администрации города Вологды, количество исследований | 1 | 1 | Доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий и ниже среднего, составила 59,9 %. |
| 4. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мониторинг реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, процент выполнения | 100 | 100 | Отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции 2 раза в год (во 2 и 4 квартале) размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» https://vologda.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/protivodeystvie-korruptsii/plan-meropriyatiy/ |

Начальник Департамента управления

делами Администрации города Вологды												И.Н. Малков

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Показатель оценивается по результатам социологического исследования, запланированного на 3 квартал 2023 года

Показатель оценивается по полугодиям (выполнение 50% за каждое полугодие)

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года