## лист 1
Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства городского округа города Вологды» за 1 квартал 2025 года
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Источник финанси-рования¹ | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Показатели
|  |  |  | план² | фактичес-кие расходы | кассовые расходы | наименование | единица измерения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Задача «Утверждение нормативных правовых актов в сфере градостроительства»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление градостроительной политики» | Департамент архитектуры и градостроителсьтва Администрации города Вологды | Всего | 6900 | 0 | 0 | Количество заключенных контрактов на разработку документов градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки); количество заключенных контрактов на разработку местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды | штука | 1 | МК № 1/2025 заключен 21.04.2025. Срок исполнения контракта 11.11.2025
|  |  | МБТ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6900 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
2 | Задача «Вовлечение жителей города Вологды в разработку проектов благоустройства, реализацию проектов благоустройства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектов по развитию городских пространств» | Департамент архитектуры и градостроителсьтва Администрации города Вологды | Всего | 14131.4 | 2641.5 | 2641.5 | Количество проектов городского развития, разработанных с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды | штука | 1 | 1 благоустройство ул. Мира
|  |  | МБТ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 14131.4 | 2641.5 | 2641.5
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
3 | Задача «Обеспечение регулирования размещения рекламных конструкций»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Регулирование размещения рекламных и информационных конструкций на территории городского округа города Вологды» | Административный департамент Администрации города Вологды | Всего | 660 | 0 | 0 | Количество заключенных контрактов на оценку начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции; количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций | штука | 60 60 | П. 3.1.1 - 0 П. 3.1.2 - 0
|  |  | МБТ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 660 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
4 | Задача «Обеспечение надлежащего исполнения ДАиГ возложенных функций»
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды» | Департамент архитектуры и градостроителсьтва Администрации города Вологды | Всего | 48121.9 | 9825.302 | 8323.4065
|  |  | МБТ | 20461 | 5105 | 3603.1045
|  |  | МБ | 27660.9 | 4720.302 | 4720.302
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
5 | Задача «Обеспечение надлежащего исполнения МКУ «Градостроительный центр города Вологды» возложенных функций»
5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Департамент архитектуры и градостроителсьтва Администрации города Вологды | Всего | 49586.9 | 14469.04 | 12586.65
|  |  | МБТ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 49586.9 | 14469.04 | 12586.65
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
6 | Задача «Уточнение местоположения границ земельных участков, уточнение местоположения зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства»
6.1 | Региональный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды | Всего | 530.5 | 0 | 0 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | штука | 657 | 0
|  |  | МБТ | 472.4 | 0 | 0
|  |  | МБ | 58.1 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе |  | Департамент архитектуры и градостроителсьтва Администрации города Вологды | Всего | 118740.2 | 26935.842 | 23551.5565
|  |  | МБТ | 20461 | 5105 | 3603.1045
|  |  | МБ | 98279.2 | 21830.842 | 19948.452
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
|  | Административный департамент Администрации города Вологды | Всего | 660 | 0 | 0
|  |  | МБТ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 660 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
|  | Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды | Всего | 530.5 | 0 | 0
|  |  | МБТ | 472.4 | 0 | 0
|  |  | МБ | 58.1 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0
¹ МБТ – безвозмездные поступления из федерального бюджета и регионального бюджета (кроме дотаций);
МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;
ВБ – внебюджетные источники финансирования.
² В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Вологды.