## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении муниципальной программы «Развитие городской инфраструктуры» за 1 квартал 2025 года
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели
|  |  |  | План | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт
1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | ДЖКХЭ | Всего | 54664 | 0 | 0 | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом (Капитальный ремонт участка самотечного коллектора D = 600 мм в створе ул. Ленинградская – ул. Петина) | единица | 1 | 0
|  |  | МБТ | 52586.7 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2077.3 | 0 | 0
2 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» | ДСБСТ | Всего | 2101396.1 | 42973.9 | 42973.9 | Доля дорожной сети Вологодской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 85 | 79
|  |  | МБТ | 2080382 | 42553.2 | 42553.2
|  |  | МБ | 21014.1 | 420.7 | 420.7
3 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» | ДТЦ | Всего | 23568.7 | 0 | 0 | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | единица | 1 | 0
|  |  | МБТ | 23333 | 0 | 0
|  |  | МБ | 235.7 | 0 | 0
4 | Региональный проект «Организация транспортного обслуживания населения» | ДСБСТ, ДТЦ | Всего | 970123.9 | 0 | 0 | Приобретение городского транспорта (троллейбусы) | единица | 10 | 0
|  |  | МБТ | 955123.9 | 0 | 0 | Приобретение городского транспорта (автобусы) | единица | 7 | 0
|  |  | МБ | 15000 | 0 | 0 | Количество приобретенных водных судов | единица | 2 | 0
5 | Региональный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» | ДСБСТ | Всего | 1183316.2 | 105303 | 105303 | Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений | единица | 2 | 0
|  |  | МБТ | 1064984.2 | 94772.7 | 94772.7 | Осуществлено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | единица | 1 | 0
|  |  | МБ | 118332 | 10530.3 | 10530.3
6 | Региональный проект «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вологодской области» | ДЖКХЭ | Всего | 193029.9 | 0 | 0 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт фасадов | единица | 4 | 0
|  |  | МБТ | 192064.7 | 0 | 0 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт крыш | единица | 8 | 0
|  |  | МБ | 965.2 | 0 | 0
7 | Региональный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона» | ДЖКХЭ | Всего | 70000 | 0 | 0
|  |  | МБТ | 63000 | 0 | 0
|  |  | МБ | 7000 | 0 | 0
8 | Региональный проект «Благоустройство территорий» | ДСБСТ | Всего | 27777.8 | 0 | 0 | Количество установленных новых светильников уличного освещения на территории муниципального образования области | единица | 250 | 0
|  |  | МБТ | 25000 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2777.8 | 0 | 0
9 | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры города Вологды» | ДЖКХЭ | Всего | 83100 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов для реализации мероприятий по строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения | штука | 11 | 0
|  |  | МБ | 83100 | 0 | 0
[7 empty] | Количество разработанных проектов для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов или сетей теплоснабжения | штука | 2 | 0
10 | Муниципальный проект «Рекультивация несанкционированной городской свалки по ул. Мудрова, 40 г. Вологда» | ДСБСТ | Всего | 330924.8 | 779.8 | 779.8 | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах города | штука | 1 | 0
|  |  | МБТ | 291025.1 | 0 | 0
|  |  | МБ | 39899.6 | 779.8 | 779.8
11 | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ДСБСТ, ДАиГ | Всего | 17458.5 | 0 | 0 | Выполнена разработка проектно-сметной документации | единица | 3 | 0
|  |  | МБ | 17458.5 | 0 | 0
[7 empty] | Ввод объекта в эксплуатацию | единица | 1 | 0
12 | Муниципальный проект «Строительство систем уличного освещения» | ДСБСТ | Всего | 500000 | 0 | 0 | Строительство систем уличного освещения | км | 10.2 | 0
|  |  | МБ | 500000 | 0 | 0
13 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | ДСБСТ | Всего | 17090.7 | 256.4 | 256.4 | Обеспечение выполнения мероприятий по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог | % | 100 | 0
|  |  | МБ | 17090.7 | 256.4 | 256.4
14 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети» | ДСБСТ | Всего | 604993.6 | 169476.6 | 169476.6 | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями:
|  |  | МБ | 554422.6 | 164152.3 | 164152.3 | зимний период | тыс.м2 | 3714.71 | 3714.71
|  |  | МБТ | 50571 | 5324.3 | 5324.3 | летний период | тыс.м2 | 3846.2 | 0
15 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | ДСБСТ | Всего | 224624.7 | 13509.1 | 13509.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | % | 5.1 | 5.1
|  |  | МБ | 224624.7 | 13509.1 | 13509.1
16 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды» | ДТЦ | Всего | 2340.9 | 192.3 | 192.3 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам | % | 37.5 | 0
|  |  | МБ | 2340.9 | 192.3 | 192.3
17 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды» | ДИО, ЖУ | Всего | 44632 | 1908.2 | 1908.2 | Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов | единица | 7 | 0
|  |  | МБ | 44632 | 1908.2 | 1908.2 | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или ремонту | единица | 10 | 0
18 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | ДЖКХЭ | Всего | 42950.2 | 0 | 0 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единица | 7 | 0
|  |  | МБ | 42950.2 | 0 | 0
19 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение» | ДСБСТ | Всего | 131091.2 | 30901.2 | 30901.2 | Обеспечение благоустройства территории городского округа города Вологды | % | 100 | 100
|  |  | МБ | 128647.5 | 30901.2 | 30901.2 | Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | 809.62 | 0
|  |  | МБТ | 2443.7 | 0 | 0 | Озеленение общегородских территорий деревьями и кустарниками ежегодно | единица | 1300 | 0
[7 empty] | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения «Борщевик Сосновского» | га | 70.3 | 0
20 | Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения» | ДСБСТ | Всего | 99605.9 | 19906.3 | 19906.3 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 95 | 95
|  |  | МБТ | 55991.2 | 3667 | 3667
|  |  | МБ | 43614.7 | 16239.3 | 16239.3
21 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» | ДЖКХЭ | Всего | 59875.4 | 44530 | 44530 | Обеспечение осуществления работ по водоотведению поверхностных сточных вод в границах городского округа города Вологды | % | 100 | 0
|  |  | МБ | 59875.4 | 44530 | 44530
22 | Комплекс процессных мероприятий «Организация охраны окружающей среды» | ДСБСТ | Всего | 2086.3 | 0 | 0 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа (объем отходов) | м3 | 800 | 0
|  |  | МБ | 2086.3 | 0 | 0
23 | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | ДЖКХЭ | Всего | 43248.6 | 4759.4 | 4759.4 | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок | % | 100 | 100
|  |  | МБ | 43248.6 | 4759.4 | 4759.4 | Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы | % | 100 | 100
24 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды» | ДСБСТ | Всего | 52365.1 | 11635.9 | 11635.9
|  |  | МБ | 52365.1 | 11635.9 | 11635.9
25 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» | ДСБСТ | Всего | 133279.4 | 24802.3 | 24802.3 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | % | 95 | 18.6
|  |  | МБ | 133279.4 | 24802.3 | 24802.3
26 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Зеленстрой» | ДСБСТ | Всего | 184471.6 | 54043.6 | 54043.6 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением «Зеленстрой» | % | 95 | 29.3
|  |  | МБ | 184471.6 | 54043.6 | 54043.6
27 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДСБСТ | Всего | 2418 | 0 | 0 | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев (количество животных) | штука | 180 | 0
|  |  | МБТ | 2418 | 0 | 0 | Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев (количество животных) | штука | по факту – по медицинским показаниям
24 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии Администрации города Вологды» | ДЖКХЭ | Всего | 55170.7 | 5848.2 | 5848.2
|  |  | МБТ | 2752.6 | 436.5 | 436.5
|  |  | МБ | 52418.1 | 5411.7 | 5411.7
|  |  | Всего | 7255604.2 | 530826 | 530826
|  |  | МБТ | 4861676.1 | 146753.7 | 146753.7
|  |  | МБ | 2393928.1 | 384072.3 | 384072.3
* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года и принятые счета за выполненные работы за 2024 год
Первый заместитель Мэра города Вологды-
начальник Департамента строительства,
благоустройства и содержания территорий
Администрации города Вологды | [7 empty] | А.А.Постников
О.С.Рыстакова
72-25-44
О.Н.Артюгина
76-96-56
Note on E33: Рыстакова Оксана Сергеевна:
Note on E80: Рыстакова Оксана Сергеевна:
Note on F80: Рыстакова Оксана Сергеевна:
Note on G80: Рыстакова Оксана Сергеевна: