|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города Вологды от _______________ № ________ |
| --- | --- |

План апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории городского округа города Вологды

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям Администрации города Вологды, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям Администрации города Вологды | Управление образования Администрации города Вологды | Август 2023 года | Порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
| 2 | Утверждение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования Администрации города Вологды | До 1 сентября 2023 года | Муниципальный социальный заказ утвержден |
| 3 | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в городском округе городе Вологде | Управление образования Администрации города Вологды | До 1 сентября 2023 года | Положение утверждено |
| 4 | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования Администрации города Вологды | Август 2023 года | Требования утверждены |
| 5 | Внесение изменений в решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2022 года № 819 «О Бюджете города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями) (сводную бюджетную роспись городского округа города Вологды) в целях реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере | Департамент финансов Администрации города Вологды; Управление образования Администрации города Вологды | Сентябрь 2023 года | Изменения внесены |
| 6 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673 (с последующими изменениями), в целях реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации города Вологды | Август 2023 года | Изменения внесены |
| 7 | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе городе Вологде | Управление образования Администрации города Вологды | Август 2023 года | Программа утверждена |
| 8 | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона № 189-ФЗ | Управление образования Администрации города Вологды | Август 2023 года | Порядок утвержден |
| 9 | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация города Вологды | Август 2023 года | Порядок утвержден |
| 10 | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации города Вологды | Август-сентябрь 2023 года | Изменения внесены |
| 11 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями городского округа города Вологды (в случае выбора получателями социальных сертификатов указанных исполнителей услуг) | Управление образования Администрации города Вологды | Август-сентябрь 2023 года, далее непрерывно | Соглашения заключены |
| 12 | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании | Управление образования Администрации города Вологды | Август – сентябрь 2023 года | Организационные и информационные мероприятия проведены |