Отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

за 1 квартал 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель муници-пальной програм-мы* | Источник финан-сирова-ния** | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Вологды | Факти-ческие расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измере-ния | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ДИО | софинан-сирование | - | - | - | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 2. Общая площадь приобретенных жилых помещений | семья кв. м | 7 378 | 7 233,7 |
|  | Мероприятие 1 Оформление и выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке |  | Всего | 13 501,9 | 6 191,1 | 11 532,7 | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | 3 176,0 | 1 705,0 | 3 176,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 4 529,3 | 2 275,0 | 4 237,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 796,6 | 2 211,1 | 4 118,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | ДИО | МБ | - | - | - | Количество семей, улучшивших жилищные условия во исполнение решений Вологодского городского суда | семья | 4 | 0 |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение исполнения судебных решений о внеочередном улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости | ДИО | МБ | - | - | - | Количество жилых помещений, изъятых у собственников | единица | 28 | 12 |

|  | Мероприятие 3 Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости |  | Всего | 48506,1 | 14 207,7 | 14 207,7 | - | - |  |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 48506,1 | 14 207,7 | 14 207,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4 Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением | ДИО | МБ | - | - | - | Количество семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением | семья |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  | Мероприятие 4 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением |  | Всего | 1 000,0 | 157,3 | 157,3 | - | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000,0 | 157,3 | 157,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ДИО, ДГХ, МКУ «Градост-роительный центр» | софинан-сирование | - | - | - | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | кв.м чел. |  |  | 0 0 |  | 86,2 8 |  |
|  | Мероприятие 5 Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДИО | ФБ | 20 263,9 | 3 465,1 | 3 465,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 25 641,3 | 144,4 | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 515,6 | 3 515,6 | 3515,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Градост-роительный центр» | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5: |  | Всего | 49 420,8 | 7 125,1 | 7 125,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 20 263,9 | 3 465,1 | 3 465,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 25 641,3 | 144,4 | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 515,6 | 3 515,6 | 3 515,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | ДИО | ФБ | - | - | - | Количество ветеранов боевых действий, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета; Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета Количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | чел. чел. чел. |  |  | 0 3 1 |  |  | 0 3 0 |
|  | Мероприятие 6.1 Предоставление ветеранам боевых действий единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2 Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 4 200,0 | 4 116,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 4 200,0 | 4116,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3 Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 2 865,2 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2 865,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6 |  | Всего | 7 065,2 | 4 116,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 7 065,2 | 4 116,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | ДИО | ФБ | - | - | - | Количество ветеранов боевых действий, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета; Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета Количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | чел. чел. чел. | 0 3 1 – план по программе! |  |  | 0 3 0 |  |  |
|  | Мероприятие 6.1 Предоставление ветеранам боевых действий единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2 Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 4 113,9 | 3 815,5 | 4 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 4 113,9 | 3 815,5 | 4 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3 Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6 |  | Всего | 4 113,9 | 3 815,5 | 4 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 4 113,9 | 3 815,5 | 4 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7 Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды - ответственным исполнителем муниципальной программы, возложенных полномочий | ДИО | софинан-сирование | - | - | - | степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент |  | 100 |  | 100% |  |  |
|  | Мероприятие 7 Обеспечение выполнения функций Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды |  | Всего | 43 457,9 | 13 197,5 | 10 901,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 22 713,0 | 5 954,5 | 5 095,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20 744,9 | 7 243,0 | 5 806,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* участники муниципальной программы указываются при необходимости.

** ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.