Отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель муници-пальной програм-мы* | Источник финан-сирова-ния** | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Вологды | Факти-ческие расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измере-ния | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ДИО | софинан-сирование | - | - | - | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 2. Общая площадь приобретенных жилых помещений | семья кв. м | 10 660 | 10 550,3 |
|  | Мероприятие 1 Оформление и выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке |  | Всего | 10 024,5 | 10 024,4 | 10 024,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | 2 783,8 | 2 783,8 | 2 783,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 4 062,4 | 4 062,4 | 4 062,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 178,3 | 3 178,2 | 3 178,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2 783,8 | 2 783,8 | 2 783,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 4 062,4 | 4 062,4 | 4 062,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 178,3 | 3 178,2 | 3 178,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | ДИО | МБ | - | - | - | Количество семей, улучшивших жилищные условия во исполнение решений Вологодского городского суда | семья | 6 | 6 |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение исполнения судебных решений о внеочередном улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  | Всего | 13803,9 | 13803,8 | 13803,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13803,9 | 13803,8 | 13803,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости | ДИО | МБ | - | - | - | Количество жилых помещений, изъятых у собственников | единица | 7 | 13 |

|  | Мероприятие 3 Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости |  | Всего | 26830,2 | 26830,2 | 26830,2 | - | - |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26830,2 | 26830,2 | 26830,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4 Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением | ДИО | МБ | - | - | - | Количество семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением | семья |  | 10 | 10 |
|  | Мероприятие 4 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением |  | Всего | 869,6 | 869,5 | 869,5 | - | - |  | - | - |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 869,6 | 869,5 | 869,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ДИО, ДГХ, МКУ «Градост-роительный центр» | софинан-сирование | - | - | - | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | кв.м чел. |  | 9279,1 649 | 9355,3 (*1) 652 (*1) |
|  | Мероприятие 5 Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДИО | ФБ | 8741,2 | 8741,2 | 8741,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 367,7 | 367,7 | 367,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4179,1 | 4179,1 | 4179,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Градост-роительный центр» | ФБ | 248277,1 | 248277,1 | 248277,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 356746,6 | 353963,5 | 353963,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4459,3 | 310,7 | 310,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5: |  | Всего | 622772,5 | 615840,8 | 615840,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 257018,3 | 257018,3 | 257018,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 357114,3 | 354331,2 | 354331,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8639,9 | 4491,3 | 4491,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | ДИО | ФБ | - | - | - | Количество ветеранов боевых действий, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета; Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета Количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, получивших свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | чел. чел. чел. |  | 1 15 1 | 2 15 1 |
|  | Мероприятие 6.1 Предоставление ветеранам боевых действий единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 1 000,0 | 2 111,3 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 000,0 | 2 111,3 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2 Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 15 426,0 | 15 127,9 | 15 426,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 15 426,0 | 15 127,9 | 15 426,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3 Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном порядке |  | Всего | 649,4 | 2 024,6 | 649,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 649,4 | 2 024,6 | 649,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6 |  | Всего | 17 075,4 | 19 263,8 (*2) | 17 075,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 17 075,4 | 19 263,8 (*2) | 17 075,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7 Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды - ответственным исполнителем муниципальной программы, возложенных полномочий | ДИО | софинан-сирование | - | - | - | степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент | 100 |  | 100% |
|  | Мероприятие 7 Обеспечение выполнения функций Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды |  | Всего | 39 256,2 | 39 212,0 | 39 212,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 17 756,0 | 17 756,0 | 17 756,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 21 500,2 | 21 456,0 | 21 456,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

* участники муниципальной программы указываются при необходимости.

** ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

(*1) Данное количество квадратных метров и количество граждан рассчитано исходя из показателей 3 этапа (2022 год) – 9255,0 кв. м 
(644 чел), по иным Программам – 100,3 кв. м (8чел.).

(*2) Фактические расходы превысили кассовые расходы, т.к. на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05303089990, по состоянию на 01.01.2022 имелся остаток средств в размере 2 788,2 тыс. руб. на предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения гражданам (545,1 тыс. руб. - инвалидам, 868,0 тыс. руб. - ветеранам боевых действий, 1 375,1 тыс. руб. - ветеранам Великой Отечественной войны);  по Мероприятию 6.1 сумма в размере 721,3 тыс. руб. поступила на временный счет  № 05303089990 08.07.2022 за счет возврата денежных средств из ОА «Россельхозбанк» на счет Администрации города Вологды от ранее нереализованного свидетельства, выданного ветерану боевых действий.