- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- города Вологды

- от 29.03.2023 № 428

- «Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие образования»

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2023 ГОДУ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях, объем выполненных работ в процентах | 10 | 30 | 50 | 10 |  |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций, количество | - | - | - | 11 |  |
| - 2 | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Обеспечение организации предоставления общедоступного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на территории городского округа города Вологды |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Предоставление дошкольного образования на территории городского округа города Вологды, человек | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 |  |
| 2.1.1.2 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - 3 | ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Обеспечение организации предоставления общедоступного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на территории городского округа города Вологды |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация предоставления на территории городского округа города Вологды общего образования |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент выполнения | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.1.2 | Предоставление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент выполнения | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.1.3 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, процент выполнения | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - 3.1.2 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. 1 | Поддержка участия одаренных детей и молодежи в интеллектуальных, творческих и спортивных муниципальных, региональных, российских, международных олимпиадах, слетах, конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, проведение мероприятий с одаренными детьми и талантливой молодежью, количество мероприятий | 8 | 12 | 8 | 12 |  |
| 3.1.2. 2 | Проведение городских интеллектуальных мероприятий (математическая олимпиада, Северный математический турнир, математические бои, накопительная олимпиада по математике), направленных на повышение естественно-математического образования, математической грамотности населения, количество мероприятий | 20 | 5 | 5 | 20 |  |
| 3.1.2. 3 | Выплата стипендий одаренным детям, человек | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 3.1.3 | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Обеспечение количества муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», единиц. | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3.1.4 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Обеспечение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| - 4 | ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ» |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Предоставление дополнительного образования в сфере образования за счет средств бюджета, человеко-час | 193 500 | 140 000 | 25 100 | 195 000 |  |
| 4.1.1.2 | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры за счет средств бюджета, человеко-час | 354 881,4 | 269 467,5 | 154 806,9 | 356 990,7 |  |
| 4.1.1.3 | Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры за счет средств бюджета, человеко-час | 177 630 | 128 632 | 25 877 | 177 630 |  |
| 4.1.1.4 | Предоставление дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |  |
| 4.1.2 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Обеспечение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тысяч единиц | 0 | 0 | 0,065 | 0 |  |
| 4.1.3 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, количество | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 4.2 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Организация и проведение лагерей в каникулярный период |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Организация отдыха детей на базе лагерей дневного пребывания, человек | 0 | 4 000 | 0 | 0 |  |
| 4.2.1.2 | Организация отдыха детей на базе муниципальных загородных лагерей, человек | 0 | 200 | 250 | 0 |  |
| 4.2.1.3 | Проведение мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), количество | - | - | - | 1 |  |
| 4.2.2 | Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально значимого проекта «Город детства» |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Организация работы площадок в микрорайонах, количество площадок | 0 | 20 | 70 | 0 |  |
| 4.2.3 | Реализация общегородских воспитательных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Проведение городских методических объединений, конференций, семинаров, консультаций, мастер-классов для педагогов, количество мероприятий | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4.2.3.2 | Проведение городских мероприятий с педагогическими работниками, количество мероприятий | 10 | 15 | 5 | 20 |  |
| 4.2.3.3 | Проведение общегородских воспитательных мероприятий, количество | 120 | 71 | 17 | 92 |  |
| 4.2.3.4 | Грантовая поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью, человек | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 5. | ПОДПРОГРАММА 4 «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удержание односменного и двусменного режимов обучения в 1-11(12) классах |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Выполнение работ по строительству школы на 150 мест по ул. Строителей, процент исполнения графика выполнения работ | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 5.1.2 | Введение новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа города Вологды путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Выполнение работ по строительству школы на 1224 места по ул. Преминина, процент исполнения графика выполнения работ | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | ПОДПРОГРАММА 5 «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и развитие условий для формирования патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов, развитие системы непрерывного патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Организация образовательных мероприятий (семинаров, модульных курсов, совещаний, конференций, фестивалей) с организаторами мероприятий по патриотическому воспитанию, чел. | 5 | 6 | 4 | 6 |  |
| 6.1.1.2 | Информационное сопровождение мероприятий, количество публикаций, информационных материалов | 8 | 8 | 8 | 10 |  |
| 6.1.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий. Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Организация общегородских мероприятий военно-патриотической, национально-патриотической и гражданско-патриотической направленностей, количество участников | 10 | 12 | 5 | 10 |  |

».