Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 12 месяцев  план | 12 месяцев  факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» | | | | |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, документ | 1 | 1 | В 3 квартале 2021 г. подготовлен и направлен в Департамент финансов Администрации города Вологды прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (исх. № 8-0-10/3422в от 20.07.2021г., исх. № 8-0-10/3550в от 29.07.2021г.). |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, документ | 1 | 1 | В 3 квартале 2021 г. проведено уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Направлены в Департамент финансов Администрации города Вологды (исх. № 8-0-10/3897в от 18.08.2021г. |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен Муниципальный контракт на оказание информационно-статистических услуг № ИКЗ 213352506493035250100100090008411244/8 25.02.2021 г. |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 4 | 4 | В первом квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2020 год. Размещен на официальном сайте Администрации.  Во втором квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 1 квартал 2021 г. Размещен на официальном сайте Администрации.  В третьем квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 1 полугодие 2021 г. Размещен на официальном сайте Администрации.  В четвертом квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 9 месяцев 2021 г. Размещен на официальном сайте Администрации. |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 6 | 5 | Выполнены научно-исследовательской работы по темам:   1. Историко-культурный анализ городской среды для разработки дизайн-кода города Вологды; 2. Исследование условий командообразования на основе корпоративных ценностей Администрации города Вологды.   3. «Ландшафтно-архитектурная оценка зеленых насаждений вдоль реки Содема и разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по улучшению их состояния и благоустройству территории»  4. «Оценка внутренней удовлетворенности участников проектной деятельности в Администрации города Вологды и разработка рекомендаций»  5. «Оценка кадровой потребности организаций и предприятий г.Вологды на среднесрочную перспективу».  Ввиду сокращения финансирования данного мероприятия запланированная шестая научно-исследовательская работа не выполнена. |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» | | | | |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» | | | | |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года, количество муниципальных проектов | 5 | 8 | Разработаны и утверждены на Совете по стратегическому развитию следующие муниципальные проекты:   1. Создание Дома вологодского масла; 2. Парк Ветеранов; 3. Общественный транспорт города: модернизация и развитие; 4. Вологда-снижение аварийности на улично-дорожной сети (Вологда- САУДС 2021); 5. Создание Школы Стрит-арта в г. Вологде; 6. Культурное пространство «Мастерская»; 7. Энергоэффективность и энергосбережение; 8. Первый фермерский рынок на территории города Вологды». |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» | | | | |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» | | | | |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | 100 | 100 | 100% школ провели мероприятия с родителями (лекции, презентации, онлайн-занятия), включая индивидуальные собеседования с выпускниками 9-11 классов. Мероприятия проводятся в течение всего учебного года. Проведены родительские собрания в группах ВК, 10 городских родительских конференций, на которых рассматривались вопросы профориентации. |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 12 | 38 | В 1 квартале проведены 9 заседаний:  в январе: 21,26,28  в феврале: 18,23,25  в марте: 2,18,25  Во втором квартале проведено 9 заседаний:  в апреле: 6,22,29  в мае: 4,20,27,  в июне: 8,17,24  В третьем квартале проведено 11 заседаний:  в июле: 6, 8, 29  в августе: 10, 17, 19, 26  в сентябре: 21,23,28, 30  В четвертом квартале проведено 9 заседаний:  в октябре 12,19,21  в ноябре 16,18,25  в декабре 14,16,23. |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 4 | 4 | В первом квартале заседание городской трехсторонней комиссии состоялось 25 марта.  Во втором квартале мероприятие не проводилось.  В третьем квартале проведено 2 заседания: 24.08.2021; 24.09.2021  В четвертом квартале заседание прошло 25.10.2021, а так же 15.12.2021 состоялось подписание городского 3-х стороннего соглашения. |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» | | | | |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» | | | | |
| 2.2.1 | Организация и проведение городского праздника труда, факт проведения | 1 | 0 | В связи с введение ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID мероприятие не проводилось. |
| 2.2.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, количество проведенных конкурсов | 3 | 3 | В рамках реализации городского проекта #Вологдавработе\_времямолодых проведены конкурсы профессионального мастерства:  1. «Лучший монтажник санитарно-технических систем»;  2. «Лучший автослесарь»;  3. «Лучший мастер по изготовлению вологодского эко-сувенира». |
| 2.2.3 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | 264 | 291 | За отчетный период трудоустроено 291 несовершеннолетних граждан за счет средств бюджета (из них 174 человека работали в муниципальных учреждениях города (школьные бригады) и 148 человек за счет денежных средств предприятий города. |
| 2.2.4 | Разработка прогноза кадрового потенциала города Вологды, единица | 1 | 1 | Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Оценка кадровой потребности организаций и предприятий г.Вологды на среднесрочную перспективу». |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» | | | | |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 2600 | 2670 | За 2021 год МБУ «Центр развития предпринимательства» оказана:  - индивидуальная консультационная поддержка 361 субъекту малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам;  - информационная поддержка 2309 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 170 | 172 | В 3 квартале проведен XXI ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают», в котором приняли участие 172 субъекта МСП и самозанятых граждан. |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | 3 | 5 | Перечень имущества дополнен 5 объектами (Постановление Администрации города Вологды от 24.11.2021 № 1803 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 30 ноября 2010 года № 6506». |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» | | | | |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» | | | | |
| 3.2.1 | Организация участия и проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, количество мероприятий | 10 | 41 | Проведены следующие мероприятия:  1) 03.02.21 Мастер-класс «Профайлинг в бизнесе. Методика «чтения людей»;  2) 17.02.21 Вебинар «Маркировка товаров: «Внедрение и контроль»;   1. 18.02.21 Вебинар «Бизнес перепись. Чем грозит непредоставление данных»; 2. 19.02.21 Вебинар «Эффективные энергетические решения»; 3. 19.02.21 Рассылка по базе sendpulse.com. Тема: Роспотребнадзор и Вологдастат предупреждают»; 4. 11.03.21 Встреча-практикум (семинар) «Как получить статус социального предпринимателя»; 5. 12.03.21 Вебинар «Охрана труда в 2021 году: новые правила, изменения»; 6. 21.03-31.03 2021 года создана Online рубрика по придвижению конкурсантов «Мы выбираем, нас выбирают»; 7. 23.03.21 Вебинар/прямой эфир: «Статус социального предпринимателя. Практический опыт»; 8. 25.03.21 Семинар «Меры поддержки бизнеса в 2021 г. Перспективы развития»; 9. 26.03.21 Проект «История успеха» с Романом Богатиным; 10. проведен I городской форум для экскурсоводов «Путь успеха» (г. Вологда). В форуме принимали участие около 80 экскурсоводов, туроператоров города Вологды и Вологодской области, а также представители музеев и объектов показа г. Вологды, студентов вузов по направлению «Туризм»; 11. С 16 по 18 марта туроператоры города Вологды принимали участие в Международной туристической выставке MITT (г. Москва); 12. Участие представителей сферы туризма в VIII Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций«Диво России» (г. Москва); 13. 06.04.21 Мастер-класс «Как не ошибиться в выборе франшизы»; 14. 16.04.21 Вебинар «Охрана труда. Новые правила 2021 года»; 15. 16.04.21 Семинар «Гибкое планирование в изменяющихся условиях»; 16. с 16 по 17 апреля Администрация города Вологды принимала участие в 19-й межрегиональной выставке туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», где представлен стенд города Вологды «Кружевная линия» (г. Вологда); 17. 27.04.21 Вебинар «Порядок проведения медицинских осмотров с 1 апреля 2021г.; 18. 18.05.21 Вебинар «Маркировка молочной продукции: что важно для розничной торговли»; 19. 18.05.21 Семинар «Самозанятые в вопросах и ответах»; 20. 27.05.21 Встреча Мэра города Вологды С.А. Воропанова с представителями бизнеса «Социальное предпринимательство: больше, чем бизнес»; 21. 28.05.21 Командная сессия «Синергия бизнеса»; 22. 3 июня проведены мероприятия по обновлению кружевной линии с участием представителей СМИ телеканала «Русский Север» (г. Вологда); 23. 17.06.21 Семинар для мастеров народного промысла и ремесленников «Как продавать в Инстаграм изделия ручной работы»: 24. 15 июня проведено мероприятие по обновлению кружевной линии с участием Деда Мороза из г. Великий Устюг и представителями СМИ Вологда-Портал, ТК «Россия 24» (г. Вологда); 25. 25-26 июня проведён информационный тур для тревел-блогера по городу Вологде, с целью привлечения туристов. Более 66 000 просмотров публикаций в Инстаграмм; 26. С 11 по 12 июля 2021 года организована экскурсионная программа для участников маршрута «Великий Русский Северный путь» (г. Вологда); 27. Организация участия представителей сферы туризма в конкурсе на получение гранта на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий (с 1 по 30 июля 2021 г.); 28. Организация участия представителей туриндустрии города Вологды в конкурсе «Лидеры туриндустрии Вологодской области – 2021» (26 июля по 27 сентября 2021 г., г. Вологда); 29. Организация участия предприятий города Вологды в проекте «Всероссийский Акселератор по промышленному туризму» (август 2021 г.); 30. Организация участия представителей оздоровительного туризма г. Вологды в международном Форуме Медицинского и Оздоровительного Туризма «World Health & Medical Travel Forum» (с 15 по 17 сентября, г. Санкт-Петербург); 31. Организация участия туроператоров г. Вологды в Международном форуме- выставке «Отдых» (7-9 сентября 2021 г., г. Москва); 32. Проведение совместно с экскурсионным бюро «Вокруг да около» пешеходной экскурсии по кружевной линии в исторической части города Вологды для студентов Губернаторского колледжа в рамках Всемирного дня туризма (27 сентября 2021 г., г. Вологда); 33. 11.08.2021 Семинар «Кадровый профайлинг»; 34. Проведен цикл вебинаров «Путь создания бизнеса» (с 16.09.2021 по 19.10.2021г., на 01.10.2021г. проведено 5 вебинаров). 35. 20.10.2021г. вебинар «Как правильно планировать финансы в бизнесе «Удобный сервис». 36. 25.11.2021г. вебинар «Трудовой кодекс РФ, изменения в законодательстве. Обновленная редакция раздела X «Охрана труда». 37. Организация участия представителей туринудстрии города Вологды в XII Международном фестивале туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» (с 01.12.2021 по 05.12.2021 г.); 38. Организация и проведение информационного тура по г. Вологде для блогера из Подмосковья С.Замкадного (с 25.12.2021 по 27.12.2021). 39. курс «Стратегия финансового успеха в самозанятости» (ноябрь-декабрь. Проведено 11 вебинаров. |
| 3.2.2 | Благоустройство объектов туристской индустрии, количество объектов | 1 | 1 | Во втором квартале 26 июня в рамках Дня города Вологды состоялось открытие нового арт-объекта «Кружево» (г. Вологда, аллея цветов на ул. проспект Победы) |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | | | | |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» | | | | |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» | | | | |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 20 | 20 | В 2021 году в реестре размещены следующие предприятия:   1. ООО «Идалеспром». 2. ООО «Лесная усадьба». 3. ООО «Строим Дом». 4. ООО «Северная изба». 5. ООО «Век». 6. ООО «СтройПроект». 7. ООО «ТеплоБлокСтрой Вологда». 8. ЛПХ Гончарова Марина Викторовна. 9. ООО «Империя». 10. ЛПХ «Скородумка». 11. Ремесленная мастерская Язмурадовых. 12. ООО «Иммид Аквакультура». 13. ООО «Диамант». 14. ООО «Сыроварня-35». 15. AGAX Домостроение (Асеновский).​ 16. ОАО «Оптимех». 17. ООО «Бакормаш». 18. ИП Сорокин Альберт Михайлович. 19. ООО «Завод железобетонных конструкций ВСЗ». 20. ООО «ЛогАртХаус». |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие отрасли информационных технологий | 3 | 3 | |  | | --- | | В июле 2021г. проведен конкурс «Вологда на цифровой волне» по трем номинациям («Цифровые сервисы для населения»,  «Системы контроля и безопасности»,  «Системы управления городским хозяйством»). Приняли участие 15 организаций. Победители ИТ-конкурса​: ООО «Руноробот»ООО «БАЗА.НЭТ» ООО «Альфа», МАУ дополнительного образования «Центр творчества», ООО «Купи.ру», ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», ПАО Ростелеком, ООО «Руноробот» |   В третьем квартале 2021г. в рамках XXI ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» проведен отбор по номинации «Лучшее мобильное приложение в сфере продаж товаров и услуг на территории г. Вологды» (победитель  - приложение сети магазинов «Макси»).  15 декабря 2021 года состоялся Круглый стол» Современные инструменты и технологии по подбору и развитию персонала» в рамках V Международного форума «Рабочая обстановка». 6696 просмотров прямой трансляции.  [Елена Хоботова](https://vk.com/elena_aelita), руководитель компании А-Элита и проекта [Нейромир](https://vk.com/crm_vologda). «Использование нейротехнологий в подборе ключевых специалистов». |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт 01.02.2021 № 1 на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru) |
| 4.1.4 | Инвестиционные предложения, размещенные на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 260 | 261 | В первом квартале на Инвестиционном портале города Вологды размещена информация о 65 объектах недвижимости.  Во втором квартале на Инвестиционном портале города Вологды актуализирована информация о 62 объектах недвижимости.  В 3 квартале на Инвестиционном портале города Вологды актуализирована информация о 66 инвестиционных площадках для производственных и социальных объектов.  В 4 квартале на Инвестиционном портале города Вологды актуализирована информация о 68 инвестиционных площадках для производственных и социальных объектов. |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | 4 | 5 | ИП Куклин К.Л. – открытие АЗС с электрозарядной станцией.  ООО «Октава-плюс» - запуск линии по производству кассет для высева семян и выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.  OОО Корпорация «ЛЕС Вологодчины» - цех по изготовлению оборудования по переработке вторсырья ул.Баранковская;  ООО «Вудстрой+» - лесопильное производство ул.Элеваторная, 47  ООО «Вологодский лес» – открытие линии по производству биотоплива марки RUF. |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» | | | | |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» | | | | |
| 4.2.1 | Организация приема делегаций с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, количество мероприятий | 3 | 8 | 25 апреля 2021 года состоялась встреча Мэра города Вологды с председателем Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации Е.А. Шаройкиной в рамках Молодежного экологического форума Экосистема  26 мая состоялась видео-конференция представителей Администрации города Вологды с Администрацией города Гюмри (Армения).  12 августа 2021 года организовано участие компаний города Вологды в онлайн бизнес-встрече с Торговым представительстом Российской Федерации в Республике Таджикистан.  24 сентября 2021 года организовано участие для 10 предприятий города Вологды в онлайн бизнес-миссии с предприятиями города Могилева при участии ОАО «Могилевское агентство регионального развития».  28 сентября 2021 года организовано участие предприятий города Вологды в вебинаре АО «Российский экспортный центр» и Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей на тему: «Экспорт российской продукции в КНР».  29-30 сентября 2021 года организовано участие компании НПО «Аконит» в Алматы (Казахстан) в Центрально-Азиатская международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и металлов».  19 октября 2021 года организовано участие предприятий города Вологды области в видеоконференции в формате «Час с Торгпредом» в Дании.  8 декабря 2021 года организована и проведена экспортная сессия «Время экспортировать» в рамках Международного лесного форума «Российский лес» |
| 4.2.2 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 10 | 24 | В 1 квартале проведены следующие мероприятия с городами- побратимами и партнерами:  1.В январе проведено согласование мероприятий рабочих планов взаимодействия между Вологдой и городами побратимами и партнерами.   2. 4 феврале представители АГВ приняли участие во встрече в режиме ВКС с сотрудниками Торгового представительства России в Армении, Российского центра науки и культуры в Гюмри, представители Ширакской и Армавирской областей с целью обсуждения перспектив подписания соглашения о сотрудничестве с Гюмри.  3. В феврале-марте в библиотеках города Вологды проведены следующие мероприятия:  6 мероприятий, посвященные 100-летию образования Республики Дагестан;  9 мероприятий, посвященных году межрегионального сотрудничества России и Франции  Мероприятия с организациями межмуниципального сотрудничества  Представители Администрации города Вологды приняли участие:  4.-15-16 марта в марафоне муниципально-экспертных обсуждений, организованном Союзом российских городов  5. 24 марта в общем собрании Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»  6. 16 марта в честь Дня воссоединения России с Крымом представители Вологодской городской Думы, МБУ ЦМ «Горком.35» и Молодежного общественного совета города Вологды приняли участие в видео-мосте в представителями города Евпатория (Республика Крым).  Во втором квартале проведены следующие мероприятия с городами- побратимами и партнерами:  1.Организация участия представителей города Гродно с докладом и представителей города Могилева в качестве слушателей в пленарной сессии Международного экологического форума 23 апреля  2.В апреле - июне в библиотеках города Вологды проведены следующие мероприятия:  4 мероприятия, посвященные 100-летию образования Республики Дагестан;  11 мероприятий, посвященных году межрегионального сотрудничества России и Франции.  Мероприятия с организациями межмуниципального сотрудничества  3.Организация работы стенда Великого Новгорода на туристской выставке  «Ворота Севера» в рамках взаимодействия с Союзом русских Ганзейских городов 16-17 апреля.  4.Прием делегации г. Великого Устюга в рамках взаимодействия с Союзом русских Ганзейских городов и проведения Русских Ганзейских дней в Великом Устюге 15 июня.  5.Участие в заседании Комитета ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований» по международному муниципальному сотрудничеству на тему «Международное муниципальное сотрудничество на современном этапе», в режиме ВКС 18 июня.  В 3 квартале проведены следующие мероприятия с городами- побратимами и партнерами:  1.24 сентября 2021 года состоялась онлайн бизнес-встреча предприятий городов Вологды и Могилева (Республика Беларусь), организованная совместно  с ОАО «Могилевское агентство регионального развития». В рамках мероприятия прошли презентации экономического потенциала городов Вологды и Могилева.  2.Направолено поздравление в Мэрию города Гродно с Днем города.  3. Осуществлен обмен информацией о экологических проектах м с Мэрией города Страсбурга  4.В июле-сентябре в библиотеках города Вологды проведены следующие мероприятия:  6 мероприятий, посвященные 100-летию образования Республики Дагестан;  5 мероприятий, посвященных году межрегионального сотрудничества России и Франции.  Мероприятия с организациями межмуниципального сотрудничества 5.С 26 по 30 августа 2021 года команда города Вологды приняла участие в [XVIII летняя Спартакиада СГЦСЗР](http://www.sgorodov.ru/news/10/read/162.html). 6. Осуществлен обмен информацией с Союзом городов Центра и Северо- Запада Росси.  7. Онлайн участие м в мероприятиях Международных Ганзейских дней в августе.  В 4 квартале проведены следующие мероприятия с городами партнерами:  1.18 октября 2021 года в Администрации города Вологды состоялась встреча с Послом Республики Словении в Российской Федерации Бранко Раковцем. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив сотрудничества между Вологдой и Словенией.  2.1 ноября 2021 года в рамках взаимодействия с городом Коувола  (Финляндия) представители Администрации города Вологды и МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» приняли участие во встрече с сотрудниками компании «Коувола инновейшн» (Финляндия).  3.По результатам встречи с послом Республики Словении в РФ с 10 по 14 ноября 2021 года состоялся визит заместителя Мэра города Вологды- начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды С.Ю.Пахниной в составе делегации РАМС в Республику Словению.  4.22 ноября 2021 года проведена встреча с представителями Администрации города Буйнакска. В рамках встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в сфере экономики, культуры, спорта.  5. 8 декабря 2021 года состоялась презентация города Вологды в рамках новогоднего вечера для в Министерстве иностранных дел РФ включая дегустацию продукции вологодских предприятий, выставку продажа сувениров, выступление оркестра «Перезвоны».  6. В октябре-декабре в библиотеках города Вологды проведены следующие мероприятия:  3 мероприятия, посвященные 100-летию образования Республики Дагестан;  3 мероприятий, посвященных году межрегионального сотрудничества России и Франции.  Мероприятия с организациями межмуниципального сотрудничества  7. 20 октября 2021 года при участии Администрации города Вологды состоялась онлайн-встреча между российской Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» и Турецкой ассоциацией «Здоровые города» на тему «Здоровые города для здорового будущего» в целях укрепления и расширения сотрудничества в рамках реализации VII фазы Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». |
| 4.2.3 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 494,1 | 995,3 | Оплата осуществлялась в рамках принятых обязательств по ежеквартальной оплате взносов и внесения изменений в бюджет города Вологды. |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» | | | | |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» | | | | |
| 5.1.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший в индустрии гостеприимства», факт проведения | 1 | 0 | В связи с продлением режима «Повышенная готовность», введением QR-кодов, сформированных из информационного ресурса, подтверждающих завершенную вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в организациях общественного питания и сокращением их оборота принято решение об отмене проведения конкурса «Лучший в индустрии гостеприимства» в 2021 году. |
| 5.1.2 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 12 | 24 | За 2021 год проведено 24 заседания Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено 305 вопросов. Из них согласованно включение в Схему и Дислокацию  74 новых места, исключено 39 мест, уточнения внутри Схемы и Дислокации – по 52 вопроса, отказано 140 раз по включению новых объектов торговли и услуг. |
| 5.1.3 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 12 | 36 | За 2021 год проведено 36 рейдов:  - 13 января – ул. Карла Маркса, д. 91,  - 20 января – ул. Маршала Конева, д. 35,  - 27 января – ул. Маршала Конева, д. 6 и д. 8,  - 03 февраля - ул. Маршала Конева, д. 5,  - 03 марта – ул. Железнодорожная, д. 41,  - 10 марта – ул. Мира, д. 90,  - 17 марта – пр. Победы, д. 66,  - 24 марта – ул. Панкратова, д. 66,  - 01 апреля – ул. Дальняя, д.24-26,  - 14 апреля – ул. Северная, д.15,  - 21 апреля – ул. Ленинградская-Кирова,  - 28 апреля – ул. Челюскинцев 16,  - 05 мая – Советкий пр., 162,  -12 мая – ул. Пионерская, д.28-32,  - 20 мая – ул. Панкратова,  - 30 июня – ул. Текстильщиков 16,  - 07 июля – ул. Новгородская, д.9,  - 14 июля – ул. Чернышевского, д. 116,  - 28 июля – ул. Пошехонское шоссе, д.9,  - 04 августа – ул. Северная, д.26, 32,  - 11 августа – перекресток ул. Маршала Конева – Космонавта Беляева,  - 18 августа – ул. Щетинина, 13,  - 15 сентября – Торговая площадь, д.2,  - 22 сентября - ул. Костромская, д.3,  - 6 октября – ул. Ленинградская, д. 80,  - 13 октября – ул. Карла Маркса, д. 113,  - 20 октября – ул. Конева, д. 35,  - 27 октября – ул. Ленинградская, 134,  - 3 ноября - ул. Ярославская, д. 23,  - 10 ноября – ул. Михаила Поповича,  д. 37,  - 17 ноября – ул. Конева, д. 6,  - 24 ноября – ул. Вологодская, д.1,  - 1 декабря – ул. Беляева, д. 2,  - 8 декабря – Пошехонское ш. д. 9,  - 15 декабря – ул. Текстильщиков, д. 16,  - 22 декабря – ул. Конева, д. 18.  В рамках рейдов обследовано  148 нестационарных торговых объектов |
| 5.1.4 | Проведение конкурса «Лучший нестационарный торговый объект», факт проведения | 1 | 1 | Для участия в конкурсе «Лучший нестационарный объект»  подана 21 заявка от  14 хозяйствующих субъектов.  Победителями конкурса в номинациях стали следующие участники:  1. Лучший нестационарный торговый объект по реализации молочной продукции:  1 место  ПК «ВМК», ул. Гагарина, 46  ПК «ВМК», ул. Ленинградская, 80  2 место  АО УОМЗ, ул. Щетинина, 3  3 место  ПК «ВМК», пр. Победы, 66.  2. Лучший нестационарный торговый объект по реализации хлебобулочных изделий:  1 место  ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»,  ул. Гагарина, 46  2 место  ООО «Вологодская булочка»,  ул. Пугачева, 87а.  3. Лучший нестационарный торговый объект по реализации мясной продукции  1 место  ООО «Двина», ул. Панкратова, 66  2 место  ООО «АРТ-К», ул. К.Маркса, 113  ООО «Двина», ул. М. Поповича, 37  3 место  ООО «Парма», ул. Ленинградская, 134.  4. Лучший нестационарный торговый объект по реализации непродовольственных товаров  1 место  ООО Цветы для Вас», ул. Ярославская,  2 место  ООО «Дом праздника»,  ул. Ленинградская, 75  3 место  ООО Цветы для Вас», ост Костромская.  5. Лучший нестационарный торговый объект. Народный выбор  Победитель: ООО «Мега Фрукт»,  ул. Ильюшина, 23.  Награждению победителей и участников конкурса проведено 22 июля 2021 г. в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника торговли. |
| 5.1.5 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | 14 | 45 | За 2021 год демонтировано:  45 нестационарных торговых объектов, из них 16 объектов - в рамках исполнения муниципального контракта, 29 объектов - в добровольном порядке |
| 5.1.6 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 7 | 10 | На территории города Вологды МБУ «Центр развития предпринимательства» организованы следующие ярмарки:   1. Универсальная ярмарка по адресу:   г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома  № 68 (со 2 по 10 января 2021 г.);   1. Универсальная ярмарка «Рожественская ярмарка» напл. Революции (со 2 по 7 января 2021 г.); 2. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды» на Торговой площади (со 2 по 31 января 2021 г.); 3. Универсальная ярмарка по адресу:   г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома  № 68 (со 2 апреля по 31 декабря 2021 г.);   1. Универсальная ярмарка «Настоящий Вологодский продукт» напл. Революции (со 24 по 30 апреля 2021 г.); 2. Универсальная ярмарка по адресу:   г. Вологда, ул. Текстильщиков, вблизи дома № 16 (со 24 мая по 31 декабря  2021 г.).   1. Универсальная ярмарка «День знаний» на бульваре Пирогова вблизи дома № 64 (1 сентября 2021г.); 2. Универсальная ярмарка «Вологодское подворье» на пл. Революции (11 сентября 2021 г.); 3. Универсальная ярмарка «Дары осени» на пл. Революции (2 октября 2021 г.); 4. Универсальная ярмарка «Новогодняя ярмарка» на пл. Революции (с 25 по 30 декабря 2021 г.) |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» | | | | |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» | | | | |
| 5.2.1 | Содействие в открытии нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг в отдаленных микрорайонах города Вологды, количество мест | 4 | 4 | В дислокацию объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды в внесены изменения (постановления Администрации города Вологды  от 28 мая 2021 г. № 727, от 15 октября 2021 г. № 1637, от 15 февраля 2022 г.  № 180) в части включения 4 новых мест для размещения объектов по оказанию услуг населению со специализацией «Изготовление ключей, ремонт одежды, обуви», по 3 из них проведены аукционы, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 1 место по указанной специализации будет предметом открытого аукциона в 2022 году. |
| 5.2.2 | Увеличение количества номинаций ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» в отчетном году в сравнении с предыдущим годом, факт увеличения | 1 | 2 | В 2021 году в ежегодной городском ХХI конкурсе участвовало 172 предприятия в 22 номинациях.  Конкурс проводится на сайте Конкурса konkurs35.ru в формате интернет-голосования по следующим номинациям:   * Лучшее предприятие по производству продуктов питания; * Лучшая кондитерская/пекарня; * Лучшая региональная торговая сеть непродовольственных товаров; * Лучший ресторан; * Лучшее кафе; * Лучшая кофейня; * Лучший медицинский центр; * Лучший салон красоты с медицинскими и/или spa-услугами; * Лучший салон-парикмахерская; * Лучший центр дополнительного образования детей; * Лучшая языковая школа; * Лучший центр отдыха и развлечений; * Лучший в сфере организации мероприятий; * Лучший автосервис; * Лучший магазин строительных и отделочных материалов; * Лучшее мебельное производство; * Лучший в сфере бухгалтерских услуг и аудита; * Лучший в сфере услуг по печатной продукции; * Лучший фитнес-клуб; * Лучшее ателье; * Лучший магазин цветов; * Лучшее мобильное приложение в сфере продаж товаров и услуг на территории города Вологды.   В 2020 году в конкурсе участвовало 172 предприятия в 20 номинациях. |