Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2020 г. N 318

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 30 МАЯ 2019 ГОДА N 622

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF310309D37840897628E987641144D1868E31B4DF47C3667FDB524DFE354819E4746459FFVFV0P) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF310309D37840897628E987651744D1868E31B4DF47C3666DDB0A41FC3C551CE6613208B9A60A59609BE4E8117360F9V0V2P) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), областной адресной [программой N 8](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174884DCDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6658FCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322, [постановлением](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A84DEDD37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A625BFEF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года N 5542 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Вологда" (с последующими изменениями), на основании [статей 27](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174985DCDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06D625BF9F8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P), [44](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174985DCDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06C6F5AFDF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) Устава муниципального образования "Город Вологда" постановляю:

1. Внести изменение в [постановление](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14AD790314E2627859F9ED055B6AV8V6P) Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года N 622 "Об утверждении муниципальной адресной программы N 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2019 - 2025 годы" (с последующими изменениями), изложив [пункт 2](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6659FBF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) в следующей редакции:

"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Вологды.".

2. Внести в муниципальную адресную [программу N 5](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6658FDF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года N 622 (с последующими изменениями) следующие изменения:

2.1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6658FCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) муниципальной программы:

2.1.1. Графу 2 [строки](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A665BF8F8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) "Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"2019 - 2025 годы.

1 этап (2019 - 2020 годы);

2 этап (2020 - 2021 годы);

3 этап (2021 - 2022 годы);

4 этап (2022 - 2023 годы);

5 этап (2023 - 2024 годы);

6 этап (2024 - 2025 годы)".

2.1.2. Графу 2 [строки](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06B6658F9F8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) "Объем финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования - 684767311.27 рублей, в том числе за счет средств бюджета города Вологды - 64401511.97 рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год - 13888754.97 рублей;

2020 год - 23969100.00 рублей;

2022 год - 7427354.00 рублей;

2023 год - 5289580.0 рублей;

2024 год - 1391597.0 рублей;

2025 год - 12435126.00 рублей".

2.1.3. В графе 2 [строки](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A665AFCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" цифры ["18431.64"](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A665AFCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P), ["1410"](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6058F5F8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P), ["18431.64"](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A605BFCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) соответственно заменить цифрами "18177.10", "1356", "22541.10" соответственно.

2.2. В [строке](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06B665DFCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) "Выкуп жилых помещений у собственников" приложения N 1 цифры и слова "1 января 2020 года" заменить цифрами и словом "2019 год".

2.3. [Приложения NN 2](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6750FAF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P), [3](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06B665FFEF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P), [5](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174A83DEDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06B655CFCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) изложить в новой редакции согласно [приложениям NN 1](#P54) - [3](#P516) к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр г. Вологды

С.А.ВОРОПАНОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 16 марта 2020 г. N 318

"Приложение N 2

к Муниципальной адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| Базовый 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда | Расселяемая площадь | кв. м | - | 1893.90 | 3705.50 | 3920.80 | - | 1062.50 | 4190.50 | 3403.90 |
| Количество переселяемых жителей | чел. | - | 183 | 264 | 298 | - | 52 | 328 | 231 |
| Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения | % | - | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 3,0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | Снос или реконструкция аварийных жилых домов | Общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда | кв. м | - | - | - | - | 22541.10 | | | |

II. Методика расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| 1 | Расселяемая площадь | кв. м | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| 2 | Количество переселяемых граждан | чел. | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения | % | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | Чнп / Чнн x 100%, где:  Чнп - численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году;  Чнн - общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 5 | Общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда | кв. м | данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |

".

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 16 марта 2020 г. N 318

"Приложение N 3

к Муниципальной адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ [<1>](#P492)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, руб. | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [<7>](#P498) | ДИО, МКУ "Градостроительный центр", ДГХ | Всего | 96745389.77 | 255240427.00 | 0.00 | 45013291.50 | 153528517.50 | 121804559.50 | 12435126.00 | 684767311.27 |
| ФБ | 79542369.41 | 222020473.92 | 0.00 | 36082500.00 | 142309380.00 | 115596444.00 | 0.00 | 595551167.33 |
| РБ | 3314265.39 | 9250853.08 | 0.00 | 1503437.50 | 5929557.50 | 4816518.50 | 0.00 | 24814631.97 |
| МБ | 13888754.97 | 23969100.00 | 0.00 | 7427354.00 | 5289580.00 | 1391597.00 | 12435126.00 | 64401511.97 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) лиц, не являющихся застройщиками | ДИО | Всего | 68974175.00 | 111361295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180335470.00 |
| ФБ | 53092384.80 | 88666843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141759228.00 |
| РБ | 2212182.70 | 3694451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5906634.50 |
| МБ [<2>](#P493) | 13669607.50 | 19000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32669607.50 |
| ВБ [<6>](#P497) | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДИО | Всего | 27765919.77 | 211732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27977651.77 |
| ФБ | 26449984.61 | 203262.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26653247.33 |
| РБ | 1102082.69 | 8469.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110551.97 |
| МБ [<3>](#P494) | 213852.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213852.47 |
| 1.3 | Строительство муниципальных многоквартирных жилых домов | МКУ "Градостроительный центр" | Всего | 0.00 | 143648300.00 | 0.00 | 37585937.50 | 148238937.50 | 120412962.50 | 0.00 | 449886137.50 |
| ФБ | 0.00 | 133150368.00 | 0.00 | 36082500.00 | 142309380.00 | 115596444.00 | 0.00 | 427138692.00 |
| РБ | 0.00 | 5547932.00 | 0.00 | 1503437.50 | 5929557.50 | 4816518.50 | 0.00 | 17797445.50 |
| МБ [<4>](#P495) | 0.00 | 4950000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4950000.00 |
| ВБ | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.4 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда, в том числе изготовление информационных табличек на аварийных домах, подлежащих расселению <5> | ДГХ | Всего | 5295.00 | 19100.00 | 0.00 | 7427354.00 | 5289580.00 | 1391597.00 | 12435126.00 | 26568052.00 |
| ФБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| РБ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МБ | 5295.00 | 19100.00 | 0.00 | 7427354.00 | 5289580.00 | 1391597.00 | 12435126.00 | 26568052.00 |
|  | Итого по Программе |  | Всего | 96745389.77 | 255240427.00 | 0.00 | 45013291.50 | 153528517.50 | 121804559.50 | 12435126.00 | 684767311.27 |
| ФБ | 79542369.41 | 222020473.92 | 0.00 | 36082500.00 | 142309380.00 | 115596444.00 | 0.00 | 595551167.33 |
| РБ | 3314265.39 | 9250853.08 | 0.00 | 1503437.50 | 5929557.50 | 4816518.50 | 0.00 | 24814631.97 |
| МБ | 13888754.97 | 23969100.00 | 0.00 | 7427354.00 | 5289580.00 | 1391597.00 | 12435126.00 | 64401511.97 |
| ВБ | S | S | S | S | S | S | S | S |

ФБ - безвозмездные поступления из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета.

--------------------------------

<1> Объем средств, необходимых для переселения граждан, разбит по годам, в т.ч.: 2019 год в соответствии с кассовыми расходами (фактические расходы), в 2020 году включены средства на реализацию 1 этапа Программы в 2020 году (в т.ч. остаток с 2019 года), а также средства на реализацию 2 этап Программы (2020 - 2021 годы) предусмотренные областной адресной программой N 8, 2021 - 2025 годы (3 - 6 этапы) в соответствии с областной адресной [программой N 8](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311D04C5141E8D7027B58A67174884DCDC37E38017C5332D9B0C14BF795B18E06A6658FCF8530A2CD0E9EE076F60FF1FEA2631V2V5P) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322, подлежит уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

<2> Дополнительная площадь, которую необходимо приобрести в 2019 и 2020 годах в рамках 1 этапа муниципальной программы. Расчет потребности дополнительной площади произведен путем изучения предложений на рынке жилья, с применением предварительных расчетов с учетом рекомендуемой площади квартир, утвержденной [СП 54.13330.2016](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF311C1CD67840897728EE86611B19DB8ED73DB6D8489C636ACA0A42F423561DFE68665BVFVEP) (Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003). Средства, направленные на приобретение дополнительно построенной площади, подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<3> Средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную муниципальной программой.

<4> Средства, направленные на подготовку проектно-сметной документации, подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<5> Средства, направленные на ликвидацию или реконструкцию аварийного жилищного фонда, в том числе изготовление информационных табличек на аварийных домах, подлежащих расселению подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды".

<6> Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле: S = А - В, где: А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более 35375.0 рублей за 1 квадратный метр), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со [ст. 32](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF310309D37840897628EF8F621844D1868E31B4DF47C3666DDB0A41FC3D541DE7613208B9A60A59609BE4E8117360F9V0V2P) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF310309D37840897628E387661844D1868E31B4DF47C3667FDB524DFE354819E4746459FFVFV0P) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий муниципальной программы".

<7> Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" включает в себя подмероприятия, указанные в [пунктах 1.1](#P265) - [1.4](#P400).".

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 16 марта 2020 г. N 318

"Приложение N 5

к Муниципальной адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

муниципального образования "Город Вологда",

на 2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ N 5 ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА",

НА 2019 - 2025 ГОДЫ, НА РАССЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ N 8 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ "ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2025 ГОДЫ,

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 322

┌───┬───────────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─

│ N │Адрес │Документ, │Планируемая │Планируемая│Всего число │Всего число │Общая площадь │ Количество расселяемых жилых помещений │

│п/п│многоквартирного │подтверждающий │дата сноса │дата │жителей, │жителей, │многоквартирного│ │

│ │дома │признание МКД │ │окончания │планируемых │планируемых │дома │ │

│ │ │аварийным │ │переселения│к │к │ │ │

│ │ │ │ │ │переселению,│переселению │ │ │

│ │ │ │ │ │в т.ч. в │за счет │ │ │

│ │ │ │ │ │рамках иных │средств │ │ │

│ │ │ │ │ │программ │Фонда, │ │ │

│ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │

│ │ │ │ │ │ │Вологодской │ │ │

│ │ │ │ │ │ │области [<4>](#P935) │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬────────────┬───────────────────────────┼─

│ │ │ │ │ │ │ │ │Всего, в │Всего за │ в том числе │

│ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. в │счет средств│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │рамках │Фонда, │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │иных │бюджета │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │программ │Вологодской │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │

│ │ ├─────┬──────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┬─────────────┼─

│ │ │номер│ дата │ │ │ │ │ │ │ │частная │муниципальная│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственность│собственность│

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ │ │ │ │ │ │ чел. │ │ кв. м │ │ ед. │ ед. │ ед. │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│Всего подлежит │ │ │ │ │ 1356 │ 1329 │ 22541.10 │ 441 │ 428 │ 222 │ 219 │

│переселению в 2019 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2025 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│Всего по этапу 2019 - │ │ │ │ │ 436 │ 420 │ 6678.60 │ 149 │ 140 │ 78 │ 71 │

│2020 годы (1 этап) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┬───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 1 │г. Вологда, ул. │7373 │28.09.2015│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 71 │ 71 │ 833.90 │ 19 │ 19 │ 14 │ 5 │

│ │Гагарина, д. 22 [<1>](#P932)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 2 │г. Вологда, ул. │7370 │28.09.2015│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 55 │ 55 │ 597.20 │ 20 │ 20 │ 7 │ 13 │

│ │Мохова, д. 45 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 3 │г. Вологда, ул. │8472 │06.11.2015│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 23 │ 23 │ 328.90 │ 7 │ 7 │ 5 │ 2 │

│ │Гоголя, д. 48 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 4 │г. Вологда, ул. │8566 │11.11.2015│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 12 │ 12 │ 320.30 │ 7 │ 7 │ 5 │ 2 │

│ │Лечебная, д. 1 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 5 │г. Вологда, ул. │10218│30.12.2015│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 50 │ 50 │ 823.00 │ 17 │ 17 │ 8 │ 9 │

│ │Чернышевского, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │117 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 6 │г. Вологда, ул. │ 150 │10.02.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 26 │ 26 │ 412.80 │ 9 │ 9 │ 3 │ 6 │

│ │Можайского, д. 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 7 │г. Вологда, ул. │ 233 │18.02.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 13 │ 13 │ 180.80 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │

│ │Ананьинская, д. 73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 8 │г. Вологда, ул. │ 352 │10.03.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 29 │ 29 │ 429.20 │ 8 │ 8 │ 1 │ 7 │

│ │Народная, д. 3 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 9 │г. Вологда, ул. │ 353 │10.03.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 24 │ 24 │ 355.00 │ 9 │ 9 │ 2 │ 7 │

│ │Народная, д. 9 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│10 │г. Вологда, ул. │ 775 │19.04.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 11 │ 10 │ 295.80 │ 7 │ 6 │ 4 │ 3 │

│ │Товарная, д. 2 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│11 │г. Вологда, ул. │ 146 │02.11.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 17 │ 17 │ 302.90 │ 9 │ 9 │ 6 │ 3 │

│ │Набережная, д. 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│12 │г. Вологда, ул. │ 143 │02.11.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 18 │ 18 │ 224.90 │ 4 │ 4 │ 3 │ 1 │

│ │Мальцева, д. 72 [<1>](#P932)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│13 │г. Вологда, ул. │ 144 │02.11.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 19 │ 18 │ 550.10 │ 9 │ 8 │ 5 │ 4 │

│ │Некрасова, д. 6 [<1>](#P932)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│14 │г. Вологда, ул. К. │ 167 │11.11.2016│ 31.12.2022 │31.12.2020 │ 20 │ 20 │ 330.70 │ 7 │ 7 │ 4 │ 3 │

│ │Маркса, д. 57 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ - │г. Вологда, ул. │ 197 │21.12.2016│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 34 │ 34 │ - │ 8 │ 8 │ 5 │ 3 │

│ │Некрасова, д. 4 [<1>](#P932)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│15 │г. Вологда, ул. К. │9539 │14.12.2015│ 31.12.2019 │06.03.2019 │ 4 │ 0 │ 484.00 │ 2 │ 0 │ 2 │ 0 │

│ │Маркса, д. 11 [<1>](#P932) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│16 │г. Вологда, ул. │ 142 │02.11.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 10 │ 0 │ 209.10 │ 5 │ 0 │ 3 │ 2 │

│ │Народная, д. 8а [<1>](#P932)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│Всего по этапу 2020 - │ │ │ │ │ 299 │ 298 │ 5226.50 │ 88 │ 87 │ 29 │ 59 │

│2021 годы (2 этап) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┬───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 1 │г. Вологда, ул. │ 197 │21.12.2016│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 10 │ 10 │ 619.50 │ 3 │ 3 │ 0 │ 3 │

│ │Некрасова, д. 4 [<1>](#P932)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 2 │г. Вологда, ул. │ 7 │16.01.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 10 │ 10 │ 120.10 │ 3 │ 3 │ 0 │ 3 │

│ │Средняя, д. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 3 │г. Вологда, ул. │ 5 │16.01.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 1 │ 1 │ 107.40 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │

│ │Граничная, д. 13а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 4 │г. Вологда, ул. М. │ 40 │04.06.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 3 │ 3 │ 74.40 │ 2 │ 2 │ 0 │ 2 │

│ │Поповича, д. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 5 │г. Вологда, ул. М. │ 41 │04.06.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 2 │ 2 │ 74.80 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │

│ │Поповича, д. 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 6 │г. Вологда, ст. │ 56 │23.07.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 2 │ 2 │ 64.90 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │

│ │Рыбкино, д. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 7 │г. Вологда, │ 52 │23.07.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 30 │ 29 │ 384.70 │ 6 │ 5 │ 0 │ 6 │

│ │Ново-Архангельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, д. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 8 │г. Вологда, ст. │ 54 │23.07.2012│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 14 │ 14 │ 208.10 │ 5 │ 5 │ 0 │ 5 │

│ │Рыбкино, д. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 9 │г. Вологда, ул. │ 20 │11.03.2013│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 18 │ 18 │ 151.40 │ 4 │ 4 │ 4 │ 0 │

│ │Фрязиновская, д. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│10 │г. Вологда, ул. │ 27 │08.04.2013│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 25 │ 25 │ 547.20 │ 7 │ 7 │ 0 │ 7 │

│ │Энгельса, д. 57 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│11 │г. Вологда, ул. │ 60 │08.07.2013│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 17 │ 17 │ 165.30 │ 3 │ 3 │ 0 │ 3 │

│ │Клубова, д. 33а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│12 │г. Вологда, ст. │ 52 │08.07.2013│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 5 │ 5 │ 105.80 │ 2 │ 2 │ 0 │ 2 │

│ │Рыбкино, д. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│13 │г. Вологда, ул. │ 47 │04.08.2014│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 12 │ 12 │ 141.40 │ 4 │ 4 │ 0 │ 4 │

│ │Панкратова, д. 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│14 │г. Вологда, │ 9 │02.02.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 19 │ 19 │ 439.50 │ 7 │ 7 │ 5 │ 2 │

│ │Ново-Архангельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ш., д. 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│15 │г. Вологда, ул. │ 13 │02.02.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 22 │ 22 │ 379.20 │ 8 │ 8 │ 8 │ 0 │

│ │Пугачева, 47а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│16 │г. Вологда, ул. │ 17 │16.02.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 18 │ 18 │ 481.80 │ 6 │ 6 │ 0 │ 6 │

│ │Маяковского, д. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<3>](#P934) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│17 │г. Вологда, ул. │6281 │20.08.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 36 │ 36 │ 467.10 │ 10 │ 10 │ 8 │ 2 │

│ │Рабочая, д. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│18 │г. Вологда, пер. │7371 │28.09.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 28 │ 28 │ 348.70 │ 8 │ 8 │ 3 │ 5 │

│ │Водников, д. 8а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│19 │г. Вологда, │7374 │28.09.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 27 │ 27 │ 345.20 │ 7 │ 7 │ 1 │ 6 │

│ │Ново-Архангельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, д. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│Всего по этапу 2022 - │ │ │ │ │ 52 │ 52 │ 1163.10 │ 23 │ 23 │ 16 │ 7 │

│2023 годы (4 этап) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┬───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 1 │г. Вологда, ул. │7372 │28.09.2015│ 31.12.2023 │31.12.2021 │ 22 │ 22 │ 621.90 │ 12 │ 12 │ 9 │ 3 │

│ │Лермонтова, д. 27а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 2 │г. Вологда, ст. │8454 │06.11.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 10 │ 10 │ 178.10 │ 4 │ 4 │ 1 │ 3 │

│ │Рыбкино, д. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 3 │г. Вологда, ул. │8470 │06.11.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 20 │ 20 │ 363.10 │ 7 │ 7 │ 6 │ 1 │

│ │Благовещенская, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│Всего по этапу 2023 - │ │ │ │ │ 333 │ 328 │ 5243.10 │ 100 │ 99 │ 60 │ 40 │

│2024 годы (5 этап) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┬───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 1 │г. Вологда, ул. │8471 │06.11.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 12 │ 12 │ 202.50 │ 3 │ 3 │ 1 │ 2 │

│ │Ударников, д. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 2 │г. Вологда, ул. │8735 │17.11.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 23 │ 23 │ 437.80 │ 6 │ 6 │ 3 │ 3 │

│ │Преображенского, д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │27 [<2>](#P933) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 3 │г. Вологда, ул. К. │8836 │19.11.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 9 │ 9 │ 219.90 │ 4 │ 4 │ 4 │ 0 │

│ │Маркса, д. 58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 4 │г. Вологда, ул. │9544 │14.12.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 38 │ 38 │ 368.40 │ 9 │ 9 │ 5 │ 4 │

│ │Рабочая, д. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 5 │г. Вологда, ул. │9911 │23.12.2015│ 31.12.2024 │31.12.2022 │ 24 │ 24 │ 392.80 │ 7 │ 7 │ 7 │ 0 │

│ │Пролетарская, д. 87│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 6 │г. Вологда, ул. │ 151 │10.02.2016│ 31.12.2025 │31.12.2023 │ 31 │ 26 │ 453.70 │ 8 │ 7 │ 2 │ 6 │

│ │Сухонская, 10в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 7 │г. Вологда, ул. │ 239 │18.02.2016│ 31.12.2025 │31.12.2023 │ 19 │ 19 │ 461.10 │ 6 │ 6 │ 2 │ 4 │

│ │Энгельса, д. 53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 8 │г. Вологда, ул. │ 238 │18.02.2016│ 31.12.2025 │31.12.2023 │ 29 │ 29 │ 285.30 │ 8 │ 8 │ 4 │ 4 │

│ │Кирова, д. 86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 9 │г. Вологда, ул. │ 251 │19.02.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 9 │ 9 │ 123.40 │ 3 │ 3 │ 0 │ 3 │

│ │Граничная, д. 11а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│10 │г. Вологда, ул. │1256 │30.06.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 9 │ 9 │ 152.50 │ 4 │ 4 │ 4 │ 0 │

│ │Молодежная, д. 13а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│11 │г. Вологда, ул. │1257 │30.06.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 31 │ 31 │ 597.30 │ 12 │ 12 │ 9 │ 3 │

│ │Ветошкина, д. 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│12 │г. Вологда, ул. │ 16 │21.07.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 34 │ 34 │ 587.50 │ 10 │ 10 │ 7 │ 3 │

│ │Разина, д. 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│13 │г. Вологда, ул. │ 28 │25.07.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 25 │ 25 │ 450.40 │ 8 │ 8 │ 6 │ 2 │

│ │Слободская, д. 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│14 │г. Вологда, ул. │ 29 │25.07.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 40 │ 40 │ 510.50 │ 12 │ 12 │ 6 │ 6 │

│ │Клубова, д. 66а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│Всего по этапу 2024 - │ │ │ │ │ 236 │ 231 │ 4229.80 │ 81 │ 79 │ 39 │ 42 │

│2025 годы (6 этап) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┬───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 1 │г. Вологда, ул. │ 106 │26.09.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 46 │ 46 │ 842.40 │ 13 │ 13 │ 2 │ 11 │

│ │Ударников, д. 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 2 │г. Вологда, ул. │ 108 │26.09.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 35 │ 35 │ 444.20 │ 11 │ 11 │ 8 │ 3 │

│ │Клубова, д. 66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 3 │г. Вологда, ул. │ 107 │26.09.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 30 │ 30 │ 452.80 │ 8 │ 8 │ 2 │ 6 │

│ │Пугачева, д. 59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 4 │г. Вологда, │ 145 │02.11.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 20 │ 20 │ 561.50 │ 9 │ 9 │ 4 │ 5 │

│ │Советский пр., д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 5 │г. Вологда, ул. │ 147 │02.11.2016│ 31.12.2025 │31.12.2024 │ 11 │ 11 │ 250.90 │ 4 │ 4 │ 3 │ 1 │

│ │Товарная, д. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 6 │г. Вологда, │ 172 │21.11.2016│ 31.12.2025 │01.09.2025 │ 13 │ 13 │ 206.70 │ 4 │ 4 │ 4 │ 0 │

│ │Февральский пер., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 7 │г. Вологда, с. │ 188 │13.12.2016│ 31.12.2025 │01.09.2025 │ 44 │ 42 │ 779.60 │ 21 │ 20 │ 9 │ 12 │

│ │Молочное, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина, д. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 8 │г. Вологда, ул. │ 199 │21.12.2016│ 31.12.2025 │01.09.2025 │ 11 │ 11 │ 247.40 │ 3 │ 3 │ 1 │ 2 │

│ │Маяковского, д. 24в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼─────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─

│ 9 │г. Вологда, ул. │ 196 │21.12.2016│ 31.12.2025 │01.09.2025 │ 26 │ 23 │ 444.30 │ 8 │ 7 │ 6 │ 2 │

│ │Судоремонтная, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───────────────────┴─────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─

─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Расселяемая площадь жилых помещений │

─┼────────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┤

│Всего, в│Всего за │ в том числе │Строительство│Приобретение │Выкуп жилых │Иные программы, │

│ т.ч. в │счет │ │домов │жилых помещений│помещений у │в рамках которых│

│ рамках │средств │ │ │у застройщиков │собственников│не предусмотрено│

│ иных │Фонда, │ │ │и (или) лиц, не│ │финансирование │

│программ│бюджета │ │ │являющихся │ │за счет средств │

│ │Вологодской│ │ │застройщиками │ │Фонда, бюджета │

│ │области │ │ │ │ │Вологодской │

│ │ │ │ │ │ │области [<4>](#P935) │

─┼────────┼───────────┼─────────────┬─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │частная │муниципальная│ │ │ │ │

│ │ │собственность│собственность│ │ │ │ │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ кв. м │ │ кв. м │ кв. м │ кв. м │ кв. м │ кв. м │ │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│18177.10│ 17700.30 │ 8586.00 │ 9591.10 │ 12577.70 │ 4174.30 │ 948.30 │ 476.80 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│5409.00 │ 5122.60 │ 2616.30 │ 2792.70 │ - │ 4174.30 │ 948.30 │ 476.80 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 682.80 │ 682.80 │ 471.60 │ 211.20 │ - │ 401.60 │ 281.20 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 445.50 │ 445.50 │ 139.70 │ 305.80 │ - │ 429.90 │ 15.60 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 269.60 │ 269.60 │ 123.30 │ 146.30 │ - │ 146.30 │ 123.30 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 280.40 │ 280.40 │ 200.10 │ 80.30 │ - │ 160.10 │ 120.30 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 669.80 │ 669.80 │ 298.50 │ 371.30 │ - │ 387.20 │ 282.60 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 353.10 │ 353.10 │ 237.30 │ 115.80 │ - │ 304.50 │ 48.60 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 60.50 │ 60.50 │ 30.00 │ 30.50 │ - │ 60.50 │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 377.00 │ 377.00 │ 45.50 │ 331.50 │ - │ 377.00 │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 329.00 │ 329.00 │ 76.70 │ 252.30 │ - │ 252.30 │ 76.70 │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 270.20 │ 224.90 │ 131.60 │ 138.60 │ - │ 224.90 │ - │ 45.30 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 252.10 │ 252.10 │ 153.60 │ 98.50 │ - │ 252.10 │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 207.00 │ 207.00 │ 162.40 │ 44.60 │ - │ 207.00 │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 341.00 │ 317.90 │ 210.80 │ 130.20 │ - │ 317.90 │ - │ 23.10 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 292.50 │ 292.50 │ 176.70 │ 115.80 │ - │ 292.50 │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 360.50 │ 360.50 │ 45.30 │ 315.20 │ - │ 360.50 │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 24.40 │ 0.00 │ 24.40 │ - │ - │ - │ - │ 24.40 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 193.60 │ 0.00 │ 88.80 │ 104.80 │ - │ - │ - │ 193.60 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│3962.00 │ 3920.80 │ 1341.40 │ 2620.60 │ 3920.80 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 161.90 │ 161.90 │ 0.00 │ 161.90 │ 161.90 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 101.40 │ 101.40 │ 0.00 │ 101.40 │ 101.40 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 21.80 │ 21.80 │ 0.00 │ 21.80 │ 21.80 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 74.40 │ 74.40 │ 0.00 │ 74.40 │ 74.40 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 36.00 │ 36.00 │ 0.00 │ 36.00 │ 36.00 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 41.10 │ 41.10 │ 0.00 │ 41.10 │ 41.10 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 271.30 │ 230.10 │ 0.00 │ 271.30 │ 230.10 │ - │ - │ 41.20 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 166.90 │ 166.90 │ 0.00 │ 166.90 │ 166.90 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 217.60 │ 217.60 │ 217.60 │ 0.00 │ 217.60 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 393.90 │ 393.90 │ 0.00 │ 393.90 │ 393.90 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 133.30 │ 133.30 │ 0.00 │ 133.30 │ 133.30 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 105.80 │ 105.80 │ 0.00 │ 105.80 │ 105.80 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 117.50 │ 117.50 │ 0.00 │ 117.50 │ 117.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 339.10 │ 339.10 │ 248.50 │ 90.60 │ 339.10 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 347.50 │ 347.50 │ 347.50 │ 0.00 │ 347.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 339.40 │ 339.40 │ 0.00 │ 339.40 │ 339.40 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 465.70 │ 465.70 │ 361.80 │ 103.90 │ 465.70 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 321.90 │ 321.90 │ 124.80 │ 197.10 │ 321.90 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 305.50 │ 305.50 │ 41.20 │ 264.30 │ 305.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│1062.50 │ 1062.50 │ 730.10 │ 332.40 │ 1062.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 551.20 │ 551.20 │ 401.30 │ 149.90 │ 551.20 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 178.00 │ 178.00 │ 51.90 │ 126.10 │ 178.00 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 333.30 │ 333.30 │ 276.90 │ 56.40 │ 333.30 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│4254.30 │ 4190.50 │ 2364.80 │ 1889.50 │ 4190.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 128.00 │ 128.00 │ 56.30 │ 71.70 │ 128.00 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 294.40 │ 294.40 │ 139.70 │ 154.70 │ 294.40 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 96.20 │ 96.20 │ 96.20 │ 0.00 │ 96.20 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 315.60 │ 315.60 │ 146.80 │ 168.80 │ 315.60 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 296.50 │ 296.50 │ 296.50 │ 0.00 │ 296.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 415.40 │ 351.60 │ 96.50 │ 318.90 │ 351.60 │ - │ - │ 63.80 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 331.10 │ 331.10 │ 101.80 │ 229.30 │ 331.10 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 244.50 │ 244.50 │ 96.80 │ 147.70 │ 244.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 123.40 │ 123.40 │ 0.00 │ 123.40 │ 123.40 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 152.50 │ 152.50 │ 152.50 │ 0.00 │ 152.50 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 478.00 │ 478.00 │ 323.20 │ 154.80 │ 478.00 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 511.10 │ 511.10 │ 318.10 │ 193.00 │ 511.10 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 415.00 │ 415.00 │ 317.50 │ 97.50 │ 415.00 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 452.60 │ 452.60 │ 222.90 │ 229.70 │ 452.60 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│3489.30 │ 3403.90 │ 1533.40 │ 1955.90 │ 3403.90 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 776.30 │ 776.30 │ 88.30 │ 688.00 │ 776.30 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 365.90 │ 365.90 │ 263.10 │ 102.80 │ 365.90 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 416.20 │ 416.20 │ 110.30 │ 305.90 │ 416.20 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 371.80 │ 371.80 │ 116.00 │ 255.80 │ 371.80 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 193.70 │ 193.70 │ 125.90 │ 67.80 │ 193.70 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 206.70 │ 206.70 │ 206.70 │ 0.00 │ 206.70 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 577.10 │ 540.60 │ 251.80 │ 325.30 │ 540.60 │ - │ - │ 36.50 │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 171.10 │ 171.10 │ 56.60 │ 114.50 │ 171.10 │ - │ - │ - │

─┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ 410.50 │ 361.60 │ 314.70 │ 95.80 │ 361.60 │ - │ - │ 48.90 │

─┴────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┘

--------------------------------

<1> Жилые дома, в отношении которых имеются решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

<2> Жилые дома, в отношении которых заключены договоры о развитии застроенной территории.

<3> Объект культурного наследия.

<4> Показатель 2019 года по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области.

<5> Средства, направленные на приобретение (строительство) дополнительно построенной площади, а также средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную муниципальной программой. Подлежат уточнению.

<6> Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле:

S = А - В, где: А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более 35375.0 рублей за 1 квадратный метр), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со [ст. 32](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF310309D37840897628EF8F621844D1868E31B4DF47C3666DDB0A41FC3D541DE7613208B9A60A59609BE4E8117360F9V0V2P) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1F6D3EAB732E8293AF310309D37840897628E387661844D1868E31B4DF47C3667FDB524DFE354819E4746459FFVFV0P) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий муниципальной программы.

<7> Средства, направленные на изготовление табличек на аварийных домах. Подлежат уточнению.

<8> Средства, предусмотренные областной адресной программой N 8 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы".

<9> Снос домов, расселенных в период с 1 по 6 этапы, предусмотрен Программой с 2022 года по 31 декабря 2025 года.".