Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 12 месяца  план | 12 месяца  факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» | | | | |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, документ | 1 | 1 | Разработан предварительный прогноз показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 - 2025 годов, направлен в ДФ АГВ (служебная записка 8-0-10/2992В от 15.07.2022г.) |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, документ | 1 | 1 | Разработан прогноз показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, направлен в ДФ АГВ (служебная записка 8-0-10/4255В от 11.10.2022г.) |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт ИКЗ [223352506493035250100100010018411244](https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=6748595&position-number=202201303000326002000009) от 01.02.2022 г. |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 4 | 4 | В первом квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2021 год.  Во втором квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 1 квартал 2022 г. Размещен на официальном сайте Администрации.  В третьем квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 1 полугодие 2022 г. Размещен на официальном сайте Администрации города Вологды и направлен в Вологодскую городскую Думу.  В четвертом квартале подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 9 месяцев 2022 г. и направлен в Вологодскую городскую Думу. |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 4 | 5 | В первом квартале выполнена НИР «Изучение уровня осведомленности руководителей муниципальных учреждений в сфере энергоэффективности и энергосбережения с разработкой образовательной программы дополнительного образования на основе анализа данных».  Во втором квартале выполнена НИР «Исследование и разработка методических рекомендаций по формированию ценностных личностных установок работников Администрации г. Вологды».  В третьем квартале выполнена НИР  »Исследование и разработка концепции туристического кода города Вологда».  В четвертом квартале вполнены НИР:  «Социо-эколого-экономическое развитие г.Вологды: проблемы и перспективы».  «Разработка инструментария для обеспечения проведения добровольного экологического аудита и ESG-сертификации в городе Вологде». |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» | | | | |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» | | | | |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года, количество муниципальных проектов | 1 | 9 | Утверждены паспорта проектов:  «Зеленый каркас города Вологды»,  «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети.2022»,  «РСО-проДвижение»,  «Бумаговорот»,  « Мастерская на ул. Мира, 94а»,  «Единая карта жителя Вологды»,  «Создание нового туристского кода центра города Вологды»,  «Креативное пространство САЛЮТ»,  «Карманные парки». |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» | | | | |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» | | | | |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | 100 | 100 | На родительских собраниях во всех школах города Вологды проведены лекции для родителей обучающихся по профориентации школьников |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 12 | 32 | В 1 квартале заседания рабочей группы состоялись:  11,13,20 января;  15,17,24 февраля;  17,31 марта  Во втором квартале:  14,21 апреля  12,26 мая  16, 23 июня  В третьем квартале:  14,19, 21 июля  16,18,25 августа  15,20,22 сентября  В четвертом квартале:  20,25,27 октября  17,22,24 ноября  15,20,22 декабря |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 4 | 5 | Заседание городской трехсторонней комиссии состоялись 8 февраля, 8 апреля 2022 года, 30 сентября, 26 октября, 14 декабря . |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» | | | | |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» | | | | |
| 2.2.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, количество проведенных конкурсов | 1 | 2 | 11.02.2022 состоялся второй конкурс профессионального мастерства «Вологодский каравай». Цель конкурса - поднять престижность рабочих профессий и поделиться передовым опытом по приготовлению кондитерских изделий. Определены победители в трех номинациях: «Лучшее выпечное изделие», «Лучшее хлебобулочное изделие» (каравай), «Лучшее кондитерское изделие».  3 ноября 2022 года на базе БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший автомеханик - 2022». Цель конкурса – поднять престижность рабочих профессий, мотивация к развитию профессионального мастерства. Победители определены в 2 категориях: среди студентов образовательных организаций и среди работников предприятий города Вологды. |
| 2.2.2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | 264 | 298 | 264 подростка участвовали в работе ремонтных бригад общеобразовательных учреждений города Вологды, в т.ч. в период летних каникул в рамках реализации проекта «Город Детства» создано 87 рабочих мест |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» | | | | |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 2600 | 2834 | За 2022 год МБУ «Центр развития предпринимательства и туризма» оказана:  - индивидуальная консультационная поддержка 603 субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам;  - информационная поддержка 2231 субъекту малого и среднего предпринимательства. |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 170 | 176 | На участие в ХХII ежегодном городском конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают 2022» подано 176 участников, в том числе 8 самозанятых. |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | 1 | 9 | В 2022 году перечень дополнен 9 новыми объектами:  - Постановление Администрации города Вологды от 06.05.2022 № 637 (2 объекта).  - Постановление Администрации города Вологды от 23.09.2022 № 1593 (1 объекта).  - Постановление Администрации города Вологды от 31.10.2022 № 1780 (2 объекта).  - Постановление Администрации города Вологды от 30.12.2022 № 2182 (4 объекта). |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» | | | | |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» | | | | |
| 3.2.1 | Организация участия и проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, количество мероприятий | 16 | 36 | За отчетный период состоялись следующие мероприятия:  1. 04.02.2022 вебинар «Изменения нормативно-правовых актов в сфере охраны труда»;  2. 24.02.2022 вебинар «Повышение МРОТ и его последствия для бизнеса»;  3. 05.03.2022 проведение I городского форума для экскурсоводов «Путь успеха» (г. Вологда). В форуме принимали участие около 80 экскурсоводов, туроператоров города Вологды и Вологодской области, а также представители музеев и объектов показа г. Вологды, студентов вузов по направлению «Туризм»;  4. 15.03.2022 круглый стол «Права потребителей в сфере индивидуального строительства, баланс интересов»;  5. С 16 по 18 марта туроператоры города Вологды принимали участие в Международной туристической выставке MITT (г. Москва);  6. Организовано участие представителей сферы туризма в VIII Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» (г. Москва);  7. 23.03.2022 семинар «Управление стрессом. Работоспособность в напряженных условиях.»;  8. 29.03.2022 антикризисная стратегическая сессия для работников кадровой службы «Рынок труда. Прогнозы и действия».  9. 04.04.2022 Семинар «Возможности и барьеры социального предпринимательства»  10. 18.05.2022 Открытая стратегическая сессия «Сила бизнеса в синергии».  11. 24.05.2022 Курс «Антикризисный HR как сохранить и приумножить финансы предприятия» (4 занятия с 24.05.22-21.06.22).  12. с 14 по 15 апреля Администрация города Вологды принимала участие в 19-й межрегиональной выставке туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», где представлен стенд «Вологда – столица Русского Севера»;  13. 16.04.2022 туроператоры Москвы, Санкт – Петербурга, города Вологды принимали участие в информационном туре (Вологда - Шексна – Череповец);  14. 20.05.2022 в Вологде на базе ЧОУ ДПО «Вологодский учебный центр» состоялось торжественное открытие познавательно-развлекательной выставки «Путешествие во времени в волшебный мир русской деревни»;  15. в начале июня г. Вологда вошла в национальный брендовый маршрут «Жемчужины Русского Севера» (маршрут: Вологда – Семёнково – Кириллов);  16. 16.06.2022 проведены мероприятия по обновлению кружевной линии с участием обучающихся Вологодского кооперативного колледжа и студентов ВоГУ (г. Вологда);  17. 24.06.2022 в рамка Дня города Вологды открылся первый фирменный магазин «Промыслы Вологодчины» (ул. проспект Победы, 9);  18. 27.08.2022 организована на Вологодской Слободе городская выставка услуг дополнительного образования «Вологда-детям 2022»;  19. 12.09.2022 город Вологда был представлен на выставке «Отдых» в Москве  20. 13.09.2022 проведена городская HR-конференция «Подводные камни» организации корпоративного мероприятия»  21. 14.09.2022 участие заместителя начальника Департамента экономического развития во встрече в Корпорации туризма в Москве по развитию инвестпроектов.  22. 26.09.2022 года – семинар «Топ-5 ошибок продавцов при выходе на Wildberries».  23. 06.10.2022 года - семинар для руководителей «Как дисциплинировать сотрудников. Наказание с «человеческим лицом».  24. 13.10.2022 года - семинар «Психологический возраст сотрудника. Как выстроить отношения с подчиненными, коллегами, партнерами».  25. 27.10.2022 года - вебинар «Персональные данные 2022: новые требования с 1 сентября 2022 года» совместно с Управлением Роскомнадзора по Вологодской области.  26. 31.10. 2022 года – профориентационное мероприятие по популяризации строительных профессий «Я выбираю».  27. 02.11.2022 года – эко-экскурсия по предприятиям Вологды «Рециклинг отходов».  28. 16.11.2022 года – семинар «Бесплатный поток клиентов в ваш бизнес».  29. 18.11.2022 года – встреча с руководителями агентств-недвижимости «Кризис-время возможностей».  30. 23.11.2022 года – практикум «Как продавать на каждой второй консультации».  31. 24 .11.2022 года – коуч-практикум «Масштабируем предпринимательское мышление.  32. 01.12.2022 – стратегическая сессия «Рынок труда. Ресурсы и действия».  33. 06.12.2022 года - эко-экскурсия по производственным площадкам города Вологды.  34. 06.12.2022 года - круглый стол по теме «Подведение итогов проекта «Вологда в работе. Кадры+»  35. 09.12.2022 года – мастер-классы для бьюти индустрии в рамках городского фестиваля BeautyFest.  36. 17.12.2022 года - «Предпринимательская Елка 2022. Итоги года». |
| 3.2.2 | Проведение информационных туров для туроператоров города Вологды и Вологодской области, количество проведенных информационных туров | 2 | 3 | 13.06.2022 Апробация турмаршрута «МамаТур».  27.09.2022 Апробация турмаршрута по проекту графического искусства «Палисад».  02.11.2022 Апробация экоэкскурсии по промышленному туризму. |
| 3.2.3 | Создание реестра профессиональных экскурсоводов, гидов-переводчиков | 1 | 1 | Реестр создан, в него вошел 31 экскурсовод |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | | | | |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» | | | | |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» | | | | |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 20 | 20 | За 2022 год в реестре размещены следующие предприятия:   1. ООО «Айсберри», 2. ООО «Александра-Плюс», 3. АО «Транс-Альфа», 4. ЗАО «Вологодское предприятие «ВторЦветМет»,   ПК «Стандарт»,  ООО «СеверПромТара»,  ГК «Металлресурс»,  ООО «НПФ «Техпром-Сервис»,  ООО «Протемол»,  ООО «Народные традиции»,  ООО «Фабрика мягких окон «Фабрикамо»,  ООО «НиксМебель»,  ООО «ПК ЛиМ»,  ЗАО «Агромясопром»,  ООО «СевМашЗавод»,  ОАО «Вологодский машиностроительный завод»,  Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»,  ТД «Домовой»,  АО «Вологодский оптико-механический завод»,  ООО «Вологодская мебельная фабрика». |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие «зеленой экономики» | 1 | 1 | Во втором квартале 2022 года проведен городской конкурс «Вологодский зелёный офис». В конкурсе приняли участие 66 представителей бизнеса. |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды заключен 01.03.2022. |
| 4.1.4 | Мониторинг и актуализация инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 60 | 79 | База инвестиционных площадок содержит 79 предложений для производственных и социальных проектов. За 2022 год оказано содействие в реализации 15 объектов недвижимости. |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | 3 | 6 | В 2022 году введены в эксплуатацию новые объекты в рамках реализации инвестиционных проектов:  1. ООО «Сота» - завод по производству мобильных помещений из блок-контейнеров (реновация).  2. ООО «Вологодское мороженое» - линии по производству мороженого.  3. ООО ПК «Стандарт» - цех по производству дорожных знаков.  4. ООО «ПК «ЛИМ» - цех по производству автопринадлежностей.  5. ООО «Иммид» - экструзионная поточная и поточная линия.  6. Открытие двух быстрых зарядных станций для электротранспорта. |
| 4.1.6 | Проведение встреч в формате «Мобильная общественная приемная для бизнеса», единиц | 3 | 3 | Заявок бизнеса на участие в заседании «Мобильной общественной приемной для бизнеса» не поступало.  Вопросы по мерам поддержки и ведению предпринимательской деятельности рассмотрены на следующих мероприятиях:  1. Инвестиционный совет при Мэре города Вологды (август и декабрь 2022 г.). Рассмотрены и одобрены 6 инвестиционных проектов:  - модернизация производства ООО «Вологодский лес»;  - строительство футбольного манежа;  - строительство волейбольного центра;  - производство автопринадлежностей (продукция импортозамещения);  - расширение производства стрейч-пленки в рамках импортозамещения;  - создание предприятия по производству оборудования для аквабластинга (продукция импортозамещения).  2. Заседание Вологодского городского отделения Регионального объединения работодателей - Союза промышленников  и предпринимателей Вологодской области.  Также организованы выезды Мэра города Вологды на предприятия города Вологды. |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» | | | | |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» | | | | |
| 4.2.1 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 12 | 23 | В течение 2022 года прошли следующие мероприятия:  - 11 марта представитель Администрации города Вологды принял участие в заседании Совета Союза русских Ганзейских городов в режиме ВКС по итогам  внеочередное заседание Президиума Международной Ганзы  - 21 марта был организовано совещание в режиме ВКС с Правительством города Севастополя. Намечены перспективы сотрудничества в сфере экономики, туризма, образования, спорта, культуры.  - 22 марта представители города Вологды принял участие в Общем собрании Союза русских Ганзейских городов, на котором обсуждались перспективы работы союза.  -  22 марта Мэр города Вологды принял участие  в общем собрание Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» при Губернаторе области О.А.Кувшинникове  - 21 апреля состоялось участие заместителя председателя Могилевского городского исполнительного комитета (Республика Беларусь)  и заместителя Мэра города Интаня (Китай) в Международной научно-практической конференции «Экология и общество: баланс интересов» Международного экологического форума .  - 21 апреля совместно с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» проведена совместная секция международной научно- практической конференции «Здоровое городское планирование»  - 30 июня состоялось участие Мэра города Вологды и Главы города Вологды в мероприятиях Международного форума регионов России и Беларуси в городе-партнере Гродно (Республика Беларусь)  - 1 июля – подписание рабочих планов сотрудничества с городами Гродно и Могилев (Республика Беларусь);  - 1 июля участие делегации города Вологды в мероприятиях Дня города Могилева;  - 23 августа участие заместителя Мэра города Вологды С.Ю. Пахниной в вечере дружбы в РАМС г. Москва с целью подписания соглашения о сотрудничетсве с городом Виджайявада ( Индия);  - 20 сентября – участие представителей Администрации города Вологды в форуме БРИКС в режиме ВКС  - 9 сентября 2022 года в рамках II Межрегионального форума «Электрофест Вологда» состоялась встреча Мэра города Вологды С.А. Воропанова с Почетным консулом Республики Фиджи в Санкт-Петербурге Филиппом Григорьевичем Ханиным;  - 13 сентября предприятия города Вологды приняли участие в совещании с торгпредом РФ в Индии в режиме ВКС: ИП Башкирцев С.Л.,  Твой дом, ПК «ВМК», ООО «Руна», ООО «Древа»;  - 15 сентября  визит делегации города Вологды в город Алчевск (ЛНР);  - 16 сентября переговоры заместителя Мэра города Вологды С.Ю. Пахниной с и. о. генерального консула Республики Армения в Санкт-Петербурге Бабаян М.А в рамках приема Губернатора ВО;  - 20 сентября вологодские компании вологодских компаний приняли участие в 31й международной выставке продуктов питания WorldFood в Москве:  ООО ТД «Русский чай», ООО «Фреш», СППК «Русский Север», ЗАО  «Кондитерская фабрика»;  - 10 октября состоялась встреча в режиме ВКС с представителями Республики Шри-Ланки и РОО «Общество дружбы со Шри- Ланкой».  - 28 октября 2022 года участие Мэра города Вологды  С.А.Воропанова в российско-китайской научно-практической конференции «Цифровизация в развитии экономики и жизни общества: риски и возможности», которая состоится.  - 9 ноября 2022 года состоялась встреча с представителями города Галле (Республика Шри-Ланка) в режиме ВКС  - 24-25 ноября 2022 года участие Мэра города Вологды С.А. Воропанова в IV Международном муниципальном форуме стран БРИКС + в городе Санкт- Петербурге.  - 2 декабря в Администрации города Вологды состоялась рабочая встреча с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Санкт- Петербурге И.А. Милидовичем  - 5 декабря участие представителей Администарции города Вологды в режиме ВКС в Семинрае по бррьбе с бедностью, организованном Правительством муниципалитета Интаня и Правительством провинции Цзянси (Китайская Народная Республика).  - 19-21 декабря 2022 года в рамках визита делегации Вологодской области в Республику Армению состоялся визит делегации города Вологды в город Гюмри (Республика Армения). Подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией города Вологды и Городской общиной Гюмри. |
| 4.2.2 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 647,4 | 607,9 | На организацию межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества в отчетном периоде направлено 607,9 тыс.руб. |
| Мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых сферах экономики» | | | | |
| 4.3.1 | Организация и проведение международного фестиваля «ЭкоВологда», факт проведения | 1 | 1 | С 18 по 23 апреля 2022 года в Вологде прошел Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди», в рамках которого состоялись конкурсные, выставочные, общественные и событийные мероприятия.  Ключевым мероприятием форума стала Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», где выступили более 67 экспертов и 209 участников. |
| 4.3.2 | Организация и проведение межрегионального фестиваля «Электрофест», факт проведения | 1 | 1 | II Межрегиональный форум «Электрофест» проведен 09.09.2022 |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» | | | | |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» | | | | |
| 5.1.1 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 16 | 16 | За 2022 год проведено 16 заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено 94 вопроса. Из них согласованно включение в Схему и Дислокацию 29 новых мест, исключено 7 мест, уточнения внутри Схемы и Дислокации – 18 вопросов, отказано 40 раз по включению новых объектов торговли и услуг. |
| 5.1.2 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 16 | 19 | За 2022 год проведено 19 рейдов:  - 2 февраля – ул. Можайского, д. 48;  - 16 февраля – ул. Маршала Конева, д. 4;  - 15 марта – ул. Ярославская, д. 8;  - 21 марта – ул. Окружное шоссе, д. 21, д. 23;  - 4 апреля - ул. Северная, вблизи дома 32; ул. Ленинградская, вблизи дома 89; ул. Ильюшина, вблизи дома 28а.  - 12 мая - ул. Северная, вблизи дома № 10б; ул. Мира, вблизи дома 80; ул. Маршала Конева, вблизи дома 2.  - 15 июня - ул. Текстильщиков, вблизи дома 16; ул. Маршала Конева, вблизи дома 17;  - 27 июня - ул. Окружное шоссе, д. 21; пр. Победы, вблизи дома 66; ул. Карла Маркса, вблизи дома 117;  - 13 июля - Пошехонское ш., вблизи дома                      9, вблизи дома 23;  - 27 июля - Паровозный пер., вблизи дома 36;  - 17 августа - Ярославская, вблизи дома               23, вблизи дома 30;  - 31 августа - Окружное шоссе, вблизи дома 23;  - 20 сентября - Старое шоссе, вблизи дома               6, ул. Чернышевского, вблизи дома 116;  - 05 октября - Герцена, вблизи дома № 121;  - 19 октября - Некрасова. вблизи дома № 23;  - 11 ноября - Герцена, вблизи дома № 68, Маршала Конева, вблизи дома № 35, Беляева вблизи дома № 2;  - 30 ноября - Ленинградская, вблизи дома № 148;  - 07 декабря - Ильюшина, вблизи дома № 23, ул. Ленинградская, вблизи дома № 134.  - 21 декабря - Ярославская, вблизи дома № 23.  В рамках рейдов обследовано 49 нестационарных торговых объектов |
| 5.1.3 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | 16 | 52 | За 2022 год демонтировано 52 нестационарных объекта, из них 41 в добровольном порядке. |
| 5.1.4 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 8 | 15 | За 2022 год  на территории города Вологды МБУ «Центр развития предпринимательства» организованы следующие ярмарки:  1. Универсальная ярмарка «Универсальная ярмарка» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 68, (с 1 января по 31 декабря 2022 г.);  2. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды» по адресу: г. Вологда, Торговая площадь (с 1 января по 31 декабря 2022 г.);  3. Универсальная ярмарка «Вологодская масленица» по адресу: г. Вологда, Кремлевская площадь (6 марта 2022 г.);  4. Универсальная ярмарка «Дачный сезон 2022» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (23 апреля 2022 г.);  5. Универсальная ярмарка «Праздник Весны и труда» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (1 мая 2022 г.);  6. Универсальная ярмарка «День Победы» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (9 мая 2022 г.);  7. Универсальная ярмарка «День защиты детей» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (1 июня 2022 г.);  8. Универсальная ярмарка «День независимости России» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (12 июня 2022 г.);  9. Универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж» по адресу: г. Вологда, пр. Победы (с 24 по 26 июня 2022 г.);  10. Универсальная ярмарка «С Днем рождения, Вологда» по адресу: г. Вологда, Советский пр. (25 июня 2022 г.);  11. Универсальная ярмарка «БурмагинФэст» по адресу: г. Вологда,  ул. Бурмагиных (с 25 по 26 июня 2022 г.);  12. Универсальная ярмарка «День знаний» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (1 сентября 2022 г.);  13. Универсальная ярмарка «Дары осени» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (17 сентября 2022 г.);  14. Универсальная ярмарка «Дары осени» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (01 октября 2022г.); 15. Универсальная «Новогодняя ярмарка» по адресу: г. Вологда, пл. Революции (30 декабря 2022г.). |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» | | | | |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» | | | | |
| 5.2.1 | Актуализация информации по организациям, оказывающим бытовые услуги населению, факт актуализации | 1 | 1 | Информация актуализирована и размещена в информационной системе Яндекс карты |
| 5.2.2 | Включение в ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» номинации «Лучший нестационарный объект», факт включения | 1 | 1 | Включена в ХХII ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» номинация «Лучшая сеть нестационарных торговых объектов по реализации вологодской продукции». |

Заместитель Мэра города Вологды -

начальник Департамента экономического

развития Администрации города Вологды С.Ю.Пахнина