Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 3 месяца  план | 3 месяца  факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» | | | | |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт оказания информационных услуг №7 от 20 января 2023 года |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 1 | 1 | Подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2022 год. |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 1 | - | Выполнение мероприятия перенесен на 2 квартал |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» | | | | |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» | | | | |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года, количество муниципальных проектов | 1 | 1 | Утвержден паспорта муниципального проекта   «Цифровой двойник города: создание 3D-модели города Вологды». |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» | | | | |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» | | | | |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 3 | 9 | Заседания состоялись:  19.01.2023  26.01.2023  09.02.2023  14.02.2023  16.02.2023  21.02.2023  28.02.2023  16.03.2023  23.03.2023 |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 1 | 1 | 31.03.2023 |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» | | | | |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» | | | | |
| 2.2.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, количество проведенных конкурсов | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 2.2.2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» | | | | |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 400 | 403 | В 1 квартале МБУ «Центр развития предпринимательства» оказана консультационная поддержка 163 субъектам МСП и самозанятым гражданам, оказаны информационные услуги 240 субъектам МСП и самозанятым гражданам. |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 15 | 66 | Проведение конкурса «Вологодский зеленый бизнес». Приняли участие 66 субъектов МСП и самозанятых граждан. |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 3.1.4 | Проведение конкурсного отбора заявителей для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, количество грантополучателей | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» | | | | |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» | | | | |
| 3.2.1 | Организация участия и проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, количество мероприятий | 4 | 7 | В 1 квартале 2023 года проведены мероприятия:  1.Совещание с бизнес-сферой дополнительного образования по вопросу проведения занятий технической направленности в муниципальных организациях;  2. Встреча «Служба занятости и работодатель – «открытый диалог»;  3.Семинар «Финансовая модель как инструмент развития бизнеса. Основы, расчёты, внедрение» (2 занятия);  4. Курс «Успешный рекрутинг. От аналитики рынка до адаптации сотрудника» (3 занятия);  5. Информационно-рекламный тур по городу Вологде для туроператоров с других регионов России;  6. Семинар «5 каналов привлечения посетителей в гостиницы»;  7. Конференция «Подведение итогов проекта «Бизнес-разбор «Точки роста»;  8. III Межрегиональный форум экскурсоводов «Путь успеха»;  9. Мозговой штурм «BeautyFest2023» |
| 3.2.2 | Проведение информационных туров для туроператоров города Вологды и Вологодской области, количество проведенных информационных туров | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 3.2.3 | Разработка межмуниципального маршрута, включающего выставочное пространство «Дом Вологодского масла», факт разработки | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Мероприятие 3.3 «Развитие современных выставочных пространств» | | | | |
| 3.3.1 | Создание экспозиции выставочного пространства «Дом Вологодского масла», факт создания | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | | | | |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» | | | | |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» | | | | |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 5 | 10 | Добавлены 10 предприятий на сайт «ВолПрод35» 1) ООО «ЭкоЛайн»;  2) ЗАО «Стайлинг»;  3) ООО «ВЗСП»;  4) АО «Агростройконструкция»;  5) ООО «ПКФ "Монэл»;  6) ООО «Китти-Топ»;  7) ООО «СтальРемСтрой»;  8) ООО «Вологодское ПО «Экран»;  9) ООО Завод окон «Пластком»;  10) ООО «Вологодская строительно-промышленная компания». |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие «зеленой экономики» | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (ООО «Плейс-старт») |
| 4.1.4 | Мониторинг и актуализация инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 40 | 42 | На Инвестпортале размещена информация о 42 новых инвестиционных площадках. |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | - | 1 | Открытие производственного цеха ООО «Вологодский завод Электросталь» на ул.Северной, 52. |
| 4.1.6 | Проведение встреч в формате «Мобильная общественная приемная для бизнеса», единиц | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» | | | | |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» | | | | |
| 4.2.1 | Организация приема делегаций с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, количество мероприятий | 1 | 4 | В 1 квартале проведены следующие мероприятия:  -9 февраля состоялся прием делегации города Рыбинска и исполнительного директора Союза городов Центра и Северо- Запада России А.А. Васильева в Вологде.  -7-10 и 28 февраля предприятия города Вологды приняли участие в Международных консультация Российского экспортного центра.  -7 марта вологодские предприятия приняли участие в выставке «Ладья» в Москве. |
| 4.2.2 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 2 | 3 | В 1 квартале проведены следующие мероприятия:  19-22 февраля состоялся визит представителей сфере ЖКХ города Вологды в города Гродно и Могилев с целью обмена опытом и ознакомления с работой сферы ЖКХ и системы обращения с ТБО.  14-15 марта представители Администрации города Вологды приняли участие во Всероссийском форуме «Здоровые города: единство власти, бизнеса, науки и общества в достижении национальных целей развития».  -Проведен обмен информаций о проводимых в городах-партнерах мероприятиях. |
| 4.2.3 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 57 | 401,9 |  |
| Мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых сферах экономики» | | | | |
| 4.3.1 | Организация и проведение международного фестиваля «ЭкоВологда», факт проведения | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» | | | | |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» | | | | |
| 5.1.1 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 4 | 3 | В 1 квартале проведено 3 заседания Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено 23 вопроса. Из них согласованно включение в Схему и Дислокацию 2 новых места, исключено  10 мест, уточнения внутри Схемы и Дислокации – по 5 вопросов, отказано 6 раз по включению новых объектов торговли и услуг |
| 5.1.2 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 4 | 4 | В 1 квартале проведено 4 рейда:  - ул. Можайского, обследованы 13 объектов;  - ул. Карла Маркса, вблизи дома № 113, обследовано 17 объектов;  - ул. Дзержинского, вблизи дома № 37,  ул. Костромская, вблизи дома № 3, обследованы 8 объектов;  - ул. Пионерская, вблизи дома № 24 и дома № 32,обследованы 4 объекта |
| 5.1.3 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | - | 4 | В 1 квартале в добровольном порядке демонтировано 4 нестационарных объекта |
| 5.1.4 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 1 | 2 | В 1 квартале на территории города Вологды МБУ «Центр развития предпринимательства» организованы следующие ярмарки:  1. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды» на территории городского округа город Вологда.  2. Универсальная ярмарка по адресу:  г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 68 |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» | | | | |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» | | | | |
| 5.2.1 | Актуализация информации по организациям, оказывающим бытовые услуги населению, факт актуализации | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 5.2.2 | Организация и проведение фестиваля для организаций сферы бытового обслуживания населения, факт проведения фестиваля | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |