Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 6 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 6 месяца  план | 6 месяца  факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» | | | | |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт оказания информационных услуг №7 от 20 января 2023 года. |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 2 | 2 | Подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2022 год и 1 квартал 2023 года. |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 1 | - | Мероприятие не проводилось |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» | | | | |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» | | | | |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года, количество муниципальных проектов | 1 | 3 | Утвержден паспорт муниципального проекта   «Цифровой двойник города: создание 3D-модели города Вологды»; Запуск муниципальных проектов «Реализация стратегии развития центральной части города и набережной р.Вологды (1 этап)», «Разработка и апробация механизма комплексного развития территорий г.Вологды» (КРТ-модель). |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» | | | | |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» | | | | |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | - | - | Проведение мероприятия в отчетном периоде не планировалось |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 6 | 18 | Заседания состоялись:  19.01.2023  26.01.2023  09.02.2023  14.02.2023  16.02.2023  21.02.2023  28.02.2023  16.03.2023  23.03.2023  13.04.2023  20.04.2023  18.05.2023  25.05.2023  06.06.2023  13.06.2023  15.06.2023  20.06.2023  22.06.2023 |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 2 | 2 | Заседания состоялись:  31.03.2023  25.05.2023 |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» | | | | |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» | | | | |
| 2.2.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, количество проведенных конкурсов | 2 | 2 | 17-18 мая на базе БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» проведен второй городской конкурс профессионального мастерства среди мастеров индустрии красоты.  В рамках областного фестиваля православной кухни прошел, который прошел 10 июня 2023 г. конкурс православной кухни. В нем участвовали порядка 40 представителей приходов храмов, а также предприятий общественного питания из Вологды, Кирилловского, Никольского и Междуреченского районов. |
| 2.2.2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» | | | | |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 1200 | 1204 | За 6 месяцев МБУ «Центр развития предпринимательства» оказана консультационная поддержка 312 субъектам МСП и самозанятым гражданам, оказаны информационные услуги 892 субъектам МСП и самозанятым гражданам. |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 65 | 66 | Проведение конкурса «Вологодский зеленый бизнес». Приняли участие 66 субъектов МСП и самозанятых граждан. |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | - | - | Проведение мероприятия в отчетном периоде не планировалось. |
| 3.1.4 | Проведение конкурсного отбора заявителей для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, количество грантополучателей | 5 | 5 | Конкурс проведен. Победители: ООО «Надежда», ООО «Центр, ООО «Новотех-ЭКО, ООО «Шалаевский и партнёры», ООО «Аквамарин 35». |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» | | | | |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» | | | | |
| 3.2.1 | Организация участия и проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, количество мероприятий | 9 | 12 | В 6 месяцев 2023 года проведены мероприятия:  1.Совещание с бизнес-сферой дополнительного образования по вопросу проведения занятий технической направленности в муниципальных организациях;  2. Встреча «Служба занятости и работодатель – «открытый диалог»;  3.Семинар «Финансовая модель как инструмент развития бизнеса. Основы, расчёты, внедрение» (2 занятия);  4. Курс «Успешный рекрутинг. От аналитики рынка до адаптации сотрудника» (3 занятия);  5. Информационно-рекламный тур по городу Вологде для туроператоров с других регионов России;  6. Семинар «5 каналов привлечения посетителей в гостиницы»;  7. Конференция «Подведение итогов проекта «Бизнес-разбор «Точки роста»;  8. III Межрегиональный форум экскурсоводов «Путь успеха»;  9. Мозговой штурм «BeautyFest2023».  10. Семинар «Формула личного бренда»  11. Курс для начинающих предпринимателей «ПроБизнес: от идеи до реализации»  12. Тренинг «Эффективное взаимодействие администратора и клиента. Типы клиентов». |
| 3.2.2 | Проведение информационных туров для туроператоров города Вологды и Вологодской области, количество проведенных информационных туров | 1 | 1 | 22-23 марта состоялся информационно-рекламный тур для 10 турфирм соседних регионов.  Белова Светлана Владимировна (Кострома, ИП Трейаль Елена Анатольевна)  Бессонова Юлия Вячеславовна (Краснодарский кр., ООО «Ласковый берег»)  Васильева Галина Владимировна (Удмуртия, ООО «Веаком»)  Гурьева Виктория Александровна (Котлас, ООО «ТК «Котлас-тур»)  Дмитриева Елена Анатольевна (МО, ООО «Компания золотая астра»)  Доронова Ольга Виленовна (Москва, ООО «Вашъ консьерж»)  Плакса Светлана Николаевна (Киров, ООО «Топ-тур»)  Сабиржанов Роман Рафаилевич (Иваново, ООО «ТК Дольче Вита»)  Сироткина Мария Юрьевна (Ярославль, ИП Лукина Ольга Юрьевна)  Шалфеев Данила Олегович (СПб, ООО «ГЭБ Санкт-Петербурга»). |
| 3.2.3 | Разработка межмуниципального маршрута, включающего выставочное пространство «Дом Вологодского масла», факт разработки | - | - | Проведение мероприятия в отчетном квартале не планировалось |
| Мероприятие 3.3 «Развитие современных выставочных пространств» | | | | |
| 3.3.1 | Создание экспозиции выставочного пространства «Дом Вологодского масла», факт создания | - | - | Проведение мероприятия в отчетном периоде не планировалось |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | | | | |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» | | | | |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» | | | | |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 10 | 10 | Добавлены 10 предприятий на сайт «ВолПрод35»: 1) ООО «ЭкоЛайн»;  2) ЗАО «Стайлинг»;  3) ООО «ВЗСП»;  4) АО «Агростройконструкция»;  5) ООО «ПКФ «Монэл»;  6) ООО «Китти-Топ»;  7) ООО «СтальРемСтрой»;  8) ООО «Вологодское ПО «Экран»;  9) ООО Завод окон «Пластком»;  10) ООО «Вологодская строительно-промышленная компания». |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие «зеленой экономики» | 1 | 2 | - 24 апреля 2023 г. на базе ВоГУ проведена игра «Город будущего: люди, экология, экономика». Приняли участие 50 студентов. Цель проведения познакомить аудиторию с принципами устойчивого развития и ESG при реализации проектов развития города, научить применять инструмент оценки, увеличения позитивного и снижения рисков негативного воздействия проектов.  - 28 апреля в большом зале Администрации города Вологды прошел «Слет «зеленых» предпринимателей». Мероприятие с участием Ассоциации менеджеров проектов «Проектный Альянс», ВЭБ РФ, Сбербанк, предприятия и организации города Вологды, внедряющие ESG проекты. |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (ООО «Плейс-старт»). |
| 4.1.4 | Мониторинг и актуализация инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 80 | 95 | На инвестиционном портале актуализирована информация о 95 инвестиционных площадках. |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | 1 | 3 | 1. Производственный цех ООО Вологодский завод «Электросталь» на ул.Северной, 52. 2. Производственная площадка ООО Вологодский завод «Электросталь».   Завод по производству металлоконструкций ООО «ВСПК». |
| 4.1.6 | Проведение встреч в формате «Мобильная общественная приемная для бизнеса», единиц | 1 | 1 | В отчетный период организовано участие Мэра города Вологды с представителями Ассоциации «Машиностроительные предприятия Вологодской области» (март, июнь 2023 г.), а также с представителями предприятий города Вологды. |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» | | | | |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» | | | | |
| 4.2.1 | Организация приема делегаций с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, количество мероприятий | 3 | 7 | В 1 и 2 кварталах проведены следующие мероприятия:  -9 февраля состоялся прием делегации города Рыбинска и исполнительного директора Союза городов Центра и Северо- Запада России А.А. Васильева в Вологде.  -7-10 и 28 февраля предприятия города Вологды приняли участие в Международных консультация Российского экспортного центра.  -7 марта вологодские предприятия приняли участие в выставке «Ладья» в Москве.  -19 мая 2023 года состоялся визит делегации Фонда «Индия-Россия»  в Вологду. Индийские предприниматели посетили АО «Стивол», Фирму «Снежинка и сыроварню «Вкус севера», Вологодский текстильный комбинат.  -23-24 июня состоялся визит делегации Посольства Индонезии в Вологду. Делегация поселила ООО «Вологодское мороженное» и фирму «Снежинка»,  -24 июня состоялось открытие выставки  «Две страны - верность традициям»  -23-25 июня мастера НХП города- партнера Могилева (Республика Беларусь) приняли участие в международном фестивале «Город ремесел» |
| 4.2.2 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 5 | 5 | В первом полугодии проведены следующие мероприятия:  -19-22 февраля состоялся визит представителей сфере ЖКХ города Вологды в города Гродно и Могилев с целью обмена опытом и ознакомления с работой сферы ЖКХ и системы обращения с ТБО.  -14-15 марта представители Администрации города Вологды приняли участие во Всероссийском форуме «Здоровые города: единство власти, бизнеса, науки и общества в достижении национальных целей развития».  -27 апреля представители городов- партнеров Могилева, Гродно  (Республика Беларусь), Интаня (Китай), и городов –членов СГЦСЗР приняли участие в пленарном заседании научно- практической конференции международного форума «Экологи: город, экономика люди».  -23-25 июня состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации в Вологду. В рамках визита делегация посетила ВОГУ, фирму Снежинка, участвовала в открытии Международного фестиваля «Город ремесел», подписано соглашение о сотрудничестве с городом Галле.  -23-26 июня состоялся визит делегации администрации Октябрьского района города Минска в Вологду. В рамках визита делегация посетила фирму «Снежинка и сыроварню «Вкус севера», участвовала в открытии Международного фестиваля «Город ремесел», подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией Октябрьского района города Минска  -Проведен обмен информаций о проводимых в городах-партнерах мероприятиях. |
| 4.2.3 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 444,4 | 670,7 | Произведена оплата на основании выставленных счетов. |
| Мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых сферах экономики» | | | | |
| 4.3.1 | Организация и проведение международного фестиваля «ЭкоВологда», факт проведения | 1 | 1 | С 22 по 28 апреля 2023 года в Вологде состоится Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди», в рамках которого пройдут конкурсные, выставочные, общественные и событийные мероприятия.  Ключевым мероприятием форума стала Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», где выступили более 40 экспертов и присутствовали более 600 участников. Пленарная сессия конференции прошла н**а площадке Правительства Вологодской области. Участники пленарного заседания обменялись передовыми практиками в сфере ESG и устойчивого развития городов. Также в рамках конференции состоялось 10 мероприятий, которые включали в себя секции, круглые столы, лекции и конференции.** |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» | | | | |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» | | | | |
| 5.1.1 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 8 | 9 | За 6 месяцев проведено 9 заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено 104 вопроса. Из них согласованно включение в Схему и Дислокацию 42 новых места (в том числе 30 мест объекты шеринга электросамокатов), исключено 22 места, уточнения внутри Схемы и Дислокации – 14 вопросов, отказано 26 раз по включению новых объектов торговли и услуг. |
| 5.1.2 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 8 | 13 | В 6 месяцев проведено 13 рейдов:  - ул. Можайского (обследованы 13 объектов);  - ул. Карла Маркса, вблизи дома № 113  (17 объектов);  - ул. Дзержинского, вблизи дома № 37  (1 объект),  - ул. Костромская, вблизи дома № 3  (8 объектов);  - ул. Пионерская, вблизи дома № 24 и дома № 32 (1 объект);  - ул. Каменный мост, ул. Мира,  пл. Бабушкина, ул. Козленская, вблизи дома № 70 (17 объектов);  - Пошехонское шоссе, ул. Новгородская, ул. Ярославская (21 объект);  - пл. Революции, пл. Федулова в рамках «Народного контроля» (4 объекта);  - ул. Ярославская, ул. Маршала Конева  (12 объектов);  - ул. Герцена (7 объектов);  - ул. Маршала Конева (9 объектов);  - мкрн. Прилуки, ул. Чернышевского,  ул. Карла Маркса (26 объектов);  - площадь Революции, ул. Мира, проспект Победы, ул. Орлова, Кремлевская площадь (рейды по несанкционированной торговле в рамках проведения Дня города, составлено 4 протокола).  В рамках рейдов обследовано  136 нестационарных торговых объекта. |
| 5.1.3 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | 5 | 17 | За 6 месяцев в добровольном порядке демонтировано 17 нестационарных объектов. |
| 5.1.4 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 4 | 10 | За 6 месяцев на территории города Вологды МБУ «Центр развития предпринимательства» организованы следующие ярмарки:  1. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды» на территории городского округа город Вологда.  2. Универсальная ярмарка по адресу:  г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 68.  3. Универсальная ярмарка «Дачный сезон»  4. Универсальная ярмарка «Праздник Весны и труда».  5. Универсальная ярмарка «День Победы».  6. Универсальная ярмарка «День защиты детей».  7. Универсальная ярмарка «День независимости России».  8. Универсальная ярмарка «БурмагинФест»  9. Универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж».  10. Универсальная ярмарка «С днем рождения, Вологда». |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» | | | | |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» | | | | |
| 5.2.1 | Актуализация информации по организациям, оказывающим бытовые услуги населению, факт актуализации | - | - | Проведение мероприятия в отчетном периоде не планировалось |
| 5.2.2 | Организация и проведение фестиваля для организаций сферы бытового обслуживания населения, факт проведения фестиваля | 2 | 2 | - 23 мая проведен фестиваль профессионального мастерства BeautyFest, финал которого состоялся во Дворце спорта. Это профессиональное состязание среди парикмахеров, визажистов и мастеров-маникюра.  - 10 июня в Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре города Вологды состоялся II областной фестиваль православной кухни. |