## 2023
Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Вологды» за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципаль-ной программы | Источник финанси-рования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  | Целевые показатели
|  |  |  | План на 2023 год * | Фактические расходы за 2023 год | Кассовые расходы за 2023 год | % исполнения | Наименование | Единица измерения | План на 2023 год | Факт за 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Программа «Развитие сферы культуры города Вологды»
| Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры города Вологды» | УКИН | Всего | 396507.6 | 410894.2 | 410894.2 | 103.6 | Приобщенность населения городского округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 2.24 | 3.7
|  |  | ФБ | 5234.5 | 5234.5 | 5234.5 | 100 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, в отношении которых Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды проведен мониторинг состояния объектов культурного наследия | процент | 100 | 100
|  |  | РБ | 15715.5 | 15715.5 | 15715.5 | 100
|  |  | МБ | 338691.2 | 338648.1 | 338648.1 | 100
|  |  | ВБ | 36866.4 | 51296.1 | 51296.1 | 139.1 | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тысяч человек населения города Вологды | человек | 180 | 347
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»
1.1 | Создание условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы города Вологды
1.1.1 | Организация деятельности муниципальных библиотек как информационно-просветительских и культурных центров | УКИН | Всего | 76637.5 | 77023.2 | 77023.2 | 100.5 | Доля изданий, занесенных в собственные электронные библиографические базы данных, от общего объема фонда МБУК «ЦБС г. Вологды» | процент | 100 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 6048.4 | 6048.4 | 6048.4 | 100 | Количество посещений общедоступных библиотек городского округа города Вологды на одного жителя в год | посещений | 1.93 | 2
|  |  | МБ | 68485.5 | 68485 | 68485 | 100
|  |  | ВБ | 2103.6 | 2489.8 | 2489.8 | 118.4
1.1.2 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | УКИН | Всего | 12769.2 | 12769.2 | 12769.2 | 100 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | единиц | 1 | 1
|  |  | ФБ | 5000 | 5000 | 5000 | 100
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 7769.2 | 7769.2 | 7769.2 | 100
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание условий для реализации творческого потенциала, инициатив и запросов населения в сфере культуры
1.2.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры | УКИН | Всего | 174626.1 | 182975.4 | 182975.4 | 104.8 | Количество посещений культурно - досуговых мероприятий | тыс. посещений | 338.3 | 537
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 5982.3 | 5982.3 | 5982.3 | 100
|  |  | МБ | 142577.2 | 142577.2 | 142577.2 | 100
|  |  | ВБ | 26066.6 | 34415.9 | 34415.9 | 132
1.3 | Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
1.3.1 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества | УКИН | Всего | 13027.9 | 13274.2 | 13274.2 | 101.9 | Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов и осуществляющих деятельность в сфере народно-художественных промыслов на территории городского округа города Вологды | человек | 77 | 88
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 100
|  |  | МБ | 11292.3 | 11292.3 | 11292.3 | 100 | Доля детей, привлекаемых к участию в мастер-классах по традиционной народной культуре, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 13 | 10
|  |  | ВБ | 1560 | 1806.3 | 1806.3 | 115.8
1.4 | Создание условий для укрепления единого культурного пространства на территории города Вологды
1.4.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | УКИН | Всего | 21429.2 | 21578.5 | 21578.5 | 100.7 | Количество проводимых общегородских культурно-массовых мероприятий на территории городского округа города Вологды | единиц | 25 | 25
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 20883 | 20883 | 20883 | 100
|  |  | ВБ | 546.2 | 695.5 | 695.5 | 127.3
1.5 | Поддержка исполнительских искусств
1.5.1 | Обеспечение деятельности концертных организаций города | УКИН | Всего | 61182.4 | 66831 | 66831 | 109.2 | Количество посещений концертных мероприятий на территории городского округа города Вологды | тыс. посещений | 16.43 | 22.1
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 2880 | 2880 | 2880 | 0
|  |  | МБ | 52062.4 | 52062.4 | 52062.4 | 100
|  |  | ВБ | 6240 | 11888.6 | 11888.6 | 190.5
1.6 | Содействие повышению доступности и качества услуг муниципальных учреждений сферы культуры
1.6.1 | Проведение капитальных ремонтных работ и обновление материально-технической базы в учреждениях культуры с целью повышения доступности и качества предоставляемых услуг | УКИН | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов капитального строительства, сооружений, находящихся в собственности городского округа города Вологды, переданных муниципальным учреждениям культуры | объектов | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 112.9 | 143.4
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Обеспечение условий для развития муниципальных музеев города
1.6.1 | Обеспечение деятельности муниципальных музеев города | УКИН | Всего | 4756.2 | 4406.2 | 4406.2 | 92.6 | Количество организованных выставок предметов искусства | единиц | 4 | 3
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 100
|  |  | МБ | 4371.1 | 4371.1 | 4371.1 | 100
|  |  | ВБ | 350 | 0 | 0 | 0
II. Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды
2.1 | Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды
2.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды | УКИН | Всего | 784.3 | 782.9 | 782.9 | 99.8 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, в удовлетворительном состоянии | процент | 96.4 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, на которых установлены информационные надписи | процент | 100 | 100
|  |  | МБ | 784.3 | 782.9 | 782.9 | 99.8
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
III. Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»
3.1 | Обеспечение нормативных требований хранения архивных документов и повышение качества информационного обслуживания населения
3.1.1 | Совершенствование условий хранения документов в муниципальном архиве города и обеспечение потребностей населения в архивной информации | УКИН | Всего | 19653.5 | 19630.1 | 19630.1 | 99.9 | Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | процент | 100 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 594.1 | 594.1 | 594.1 | 100 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством исполнения функций, возложенных в сфере архивного дела, от общего числа обратившихся | процент | 100 | 100
|  |  | МБ | 19059.4 | 19036 | 19036 | 99.9
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
4.1 | Надлежащее выполнение функций Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
3.1.1 | Обеспечение выполнения функций Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды | УКИН | Всего | 11641.3 | 11623.5 | 11623.5 | 99.8 | Степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент | 100 | 85.7
|  |  | ФБ | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 100
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11406.8 | 11389 | 11389 | 99.8
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
* Плановые значения финансовых затрат муниципальной программы указаны в соответствии с бюджетной росписью на 01.01.2024г.