## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» за 1 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели
|  |  |  | План на 2024 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 2024 год | Факт за 1 квартал 2024 года
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды
| Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 1872.3 | 403.7 | 403.7 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды | единица | 50 | 0
|  |  | МБ | 1872.3 | 403.7 | 403.7 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (по итогам инвентаризации дворовых территорий) | единица | 2954 | 2954
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 353293.8 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде | процент | 1.69 | 0
|  |  | ФБ | 75509.7 | 0 | 0 | Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период | тыс.чел. | 6 | 0
|  |  | РБ | 207125.2 | 0 | 0 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями в отчетном периоде (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды) | процент | 1.89 | 0
|  |  | МБ | 70658.9 | 0 | 0 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2025 годов) | процент | 90 | 0
2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  | Всего | 47141.7 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 47141.7 | 0 | 0
|  | ДГХ, МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 39401.7 | 0 | 0 | Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды | единица | 6 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 39401.7 | 0 | 0
|  | Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды | Всего | 3600 | 0 | 0 | Доля благоустроенных территорий общего пользования в отчетный период от общего количества таких территорий городского округа города Вологды | процент | 11.32 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3600 | 0 | 0
|  | Управление архитектуры Администрации города Вологды | Всего | 4140 | 0 | 0 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | процент | 100 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4140 | 0 | 0
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 999860 | 0 | 0 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2025 годов) | процент | 90 | 0
|  |  | ФБ | 34300.5 | 0 | 0
|  |  | РБ | 765587.5 | 0 | 0
|  |  | МБ | 199972 | 0 | 0
|  | ДГХ, МКУ "Служба городского хозяйства" | Всего | 734860 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 34300.5 | 0 | 0
|  |  | РБ | 553587.5 | 0 | 0
|  |  | МБ | 146972 | 0 | 0
|  | Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды | Всего | 265000 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 212000 | 0 | 0
|  |  | МБ | 53000 | 0 | 0
3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды
| Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | ДГХ, Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, Управление архитектуры Администрации города Вологды, МКУ "Служба городского хозяйства", физические лица, юридические лица. | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество проектов благоустройства территорий общего пользования в отчетный период, выполненных с участием заинтересованных лиц | единиц | 6 | 2
[7 empty] | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды (для 2018 - 2025 годов) | процент | 1 | 0
[7 empty] | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 30 | 0
|  |  | Всего | 1402167.8 | 403.7 | 403.7
|  |  | ФБ | 109810.2 | 0 | 0
|  |  | РБ | 972712.7 | 0 | 0
|  |  | МБ | 319644.9 | 403.7 | 403.7
* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года и принятые счета за выполненные работы за 2024 год
Начальник Департамента
городского хозяйства Администрации города Вологды | [7 empty] | Л.В.Степанов
О.С.Рыстакова
72-25-44
Е.В.Смирнова
76-96-56
И.С.Жабчикова
75-45-06