Информация

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования» за  1 квартал 2023 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» (с последующими изменениями).

Основные цели программы:

1. Обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.

2. Создание в городском округе города Вологды новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Муниципальная программа  состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».

Подпрограмма 4  «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».

В Программе на 2023 год утверждены расходы за счет бюджета в сумме 7 957 163,3 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2023 год  в сумме  2 058 0145,1 тыс. рублей, что составляет 25,9  %.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования:

- выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций. На 2023 год по мероприятию предусмотрены средства в сумме 98 944,4 тыс. руб., по состоянию на 31марта  2023 года кассовое исполнение составило 7 086,3 тыс. руб., или 7,2 %. Средства планируется направить на выполнение проведения аварийных работ, ремонт дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, замену освещения, проведение работ в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций  (установку системы оповещения о чрезвычайной ситуации, охранной сигнализации, ограждения, металлических дверей и др.).

- обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды. В  2023 году по мероприятию предусмотрены  средства в сумме 21 271,7 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2023 года кассовый расход составляет  4 574,4 тыс. рублей, или 21,5 %.

2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023  год в размере  3 101 353,4 тыс. руб.,  по итогам работы за 1 квартал 2023 год   кассовый расход составил  658 962,4  тыс. руб., что составляет 21,2 % от выделенных средств.

На территории городского округа города Вологды программу дошкольного образования реализуют 85 образовательных организаций, из них: 77  муниципальных дошкольных образовательных организаций 3 муниципальные общеобразовательные организации с группами для детей дошкольного возраста, 5 частных дошкольных образовательных организаций.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» реализуется по следующему направлению:

2.1.  Организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды. Данное направление в 2023 году  включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды за счет:

собственных средств бюджета города Вологды  в сумме  576761,3 тыс. руб., кассовое исполнение на 31 марта 2023 года составило 138 969,6 тыс. руб., или  24,1 %. Средства направлены на содержание имущества муниципальных дошкольных организаций, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений;

средств областного бюджета в сумме 2 524 592,1 тыс. руб., кассовое исполнение на 31 марта 2023 года составило 519 992,8 тыс. руб., или 
20,6 %. Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, учебные расходы, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья.  В настоящее время детские сады посещают 22 844  детей. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

3.  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере  3 128 869,0  тыс. руб., по итогам  работы за  1 квартал  2023 года  кассовый расход составил 691 639,3  тыс. руб., что составляет  22,1%  от выделенных средств.

Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории  городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников. В 2023-2024  учебном  году обучается более 44,7 тыс. чел (2022-2023 уч. Год –   43,2 тыс. детей).

Подпрограмма «Развитие общего образования» реализуется по следующим направлениям:

3.1. Обеспечение организации предоставления общедоступного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на территории городского округа города Вологды.

Данное направление в 2023 году  включает в себя проведение следующих мероприятий:

-  организация предоставления на территории городского округа города Вологды  общего образования за счет:

- собственных средств бюджета города  Вологды в сумме  376 782,5 тыс. руб.  По состоянию на 31 марта  2023 года кассовое исполнение составило 79 997,2 тыс. руб., или 21,2%. Средства направлены на содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, на организацию  питания обучающихся и др.;

- средств областного бюджета  в сумме  2 363 068,2 тыс. руб.  По состоянию на 31 марта 2023 года  кассовое  исполнение составило 501 227,3 тыс. руб., или  21,2 %. Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных  учреждений, учебные расходы, организацию питания льготных категорий школьников, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

- средств федерального бюджета в сумме 338 041,4 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023 года  кассовое  исполнение составило  105 575,5 тыс. руб., или 31,2%. Средства направлены на выплату вознаграждения за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания обучающихся по программам начального общего образования.

3.2.  Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов.

Данное направление в 2023 году включает в себя реализацию проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды».

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены финансовые средства в сумме 1 811,0 тыс. руб., по состоянию на 31 марта 2023 года кассовое исполнение составило 550,6 тыс. руб., или 30,4 %.

Средства направлены на проведение XIII  Северного математического турнира, практического этапа  обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Оператор судна. Первая ступень» и «Оператор судна. Вторая ступень» (г. Великий Новгород), VIII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района - PRO-туризм», городской олимпиады для дошкольников «Умники и умницы», межрегионального  слета  юных моряков «Поморские сборы» (г. Северодвинск), Всероссийского  конкурса «Большая перемена», IX Всероссийского фестиваля «Свирель - инструмент мира, здоровья и радости», предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды и др.

Также, в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей в 1 квартале 2023 года произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства   30 обучающимся школ города Вологды на сумму -  180,0  тыс. рублей.

3.3. Реализация регионального проекта «Современная школа».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано проведение мероприятий по оснащению (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе МАОУ «Центр образования № 42»  планируется  создать детский технопарк «Кванториум». По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 21 359,3 тыс. рублей (фед. бюджет – 20 502,8 тыс.руб., обл. бюджет -854,3 тыс.руб., мун. бюджет - 2,2 тыс.руб.). По состоянию на 01 апреля  2023 года кассовый расход составляет 0,0 рублей.

Закупка оборудования будет проведена МАОУ «Центр образования № 42»  самостоятельно, согласно инфраструктурного листа согласованного с Департаментом образования Вологодской области.

3.4. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» запланировано проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы  образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной  среды и развития цифровых навыков обучающихся. Участники мероприятия:  МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10»,  МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 6 678,9 тыс.рублей (фед. бюджет – 6 138,0 тыс.руб., обл. бюджет -255,7 тыс.руб., мун. бюджет – 285,0 тыс.руб.). По состоянию на 01 апреля 2023 года кассовый расход составляет 0,0 рублей.

3.5. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)».

Данное направление  включает в  себя обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены финансовые средства на выплату заработной платы в сумме 21 127,7 тыс. руб., по состоянию на 31 марта 2023 года,  кассовое исполнение составило 54 288,8 тыс. руб., или 20,3 %.

Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования   у обучающихся  патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.

4. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».

На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023  год в размере 514 053,6 тыс. руб., по итогам работы за  1 квартал 2023 года  кассовый расход составил  101787,2 тыс. руб., или 19,8 % от выделенных средств.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» реализуется по следующим направлениям:

4.1. Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды.

Данное направление  включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории  городского округа города Вологды. 
В  2023 году по мероприятию предусмотрены бюджетные средства в сумме  
488 655,3 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023 года кассовое исполнение составило 100 154,5 тыс. руб., или 20,5 %. Средства направлены на оплату труда работников учреждений  и оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, на оплату сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 17 учреждениями дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС -5 учреждений).

4.2. Организация и проведение лагерей в каникулярный период.

Данное направление  включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организацию и проведение лагерей в каникулярный период. В 2023 году по мероприятию  предусмотрены средства бюджета в сумме 13 224,9  тыс. руб., по состоянию на 31марта  2023 года кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб., или 0  %.

В период летних школьных каникул 2023 года планируется проведение дневных оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях и в загородном оздоровительном лагере  МОУ «ДЮЦ «Единство».

В рамках проведения мероприятия по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в 2023 году продолжатся  работы по  ремонту ЗОЛ «Единство.

- организацию занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально - значимого проекта «Город детства». В 2023 году предусмотрены средства в сумме  1 659,2 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023 года кассовый расход составляет 0,0 тыс. руб., или 0,0%.

В течение летнего периода во всех микрорайонах города запланирована работа 90 площадок (июнь - 20, июль, август – по 35).

- на реализацию общегородских воспитательных мероприятий в 2023 году предусмотрены средства в сумме 5 400,0 тыс. руб., по состоянию на 31 марта  2023  года кассовое исполнение составило 1 632,7 тыс. руб., или  30,2 %.

Средства направлены на проведение  городского проекта  «В кино классом», городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года»,  участие в Всероссийском  конкурсе – фестивале  юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023» ,  в соревнованиях по стрельбе среди учителей школ города ко дню 8 Марта и др.

4.3. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланировано проведение мероприятий по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Участник мероприятия  - МАУ ДО «Центр творчества» структурное подразделение  «Ракурс»).

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 400,2 тыс. рублей (фед. бюджет - 384,1 тыс. руб.,  обл. бюджет -15,9 тыс.руб., мун. бюджет -  0,2 тыс.руб.). По состоянию на 01 апреля 2023 года кассовый расход составляет 0,0 рублей.

4.4. Реализация регионального проекта «Культурная среда».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» запланировано приобретение музыкальных инструментов и методической литературы. По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 4 713,9 тыс. рублей (фед. бюджет – 3 982,3 тыс. руб.,  обл. бюджет -165,9 тыс.руб., мун. бюджет – 565,7 тыс.руб.). По состоянию на 01 апреля 2023 года кассовый расход составляет 0,0 рублей.  АУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г. Вологды заключены контракты на приобретение музыкальных инструментов и методической литературы на сумму 2 835,0 тыс. рублей, по остальным средствам проводятся конкурсные процедуры.

5. Подпрограмма 4 «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2023 год в размере  1 087 671,2 тыс. руб., за 1 квартал 2023 год  кассовый расход составил  590 546,2 тыс. рублей, или 54,3 %.

Подпрограмма  реализуется по следующим направлениям:

5.1. Реализация  регионального проекта «Современная школа».

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 6 924,3 тыс. руб. По состоянию на 31 марта  2023 года кассовый расход составляет 0,0 тыс. руб. или 0 %. Средства планируется  направить на  строительство школы на 150 мест на ул. Строителей. Между Администрацией города Вологды и ООО  ПроШкола    № 41» 12 октября 2022 года заключено Концессионное Соглашение в отношении объекта строительства «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области (Прилуки)» с датой начала строительства 2023 год и окончанием строительства 2024 год.

5.2. Введение новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа города Вологды путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 1 080 746,9 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023 года кассовый расход составляет 590 546,2 тыс. руб. или 54,6 %.

Бюджетные ассигнования направлены на  выполнение работ по строительству школы на 1224  места  на ул. С. Преминина в городе Вологде в сумме 699 886,6 тыс. рублей.

На выполнение работ по строительству школы на 1224  места на ул. С. Преминина городе Вологде:

- заключен контракт от 28.03.2022 года № К-25/2022 с  ООО «Базис ЛТД»  на сумму 1 414 080 218,46 рублей. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы, установка ограждения строительной площадки, устройство временной подъездной дороги, монолитные работы, стены, перекрытия, колонны. Ведутся работы по монтажу навесного фасада с утеплением, внутренней отделки (штукатурка, заливка полов), перегородок, внутренних инженерных сетей (отопление, вентиляция, электрика). Работы ведутся в соответствии с графиком.

- заключен муниципальный контракт с ООО «АГЦ г. Вологды»  от 13.04.2022 г. №  К-29/2022  на оказание услуг по авторскому надзору  за выполнением работ по строительству  школы на 1224  места на ул. С. Преминина в городе Вологда на сумму    1 851 150,00 рублей. Работы ведутся согласно графика работ.

- заключен муниципальный контракт  на сумму 28 699 081,00 рубль с  ФБУ «РосСтройКонтроль» от 06.05.2022г  №  К-34/2022 на оказание услуг  по проведению строительного контроля за строительством школы на 1224  места на ул. с.Преминина городе Вологде. Работы ведутся согласно графика работ.

6. Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2023 год в размере 5 000,0 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2023 год  кассовый расход составил 3 419,3 тыс. руб., или 68,4 %.

Подпрограмма  реализуется по следующим направлениям:

6.1. Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 10,0 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023  года кассовый расход составляет 0,0 тыс. руб. или 0 %. Средства планируется направить на оформление информационных стендов, баннеров, рекламных буклетов патриотической направленности  для воспитания детей и молодежи.

6.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 4 790,0 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023 года кассовый расход составляет  3 219,3 тыс. руб., или 67,2 %.

В 1 квартале 2023 год проведены следующие мероприятия:  общегородской строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; общегородское спортивное мероприятие «Богатырская зарничка»; Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»; детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2023» имени А.А. Попова. В мае 2023 года запланировано проведение  городского школьного парада, юнармейского  марафона и т.д.

6.3. Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 200,0 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2023 года кассовый расход составляет 200,0 тыс. руб., или 100,0%. Средства направлены на учебных сборов старшеклассников (стрелковая и десантная подготовка), открытой  спартакиады среди обучающихся города Вологды на кубок Мэра города Вологды «Юнармейская доблесть» и др.

Начальник  Управления образования

Администрации города Вологды 				          		И.Л.Гуляева

Филиппова Галина Петровна

8 (8172) 72 37 36