Информация

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования» за  2 квартал 2023 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» (с последующими изменениями).

Основные цели программы:

1. Обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.

2. Создание в городском округе города Вологды новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Муниципальная программа  состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».

Подпрограмма 4  «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».

В  Программе на 2023 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 8 135 030,4 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2 квартал 2023 год  в сумме 4 354 584,1 тыс. рублей, что составляет 53,5  %.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования:

- выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций. На 2023 год по мероприятию предусмотрены средства в сумме 102 424,7 тыс. руб., по состоянию на 30 июня  2023 года кассовое исполнение составило 23 474,3 тыс. руб., или 22,9 %. Средства  направлены на выполнение аварийных работ, ремонт дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, замену освещения, проведение работ в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций  (установку системы оповещения о чрезвычайной ситуации, охранной сигнализации, ограждения, металлических дверей и др.).

- обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды. В  2023 году по мероприятию предусмотрены  средства в сумме 21 271,7 тыс. рублей. По состоянию на 30 июня 2023 года кассовый расход составляет  9 896,6 тыс. рублей, или 46,5 %.

2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023  год в размере  3 101 353,4 тыс. руб.,  по итогам работы за 2 квартал 2023 год   кассовый расход составил  1 668 870,6  тыс. руб., что составляет 53,8 % от выделенных средств.

На территории городского округа города Вологды программу дошкольного образования реализуют 84 образовательных организаций, из них: 76  муниципальных дошкольных образовательных организаций 3 муниципальные общеобразовательные организации с группами для детей дошкольного возраста, 5 частных дошкольных образовательных организаций.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» реализуется по следующему направлению:

2.1.  Организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды. Данное направление в 2023 году  включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды за счет:

собственных средств бюджета города Вологды  в сумме  576 761,3 тыс. руб., кассовое исполнение на 30 июня  2023 года составило 280 104,2 тыс. руб., или  48,6 %. Средства направлены на содержание имущества муниципальных дошкольных организаций, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений;

средств областного бюджета в сумме 2 524 592,1 тыс. руб., кассовое исполнение на 30 июня 2023 года составило 1 388 766,4 тыс. руб., или 55,0 %. Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, учебные расходы, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья.  В настоящее время детские сады посещают 22 729  детей. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

3.  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере  3 131 478,8  тыс. руб., по итогам  работы за  2 квартал  2023 года  кассовый расход составил  1 760 716,8  тыс. руб., что составляет  56,2%  от выделенных средств.

Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории  городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников. В 2023-2024  учебном  году обучалось  более  44,7 тыс. чел (2022-2023 уч. году –   43,2 тыс. детей).

Подпрограмма «Развитие общего образования» реализуется по следующим направлениям:

3.1. Обеспечение организации предоставления общедоступного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на территории городского округа города Вологды.

Данное направление в 2023 году  включает в себя проведение следующих мероприятий:

-  организация предоставления на территории городского округа города Вологды  общего образования за счет:

- собственных средств бюджета города  Вологды в сумме  379 783,1 тыс. руб.  По состоянию на 30 июня  2023 года кассовое исполнение составило 160 777,1 тыс. руб., или 42,3%. Средства направлены на содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, на организацию  питания обучающихся и др.;

- средств областного бюджета  в сумме  2 360 077,4 тыс. руб.  По состоянию на 30 июня 2023 года  кассовое  исполнение составило 1 363 508,4 тыс. руб., или  57,8 %. Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных  учреждений, учебные расходы, организацию питания льготных категорий школьников, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

- средств федерального бюджета в сумме 340 641,3 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023 года  кассовое  исполнение составило 221 617,5 тыс. руб., или 65,1%. Средства направлены на выплату вознаграждения за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания обучающихся по программам начального общего образования.

3.2.  Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов.

Данное направление в 2023 году включает в себя реализацию проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды».

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены финансовые средства в сумме 1 811,0 тыс. руб., по состоянию на 30 июня 2023 года кассовое исполнение составило 796,7 тыс. руб., или 44,0 %.

Средства направлены на проведение XIII  Северного математического турнира, практического этапа  обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Оператор судна. Первая ступень» и «Оператор судна. Вторая ступень» (г. Великий Новгород), VIII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района - PRO-туризм», городской олимпиады для дошкольников «Умники и умницы», межрегионального  слета  юных моряков «Поморские сборы» (г. Северодвинск), Всероссийского  конкурса «Большая перемена», IX Всероссийского фестиваля «Свирель - инструмент мира, здоровья и радости», предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды, IX математической олимпиады на приз Мэра города Вологды и др.

Также, в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей в 2 квартале 2023 года произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства   30 обучающимся школ города Вологды на сумму -  315,0  тыс. рублей.

3.3. Реализация регионального проекта «Современная школа».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано проведение мероприятий по оснащению (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе МАОУ «Центр образования № 42»  планируется  создать детский технопарк «Кванториум». По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 21 359,3 тыс. рублей (фед. бюджет – 20 502,8 тыс.руб., обл. бюджет -854,3 тыс.руб., мун. бюджет - 2,2 тыс.руб.). По состоянию на 01 июля  2023 года кассовый расход составляет 0,0 рублей.

Закупка оборудования проводится МАОУ «Центр образования № 42»  самостоятельно, согласно инфраструктурного листа согласованного с Департаментом образования Вологодской области.

3.4. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» запланировано проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы  образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной  среды и развития цифровых навыков обучающихся. Участники мероприятия:  МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10»,  МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме       6 678,9 тыс. рублей (фед. бюджет – 6 138,0 тыс.руб., обл. бюджет -255,7 тыс.руб., мун. бюджет – 285,0 тыс.руб.). По состоянию на 01 июля 2023 года кассовый расход составляет 4 009,9 тыс. рублей или 60% от выделенных средств.

3.5. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)».

Данное направление  включает в  себя обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены финансовые средства на выплату заработной платы в сумме 21 127,8 тыс. руб., по состоянию на 30 июня 2023 года,  кассовое исполнение составило 10 007,1 тыс. руб., или 47,4 %.

Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования   у обучающихся  патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.

4. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».

На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023  год в размере 514 653,4 тыс. руб., по итогам работы за  2 квартал 2023 года  кассовый расход составил  283 834,2 тыс. руб., или 55,2 % от выделенных средств.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» реализуется по следующим направлениям:

4.1. Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды.

Данное направление  включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории  городского округа города Вологды. 
В  2023 году по мероприятию предусмотрены бюджетные средства в сумме  
489 255,1 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023 года кассовое исполнение составило 271 165,0 тыс. руб., или 55,4 %. Средства направлены на оплату труда работников учреждений  и оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, на оплату сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 21 учреждениями дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС - 9 учреждений).

4.2. Организация и проведение лагерей в каникулярный период.

Данное направление  включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организацию и проведение лагерей в каникулярный период. В 2023 году по мероприятию  предусмотрены средства бюджета в сумме 13 224,9  тыс. руб., по состоянию на 30 июня  2023 года кассовое исполнение составило 4 058,2  тыс. руб., или 30,7  %.

Средства направлены на организацию отдыха и оздоровления детей в  загородном лагере «Единство», проведение лагерей на базе общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей.

В 2023 году муниципальными образовательными организациями города Вологды с 1 по 21 июня 2023 года организован отдых и оздоровление детей в 52 лагерях  с дневным пребыванием детей  на базе 40 школ и 3 учреждений дополнительного образования (и их структурных подразделений), одно из которых - учреждение культуры (МБУ ДО «ЦДО»).

В дневных лагерях отдохнули  4 189 детей  (2021 год -3 991 чел., 2022 год – 4067 детей). Для работы в лагерях с дневным пребыванием привлечено педагогических работников - 481 чел., технического персонала – 83 чел.

В период летних школьных каникул 2023 года в загородном оздоровительном лагере  МОУ ДО «ДЮЦ «Единство», запланировано четыре оздоровительные смены. В июне на 1 и 2 смены направлены 225 детей, в том числе 15  детей, состоящих на различных видах учета.

Кроме этого, МУ ДО «Детский морской центр «Меридиан» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» проведено два речных похода (03-12.05.2023 г., 02-11.06.2023 г.) с общим охватом детей 63 чел.

Участие в реализации проекта «Юнармейское лето» Центра патриотического воспитания принял 441 несовершеннолетний. Всего в июне проведено 23 мероприятия.

В структурном подразделении МАУ ДО «Центр творчества»: «Прилуки» в июне прошли мастер-классы. Всего проведено 16 мастер-классов, с общим количеством участников 327 человек.

В период с 26 по 30 июня в структурном подразделении МАУ ДО «Центр творчества «Кванториум» прошли 5 летних интенсивов с участием 41 ребенка.

После завершения работы лагеря МОУ ДО «ДЮЦ «Единство» в рамках проведения мероприятия по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в 2023 году продолжатся  работы по  ремонту летних спален ЗОЛ «Единство.

- организацию занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально - значимого проекта «Город детства». В 2023 году предусмотрены средства в сумме  1 659,2 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023 года кассовый расход составляет 565,0 тыс. руб., или 34,1%.

В период июня во всех микрорайонах города работали 20 площадок. За каждой из площадок закреплены муниципальные учреждения (12 площадок за учреждениями образования, 4 за учреждениями культуры, 4 за учреждениями физкультуры). На площадках организована работа 63 педагогов и 20 вожатых. Проведено более 500 мероприятий, с общим охватом детей более 5 000 тыс.

- на реализацию общегородских воспитательных мероприятий в 2023 году предусмотрены средства в сумме 5 400,0 тыс. руб., по состоянию на 30 июня  2023  года кассовое исполнение составило 3 093,2 тыс. руб., или  57,3 %.

Средства направлены на проведение  городского проекта  «В кино классом», городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года»,  участие в Всероссийском  конкурсе – фестивале  юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023» ,  в соревнованиях по стрельбе среди учителей школ города ко дню 8 Марта и др.

4.3. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланировано проведение мероприятий по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Участник мероприятия  - МАУ ДО «Центр творчества» структурное подразделение  «Ракурс»).

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 400,2 тыс. рублей (фед. бюджет - 384,1 тыс. руб.,  обл. бюджет -15,9 тыс.руб., мун. бюджет -  0,2 тыс.руб.). По состоянию на 01 июля 2023 года кассовый расход составляет 238,6 тыс. рублей или 59,6%.

4.4. Реализация регионального проекта «Культурная среда».

В 2023 году в  рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» запланировано приобретение музыкальных инструментов и методической литературы. По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 4 713,9 тыс. рублей (фед. бюджет – 3 982,3 тыс. руб.,  обл. бюджет -165,9 тыс.руб., мун. бюджет – 565,7 тыс.руб.). По состоянию на 01 июля 2023 года кассовый расход составляет 4 713,9 тыс. рублей  или 100%. Мероприятие выполнено в полном объеме.  МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г. Вологды приобретены музыкальные инструменты, мебель, жк-панели, методическая литература.

5. Подпрограмма 4 «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2023 год в размере  1 257 563,7 тыс. руб., за 2 квартал 2023 год  кассовый расход составил  602 560,7 тыс. рублей, или 47,9 %.

Подпрограмма  реализуется по следующим направлениям:

5.1. Реализация  регионального проекта «Современная школа».

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 6 924,3 тыс. руб. По состоянию на 30 июня  2023 года кассовый расход составляет 3 456,5 тыс. руб. или 49,9 %. Средства  направлены на  строительство школы на 150 мест на ул. Строителей. Между Администрацией города Вологды и ООО  ПроШкола    № 41» 12 октября 2022 года заключено Концессионное Соглашение в отношении объекта строительства «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области (Прилуки)» с датой начала строительства 2023 год и окончанием строительства 2024 год.

5.2. Введение новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа города Вологды путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 1 250 639,4 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023 года кассовый расход составляет 599 104,2 тыс. руб. или 47,9 %.

Бюджетные ассигнования направлены на  выполнение работ по строительству школы на 1224  места  на ул. С. Преминина в городе Вологде:

- заключен контракт от 28.03.2022 года № К-25/2022 с  ООО «Базис ЛТД»  на сумму 1 414 080 218,46 рублей. На 01.07.2023 года выполнены монолитные работы, стены, перекрытия, колонны, монтаж навесного фасада с утеплением, внутренняя отделка (штукатурка, заливка полов). Ведутся работы по монтажу навесного фасада с утеплением, внутренней отделки (штукатурка, заливка полов), монтажу перегородок, внутренние инженерные сети (отопление, вентиляция, электрика), устройство кровли. Работы ведутся в соответствии с графиком.

- заключен муниципальный контракт с ООО «АГЦ г. Вологды»  от 13.04.2022 г. №  К-29/2022  на оказание услуг по авторскому надзору  за выполнением работ по строительству  школы на 1224  места на ул. С. Преминина в городе Вологда на сумму    1 851 150,00 рублей. Работы ведутся согласно графика работ.

- заключен муниципальный контракт  на сумму 28 699 081,00 рубль с  ФБУ «РосСтройКонтроль» от 06.05.2022г  №  К-34/2022 на оказание услуг  по проведению строительного контроля за строительством школы на 1224  места на ул. с.Преминина городе Вологде. Работы ведутся согласно графика работ.

- заключаются контракты на оснащение школы немонтирукмым оборудованием со сроками поставки июнь - август. Поставка оборудования ведется согласно заключенных договоров.

6. Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2023 год в размере 6 284,8 тыс. руб., по итогам работы за 2 квартал 2023 год  кассовый расход составил 5 230,9 тыс. руб., или 83,2 %.

Подпрограмма  реализуется по следующим направлениям:

6.1. Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 10,0 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023  года кассовый расход составляет 0,0 тыс. руб. или 0 %. Средства планируется направить на оформление информационных стендов, баннеров, рекламных буклетов патриотической направленности  для воспитания детей и молодежи.

6.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 6 074,8 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023 года кассовый расход составляет  5 030,9 тыс. руб., или 82,8 %.

В 1 полугодии 2023 год проведены следующие мероприятия:  общегородской строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; общегородское спортивное мероприятие «Богатырская зарничка»; Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»; детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2023» имени А.А. Попова, городской школьный парад, учебные сборы старшеклассников в рамках проведения Юнармейского марафона, спартакиада  среди обучающихся города Вологды на кубок Мэра города Вологды «Юнармейская доблесть»  и т.д.

6.3. Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству.

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 200,0 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2023 года кассовый расход составляет 200,0 тыс. руб., или 100,0%. Средства направлены на учебных сборов старшеклассников (стрелковая и десантная подготовка), открытой  спартакиады среди обучающихся города Вологды на кубок Мэра города Вологды «Юнармейская доблесть» и др.

Начальник  Управления образования

Администрации города Вологды 				          		И.Л.Гуляева

Филиппова Галина Петровна

8 (8172) 72 37 36