ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  1 квартал 2024 года

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов | УД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде | процент | 26 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах | УД | Всего | 798,8 | 0.00 | 0.00 | доля муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды | процент | 72 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 798,8 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля лиц, включенных в кадровые резервы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды | процент | 15 | 0 |
| 3. | Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» | УД ОСУП | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество муниципальных служащих, человек, в расчете на 1000 человек населения города Вологды | человек | 1,06 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа | рубль | 1008,2 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | - Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции | УД, УИОС | Всего | 100.0 | 0.00 | 0.00 | доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий, ниже среднего | процент | 49 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | - Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды | УД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, реализованных в установленные сроки | процент | 100 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение выполнения функций Администрации города Вологды | УД (УД, ПУ, ОМР, ОСУП, Мэр города Вологды, специалисты) | Всего | 87434,4 | 22476,1 | 22476,1 | степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 45494,0 | 10465,4 | 10465,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 41940,4 | 12010,7 | 12010,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба" | МКУ "Хозяйственная служба" | Всего | 145391,4 | 33293,8 | 33293,8 | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Хозяйственная служба" | процент | 98 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 145391,4 | 33293,8 | 33293,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего | 233724,6 | 55769,9 | 55769,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 45494,0 | 10465,4 | 10465,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 188230,6 | 45304,5 | 45304,5 |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2024 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2024 год план | 2024 год факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |
| 1.Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |
| 1.1. Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Ежемесячно органами Администрации города Вологды осуществляется анализ кадровой ситуации на предмет образования вакантных должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений и предприятий (выход на пенсию, отпуск по уходу за ребенком и т.д.). Предложения органов Администрации города Вологды по кандидатурам для включения в кадровый резерв рассматриваются на комиссии по формированию кадровых резервов. |
| 1.1.2. | Работа с источниками формирования резервов: профориентационная работа в общеобразовательных школах и образовательных организациях высшего образования города Вологды, взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области», мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участие в ярмарках вакансий, количество мероприятий | 3 | 3 | В рабочем режиме налажено взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области». Также ежедневно проводится мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подбор кандидатов на имеющиеся в Администрации города Вологды вакантные должности на порталах Работа России. Объявления о вакансиях публикуются на официальном сайте Администрации города Вологды. |
| 1.1.3. | Проведение конкурсов по формированию кадровых резервов, количество конкурсов | - | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.1.4. | Обучение лиц, состоящих в кадровых резервах, человек | - | - | В 1 квартале 2024 года не запланировано |
| 1.1.5. | Назначение на вакантные должности лиц, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде, процент | 24 | 21,05 | В 1 квартале 2024 года назначено 19 человек, из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды назначены 4 человека (4*100/19=21,05%) |
| 1.2. Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, кадровых резервов на предмет потребности в обучении и актуальных тематик обучения, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.2. | Анализ предложений образовательных организаций, предлагаемых тематик обучения, ценовой политики, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.3. | Формирование и утверждение Плана обучения, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.4. | Закупка образовательных услуг, процент | - | - | Предоставление информации запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.5. | Реализация плана обучения, процент | - | - | Предоставление информации запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.6. | Мониторинг движения кадрового состава и необходимости дополнительного обучения, количество мероприятий | 1 | 1 | Возникла необходимость обучения в области обеспечения транспортной безопасности 3 муниципальных служащих Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды |
| 1.2.7. | Обучение с использованием обучающей платформы на кадровом портале Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Предоставление информации запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.8. | Организация обучения вновь принятых работников, муниципальных служащих с привлечением в качестве лекторов сотрудников Администрации города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Организовано 3 обучения для вновь принятых работников, муниципальных служащих Администрации города Вологды: Тренинг «Обратная связь»; Тренинг «Методика решения проблем» Семинар «Проектное управление в Администрации города Вологды». |
| 1.2.9. | Поиск альтернативных способов обучения, количество мероприятий | 3 | 7 | Проведено обучение муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды: -в «Круглом столе» 14 февраля 2024 года на тему «Вопросы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с представителями общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» принял участие 1 человек; - в вебинаре 15 февраля 2024 на тему «Типовые ошибки при установлении требований к участникам закупок» приняли участие 2 человека - в вебинаре 27 февраля 2024 «Правила закупки товаров, поставляемых в ходе выполнения работ, оказания услуг» приняли участие 3 человека - в онлайн-семинаре 20 февраля 2024 года на тему «Обзор типовых ошибок при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году» приняли участие 6 человек; - в онлайн-конференции 29.02.2024 на тему «Противодействие коррупции в РФ» приняли участие 20 человек; - в семинаре «Время действий» 05.03.2024 приняли участие 4 человека; - в онлайн-семинаре 28 марта 2024 на тему: "Разъяснения последних ключевых новаций земельного и смежного законодательства" приняли участие 2 человека |
| 2. Обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Ежемесячно проводится анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды Предоставление информации по пп.2.1.2 и 2.1.3 запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 2.1.2. | Подготовка распоряжений Администрации города Вологды об оптимизации штатной численности, в том числе на основании предложений Отдела совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - |  |
| 2.1.3. | Разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности муниципального управления, процент выполнения | - | - |  |
| 3. Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |
| 3.1. Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по противодействию коррупции, количество информационных материалов | 100 | - | Будет реализовано во 2 квартале 2024 года |
| 3.1.2. | Проведение антикоррупционного просвещения, в том числе организация работы с молодежью в сфере противодействия коррупции, «круглых столов» на антикоррупционную тематику, количество мероприятий | - | 10 | Проведено 10 семинаров для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений на тему: «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |
| 3.1.3. | Проведение социологического исследования в целях установления оценки гражданами уровня коррупции в Администрации города Вологды, количество исследований | - | - | Запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 4. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мониторинг реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Предоставление информации запланировано на 2 квартал 2024 года |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Показатель оценивается по результатам социологического исследования, запланированного на 3 квартал 2023 года

Показатель оценивается по полугодиям (выполнение 50% за каждое полугодие)

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года