ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  9 месяцев 2024 года

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов | УД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде | процент | 26 | 18,75 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах | УД | Всего | 798,8 | 231,7 | 231,7 | доля муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды | процент | 72 | 40,58 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 798,8 | 231,7 | 231,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля лиц, включенных в кадровые резервы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды | процент | 15 | 18,12 |
| 3. | Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» | УД ОСУП | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество муниципальных служащих, человек, в расчете на 1000 человек населения города Вологды | человек | 1,06 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа | рубль | 1008,2 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | - Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции | УД, УИОС | Всего | 100.0 | 11,3 | 11,3 | доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий, ниже среднего | процент | 49 | 59,9 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 11,3 | 11,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | - Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды | УД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, реализованных в установленные сроки | процент | 100 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение выполнения функций Администрации города Вологды | УД (УД, ПУ, ОМР, ОСУП, Мэр города Вологды, специалисты) | Всего | 129551,2 | 71293,4 | 71293,4 | степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 45494,0 | 32428,0 | 32428,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 84057,2 | 38865,4 | 38865,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба" | МКУ "Хозяйственная служба" | Всего | 163590,7 | 112523,3 | 112523,3 | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Хозяйственная служба" | процент | 98 | - |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3412,5 | 1364,4 | 1364,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 160178,2 | 111158,9 | 111158,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего | 294040,7 | 184059,8 | 184059,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 48906,5 | 33792,5 | 33792,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 245134,2 | 150267,3 | 150267,3 |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2024 год план | 2024 год факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |
| 1.1. Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, количество мероприятий | 12 | 9 | Ежемесячно органами Администрации города Вологды осуществляется анализ кадровой ситуации на предмет образования вакантных должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений и предприятий (выход на пенсию, отпуск по уходу за ребенком и т.д.). Предложения органов Администрации города Вологды по кандидатурам для включения в кадровый резерв рассматриваются на комиссии по формированию кадровых резервов. |
| 1.1.2. | Работа с источниками формирования резервов: профориентационная работа в общеобразовательных школах и образовательных организациях высшего образования города Вологды, взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области», мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участие в ярмарках вакансий, количество мероприятий | 11 | 9 | В рабочем режиме налажено взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области». Также ежедневно проводится мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подбор кандидатов на имеющиеся в Администрации города Вологды вакантные должности на порталах Работа России. Объявления о вакансиях публикуются на официальном сайте Администрации города Вологды. |
| 1.1.3. | Проведение конкурсов по формированию кадровых резервов, количество конкурсов | 1 | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.1.4. | Обучение лиц, состоящих в кадровых резервах, человек | 30 | 25 | За 9 месяцев 2024 года: 25 работника Администрации города Вологды, состоящих в кадровом резерве, прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Управление личной эффективностью», 5 человек; - «Управление государственными и муниципальными закупками», 5 человек; -«Реализация полномочий должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за противодействие коррупции», 1 человек; -«Противодействие коррупции в системе муниципального управления», 4 человека; -«Противодействие коррупции в системе закупок», 1 человек; -«Управление государственными и муниципальными закупками», 8 человек; - «Межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма», 1 человек. |
| 1.1.5. | Назначение на вакантные должности лиц, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде, процент | 26 | 18,75 | За 9 месяцев 2024 года назначено 80 человек, из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды назначены 15 человек (15/80*100=18,75 %) |
| 1.2. Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, кадровых резервов на предмет потребности в обучении и актуальных тематик обучения, количество мероприятий | 3 | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.2. | Анализ предложений образовательных организаций, предлагаемых тематик обучения, ценовой политики, количество мероприятий | 3 | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.3. | Формирование и утверждение Плана обучения, количество мероприятий | 1 | - | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.4. | Закупка образовательных услуг, процент | 100 | - | Предоставление информации запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.5. | Реализация плана обучения, процент | 100 | - | Предоставление информации запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.6. | Мониторинг движения кадрового состава и необходимости дополнительного обучения, количество мероприятий | 4 | 14 | Возникла необходимость обучения: - в области обеспечения транспортной безопасности 3 муниципальных служащих Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды; - по теме «Информационная безопасность - 2 человека»; - «Ценообразование в строительстве - 5 человек»; - «Управление государственными и муниципальными закупками»-19 чел.; - «Особенности организации и осуществления процедур и видов муниципального контроля в 2024-2030 годах в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» с учетом норм моратория» - 1 человек; - «Ведение бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений с применением программы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» - 4 человека, - «Антимонопольный комплаенс»-2 человека, - «Муниципальный контроль»- 3 человека, - «Межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма» - 2 человека, - «Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в рамках Федерального закона № 248-ФЗ. Отказ от моратория и завершение перехода на риск-ориентированный подход до 01.01.2025 в соответствии с поручением Президента РФ» - 11 человек, -«Повышение квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» -1 человек, - «Зоны с особыми условиями использования территорий: обзор изменений» -1 человек, - «Управление государственными и муниципальными закупками» - 11 человек, - «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» - 5 человек. |
| 1.2.7. | Обучение с использованием обучающей платформы на кадровом портале Администрации города Вологды, процент выполнения | 100 | - | Предоставление информации запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.2.8. | Организация обучения вновь принятых работников, муниципальных служащих с привлечением в качестве лекторов сотрудников Администрации города Вологды, количество мероприятий | 12 | 9 | За 9 месяцев организовано 9 обучений для вновь принятых работников, муниципальных служащих Администрации города Вологды: -Тренинг «Обратная связь»-4 тренинга; -Тренинг «Методика решения проблем»-4 тренинга -Семинар «Проектное управление в Администрации города Вологды»- 1 семинар. |
| 1.2.9. | Поиск альтернативных способов обучения, количество мероприятий | 4 | 35 | За 9 месяцев проведено обучение муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды: 1. «Круглый стол», 14.02.2024 «Вопросы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с представителями общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 1 человек; 2. Вебинар 15.02.2024, «Типовые ошибки при установлении требований к участникам закупок», 2 человека; 3. Вебинар 27.02.2024 «Правила закупки товаров, поставляемых в ходе выполнения работ, оказания услуг», 3 человека; 4. Онлайн-семинар 20.02.2024 «Обзор типовых ошибок при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году», 6 человек; 5. Онлайн-конференция 29.02.2024 «Противодействие коррупции в РФ», 20 человек; 6. Семинар «Время действий», 05.03.2024, 4 человека; 7. Повышение квалификации «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам» 04.03.2024-16.03.2024, 3 человека; 8. Семинар «Клиентоцентричность», 22.03.2024, 2 человека; 9. Онлайн-семинар «Осуществление внутреннего финансового аудита Главными распорядителями бюджетных средств», 20.03.2024, 3 человека; 10.Онлайн-семинар 28.03.2024 «Разъяснения последних ключевых новаций земельного и смежного законодательства», 2 человека; 11. Семинар «Системы мотивации – практика и потребность в изменениях», 22.03.2024, 2 человека 12. Онлайн-семинар (запись) «Разъяснения последних ключевых новаций земельного и смежного законодательства», 11.04.2024, 5 человек; 13. Онлайн – семинар «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: комментарии к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов», 27.03.2024, 2 человека; 14. Онлайн – семинар (запись) «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: комментарии к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов», 10.04.2024, 4 человека; 15. Повышение квалификации «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России», 08.04.2024-13.04.2024, 1 человек; 16. Онлайн-семинар «Проблемы распространения ВИЧ-инфекции на территории области», 22.04.2024, 1 человек; 17. Онлайн-конференция «Обучение по использованию (применению) СИЗ. Системы сертификации СМЗ и специалистов служб охраны труда», «Кейсы ведущих производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты», 23.04.2024, 9 человек; 18. Онлайн-конференция «Управление обязательным обучением сотрудников предприятия с помощью цифровых сервисов», «Кейсы ведущих производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты», 24.04.2024, 12 человек; 19. Онлайн-конференция «Единые типовые нормы. Системы сертификации СИЗ и специалистов служб охраны труда», 25.04.2024, 9 человек; 20. Информационный семинар «Вопросы сферы охраны труда. Практика правоприменения», 26.04.2024, 14 человек. 21. Повышение квалификации «Профилактика терроризма», 13.05.2024-18.05.2024, 1 человек; 22. Онлайн-семинар «Вопросы охраны труда в исполнительных органах области», 22.05.2024, 1 человек; 23. Повышение квалификации «Методика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и профилактики деструктивной идеологии», с 03.06.2024-08.06.2024, 1 человек; 24. Семинар «Несчастный случай на производстве. Что делать, если …..», 10.06.2024, 1 человек 25. Вебинар «Принципы и практика определения цены закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: что нужно знать и уметь заказчикам», 17.06.2024, приняли участие 7 человек; 26. Вебинар «Объявленные новации закона о контрактной системе», 27.06.2024, приняли участие 9 человек; 27. Семинар «Изменения в проведении специальной оценки условий труда», 26.06.2024, 5 человек. 28. Семинар «Изменения в проведении специальной оценки условий труда», 26.06.2024, 5 человек. 29. Семинар «Вопросы применения трудового законодательства и надзорная практика», 04.07.2024, 2 человека 30.Вебинар «Инвестиционное развитие территорий в современном контексте: инвестиционный стандарт и продвижение инвестиционных проектов», 24.07.2024, 1 человек 31. Вебинар "Закупки по части 12 статьи 93 закона № 44-ФЗ. Изменения. Правоприменительная практика", 30.07.2024, 6 человек 32. Вебинар «МЧД в закупках по 44-ФЗ. Что ждет заказчиков с 1 сентября 2024 г.», 08.08.2024, 1 человек 33. Саммит "Саммита по протоколу", 03-10.2024-05.10.2024, 2 человека 34. Вебинар «Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве; о задачах по исполнению местных бюджетов», 22.08.2024, 3 человека 33. Вебинар «Модуль исполнения контрактов Вологодской области», 20.08.2024, 3 человека 34. ВКС «Установление и оценка применения обязательных требований в муниципальных нормативных правовых актах», 27.08.2024, 3 человека 35. Повышение квалификации «Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации», 23.09.2024-28.09.2024, 1 человек |
| 2. Обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды, количество мероприятий | 12 | 9 | Ежемесячно проводится анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды Предоставление информации по пп.2.1.2 и 2.1.3 запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 2.1.2. | Подготовка распоряжений Администрации города Вологды об оптимизации штатной численности, в том числе на основании предложений Отдела совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды, процент выполнения | 100 | - |  |
| 2.1.3. | Разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности муниципального управления, процент выполнения | 100 | - |  |
| 3. Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |
| 3.1. Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по противодействию коррупции, количество информационных материалов | 300 | 200 | Изготовлено 100 экземпляров информационных материалов по противодействию коррупции (муниципальный контракт от 26.06.2024 № 3-5-5/10, от 29.08.2024 № 3-5-5/16 ). Закупка еще 100 информационных мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 г |
| 3.1.2. | Проведение антикоррупционного просвещения, в том числе организация работы с молодежью в сфере противодействия коррупции, «круглых столов» на антикоррупционную тематику, количество мероприятий | 3 | 11 | Проведено 10 семинаров для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений на тему: «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Проведен 1 семинар для муниципальных служащих Администрации города Вологды на тему: «Юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений» совместно с прокуратурой города Вологды и УМВД России по г. Вологде |
| 3.1.3. | Проведение социологического исследования в целях установления оценки гражданами уровня коррупции в Администрации города Вологды, количество исследований | 1 | 1 | Доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий и ниже среднего, составила 59,9 %. |
| 4. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мониторинг реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, процент выполнения | 100 | 50 | Отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции 2 раза в год (во 2 и 4 квартале) размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» https://vologda.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/protivodeystvie-korruptsii/plan-meropriyatiy/ |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Показатель оценивается по результатам социологического исследования, запланированного на 3 квартал 2023 года

Показатель оценивается по полугодиям (выполнение 50% за каждое полугодие)

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года