Приложение к служебной записке Управления делами

от__________________№_______

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  1 квартал 2023 год

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  | Фактические расходы |  | Кассовые расходы |  | Наименование |  | Единица измерения |  | План 2023 год |  | Факт 1 квартал 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов | УД | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде |  | процент |  | 24 |  | 45,4 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах | УД | Всего |  | 798,8 |  | 68,85 |  | 68,85 |  | доля муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды |  | процент |  | 45 |  | 10,1 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 798,8 |  | 68,85 |  | 68,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля лиц, включенных в кадровые резервы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды |  | процент |  | 43 |  | 19 |
| 1.3. | Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» | УД ОСУП | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | количество муниципальных служащих, человек, в расчете на 1000 человек населения города Вологды |  | человек |  | 1,07 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа |  | рубль |  | 1008,2 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции | УД, УИОС | Всего |  | 100,0 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий, ниже среднего |  | процент |  | 49 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 100,0 |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды | УД | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, реализованных в установленные сроки |  | процент |  | 100 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) | УД МКУ "Хозяйственная служба" | Всего |  | 84,5 |  | 84,5 |  | 84,5 |  | доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды |  | процент |  | 100 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 84,5 |  | 84,5 |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Центр цифрового развития» | Всего |  | 13913,5 |  | 1333,9 |  | 1333,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 13913,5 |  | 1333,9 |  | 1333,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг | УД МКУ «Центр цифрового развития» |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды, запланированных к переводу в электронный вид в отчетном периоде в соответствии с Планом-графиком перевода муниципальных услуг городского округа города Вологды в электронный вид |  | процент |  | 100 |  | - |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 100,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 100,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа |  | процент |  | 70 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля межведомственных запросов, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве межведомственных запросов, направленных органами Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций |  | процент |  | 98 |  | 100 |
| - ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение выполнения функций Администрации города Вологды | УД (УД, ПУ, ОМР, ОСУП, Мэр города Вологды, специалисты) | Всего |  | 102203,5 |  | 22113,3 |  | 22113,3 |  | степень выполнения графика реализации муниципальной программы |  | процент |  | 100 |  | 21,64 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 51274,4 |  | 7744,5 |  | 7744,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 50929,1 |  | 14368,8 |  | 14368,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба" | МКУ "Хозяйственная служба" | Всего |  | 126018,6 |  | 26412,42 |  | 26412,42 |  | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Хозяйственная служба" |  | процент |  | 98 |  | 20,96 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 126018,6 |  | 26412,42 |  | 26412,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение деятельности МКУ "Центр цифрового развития города Вологды" | МКУ "Центр цифрового развития города Вологды" | Всего |  | 60002,6 |  | 5044,4 |  | 5044,4 |  | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Центр цифрового развития города Вологды" |  | процент |  | 98 |  | 8,41 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 60002,6 |  | 5044,4 |  | 5044,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Функционирование и развитие муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде", организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества | МФЦ | Всего |  | 102715,8 |  | 18487,17 |  | 14 597,74 |  | уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг в МФЦ, отраженный в информационно-аналитической системе мониторинга качества услуг (ИАС МКГУ) |  | процент |  | 90 |  | 100 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 92136,1 |  | 16508,73 |  | 12 627,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 10579,7 |  | 1978,44 |  | 1 970,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего |  | 405937,3 |  | 73549,54 |  | 69655,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 143410,5 |  | 24253,23 |  | 20371,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 262526,8 |  | 49296,31 |  | 49283,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 квартал 2023 года план | 1 квартал 2023 года факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |
| 1.1.1. Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Ежемесячно органами Администрации города Вологды осуществляется анализ кадровой ситуации на предмет образования вакансий должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений и предприятий (выход на пенсию, отпуск по уходу за ребенком и т.д.). Обобщаются предложения органов Администрации города Вологды по кандидатурам для включения в кадровый резерв. В 1 квартале 2023 года проведена комиссия по формированию кадровых резервов, по итогам которой включены в резервы: в резерв управленческих кадров – 21 чел., в кадровый резерв для замещения вакантных должностей – 4 человека. Из кадровых составов назначено на должности – 5 человек (из управленческих кадров – 1 человек, из резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы - 4человека). В январе 2023 года проведены рабочие встречи по вопросу подготовки индивидуальных планов развития резервистов на текущий год. 20 марта 2023 года объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы: На старшую группу должностей по укрупненной группе специальностей и направлению подготовки «Юриспруденция». На старшую группу должностей по укрупненной группе специальностей и направлению подготовки «Экономика и управление». |
| 1.1.1.2. | Работа с источниками формирования резервов: профориентационная работа в общеобразовательных школах и образовательных организациях высшего образования города Вологды, взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области», мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участие в ярмарках вакансий, количество мероприятий | 3 | 5 | В 1 квартале 2023 года в целях повышения значения института местного самоуправления и престижа муниципальной службы, привлечения студентов высших учебных заведений и молодых специалистов на муниципальную службу в Администрацию города Вологды, в «Молодежный кадровый резерв» проведены следующие мероприятия: 19 января 2023 года проведен семинар для Молодежного кадрового резерва «Проектная деятельность в Администрации города Вологды» 21 февраля 2023 года участие в семинаре «Работа по профориентации. Разговор с Управлением образования» в рамках проекта «Вологда в работе. Кадры+» и форума «Рабочая обстановка». 27 февраля 2023 годя проведена рабочая встреча по вопросу подготовки индивидуальных планов развития на текущий год, планирование прохождения практики и стажировок в органах Администрации города Вологды. Создание чата молодежного кадрового резерва. В марте 2023 года на информационных площадках Вологодского государственного университета, Вологодского филиала РАНХиГС, ВИПЭ ФСИН России, Северо-Западного института (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) размещена информация о молодежном кадровом резерве, об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, информация о вакантных должностях Администрации города Вологды. В марте 2023 года для участников проекта «Мы – вологжане! Команда Мэра» специалистом отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды подготовлено тестирование по теме «Государственное устройство», 22 марта на встрече с участниками проекта проведено обсуждение результатов тестирования. 30 марта 2023 года участники молодежного кадрового резерва прошли интенсив по социальному поектированию. В рабочем порядке взаимодействовали с Управлением профориентационной работы и содействие трудоустройству выпускников, а также заведующими кафедр Вологодского государственного университета. Кроме того, в рабочем режиме налажено взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области». Также ежедневно проводится мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подбор кандидатов на имеющиеся в Администрации города Вологды вакантные должности на порталах Работа России, Head Hunter. |
| 1.1.1.3. | Проведение конкурсов по формированию кадровых резервов, количество конкурсов | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.1.4. | Обучение лиц, состоящих в кадровых резервах, человек | 10 | 15 | В 1 квартале 2023 года обучение прошли 15 резервистов по следующим темам: «Ведение документооборота по охране труда в соответствии с актуальными требованиями законодательства» (онлайн-семинар) - 1 человек; «Контрактная система – 2023. Важные изменения. Типичные ошибки. Разъяснения ФАС России» (семинар) - 2 человека; «Размещение официальной статистической информации на сайтах Росстата и Вологдастата. Визуализация данных» (онлайн-семинар) - 4 человека; «Проверка в 2023 году: оперативный инструктаж для главного бухгалтера» (онлайн-семинар) - 1 человек; «Изменения в трудовом законодательстве в Российской Федерации» (КПК) – 1 человек; «Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Вологодской области» (онлайн-семинар) - 2 человека; «Изменения в налоговом законодательстве 2023 года: обратим внимание на самое главное» (онлайн-семинар) – 2 человека; «Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2023 году: что нового?» (онлайн-семинар) – 2 человека. |
| 1.1.1.5. | Назначение на вакантные должности лиц, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде, процент | 24 | 45,4 | В 1 квартале 2023 года из кадровых резервов назначены 5 чел., всего назначено 11 чел. 5*100/11= 45,4 % |
| 1.1.2. Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, кадровых резервов на предмет потребности в обучении и актуальных тематик обучения, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.2. | Анализ предложений образовательных организаций, предлагаемых тематик обучения, ценовой политики, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.3. | Формирование и утверждение Плана обучения, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.4. | Закупка образовательных услуг, процент | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.5. | Реализация плана обучения, процент | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.6. | Мониторинг движения кадрового состава и необходимости дополнительного обучения, количество мероприятий | 1 | 1 | Возникла необходимость обучения 1 муниципального служащего по теме: «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов организаций, ответственных за вопросы противодействия экстремизму и терроризму» |
| 1.1.2.7. | Реализация кадрового проекта «Внутриаппаратная учеба», процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.8. | Обучение с использованием обучающей платформы на кадровом портале Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.9. | Организация обучения вновь принятых работников, муниципальных служащих с привлечением в качестве лекторов сотрудников Администрации города Вологды, количество мероприятий | 3 | 6 | Организовано 6 мероприятий для вновь принятых работников, муниципальных служащих Администрации города Вологды: распоряжения управляющего делами АГВ: от 27.01.2023 № 57-Л; от 27.02.2023 № 148-Л |
| 1.1.2.10. | Поиск альтернативных способов обучения, количество мероприятий | 1 | 1 | Организовано обучение муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды, работников подведомственных учреждений на рабочем месте (1 научно-практический семинар) |
| 1.2. Обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Ежемесячно проводится анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды: 1.Подготовлен МПА: от 23.01.2023 № 16-Л. 2. Проведен анализ штатного расписания Администрации города Вологды с целью внесения предложений по оптимизации штатной численности (функций делопроизводства). 3. Проведен анализ функций по реализации законодательства о персональных данных в Администрации города Вологды. |
| 1.2.1.2. | Подготовка распоряжений Администрации города Вологды об оптимизации штатной численности, в том числе на основании предложений Отдела совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.2.1.3. | Разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности муниципального управления, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» |  |  |  |  |
| 2.1. Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |
| 2.1.1. Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по противодействию коррупции, количество информационных материалов | 100 | 100 | Изготовлено 100 экземпляров информационных материалов по противодействию коррупции (муниципальный контракт № 3-5-5/5 от 22.03.2023) |
| 2.1.1.2. | Проведение антикоррупционного просвещения, в том числе организация работы с молодежью в сфере противодействия коррупции, «круглых столов» на антикоррупционную тематику, количество мероприятий | 1 | 14 | Проведено: 7 семинаров для муниципальных служащих на тему: «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 2 семинара для руководителей учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, на тему: «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 2 семинара для муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу; 2 деловые игры для муниципальных служащих «Антикоррупционный дартс» и «Спорзал» (проведены совместно с Управлением по профилактике коррупционных правонарушений Правительства Вологодской области); 1 деловая игра для студентов ВоГУ «Антикоррупционный ринг». |
| 2.1.1.3. | Проведение социологического исследования в целях установления оценки гражданами уровня коррупции в Администрации города Вологды, количество исследований | - | - | Запланировано на 3 квартал |
| 2.2. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 2.2.1. Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Мониторинг реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Оценивается по полугодиям |
| ПОДПРОГРАММА 3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение внедрения новых, а также функционирования, сопровождения и развития имеющихся информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1.1. Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Мониторинг состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды, количество мероприятий | 1 | 1 | По данным мониторинга за 1 квартал 2023 года программное обеспечение, используемое для выполнения функций органов Администрации города Вологды, имеет полностью актуальное состояние. В рамках данного показателя было проведено 1 мероприятие, для актуализации программного обеспечения |
| 3.1.1.2 | Сервисное сопровождение, обновление версий, приобретение новых лицензий, предоставление доступа, используемого в Администрации города Вологды (в том числе: системы электронного документооборота, системы межведомственного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, финансовые информационные системы, справочные правовые системы, информационные ресурсы, прочие информационные системы, необходимые для выполнения функций органов Администрации города Вологды), процент выполнения | 100 | 100 | В рамках сервисного сопровождения, обновления версий, приобретение новых лицензий, предоставление доступа, используемого в Администрации города Вологды: Организовано защищённое сетевое взаимодействие с комплексом интеллектуальной транспортной системы; Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продлению срока действия доменного имени; Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг с использованием экземпляров текущих версий электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»; Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению экземпляров Систем Консультант Плюс Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Система электронного документооборота «ДЕЛО» |
| 3.1.1.3. | Обеспечение выполнения требований действующего законодательства по защите информации (в том числе: осуществление комплекса мер по организации защищенной сетевой инфраструктуры, изготовление сертификатов ключей электронной подписи, проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий), процент выполнения | 100 | 100 | Выполнен анализ защищённости инфраструктуры специализированным программным обеспечением «Сканер-ВС Инспектор». |
| 3.2. Организация предоставления муниципальных услуг города Вологды преимущественно в электронном виде |  |  |  |  |
| 3.2.1. Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 3.2.1.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг преимущественно в электронном виде, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 3.2.1.3. | Обеспечение направления межведомственных запросов преимущественно посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Показатель оценивается по результатам социологического исследования, запланированного на 3 квартал 2023 года

Показатель оценивается по полугодиям (выполнение 50% за каждое полугодие)