Приложение к служебной записке Управления делами

от__________________№_______

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  1 полугодие 2023 год

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участникмуниципальной программы | Источник финансиро-вания |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы |  | Наименование |  | Единица измерения |  | План 2023 год |  | Факт 1 полугодие 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов | УД | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | доля лиц, назначенных на вакантные должности в отчетном периоде, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде |  | процент |  | 24 |  | 37,5 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах | УД | Всего |  | 798,8 | 148,85 | 148,85 |  | доля муниципальных служащих, работников Администрации города Вологды, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды |  | процент |  | 45 |  | 20,4 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 798,8 | 148,85 | 148,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля лиц, включенных в кадровые резервы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на семинарах за счет средств бюджета города Вологды |  | процент |  | 14 |  | 26 |
| 1.3. | Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» | УД ОСУП | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | количество муниципальных служащих, человек, в расчете на 1000 человек населения города Вологды |  | человек |  | 1,07 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа |  | рубль |  | 1008,2 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции | УД, УИОС | Всего |  | 100,0 | 5,00 | 5,00 |  | доля граждан, оценивающих уровень коррупции в Администрации города Вологды как низкий, ниже среднего |  | процент |  | 49 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 100,0 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды | УД | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | доля мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, реализованных в установленные сроки |  | процент |  | 100 |  | 75,7- |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) | УД МКУ "Хозяйственная служба" | Всего |  | 84,5 | 84,5 | 84,5 |  | доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды |  | процент |  | 100 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 84,5 | 84,5 | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Центр цифрового развития» | Всего |  | 13913,5 | 1779,87 | 1779,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 13913,5 | 1779,87 | 1779,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг | УД МКУ «Центр цифрового развития» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды, запланированных к переводу в электронный вид в отчетном периоде в соответствии с Планом-графиком перевода муниципальных услуг городского округа города Вологды в электронный вид |  | процент |  | 100 |  | - |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа |  | процент |  | 70 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля межведомственных запросов, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве межведомственных запросов, направленных органами Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций |  | процент |  | 98 |  | 100 |
| - ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение выполнения функций Администрации города Вологды | УД (УД, ПУ, ОМР, ОСУП, Мэр города Вологды, специалисты) | Всего |  | 102203,5 | 47493,51 | 47493,51 |  | степень выполнения графика реализации муниципальной программы |  | процент |  | 100 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 51274,4 | 18100,60 | 18100,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 50929,1 | 29392,91 | 29392,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба" | МКУ "Хозяйственная служба" | Всего |  | 126468,6 | 58331,04 | 58331,04 |  | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Хозяйственная служба" |  | процент |  | 98 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 126468,6 | 58331,04 | 58331,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение деятельности МКУ "Центр цифрового развития города Вологды" | МКУ "Центр цифрового развития города Вологды" | Всего |  | 60002,6 | 14376,51 | 14376,51 |  | обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ "Центр цифрового развития города Вологды" |  | процент |  | 98 |  | - |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 60002,6 | 14376,51 | 14376,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Функционирование и развитие муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде", организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества | МФЦ | Всего |  | 102715,8 | 41864,31 | 38317,15 |  | уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг в МФЦ, отраженный в информационно-аналитической системе мониторинга качества услуг (ИАС МКГУ) |  | процент |  | 90 |  | 98,44 |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 92136,1 | 37290,89 | 33748,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 10579,7 | 4573,42 | 4568,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего |  | 406387,3 | 164083,59 | 160536,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 143410,5 | 55391,49 | 51849,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 262976,8 | 108692,1 | 108687,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

График реализации мероприятий муниципальной программы за 2 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2 квартал 2023 года план | 2 квартал 2023 года факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |
| 1.1.1. Формирование, обучение и эффективное использование кадровых резервов |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Ежемесячно органами Администрации города Вологды осуществляется анализ кадровой ситуации на предмет образования вакантных должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений и предприятий (выход на пенсию, отпуск по уходу за ребенком и т.д.). Предложения органов Администрации города Вологды по кандидатурам для включения в кадровый резерв рассматриваются на комиссии по формированию кадровых резервов. Во 2 квартале 2023 года проведено 3 комиссии по формированию кадровых резервов, по итогам которой включены в резервы: в резерв управленческих кадров – 6 чел., в кадровый резерв для замещения вакантных должностей – 6 чел.) Из кадровых составов назначено на должности – 4 человека (из управленческих кадров – 1 человек, из резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы - 3 человека). Проведен анализ индивидуальных планов резервистов, сформированы предложения по обучению 15 человек. Организованы 2 встречи с руководителями органов Администрации города Вологды в т.ч по вопросу составления индивидуальных планов развития резервистов. |
| 1.1.1.2. | Работа с источниками формирования резервов: профориентационная работа в общеобразовательных школах и образовательных организациях высшего образования города Вологды, взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области», мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участие в ярмарках вакансий, количество мероприятий | 3 | 5 | Во 2 квартале 2023 года в целях повышения значения института местного самоуправления и престижа муниципальной службы, привлечения студентов высших учебных заведений и молодых специалистов на муниципальную службу в Администрацию города Вологды и в «Молодежный кадровый резерв» проведены 2 профориентационные встречи с деловой игрой «Город будущего»: - 11 апреля 2023 года со студентами 3 и 4 курсов Вологодского филиала РАНХиГС, - 26 апреля 2023 года со студентами 3 курса направления подготовки «Экономика» и «Юриспруденция» Вологодского государственного университета. 17 мая 2023 года 2 специалиста прошли стажировку на тему: «Привлечение молодежи на муниципальную службу» в городе Череповце. В результате работы 4 студента зачислено в молодежный кадровый резерв, в том числе победитель проекта «Мы-вологжане! Команда Мэра!» В текущем периоде из молодежного кадрового резерва 1 выпускник ВУЗа трудоустроен в МКУ «Градостроительный центр города Вологды». С 3 по 16 апреля 2023 года 2 молодых резервиста прошли обучающий курс «Молодежный проектный офис». В мае 2023 года молодые резервисты привлечены к организации мероприятий посвященных Дню Победы, организации конкурса «Национальная краса Вологды — 2023». 23 июня 2023 года Администрация города Вологды стала участником ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На площадке Дворца культуры подшипникового завода специалисты Управления делами представили Администрацию города Вологды как работодателя. Рассказали о преимуществах муниципальной службы и реализуемых проектах. По итогам мероприятия для замещения должностей муниципальной службы заявилось 7 кандидатов. На информационных площадках образовательных организаций высшего образования города регулярно размещается актуальная информация о вакантных должностях Администрации города Вологды, о молодежном кадровом резерве, о конкурсах на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. В рабочем порядке взаимодействовали с Управлением профориентационной работы и содействие трудоустройству выпускников, а также заведующими кафедр Вологодского государственного университета, экономическим факультетом ВГМХА имени Н.В. Верещагина, Вологодским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-Западным институтом (филиалом) Университета имени О. Е. Кутафина. Кроме того, в рабочем режиме налажено взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области». Также ежедневно проводится мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Подбор кандидатов на имеющиеся в Администрации города Вологды вакантные должности на порталах Работа России, Head Hunter. Объявления о вакансиях публикуются на официальном сайте и в официальной группе Администрации города Вологды ВКонтакте. |
| 1.1.1.3. | Проведение конкурсов по формированию кадровых резервов, количество конкурсов | - | 1 | 20 марта 2023 года объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы: На старшую группу должностей по укрупненной группе специальностей и направлению подготовки «Юриспруденция». На старшую группу должностей по укрупненной группе специальностей и направлению подготовки «Экономика и управление». 15 мая 2023 подведены итоги конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы: определено 2 победителя на старшую группу должностей по укрупненной группе специальностей и направлению подготовки «Юриспруденция», оба кандидата включены в состав кадрового резерва города Вологды. |
| 1.1.1.4. | Обучение лиц, состоящих в кадровых резервах, человек | 10 | 30 | Во 2 квартале 2023 года обучение прошли 30 резервистов по следующим темам: «Интенсивная образовательная программа ВолНЦ РАН «Устойчивое развитие» - 14 человек; «Градостроительная деятельность – 2023» (семинар) – 1 человек; «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих» (онлайн-семинар) -1 человек; «Повышение эффективности работы по оформлению документов при представлении к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации и региональными наградами» (онлайн-семинар) – 3 человека; «Государственные и корпоративные закупки 2023: ответы вызовам времени» (онлайн – конференция) – 1 человек; «Реализация стандарта проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы на муниципальном уровне и порядков установления и оценки применения муниципальных обязательных требований» (семинар) – 1 человек; «Эмоциональное выгорание. Способы саморегуляции» (программа повышения квалификации) – 8 человек; «Эксплуатация ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» информационное взаимодействие с внешними информационными системами; цифровые стандарты» (онлайн – семинар) – 1 человек. |
| 1.1.1.5. | Назначение на вакантные должности лиц, включенных в кадровые резервы, от количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде, процент | 24 | 37,5 | В 1 полугодии 2023 года из кадровых резервов назначены 9 чел., всего назначено 24 человека (9*100/24= 37,5 %) |
| 1.1.2. Формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых резервах |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Анализ кадрового состава Администрации города Вологды, кадровых резервов на предмет потребности в обучении и актуальных тематик обучения, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.2. | Анализ предложений образовательных организаций, предлагаемых тематик обучения, ценовой политики, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.3. | Формирование и утверждение Плана обучения, количество мероприятий | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.4. | Закупка образовательных услуг, процент | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.5. | Реализация плана обучения, процент | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.6. | Мониторинг движения кадрового состава и необходимости дополнительного обучения, количество мероприятий | 1 | 1 | Возникла необходимость обучения 1 муниципального служащего по теме: «Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» |
| 1.1.2.7. | Реализация кадрового проекта «Внутриаппаратная учеба», процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.8. | Обучение с использованием обучающей платформы на кадровом портале Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.9. | Организация обучения вновь принятых работников, муниципальных служащих с привлечением в качестве лекторов сотрудников Администрации города Вологды, количество мероприятий | 3 | 3 | Организовано 3 мероприятий для вновь принятых работников, муниципальных служащих Администрации города Вологды: распоряжение управляющего делами АГВ от 13.06.2023 года № 521-Л |
| 1.1.2.10. | Поиск альтернативных способов обучения, количество мероприятий | 1 | 1 | Организовано обучение муниципального служащего Администрации города Вологды в формате стажировки |
| 1.2. Обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реализация в Администрации города Вологды проектов «Организационная эффективность» |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды, количество мероприятий | 3 | 9 | Ежемесячно проводится анализ организационной структуры и штатной численности Администрации города Вологды, подготовлено 9 МПА: от 14.04.2023 № 98-Л, от 25.05.2023 № 124-Л, от 25.05.2023 № 125-Л, от 26.05.20223 № 126-Л, от 31.05.2023 № 133-Л, от 31.05.2023 № 134-Л, от 14.06.2023 № 148-Л, от 22.06.2023 № 162-Л, от 29.06.2023 № 171-Л |
| 1.2.1.2. | Подготовка распоряжений Администрации города Вологды об оптимизации штатной численности, в том числе на основании предложений Отдела совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 1.2.1.3. | Разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности муниципального управления, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» |  |  |  |  |
| 2.1. Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции |  |  |  |  |
| 2.1.1. Повышение уровня правового информирования населения города Вологды по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Изготовление и распространение информационных материалов по противодействию коррупции, количество информационных материалов | 100 | - | Запланировано на 3-4 квартал |
| 2.1.1.2. | Проведение антикоррупционного просвещения, в том числе организация работы с молодежью в сфере противодействия коррупции, «круглых столов» на антикоррупционную тематику, количество мероприятий | - | 2 | 1 совместный семинар с представителями прокуратуры города Вологды и УМВД РФ по городу Вологде для муниципальных служащих и работников Департамента градостроительства Администрации города Вологды на тему: «Юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений»; 1 семинара для муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу. |
| 2.1.1.3. | Проведение социологического исследования в целях установления оценки гражданами уровня коррупции в Администрации города Вологды, количество исследований | - | - | Запланировано на 3 квартал |
| 2.2. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 2.2.1. Реализация мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Мониторинг реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Администрации города Вологды, процент выполнения | 50 | 75,7 | Отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2024 годы за 1 полугодие 2023 года размещен на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции». |
| ПОДПРОГРАММА 3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение внедрения новых, а также функционирования, сопровождения и развития имеющихся информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1.1. Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов) |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Мониторинг состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды, количество мероприятий | 1 | 1 | По данным мониторинга за 2 квартал 2023 года программное обеспечение, используемое для выполнения функций органов Администрации города Вологды, имеет полностью актуальное состояние. В рамках данного показателя было проведено 1 мероприятие, для актуализации программного обеспечения |
| 3.1.1.2 | Сервисное сопровождение, обновление версий, приобретение новых лицензий, предоставление доступа, используемого в Администрации города Вологды (в том числе: системы электронного документооборота, системы межведомственного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, финансовые информационные системы, справочные правовые системы, информационные ресурсы, прочие информационные системы, необходимые для выполнения функций органов Администрации города Вологды), процент выполнения | 100 | 100 | В рамках сервисного сопровождения, обновления версий, приобретение новых лицензий, предоставление доступа, используемого в Администрации города Вологды: Организовано защищённое сетевое взаимодействие с комплексом интеллектуальной транспортной системы; Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продлению срока действия доменного имени; Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг с использованием экземпляров текущих версий электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»; Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению экземпляров Систем Консультант Плюс Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Система электронного документооборота «ДЕЛО», на поставку программного обеспечения «1С:Документооборот государственного учреждения8», лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 |
| 3.1.1.3. | Обеспечение выполнения требований действующего законодательства по защите информации (в том числе: осуществление комплекса мер по организации защищенной сетевой инфраструктуры, изготовление сертификатов ключей электронной подписи, проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий), процент выполнения | 100 | 100 | Выполнен анализ защищённости инфраструктуры специализированным программным обеспечением «Сканер-ВС Инспектор». |
| 3.2. Организация предоставления муниципальных услуг города Вологды преимущественно в электронном виде |  |  |  |  |
| 3.2.1. Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 3.2.1.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг преимущественно в электронном виде, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |
| 3.2.1.3. | Обеспечение направления межведомственных запросов преимущественно посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, процент выполнения | - | - | Запланировано на 4 квартал |

участники муниципальной программы указываются при необходимости

ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Показатель оценивается по результатам социологического исследования, запланированного на 3 квартал 2023 года

Показатель оценивается по полугодиям (выполнение 50% за каждое полугодие)

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года

Расчет показателя производится в конце года