Информация 
о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2024 года

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Общий объем финансового обеспечения в 2024 году на выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» утвержден в сумме 499650,30 тыс. руб., из них:

средства регионального бюджета в сумме  94 405,6 тыс. руб.

средства муниципального бюджета в сумме  405 244,7 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 полугодие 2024 года  в сумме  297 334,5 тыс. рублей, что составляет 60 % от плановых показателей на 2024 год, из них:

средства регионального бюджета в сумме  41 052,5 тыс. руб. или 44%;

средства муниципального бюджета в сумме  256 282,0 тыс. руб. или 63%.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение предоставления социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты. На 2024 год на выплату предусмотрено 1 230,0 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 484,7 тыс.  руб., или 39%. Количество заключенных договоров ренты в отчетном периоде – 4 шт.;

- обеспечение предоставления социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На 2024 год предусмотрено 2 000,0 тыс. руб., исполнение в 1 полугодии составило 398,8 тыс. руб., или 19,9%. Средства направлены на оплату муниципальных контрактов выполнения работ по замене газового оборудования в жилых помещениях и текущего ремонта в жилых помещениях ветеранов ВОВ, имеющих право на социальную поддержку:

г. Вологда, ул. Пионерская, д. 22а, кв. 64;

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 54а, кв. 104;

г. Вологда, пос. Молочное, ул. Емельянова д.10, кв. 43;

г. Вологда, ул. Новгородская, д. 33А, кв. 9.

- на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» получающих единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в 2024 году предусмотрено 4 535,0 тыс. руб. Исполнение в 1 полугодии 2024 года составляет 3600,6 тыс. руб., или 79%. За отчетный период 2024 года выплату получили 16 семей;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор найма жилого помещения маневренного фонда в отношении жилых помещений, требующих проведения текущего ремонта. На 2024 год предусмотрено 41,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2024 года выплаты не производились.

- обеспечение предоставления социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения. В 2024 году на выплаты предусмотрено 1410,2 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие. 2024 года составило 143,1 тыс. руб., или 10%. На отчетную дату 2024 года ежемесячную денежную компенсацию получают 42 многодетные семьи;

- обеспечение предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности. На 2024 год предусмотрено 623,6 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 297,0 тыс. руб. или 47%. На отчетную дату ежемесячную денежную компенсацию получают 12 человек;

- обеспечение предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов по оплате услуг отопления. В 2024 году на данные выплаты предусмотрено 28,0 тыс. руб. В отчетном периоде 2024 года обращений на выплату  компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан  не поступало;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников. Денежных средств на 2024 год предусмотрено 50 544,2 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 21272,8 тыс. руб. или 42%. В том числе:

обеспечение выплатами частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения на 2024 год предусмотрено 17329,2 тыс. руб. исполнение  за  отчетный период  составило 12053,0 тыс. руб. или 69%. Компенсацию в отчетном периоде получили 189 человек;

обеспечение предоставления социальной поддержки некоторым категориям педагогических работников (в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 10,0 тыс. руб., и 70,0 тыс. руб.). Денежных средств на 2024 год предусмотрено 33 215,0 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 9219,8 тыс. руб., или 27%. Выплаты получили в размере по 10,0 тыс. руб. – 126 человек, в размере по 70,0 тыс. руб. – 21 человек.

- обеспечение предоставления социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников. На 2024 год предусмотрено 8203,8 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие составило 1869,2 тыс. руб. или 22%. В том числе:

частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения предусмотрено на 2024 год 3052,8 тыс. руб., исполнение  составило 1775.1 тыс. руб.,  или 58 %. За отчетный период частичную компенсацию  получают 33 человека;

обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников осуществляющих оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа города Вологды, на 2024 год предусмотрено 5 151,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 94,09 тыс. рублей или 2%. Выплату получают 5 медицинских работников.

- обеспечение предоставления социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная станция переливания крови №1». На 2024 год предусмотрено 5 750,0 тыс. руб. Исполнение за  1 кв. 2024 года составило 3 200,0 тыс. руб., или 55%. За отчетный период безвозмездно сдали кровь 6400 человек;

- обеспечение предоставления социальной поддержки семьям в связи с рождением одновременно трёх и более детей. На выплату в 2024 году предусмотрено 1000,0 тыс. руб. Исполнение в 1 кв. составило 500,00 тыс. рублей или 50%. Выплату получила 1 семья;

- обеспечение предоставления  социальной поддержки детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях. На выплату в 2023 году предусмотрено 32 398,8 тыс. руб., исполнение за 1 кв.2024 года составило 14925,8 тыс. руб., или 46%. Средства направлены на обеспечение денежной выплатой на проезд (выплату получили 6391 чел.)  и денежной выплатой на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой (выплату получили 151 чел.);

- обеспечение предоставления социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. На выплату в 2024 году предусмотрено 22 038,2 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 3124,6 тыс. руб. или 14%. Средства направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях. За 1 полугодие 2024 года меру социальной поддержки в размере 15 % получили 107 человек (639 выплат), в размере 25% -  84 человека (506 выплат), в размере 40% - 63 человека (376 выплат). Из них многодетные семьи -518 выплат, одинокие матери - 144 выплаты, работники МОУ муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования - 159 выплат, работник  Муниципальное автономное учреждение "Центр социального питания" - 5 выплат;

средства направленные на ежемесячную денежную выплату на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частной дошкольной образовательной организации. За  6 месяцев 2024 года меру социальной поддержки в размере 4 000,0 рублей получили  - 78 родителей (468 выплат),79 детей;

- обеспечение предоставления социальной поддержки на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям)  детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, среднего общего образования производиться на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. В 2024 году на выплату предусмотрено 12 369,0 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 7940,9 тыс. руб., или 64%. Средства направлены на выплату родителям (законным представителям) на обучение детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно  в количестве 39 человек и расходы на обучение детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется на дому с использованием дистанционных образовательных технологий  в количестве  3 человека;

- обеспечение предоставления социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам индивидуально на дому. На 2024 год в бюджете предусмотрено 3 728,0 тыс. руб. Исполнение в отчетном периоде составило 2147,7 тыс. руб. или 57%. Средства направлены на обеспечение содержания  детей с ограниченными возможностями здоровья не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. За  1 полугодие  2024 года выплату получили 181 человек;

- обеспечение предоставления социальной поддержки лицам из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. В 2024 году на выплату мер предусмотрено 3300,9 тыс. руб. Выплаты в 1 полугодии 2024 года составили  725,8 тыс. руб. или 22%. Средства направлены  на обеспечение денежной выплатой обучающихся школ старше 18-ти лет находящихся на полном государственном обеспечении в количестве – 9 человек, на обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 9 человек;

- обеспечение предоставления социальной поддержки детям в виде бесплатного обеспечения продуктами детского питания молочной кухни. На выплату в 2024 году предусмотрено 3 600,0 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 1500,0 тыс. руб. или 50%. Средства направлены на обеспечение продуктами детского питания молочной кухни в количестве 195 человек;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор найма жилого помещения маневренного фонда в отношении жилых помещений, требующих проведение текущего ремонта. На выплаты в 2024 году предусмотрено 41,0 тыс. руб. В отчетном периоде 2024 года выплаты не производились.

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки некоторым категориям медицинских работников по договорам ипотечного кредитования. На 2024 год предусмотрено 13 927,2 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило  4549,6 тыс. руб., ил 32%.  Выплаты  получают 44 человека;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации состоящим на воинском учете в Военном комиссариате города Вологды и Вологодского муниципального округа, в добровольном порядке заключившим с 1 января 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. На выплаты в 2024 году предусмотрено 213 770,7 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 176 925,0 тыс. руб. Выплаты за отчетный период получили 445 человек. Из них в размере 405,0 тыс. руб. -  434 человека; в размере 105,0 тыс. руб. - 11 человек;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистан. На 2024 год предусмотрено 2 326,0 тыс. руб. Выплаты за 1 полугодие не производились;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий лиц в связи с проведением специальной военной операции. На 2024 год предусмотрено 2 180,0 тыс. руб. Выплаты в 1 полугодии не производились;

- на выплаты предоставления мер социальной поддержки в виде дополнительного пенсионного обеспечения на 2024 год предусмотрено 88138,0 тыс. руб., исполнение  составило 42543,2 тыс. руб. или 49%. Средства направляются на выплаты гражданам дополнительного пенсионного обеспечения, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением. Выплаты за  1 полугодие  2024 года получили 283 человека;

- на выплаты вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Вологды», на 2024 год предусмотрено 2590,0 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 900,0 тыс. руб. или 34%. Средства направляются на выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Вологды. Выплаты за отчетный период 2024 года получили 15 человек;

- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд. Финансирование на 2024 год не предусмотрено;

-  обеспечение предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, Финансирование на 2024 год не предусмотрено;

- на обеспечение выполнения функций Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды в 2024 году предусмотрено 23917,7 тыс. руб. Исполнение бюджета за отчетный период составило 10285,8 тыс. руб. или 43%.

Целевые показатели за 1 полугодие 2024 года по всем указанным мероприятиям в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» составляют 100%, так как меры социальной поддержки носят заявительный характер и предоставляются всем обратившимся гражданам, имеющим право на их получение.

Начальник Управления                                                                                      Д.В. Торхов