**Информация**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы**

 **«Развитие образования» за 2023 год**

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» (с последующими изменениями).

Основные цели программы:

1. Обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.

2. Создание в городском округе города Вологды новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».

Подпрограмма 4 «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».

В Программе на 2023 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 8 560 175,9 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2023 год в сумме 8 527 205,3 тыс. рублей, что составляет 99,61 %.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

*1.* *Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования:*

- выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций. На 2023 год по мероприятию предусмотрены средства в сумме 110 090,8 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 110 073,0 тыс. руб., или более 99,98 %. Средства направлены на выполнение аварийных работ, ремонт дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, замену освещения, проведение работ в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций (установку системы оповещения о чрезвычайной ситуации, охранной сигнализации, ограждения, металлических дверей и др.).

- обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды. В 2023 году по мероприятию предусмотрены средства в сумме 22 298,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2023 года кассовый расход составляет 22 257,9 тыс. рублей, или свыше 99,82 %.

*2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».*

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 3 280 223,1 тыс. руб., по итогам работы за 2023 год кассовый расход составил 3 280 222,7 тыс. руб., что составляет более 99,99 % от выделенных средств.

На территории городского округа города Вологды программу дошкольного образования реализуют 83 образовательных организаций, из них: 75 муниципальных дошкольных образовательных организаций 3 муниципальные общеобразовательные организации с группами для детей дошкольного возраста, 5 частных дошкольных образовательных организаций.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» реализуется по следующему направлению:

*2.1. Организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды.* Данное направление в 2023 году включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды за счет:

собственных средств бюджета города Вологды в сумме 600 690,8 тыс. руб., кассовое исполнение на 31 декабря 2023 года составило 600 690,5 тыс. руб., или 99,99 %. Средства направлены на содержание имущества муниципальных дошкольных организаций, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений;

средств областного бюджета в сумме 2 571 251,9 тыс. руб., кассовое исполнение на 31 декабря 2023 года составило 2 571 251,9 тыс. руб., или 100,0 %. Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, учебные расходы, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время детские сады посещают 21 716 детей (672 человека посещают частные дошкольные образовательные организации). Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

*2.2.* *Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных организаций на территории городского округа города Вологды, создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.*

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены и освоены финансовые средства в сумме 108 280,4 тыс. рублей или более 99,99 %. Средства направлены на погашение исполнительного листа по детскому саду по ул. Народная на 420 мест.

*3. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».*

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 3173 475,3 тыс. руб., по итогам работы за 2023 год кассовый расход составил 3173 362,7 тыс. руб., что составляет более 99,99 % от выделенных средств.

Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников.В 2023-2024 учебном году обучается более 46,0 тыс. чел. (2021-22 уч. году – 43,2 тыс. детей, в 2022-23 уч. году – 44,7 тыс. детей).

Подпрограмма «Развитие общего образования» реализуется по следующим направлениям:

3.1. *Обеспечение организации предоставления общедоступного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на территории городского округа города Вологды.*

Данное направление в 2023 году включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация предоставления на территории городского округа города Вологды общего образования за счет:

 - собственных средств бюджета города Вологды в сумме 411 440,5 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 411 430,7 тыс. руб., белее 99,99%. Средства направлены на содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, на организацию питания обучающихся и др.;

- средств областного бюджета в сумме 2 367 091,7 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 2 367 068,2 тыс. руб., более 99,99 %. Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, учебные расходы, организацию питания льготных категорий школьников, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

- средств федерального бюджета в сумме 343 707,6 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 343 628,6 тыс. руб., более 99,98%. Средства направлены на выплату вознаграждения за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания обучающихся по программам начального общего образования.

*3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов.*

Данное направление в 2023 году включает в себя реализацию проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды».

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены финансовые средства в сумме 2 069,5 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 2 069,3 тыс. руб., более 99,99 %.

Средства направлены на проведение XIII Северного математического турнира, практического этапа обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Оператор судна. Первая ступень» и «Оператор судна. Вторая ступень» (г. Великий Новгород), VIII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района - PRO-туризм», городской олимпиады для дошкольников «Умники и умницы», межрегионального слета юных моряков «Поморские сборы» (г. Северодвинск), Всероссийского конкурса «Большая перемена», IX Всероссийского фестиваля «Свирель - инструмент мира, здоровья и радости», предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды, IX математической олимпиады на приз Мэра города Вологды, участие в XLIII Санкт-Петербургской Летней Математической Школе, Всероссийской олимпиады школьников, городской олимпиады по ОБЖ, посвященной памяти Н.А.Скворцова и В.В.Быкова, предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды, всероссийской олимпиаде школьников, областной математической олимпиаде школьников на приз Губернатора области, новогодней Елки для одаренных детей - обучающихся начальных классов ОУ города Вологды и др.

Также, в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей за 2023 год произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства 34 обучающимся школ города Вологды на сумму - 609,0 тыс. рублей.

*3.3. Реализация регионального проекта «Современная школа».*

В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» проведены мероприятия по оснащению (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе МАОУ «Центр образования № 42» в августе 2023 года создан детский технопарк «Кванториум». По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 21 359,3 тыс. рублей (фед. бюджет – 20 502,8 тыс.руб., обл. бюджет - 854,3 тыс.руб., мун. бюджет - 2,2 тыс.руб.) по данным на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило - 21 359,2 тыс. рублей (фед. бюджет – 20 502,8 тыс. руб., обл. бюджет – 854,3 тыс. руб., мун. бюждет – 2,1 тыс. руб.), более 99,99%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

*3.4. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».*

В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. Участники мероприятия: МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10», МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды.

По данному мероприятию в 2023 году выделены и освоены бюджетные средства в сумме 6 678,9 тыс. рублей (фед. бюджет – 6 138,0 тыс.руб., обл. бюджет -255,7 тыс.руб., мун. бюджет – 285,2 тыс.руб.)или более 99,99%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

*3.5. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)».*

Данное направление включает в себя обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

В 2023 году по данному мероприятию предусмотрены и освоены в полном объеме финансовые средства на выплату заработной платы в сумме 21 127,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2023 года, кассовое исполнение составило 21 127,8 тыс. руб., или 100,0 %.

Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования у обучающихся патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.

*4. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».*

На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 533 705,5 тыс. руб., по итогам работы за 2023 год кассовый расход составил 533 705,3 тыс. руб., более 99,99 % от выделенных средств.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» реализуется по следующим направлениям:

*4.1. Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды.*

Данное направление включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды.
В 2023 году по мероприятию предусмотрены бюджетные средства в сумме
507 006,9 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 507 006,9 тыс. руб., или 99,99%. Средства направлены на оплату труда работников учреждений и оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, на оплату сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 21 учреждениями дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС - 9 учреждений).

*4.2. Организация и проведение лагерей в каникулярный период.*

Данное направление включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организацию и проведение лагерей в каникулярный период. В 2023 году по мероприятию предусмотрены средства бюджета в сумме 14 965,0 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 14 964,9 тыс. руб., более 99,99 %.

Средства направлены на организацию отдыха и оздоровления детей в загородном лагере «Единство», проведение лагерей на базе общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей.

В 2023 году муниципальными образовательными организациями города Вологды с 1 по 21 июня 2023 года организован отдых и оздоровление детей в 52 лагерях с дневным пребыванием детей на базе 40 школ и 3 учреждений дополнительного образования (и их структурных подразделений), одно из которых - учреждение культуры (МБУ ДО «ЦДО»).

В дневных лагерях отдохнули 4 189 детей (2021 год -3 991 чел., 2022 год – 4067 детей). Для работы в лагерях с дневным пребыванием привлечено педагогических работников - 481 чел., технического персонала – 83 чел.

В период летних школьных каникул 2023 года в загородном оздоровительном лагере МОУ ДО «ДЮЦ «Единство», проведено четыре оздоровительные смены. В лагере отдохнули 441 ребенок, в том числе 20 детей, состоящих на различных видах учета.

Кроме этого, МУ ДО «Детский морской центр «Меридиан» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» проведено четыре речных похода (в период с мая по август) с общим охватом детей 129 чел.

Участие в реализации проекта «Юнармейское лето» Центра патриотического воспитания принял 325 несовершеннолетних. Всего в летний период проведено 23 мероприятия.

В структурном подразделении МАУ ДО «Центр творчества»: «Прилуки» в июне прошли мастер-классы. Всего проведено 16 мастер-классов, с общим количеством участников 327 человек.

В период с 26 по 30 июня в структурном подразделении МАУ ДО «Центр творчества «Кванториум» прошли 5 летних интенсивов с участием 41 ребенка.

В рамках проведения мероприятия по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в 2023 году продолжены работы по ремонту летних спален ЗОЛ «Единство.

- организацию занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально - значимого проекта «Город детства». В 2023 году предусмотрены средства в сумме 1 478,0 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило 1477,9 тыс. руб., более 99,99 %.

В период с июня по август 2023 года во всех микрорайонах города работали 90 площадок. За каждой из площадок закреплены муниципальные учреждения (57 площадок за учреждениями образования, 21 за учреждениями культуры, 12 за учреждениями физкультуры). На площадках организована работа 292 педагогов и 90 вожатых. Проведено более 1500 мероприятий, с общим охватом детей более 25 тыс.

 - на реализацию общегородских воспитательных мероприятий в 2023 году предусмотрены и освоены в полном объеме 100,0 % средства в сумме 5 141,5 тыс. рублей. Средства направлены на проведение городского проекта «В кино классом», городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года», участие в Всероссийском конкурсе – фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023» , в соревнованиях по стрельбе среди учителей школ города ко дню 8 Марта, проведение Августовского педагогического совещания работников муниципальной системы образования города Вологды, Дня знаний, городского марафон «Счастлив тот, в ком детство есть!3.0» для воспитателей детских садов, расположенных на территории городского округа города Вологды, конкурса на присуждение гранта педагогическим работникам им. П.А.Колесникова, торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, модульный курс семинаров для учителей и др.

*4.3. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».*

В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведены мероприятия по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Участник мероприятия - МАУ ДО «Центр творчества» структурное подразделение «Ракурс»).

По данному мероприятию в 2023 году выделены и освоены в полном объеме (более 99,99 %) бюджетные средства в сумме 400,2 тыс. рублей (фед. бюджет - 384,1 тыс. руб., обл. бюджет -16,0 тыс.руб., мун. бюджет - 0,1 тыс.руб.). Мероприятие выполнено в полном объеме.

*4.4. Реализация регионального проекта «Культурная среда».*

В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, мебель, жк-панели, методическая литература для МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г. Вологды. По данному мероприятию в 2023 году выделены и освоены в полном объеме (более 99,99 %) бюджетные средства в сумме 4 713,9 тыс. рублей (фед. бюджет – 3 982,3 тыс. руб., обл. бюджет -165,9 тыс.руб., мун. бюджет – 565,7 тыс.руб.). Мероприятие выполнено в полном объеме.

*5. Подпрограмма 4 «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2023 год в размере 1 434 098,1 тыс. руб., за 2023 год кассовый расход составил 1401 298,8 тыс. рублей, или 97,71%.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

*5.1. Реализация регионального проекта «Современная школа».*

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные выделены и освоеныбюджетные средства в сумме 6 924,3 тыс. руб. (фед. бюджет – 6 647,3тыс. руб., обл. бюджет – 249,3 тыс.руб., мун. бюджет – 27,7 тыс.руб.).

Средства направлены на строительство школы на 150 мест на ул. Строителей. Между Администрацией города Вологды и ООО ПроШкола № 41» 12 октября 2022 года заключено Концессионное Соглашение в отношении объекта строительства «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области (Прилуки)» с датой начала строительства 2023 год и окончанием строительства 2024 год.

*5.2. Введение новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа города Вологды путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования.*

По данному мероприятию в 2023 году выделены бюджетные средства в сумме 1 427 173,8 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовое исполнение составило – 1 394 374,5 тыс. руб. более 97,70 %

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение работ по строительству школы на 1224 места на ул. С. Преминина в городе Вологде:

- заключен контракт от 28.03.2022 года № К-25/2022 с ООО «Базис ЛТД» на сумму 1 755 719 317,40 рублей. На 01.09.2023 года работы выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- заключен муниципальный контракт с ООО «АГЦ г. Вологды» от 13.04.2022 г. № К-29/2022 на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству школы на 1224 места на ул. С. Преминина в городе Вологда на сумму 1 851 150,00 рублей. На 01.09.2023 года работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- заключен муниципальный контракт на сумму 28 699 081,00 рубль с ФБУ «РосСтройКонтроль» от 06.05.2022г № К-34/2022 на оказание услуг по проведению строительного контроля за строительством школы на 1224 места на ул. С.Преминина городе Вологде. На 01.09.2023 года работы выполнены в полном объеме.

- заключены контракты на оснащение школы оборудованием на сумму 305 954,7 тыс. руб., из них оборудование поставлено на 173 794,3 тыс. руб. В настоящее время заключаются контракты на оснащение школы немонтируемым оборудованием со сроками поставки октябрь-ноябрь. Поставки оборудования ведутся согласно заключенных договоров.

На 01.09. 2023 года школа на 1224 места по улице С.Преминина введена в эксплуатацию.

*6. Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2023 год в размере 6 284,8 тыс. руб., по итогам работы за 2023 год кассовый расход составил 6 284,8 тыс. руб., или 100,0 %.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

*6.1. Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи.*

По данному мероприятию в 2023 году бюджетные средства не предусмотрены.

*6.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий.*

По данному мероприятию в 2023 году выделены и освоены в полном объеме (100 %) бюджетные средства в сумме 6 084,8 тыс. руб. Средства направлены на проведение следующих мероприятий: общегородской строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; общегородское спортивное мероприятие «Богатырская зарничка»; Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»; детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2023» имени А.А. Попова, городской школьный парад, учебные сборы старшеклассников в рамках проведения Юнармейского марафона, спартакиада среди обучающихся города Вологды на кубок Мэра города Вологды «Юнармейская доблесть», общегородское спортивное мероприятие «Богатырская зарничка», XI городской конкурс «Строя и песни имени А.А.Попова» и т.д.

*6.3. Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству.*

По данному мероприятию в 2023 году выделены и освоены в полном объеме (100%) бюджетные средства в сумме 200,0 тыс. руб. Средства направлены на проведение учебных сборов старшеклассников (стрелковая и десантная подготовка), открытой спартакиады среди обучающихся города Вологды на кубок Мэра города Вологды «Юнармейская доблесть» и др.

Начальник Управления образования

Администрации города Вологды И.Л.Гуляева

Филиппова Галина Петровна

8 (8172) 72 37 36