|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от 20 июня 2024 года № 65/290 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва

Дата официального опубликования 
решения Вологодской городской Думы

о назначении выборов – 20 июня 2024 года

Дни голосования – 6, 7, 8 сентября 2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее 8 августа 2024 года, а в исключительных случаях, по согласованию с Избирательной комиссией Вологодской области – не позднее 2 сентября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия города Вологды (далее – ТИК города Вологды) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2024 года, а если избирательные участки были образованы позднее этого срока – не позднее чем через два дня после их образования | Мэр города Вологды |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Представление сведений об избирателях в ТИК города Вологды | Не позднее 9 июля 2024 года | Мэр города Вологды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после сформирования соответствующих участковых избирательных комиссий | Командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления | С 22 июля до 24 часов 2 сентября 2024 года | Избиратели |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) | Не позднее 5 сентября 2024 года, а в исключительных случаях – сразу после сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью ТИК города Вологды первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 28 августа 2024 года, , а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов 5 сентября 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 5 сентября 2024 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов 5 сентября 2024 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
|  | Представление в ТИК города Вологды списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 сентября 2024 года | Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного политической партией, иным общественным объединением, субъектом общественного контроля, зарегистрированным кандидатом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 5 по 8 сентября 2024 года | Наблюдатели, указанные списках в предоставленных в ТИК города Вологды |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 29 августа 2024 года | Редакции средств массовой информации |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков | Не позднее 03 августа 2024 года | ТИК города Вологды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа 2024 года, а в исключительных случаях - не позднее 5 сентября 2024 года | ТИК города Вологды |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в ТИК города Вологды списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и их иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, 8 сентября 2024 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не ранее 20 июня и не позднее 23 июня 2024 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее 20 июня и не позднее 10 июля 2024 года до 18.00 часов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 20 июня и не позднее 10 июля 2024 года до 18.00 часов | Избирательные объединения |
|  | Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в ТИК города Вологды | Не ранее 20 июня и не позднее 10 июля 2024 года до 18.00 часов | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | Реализация права на обжалование в суде постановления ТИК города Вологды о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | После представления в ТИК города Вологды соответствующих сведений | ТИК города Вологды |
|  | Проверка и направление соответствующими органами в ТИК города Вологды сообщения о результатах проверки сведений о кандидатах | В течение 10 дней со дня поступления представления ТИК города Вологды в соответствии с ч. 6 и 8 ст. 30, п. 6 ч. 2 ст. 32 - ОЗ В течение 20 дней со дня поступления представления ТИК города Вологды ч. 7, 7(1) ст. 30 п. 2, 3 ч. 5 ст. 32 - ОЗ | УМВД России по Вологодской области, образовательные организации Управление ФНС России по Вологодской области, Управление Росреестра по Вологодской области (подведомственное ему бюджетное учреждение), Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК города Вологды о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК города Вологды о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в ТИК города Вологды документов для регистрации кандидатов | Не ранее 7 июля 2024 года и не позднее 27 июля 2024 года до 18.00 часов | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (далее - ОЗ) к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК города Вологды |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата | Не позднее чем за двое суток до дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Рабочая группа, создаваемая решением ТИК города Вологды |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК города Вологды |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК города Вологды |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК города Вологды |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 23 августа 2024 года | ТИК города Вологды |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц | После уведомления ТИК города Вологды о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлениями граждан о согласии быть доверенным лицом | ТИК города Вологды |
|  | Представление в ТИК города Вологды заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 4 сентября 2024 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее 31 августа 2024 года | Избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 26 июня 2024 года | Уполномоченный орган местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в ТИК города Вологды перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, 8 сентября 2024 года | Не позднее 1 июля 2024 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 08 сентября 2024 года | Не позднее 06 июля 2024 года | ТИК города Вологды по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 20 июля 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК города Вологды сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 20 июля 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 20 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК города Вологды сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 20 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 21 июля 2024 года | Редакции периодических муниципальных печатных изданий |
|  | Агитационный период | Со дня подачи заявления о согласии баллотироваться кандидатом и до ноля часов 5 сентября 2024 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10 августа 2024 года и до ноля часов 5 сентября 2024 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в ТИК города Вологды | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2024 года | ТИК города Вологды с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2024 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 06 августа 2024 года | ТИК города Вологды с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий, иных заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания | С 10 августа 2024 года и до ноля часов 5 сентября 2024 года, в рабочие дни | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 10 августа 2024 года и до ноля часов 5 сентября 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанные в частях 3, 4 статьи 50 - ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК города Вологды о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанные в частях 3, 4 статьи 50 - ОЗ |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | ТИК города Вологды |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Вологодской области или Администрация города Вологды |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, либо в военной организации, или в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до ее проведения | Командир воинской части совместно с ТИК города Вологды |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2024 года | Администрация города Вологды по предложению ТИК города Вологды |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 28 августа 2024 года | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 3 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в ТИК города Вологды данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | С 8 сентября по 18 сентября 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения ТИК города Вологды уведомления о выдвижении кандидата | ТИК города Вологды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата | ТИК города Вологды |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в ТИК города Вологды документов для регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Представление ТИК города Вологды сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически по требованию ТИК города Вологды | Кредитная организация |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 8 сентября 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Направление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | ТИК города Вологды |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК города Вологды финансовых отчетов: |  |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их получения | ТИК города Вологды |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК города Вологды | В десятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно | Федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы, организации независимо от формы собственности, граждане |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее 8 ноября 2024 года | Кредитная организация по указанию ТИК города Вологды |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение ТИК города Вологды | Не позднее 01 июля 2024 года | Органы местного самоуправления |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 18 августа 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Представление в ТИК города Вологды отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 18 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК города Вологды |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК города Вологды по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при ТИК города Вологды | Не позднее 20 июля 2024 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их числа, формы, текста | Не позднее 18 августа 2024 года | ТИК города Вологды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  |  |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | Полиграфические организации по решению ТИК города Вологды |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК города Вологды | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК города Вологды |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ТИК города Вологды, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 4 сентября 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Проведение голосования | С 08.00 до 20.00 6-8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа но не позднее 14.00 8 сентября 2024 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 26 статьи 67 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК города Вологды | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по каждому избирательному округу | Не позднее 12 сентября 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее 21 сентября 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК города Вологды |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 8 октября 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Вологодской городской Думы, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов | ТИК города Вологды |
|  | Представление в ТИК города Вологды копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Вологодской городской Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрирован-ного кандидата ТИК города Вологды | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Вологодской городской Думы |
|  | Регистрация избранного депутата Вологодской городской Думы и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрирован-ным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | ТИК города Вологды |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, а также данных обо всех избранных депутатах | Не позднее 8 ноября 2024 года | ТИК города Вологды |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | ТИК города Вологды |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденного постановлением ИКВО | ТИК города Вологды, государственные и муниципальные архивы |