**Информация**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования» за 2 квартал 2024 год**

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологдыот 10 октября 2014 года № 7673 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» (с последующими изменениями).

Основные цели программы:

1. Обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.

2. Создание в городском округе города Вологдыновых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».

Подпрограмма 4 «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».

В Программе на 2024 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 9 964 974,80 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы на 2 квартал2024 года в сумме 4 710 955,10 тыс. рублей, что составляет 47,3 %.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

*1.Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования:*

- выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций. На 2024 год по мероприятию предусмотрены средства в сумме 1 924 522,7 тыс. руб., по состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 625 230,0 тыс. руб., или 32,5 %. Средства направлены на выполнение аварийных и текущих работ, капитального ремонта МОУ СОШ № 8,13,15,17,23,33 в том числе, в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в части ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций; проведение ремонтов зданий МОУ СОШ № 6,7,32, МДОУ № 26,38,63,108; проведение работ в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций (установку системы оповещения о чрезвычайной ситуации, охранной сигнализации, ограждения, металлических дверей и др.), закупку мебели и обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений.

- обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2024 году по мероприятию предусмотрены средства в сумме 10 950,0 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 481,9 руб., или 4,4%. Средства планируется направить на реализацию мероприятий по приспособлению зданий и помещений МДОУ № 3,30,36,44,49,74,88,95,100,101,108,90,СОШ № 8,10,13,17,21,22,32 для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов).

- обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды. В 2024 году по мероприятию предусмотрены средства в сумме 25 321,2 тыс. рублей. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовый расход составляет 10 850,8 тыс. руб., или 42,9 %.

*2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».*

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в размере 3 604 211,2 тыс. руб., по итогам работы на 30 июня 2024года кассовый расход составил 1 839 832,1 тыс. руб., или 51,0 % от выделенных средств.

На территории городского округа города Вологды программу дошкольного образования реализуют 83 образовательных организаций, из них: 75 муниципальных дошкольных образовательных организаций 3 муниципальные общеобразовательные организации с группами для детей дошкольного возраста, 5 частных дошкольных образовательных организаций.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» реализуется по следующему направлению:

*2.1. Организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды.* Данное направление в 2024 году включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологдыза счет:

собственных средств бюджета города Вологды в сумме 863 498,5 тыс. руб., кассовое исполнение на 30 июня 2024 года составило 505 076,4 тыс. руб., или 58,5 %. Средства направлены на содержание имущества муниципальных дошкольных организаций, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Микрорайон «Южный» городского округа город Вологда (заказчик - МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька»).

средств областного бюджета в сумме 2 740 712,7 тыс. руб., кассовое исполнение на 30 июня 2024 года составило 1 334 755,7 тыс. руб., или 48,7 %. Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, учебные расходы, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования (приобретение оборудования) МДОУ № 7,21, 26,38,63,101 (2 989,6 тыс. руб). В настоящее время детские сады посещают 19 861 человек (596 детей посещают частные дошкольные образовательные организации). Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

*3. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».*

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в размере 3 495 689,6 тыс. руб., по итогам работы за 2 квартал 2024 года кассовый расход составил 1 851 476,4 тыс. руб., что составляет 53,0 % от выделенных средств.

Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников. В 2024-2025 учебном году обучается более 46,0 тыс. чел. (2021-22 уч. году – 43,2 тыс. детей, в 2022-23 уч. году – 4,7 тыс. детей, 2023-24 – 46,0 тыс. детей).

Подпрограмма «Развитие общего образования» реализуется по следующим направлениям:

3.1.*Обеспечение организации предоставления общедоступного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на территории городского округа города Вологды.*

Данное направление в 2024 году включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организация предоставления на территории городского округа города Вологды общего образования за счет:

- собственных средств бюджета города Вологды в сумме 390 326,9 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 190 753,9 тыс. руб., или 48,9 %. Средства направлены на содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, на организацию питания обучающихся и др.;

- средств областного бюджета в сумме 2 628 345,6 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 1 406 092,5 тыс. руб., или 53,5 %. Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, учебные расходы, организацию питания льготных категорий школьников, организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение оборудования для школьных музеев МОУ СОШ № 9,15 (2 000,4 тыс. руб.), проведение мероприятий по реализации образовательных программ в агроклассах МОУ СОШ № 6 (2 438,6 тыс. руб.), проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся (модернизация школьных пищеблоков) в МОУ СОШ № 8,13,15,17,32 (23 502 ,0 тыс. руб.).

- средств федерального бюджета в сумме 413 939,0 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 232 916,0 тыс. руб., или 56,3 %. Средства направлены на выплату вознаграждения за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания обучающихся по программам начального общего образования, реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) МОУ СОШ № 8,13,15,33 (44 164,7 тыс. руб.).

*3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов.*

Данное направление в 2024 году включает в себя реализацию проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды».

В 2024 году по данному мероприятию предусмотрены финансовые средства в сумме 2 128,4 тыс. руб., по состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 765,3 тыс. руб., или 36,0 %.

Средства направлены на проведение XIV Северного математического турнира, предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды, IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании», X математической олимпиады на приз Мэра города Вологды, XXII международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ», X Всероссийского фестиваля «Свирель - инструмент мира, здоровья и радости», математического фестиваля «Золотое руно» (Абхазия), торжественного приема Мэром города Вологды медалистов и прочие мероприятия.

Также в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей во 2 квартале 2024 года произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства 34 обучающимся школ города Вологды на сумму 306,0 тыс. рублей.

*3.3.Реализация регионального проекта «Современная школа».*

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано проведение мероприятий по оснащению (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» планируется создать детский технопарк «Кванториум». По данному мероприятию в 2024 году выделены бюджетные средства в сумме 42 351,2 тыс. рублей. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 10 537,0 тыс. рублей, или 24,9 %.

Закупка оборудования проведена учреждениями самостоятельно, согласно инфраструктурного листа согласованного с Департаментом образования Вологодской области. Срок поставки оборудования до 15 августа 2024 года.

*3.4. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)».*

Данное направление включает в себя обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

В 2024 году по данному мероприятию предусмотрены и освоены в полном объеме финансовые средства на выплату заработной платы в сумме 17 848,4 тыс. рублей. По состоянию на 30 июня 2024 года, кассовое исполнение составило 10 411,6 тыс. руб., или 58,3 %.

Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования у обучающихся патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.

*4. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей».*

На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в размере 871 819,6 тыс. руб., по итогам работы за 2 квартал 2024 года кассовый расход составил 328 876,6 тыс. руб., или 37,7 % от выделенных средств.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» реализуется по следующим направлениям:

*4.1. Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды.*

Данное направление включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды.   
В 2024 году по мероприятию предусмотрены бюджетные средства в сумме   
687 127,2 тыс. руб. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 289 274,9 тыс. руб., или 42,1 %. Средства направлены на оплату труда работников учреждений и оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, на оплату муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в городском округе городе Вологде, на реализацию дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо».

По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 21 учреждениями дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС - 9 учреждений).

*4.2. Организация и проведение лагерей в каникулярный период.*

Данное направление включает в себя проведение следующих мероприятий:

- организацию и проведение лагерей в каникулярный период. В 2024 году по мероприятию предусмотрены средства бюджета в сумме 171 546,0 тыс. руб., по состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило 31 850,8 тыс. руб., или 18,6 %.

За истекший период летних школьных каникул 2024 года организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования.

В июне 2024 года муниципальными образовательными организациями города Вологды с 3 по 21 июня организован отдых и оздоровление детей в 48 лагерях  с дневным пребыванием детей  на базе 38 школ и 3 учреждений дополнительного образования (и их структурных подразделений), одно из которых - учреждение культуры (МБУ ДО «ЦДО»).

В дневных лагерях отдохнули  4 179 детей  (2021 год -3 991 чел., 2022 год – 4 067 детей, 2023 год – 4 189). Для работы в лагерях с дневным пребыванием привлечено педагогических работников - 447 чел., технического персонала –64 чел.

Кроме этого, МУ ДО «Детский морской центр «Меридиан» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» проведено два речных похода (03-12.05.2024 г., 02-11.06.2024 г.) с общим охватом детей 63 человека. В структурном подразделении МАУ ДО «Центр творчества»: «Прилуки» в июне прошли мастер-классы. Всего проведено 19 мастер-классов, с общим количеством участников 235 человек.

В период с 24 по 28 июня 2024 года в структурном подразделении «Кванториум» МАУ ДО «Центр творчества» прошли 4 летних интенсива с участием 23 детей.

В 2024 году запланировано приобретение и монтаж двух некапитальных объектов (быстровозводимой конструкции) для отдыха детей и их оздоровления в загородном оздоровительном лагере «Единство», расположенном по адресу: Вологодская область, Грязовецкий муниципального района, сельское поселение Юровское, деревня Санниково), а также создание условий для круглосуточного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, современного образовательного пространства, соответствующего требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. МКУ «Градостроительный центр города Вологды» 04.03.2024 года заключен муниципальный контракт № ЭА-09/2024 на поставку и монтаж двух некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. Цена контракта составляет - 62 714,8 тыс. рублей. Подрядчик: ИП Трушков Сергей Анатольевич. В настоящее время произведен монтаж двух некапитальных объектов, приобретено оборудование для оснащения зданий и пищеблока, установлена комплектная водопроводная насосная станция с резервуарами чистой воды (ВНС) и павильон для скважины, проведено переустройство электрических сетей и строительство КЛ 10кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ чА для электроснабжения детско-юношеского центра «Единство». В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории лагеря.

В рамках проведения мероприятия по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в 2024 году проведен капитальный ремонт спальни лагеря «Единство» (6 278,7 тыс. рублей).

- организацию занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально - значимого проекта «Город детства». В 2024 году предусмотрены средства бюджета в сумме 1 713,7 тыс. руб., по состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило в сумме 300,0 тыс. руб., или 17,5 %.

В течение летнего периода во всех микрорайонах города запланирована работа 86 площадок (июнь - 20, июль, август – по 33). За каждой из площадок закреплены муниципальные учреждения (13 площадок за учреждениями УО; 4 площадки УФКМС; 3 площадки УКИН). В июне в работе площадок были задействованы 58 педагогов. Проведено более 500 мероприятий, с общим охватом детей более 4 000 тыс.

- на реализацию общегородских воспитательных мероприятий в 2024 году предусмотрены средства в сумме 3 744,0 тыс. рублей, по состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило в сумме 1 387,0 тыс. руб., или 37,0 %. Средства направлены на проведение городского смотра - конкурса «Педагог года», городской конкурс «Любимый воспитатель», государственную итоговую аттестацию, Всероссийский конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2024», городской конкурс творческих коллективов дошкольных образовательных организаций «Храни огонь родного очага», интеллектуальную игру «Мозгобойня «А ну-ка, родители» (финал), экологическую гостиную «Юные экологи. Мы вместе!» в рамках городского проекта «Экологический калейдоскоп», городскую спартакиаду для дошкольников «Зеленая спартакиада», V общегородской кадетский бал, и др.

*4.3.Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».*

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланировано проведение мероприятий по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Участники мероприятия-26 школ города Вологды МОУ СОШ № № 1,2,3,4,5,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,23,26,28,29,30,32,33,35,37,41,ОВЗ № 1. Планируется создание 1290 мест. По данному мероприятию в 2024 году выделены бюджетные средства в сумме 7 688,7 тыс. рублей. По состоянию на 30 июня 2024 года кассовое исполнение составило в сумме 6 063,9 тыс. руб., или 78,9 %. Образовательными учреждениями произведена закупка оборудования для школьного спортивного, туристического, театрального клуба и медиацентра.

*5. Подпрограмма 4 «Содействие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2024 год в размере 62 446,7 тыс. руб., на 30 июня 2024 года кассовый расход составил 61 786,3 тыс. рублей, или 98,9 %.

Средства выделены и израсходованы в *рамках реализации регионального проекта «Современная школа»*. Средства направлены на строительство школы на 150 мест на ул. Строителей. Между Администрацией города Вологды и ООО ПроШкола № 41» 12 октября 2022 года заключено Концессионное Соглашение в отношении объекта строительства «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области (Прилуки)» с датой начала строительства 2023 год и окончанием строительства 30.12. 2024 года.

*6. Подпрограмма 5 «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание детей и молодежи города Вологды».*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2024 год в размере 6 284,8 тыс. руб., по итогам работы за 2 квартал 2024 года кассовый расход составил 3 753,8 тыс. руб., или 59,7%.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

*6.1. Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи.*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2024 год в размере 10,0 тыс. руб., по итогам работы за 2 квартал 2024 года кассовый расход составил 10,0 тыс. руб. или 100%.

*6.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий.*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2024 год в размере 6 004,8 тыс. руб. по итогам работы на 30 июня 2024 года кассовый расход составил 3 743,8 тыс. руб. или 62,3 %. Средства направлены на проведение следующих мероприятий: общегородской строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; детско-юношескую оборонно-спортивную игру «Зарница-2024» им. А.А. Попова; «Богатырская зарничка»; проведение мероприятий в рамках Юнармейского лета: речной круиз «Юнармейский поход» с 22 по 24.06.2024 г. с общим охватом 65 чел.

*6.3. Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству.*

На выполнение мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в бюджете города Вологды на 2024 год в размере 270,0 тыс. руб. по итогам работы на 30 июня 2024 года кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

Исполняющий обязанности начальника

Управления образования

Администрации города Вологды С.В. Павлов

Филиппова Галина Петровна

8(8172) 72 37 36