Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 6 месяца 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 6 месяца  план | 6 месяца  факт | | | Краткие итоги реализации мероприятия |
| п/п |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» | | | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | - | - | В отчетном периоде проведение мероприятия не запланировано | | |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | - | - | В отчетном периоде проведение мероприятия не запланировано | | |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт оказания информационных услуг №16 от 01.02.2024 г. | | |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 2 | 2 | Подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2023 год и 1 квартал 2024 года | | |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 1 | 1 | Выполнена НИИ «Исследование потребностей лиц с ОВЗ в туристических услугах и объектах, обследование туристических объектов и услуг на территории города Вологды на доступность» | | |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» | | | | | | |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» | | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий в рамках Концепции празднования 880-летия со дня основания Вологды, количество | - | - | | В отчетном периоде проведение мероприятия не запланировано | |
| 1.2.2 | Вовлечение жителей Вологды в развитие города и реализацию разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций, человек | - | - | | В отчетном периоде проведение мероприятия не запланировано | |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» | | | | | | |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | - | - | В отчетном периоде проведение мероприятия не запланировано | | |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 9 | 9 | Заседания состоялись:  18.01.24, 25.01.24, 15.02.24, 22.02.24, 21.03.24, 28.03.24 18.04.24, 25.04.24, 14.05.24, 16.05.24, 21.05.24, 23.05.24, 28.05.24, 13.06.24, 20.06.24 | | |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 3 | 3 | Заседания состоялись: 29.02.2024  14.03.2024, 27.04.2024 | | |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» | | | | | | |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» | | | | | | |
| 2.2.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, количество проведенных конкурсов | 1 | - | Проведение мероприятия перенесено на 3 квартал | | |
| 2.2.2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | - | - | В отчетном периоде проведение мероприятия не запланировано | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» | | | | | | |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» | | | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 1050 | 1100 | В 1 полугодии МБУ «Центр развития предпринимательства» субъектам МСП и «самозанятым» гражданам проведено 243 консультации, проинформировано 857 представителей бизнеса города | | |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 65 | 77 | В 1 полугодии объявлен конкурс «Вологодский зелёный бизнес». На участие в конкурсе принята 91 заявка, в т.ч. 77 субъектов МСП | | |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | - | - | В 1 полугодии проведение мероприятия не запланировано | | |
| 3.1.4 | Проведение конкурсного отбора заявителей для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, количество грантополучателей | 5 | 5 | Конкурс проведен, объявлено 5 победителей:  АО «СтарТ-Плюс» - бизнес-проект «Модернизация производства бутилированной воды с целью снижения расхода пластика»  ООО «СХП Цветы» - бизнес-проект «Создание Ботанического музея»  ООО «ТД Маяк» - бизнес-проект «Вологодский стрейч»  ИП Борисов И.Е. - бизнес-проект «Производство органических продуктов»  ООО «СТАРТ» - бизнес-проект «Экоконференц-зал» | | |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» | | | | | | |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» | | | | | | |
| 3.2.1 | Проведение информационных туров для туроператоров города Вологды, количество проведенных информационных туров | 1 | - | Проведение мероприятия перенесено на 3 квартал | | |
| 3.2.2 | Организация и проведение  городского форума экскурсоводов «Путь успеха», факт | 1 | - | Проведение мероприятия перенесено на 4 квартал | | |
| 3.2.3 | Организация участия Администрации города Вологды в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», факт | 1 | - | Проведение мероприятия перенесено на 4 квартал | | |
| 3.2.4 | Участие в туристских выставках с целью презентации туристского потенциала города Вологды, факт | 1 | 1 | На выставке «Интурмакет» 16-18 марта в Москве, представлена презентациия города Вологды на стенде Вологодской области | | |
| 3.2.5 | Организация и проведения мероприятия, посвященного Дню туризма 27 сентября 2024 год, факт | - | - | В 1 полугодии проведение мероприятия не запланировано | | |
| 3.2.6 | Реализация межмуниципального маршрута, включающего выставочное пространство «Дом Вологодского масла», факт | - | - | В 1 полугодии проведение мероприятия не запланировано | | |
| 3.2.7 | Реализация проекта «Рождественская сказка в Вологде», факт | - | - | В 1 полугодии проведение мероприятия не запланировано | | |
| Мероприятие 3.3 «Развитие современных выставочных пространств» | | | | | | |
| 3.3.1 | Проведение экскурсий в выставочном пространстве «Дом Вологодского масла», количество экскурсий | 300 | 525 | За отчетный период проведено 525 экскурсий | | |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | | | | | | |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» | | | | | | |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» | | | | | | |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 10 | 10 | 1) ООО «Омега» 2) ПК «Провинция»  3) АО «Агроскон-ЖБИ» 4) ИП Кондратьев Юрий Сергеевич (Теплица-Царица)  5) Planty сыродавленное масло​  6) ООО «ЕС35»  7) Студия Глянец  8) ООО «Электротехснаб»  9) ООО «Экопоток»  10) ИП Плотникова ВИ | | |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие «зеленой экономики», количество мероприятий | 1 | 1 | Организован и проведен городской экоконкурс «Вологодский зеленый офис» | | |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды | | |
| 4.1.4 | Мониторинг и актуализация инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 80 | 109 | Обновлена информация о 109 инвестиционных предложениях | | |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | 1 | 1 | ООО ПК «ЛИМ» запуск линии по производству цепей противоскольжения | | |
| 4.1.6 | Проведение встреч с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства в форматах Инвестиционного совета при Мэре города Вологды, «Мобильной общественной приемной для бизнеса», единиц | 1 | 1 | Проведен Инвестиционный совет при и.о.Мэра города Вологды Накрошаеве А.Н. 20.06.2024 г. Рассмотрено 2 проекта (общий объем инвестиций 250 млн руб., 60 новвых рабочих мест). | | |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» | | | | | | |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» | | | | | | |
| 4.2.1 | Организация приема делегаций и других мероприятий с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, количество мероприятий | 2 | 4 | Состоялся обмен информацией о предприятиях - экспортерах с городами Гродно Минск, Могилев (Республика Беларусь), Смоленск с целью дальнейшего проведения деловых мероприятий и организации экономического сотрудничества  13-14 апреля Презентация города Вологды в рамках Международной выставки-форума «Россия»  29 апреля состоялась деловая встреча предприятий и организаций города Могилева и города Вологды в режиме ВКС, в которой приняли участие 18 предприятий.  30-1 мая состоялось участие представителей города Вологды в рекламном туре в город Могилев с презентацией туристического потенциала города Вологды | | |
| 4.2.2 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 5 | 12 | 16 марта 2024 год в КВЦ «Экспо» г. Москва в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет» состоялась встреча с представителями Администрации города Евпатории (Республика Крым) с целью обсуждения перспектив взаимодействия в сфере туризма.  27 марта 2024 года состоялся Круглый стол по методическому обеспечению реализации программ по Истоковедению («Истоки») для дошкольного образования и начального общего образования. В мероприятии приняли участие представители городов – побратимов Гродно и Могилева (Республика Беларусь).  22 апреля состоялась конференция в режиме ВКС по военно-патриотической тематике с городами Гродно и Могилев  25 апреля представлены видео - приветствия для научно-практической конференции «Экология и общество: баланс интересов» в рамках IV Международного форума «Экология: город, экономика, люди» от гордов Интань  (КНР), Гюмри ( Армения),Могилев ( Республика Беларусь). Участие в форуме ГГУПП «Спецавтохозяйство» города Гродно и Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.  7 мая состоялась встреча в режиме ВКС, посвященная патриотическому воспитанию молодежи, с участием представителей города Гродно и Могилев (Республика Беларусь).  20 мая в Вологде состоялись мероприятия историко-патриотический автопробега «Содружество: Беларусь-Россия», посвященного освобождению Беларуси от немецко- фашистских захватчиков.  С 31 мая по 13 июля состоялась благотворительная выставка-ярмарка «Кладезь» и программа духовно-просветительских и культурных мероприятий «Единая вера-единая Русь Святая» Свято-Елисаветинского монастыря города Минска ( Республика Беларусь).  27-30 июня состоялось участи 8 мастеров народных художественных промыслов города Могилева в мероприятиях X Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел»  29 июня в рамках Дня города Могилева состоялось открытие скульптуры «Памятник букве «О» (малая архитектурная форма) на аллее городов-побратимов в городе Могилеве. Малая архитектурная форма была изготовлена на спонсорские средства и доставлена в Могилев. В праздничных мероприятиях от городского округа города Вологды принимали участие представители общественной организации «Местная национально-культурная автономия белорусов города Вологды». | | |
| 4.2.3 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 520,6 | 487,4 | Произведена оплата на основании выставленных счетов. | | |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» | | | | | | |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» | | | | | | |
| 5.1.1 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 6 | 7 | В 1 полугодии 2024 года проведено  7 заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено  52 вопросов. Из них согласованно включение в Схему и Дислокацию 9 новых места, исключено 16 места, уточнения внутри Схемы и Дислокации – 3 вопроса, отказано 24 раза по включению новых объектов торговли и услуг | | |
| 5.1.2 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 8 | 16 | В 1 полугодии 2024 года проведено 16 рейдов:  - перекресток ул. Челюскинцев – ул. Кирова (4 объекта);  - Северная, вблизи домов №10, 15, 26(6 объектов);  - ул. Герцена, вблизи дома №116(1 объект);  - пл. Бабушкина (3 объекта);  - перекресток ул. Текстильщиков –ул. Московская (8 объектов);  - ул. Преминина, вблизи дома №2 (1 объект);  - ул. Ярославская, вблизи дома №32 (4 объекта);  - Окружное шоссе, вблизи дома №23 (4 объекта);  - аллея ул. Ильюшина (6 объектов);  - ул. Панкратова, вблизи дома №66 ( 4 объекта);  - ул. Герцена, 48, 70 (3 объекта);  - перекресток ул. Ленинградская – ул. Кирова (4 объекта);  - ул. Ленинградская, 48 (1 объект);  - ул. Ленинградская, 134 (5 объектов);  - ул. Ленинградская, 81 (3 объекта);  - ул. Костромская, 3 (3 объекта). | | |
| 5.1.3 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | 3 | 21 | В 1 полугодии 2024 года в добровольном порядке демонтировано 21 нестационарный объект | | |
| 5.1.4 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 8 | 10 | В 1 полугодии 2024 года на территории города Вологды МБУ «Центр развития предпринимательства» организованы следующие ярмарки:  1. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды» на Торговой площади.  2. Универсальная ярмарка по адресу:  г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 68;  3. Универсальная ярмарка «Сделано на Вологодчине» на Кремлевской площади  (с 1 по 7 января; с 20 января по 9 февраля (по выходным дням); с 10 по 16 марта (по выходным дням));  4. Универсальная ярмарка «Вологодская масленица» на Кремлевской площади  . Универсальная ярмарка «Сделано на Вологодчине» на Кремлевской площади (13 и 14, 20 и 21 апреля).  6. Универсальная ярмарка «Дачный сезон» на площади Революции.  7. Универсальная ярмарка «День защиты детей» на площади Революции.  8. Универсальная ярмарка «День независимости России» на Кремлевской площади.  9. Универсальная ярмарка «Фермерская ярмарка «Сделано на Вологодчине» (14 июня, 21 июня) на Кремлевской площади.  10.Универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж» на проспекте Победы вдоль Вологодского кремля. | | |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» | | | | | | |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» | | | | | | |
| 5.2.1 | Привлечение к участию организаций, оказывающих бытовые услуги населению, в обсуждении концепций развития и благоустройства общественных пространств города Вологды, факт участия | 2 | 4 | В 1 полугодии 2024 года в рамках обсуждения концепций развития и благоустройства пр. Победы, аллеи  ул. Ильюшина, пл. Бабушкина 30 января, 13 февраля, 16 февраля, 12 марта проведены встречи с представителями торговых организаций и организаций, оказывающих бытовые услуги, в которых приняло участие 39 представителей бизнеса | | |
| 5.2.2 | Организация и проведение фестиваля для организаций сферы бытового обслуживания населения, факт проведения фестиваля | - | - | В 1 полугодии проведение мероприятия не запланировано | | |