УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от 29.08.2024 № 1264

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование в газете «Вологодские новости» сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды в соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и размещение указанного сообщения на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды в соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) |
| 2. | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды | не более одного месяца со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды |
| 3. | Принятие Главой города Вологды решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды | не позднее чем через десять дней со дня представления Комиссией по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды Главе города Вологды в соответствии с частью 11 статьи 31 ГрК РФ |
| 4. | Опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение десяти календарных дней со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды |
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
|  | землепользования и застройки городского округа города Вологды и указанного проекта |  |
| 5. | Организация и проведение Комиссией по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды | не более одного месяца с момента оповещения жителей городского округа о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в газете «Вологодские новости» |
| 6. | Принятие Мэром города Вологды решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды на утверждение в Вологодскую городскую Думу или о направлении его на доработку | в течение десяти дней после представления Комиссией по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды Мэру города Вологды, а также протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 7. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний | в случае необходимости доработки проекта срок устанавливается отдельно. |