УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Департамента цифровизации

Администрации города Вологды

от 27.09.2024 № 26

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Функционирование и развитие МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде», организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества»

муниципальной программы «Цифровая трансформация муниципального управления

в городском округе городе Вологде»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг в МКУ «МФЦ», отраженный в информационно-аналитической системе мониторинга качества услуг (ИАС МКГУ) | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | МКУ «МФЦ» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Повышение качества и доступности оказываемых услуг многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Вологды, создание комфортных условий для граждан - получателей услуг, снижение административных барьеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено выполнение функций муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде» | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | МКУ «МФЦ» |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Функционирование и развитие МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде», организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества» (всего), в том числе: | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 606297,0 | ДЦ, МКУ «МФЦ» |
| МБТ | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 540477,0 |  |
| МБ | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 65820,0 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обеспечено выполнение функций муниципального Казенного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде», всего, в том числе: | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 101049,5 | 606297,0 | ДЦ, МКУ «МФЦ» |
| МБТ | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 90079,5 | 540477,0 |  |
| МБ | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 10970,0 | 65820,0 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Повышение качества и доступности оказываемых услуг многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Вологды, создание комфортных условий для граждан - получателей услуг, снижение административных барьеров, обеспечено выполнение функций муниципального Казенного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде» |  |  |
| обеспечено содержание муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде» | ежегодно | Новак Е.А. – директор МКУ «МФЦ» |

Используемые сокращения:

ДЦ - Департамент цифровизации Администрации города Вологды;

МКУ «МФЦ» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде»;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.