УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника Управления

по молодежной политике Администрации

города Вологды

от 01.11.2024 № 7

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий

«Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью»

муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории городского округа города Вологды»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение (2023 год) | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за исполнение 1 |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие активности и поддержки молодежи» | единица | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | УМП |
| 2 | Количество добровольческих акций | единица | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | УМП |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение (2023 год) | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | Ответст-венный за испол-нение 1 |
| 2025  год | | 2026  год | | 2027  год | | 2028  год | | 2029  год | | 2030  год | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| Задача «духовно- нравственное и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организованы и проведены мероприятия с детьми и молодежью | | | оказание услуг (выполнение работ) | предоставление из бюджета города Вологды субсидия на финансовое выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ | | единица | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | УМП |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | Ответственный за исполнение 1 |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью» (всего),  в том числе: | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 182 916,60 | УМП |
| МБТ | 1 766,70 | 1 766,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 533,40 |
| МБ | 28 719,40 | 28 719,40 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 179 383,20 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены мероприятия с детьми и молодежью (всего),  в том числе: | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 182 916,60 | УМП |
| МБТ | 1 766,70 | 1 766,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 533,40 |  |
| МБ | 28 719,40 | 28 719,40 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 30 486,10 | 179 383,20 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Духовно- нравственное и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, организованы и проведены мероприятия с детьми и молодежью |  |  |
| 1.1. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета города Вологды субсидии МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ | 1 квартал  текущего года | Филиппова Я.Н. - начальник Управления по молодежной политике Администрации города Вологды |
| 1.2. Предоставлен отчет о расходах, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии | 25 декабря  текущего года | Воронцова Е.Е. – директор МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» |

Используемые сокращения:

УМП - Управление по молодежной политике Администрации города Вологды;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования»

МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» - муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»