Приложение № 2

к постановлению Администрации города Вологды

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики на территории городского округа города Вологды»

ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году

| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи и толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, количество мероприятий | 8 | 7 | 6 | | 5 | |  |
| 1.1.2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодежи, количество мероприятий | 19 | 26 | 20 | | 23 | |  |
| 1.1.3 | Проведение ремонта фасада здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. Креативное пространство «Салют, молодежь!»), единица. | 0 | 0 | 0 | | 1 | |  |
| 1.1.4 | Установка окон в помещении по адресу г. Вологда, ул. Пугачева, д. 57 «а» (Добро. центр города Вологды), еденица | 0 | 0 | 0 | | 1 | |  |
| 1.2 | Проведение обучающих занятий по направлениям молодежной политики | | | | | | | |
| 1.2.1 | Организация обучающих занятий по направлениям молодежной политики, количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  |
| 2 | Развитие и (или) реализация потенциала молодежи | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи», количество мероприятий | - | - | - | | | 1 |  |
| 2.2 | Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») (Вологодская область) | | | | | | | |
| 2.2.1 | Проведение методических, просветительских и образовательных мероприятий (в том числе конкурсов, семинаров, разработка методических продуктов) программ, реализованных молодежными центрами, количество мероприятий. | 0 | 9 | 5 | | 8 | |  |
| 2.2.2 | Проведение ремонта здания и оснащение оборудованием молодежного центра по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 12. Креативное пространство «Салют, молодежь!»), единица. | 0 | 0 | 0 | | 1 | |  |
| 2.2.3 | Охват молодежи деятельностью молодежных центров, человек. | 0 | 3 400 | 16 900 | | 16 300 | |  |
| 2.3 | Осуществление деятельности Молодежной администрации города Вологды, количество мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | | |  |
| 3 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 3.1 | Степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы, процент | - | - | - | 100 | | |  |
| 4 | Повышение эффективности антитеррористической защищенности учреждений в сфере молодежной политики | | | | | | | |
| 4.1 | Доля объектов молодежной политики, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны). | - | - | - | 100 | | |  |

»