**глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей**

Вологда

2025

**8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).**

| Теплоисточник | Мероприятие | Срок реализа-ции меропр.,  год\* | Ориентир. затраты в ценах  2023 г., млн.руб.\*\* |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные | | | |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Чернышевского, 84а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| 25 Гкал/ч (замена одного котла КВГ-6,5 на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2022-2023 | 36,6 |
| 30,5 Гкал/ч (замена второго котла КВГ-6,5 на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2024-2025 | 36,6 |
| 36 Гкал/ч (замена третьего котла КВГ-6,5 на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2026-2028 | 36,6 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Машиностроительная, 19 | Реконструкция котельной:  Модернизация ГРП с заменой узла учета газа  Реконструкция химводоочистки  Строительство кабельной линии для электроснабжения котельной ул. Машиностроительная, 19 | 2022-2028 | 28,7 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Энгельса, 54а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| Установка дополнительного (третьего котла) КВГ-2,5 или его аналога | 2019-2020 | 6,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Красноармейская, 27 | Ввод в эксплуатацию котла ДЕ-16-25 с переводом его работы в водогрейном автоматическом режиме | 2019-2020 | 80,0 |
| Установка дополнительного котла (котлов) на существующих площадях котельной  (2-й очереди) | 2023-2028 |
| Перевод режима работы котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2023-2028 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Колхозная, 71а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| 25 Гкал/ч (замена одного котла КВГ-6,5 на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2026-2028 | 36,6 |
| 30,5 Гкал/ч (замена второго котла КВГ-6,5 на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2026-2028 | 36,6 |
| Перевод режима работы котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2026-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Старое шоссе, 5 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| Установка дополнительного (четвертого котла) установленной мощностью 2,2 Гкал/ч | 2019-2020 | 8,5 |
| Установка дополнительного котла | 2023-2028 | 10,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Маяковского, 22а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| 28,6 Гкал/ч (замена одного котла ТВГ-8М  на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2023-2025 | 36,6 |
| 32,3 Гкал/ч (замена второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2025-2028 | 36,6 |
| Замена третьего котла ТВГ-8 на котел с нагрузкой, необходимой для работы в летнем режиме, а также с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2025-2028 | 36,6 |
| Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2023-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Пролетарская, 73а | Консервация котельной. Переключение ее тепловых нагрузок на Маяковского, 22а | 2023-2028 | 42,2 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Залинейная, 22 | Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала или замена котлов | 2023-2028 | 50,0 |
| Реконструкция котельной  АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Залинейной, 22, модернизация резервного топливного хозяйства | 2021-2028 | 200,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Горького, 130а | Перевод котельной в пиковый режим работы с возможностью переключения ее тепловых нагрузок на котельную Горького, 99а в отопительный сезон | 2023-2028 | 50,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Горького, 99а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| 28,6 Гкал/ч (замена одного котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2023-2025 | 36,6 |
| 32,3 Гкал/ч (замена второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2026-2027 | 36,6 |
| Замена третьего котла ТВГ-8 на котел с нагрузкой, необходимой для работы в летнем режиме, а также с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2027-2028 | 36,6 |
| Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2026-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Карла Маркса, 70 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| 28,6 Гкал/ч (замена одного котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2020-2021 | 22,0 |
| 32,3 Гкал/ч (замена второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2023-2025 | 36,6 |
| Замена третьего котла ТВГ-8 на котел с нагрузкой, необходимой для работы в летнем режиме, а также с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2026-2028 | 36,6 |
| Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2022-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Разина, 53б | Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2023-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Пошехонское шоссе, 23а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| 48 Гкал/ч (замена третьего котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме) | 2022-2023 | 22,0 |
| Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2023-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Пошехонское шоссе, 36а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности: |  |  |
| Установка дополнительного котла (котлов) для переключения нагрузки с котельной Пошехонское ш. 23а | 2023-2028 | 20,0 |
| АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская,3а | Модернизация котельной по адресу ул. Костромская,3а (строительство пристройки, установка водоподогревателей для разделения котлового и сетевого контуров) | 2023 | 5.0 |
| Пошехонское ш., 42а | Строительство, ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч | 2018 | 9,44 |
| Говоровский пр., 4 | Вывод из эксплуатации старой котельной. Строительство, ввод в эксплуатацию блочно-модульной паровой котельной тепловой мощностью 8,0 Гкал/ч. | 2023-2028 | 100,0 |

\* - при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения год постройки может быть уточнён и изменён;

\*\* - при расчете ориентировочных затрат на подключение перспективных объектов не были учтены затраты на благоустройство, строительство и реконструкцию тепловых камер и НДС, затраты уточнить при разработке проектно-сметной документации.

Для уточнения расположения строящихся и реконструируемых участков тепловых сетей смотри перспективную электронную модель системы теплоснабжения города Вологды.

# Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

| **№ п/п** | **Застройщик** | **Наименование объекта** | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | | **Тепло-источник** | **Срок выполнения мероприятий** | **Новое строительство (ответвление)** | | | | **Новое строительство (общий участок)** | | | | **Реконструкция** | | | | **Месяц** | **Год** | **Ориентировочные затраты на подключение в ценах 2019 года, млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч** | **Отопление, Гкал/ч** | **Горячее водоснабжение, Гкал/ч** | **Вентиляция,**  **Гкал/ч** | **Начало участка** | **Конец участка** | **Диаметр,**  **мм** | **Длина, м** | **Начало участка** | **Конец участка** | **Диаметр, мм** | **Длина, м** | **Начало участка** | **Конец участка** | **Диаметр, мм** | **Длина, м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 1 | ООО «ЖилСтрой35» | Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Карла Маркса - Фрязиновская. 2-я очередь строительства | 0,50184 | 0,29669 | 0,20515 | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  | ноябрь | 2020 | 2,03 |
| 2 | ООО «Стройсектор» | 6-ти этажный жилой дом по ул. Фрязиновской | 0,286086 | 0,140226 | 0,14586 | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2020 | ТК-23-1 | наружная стена здания | 125 | 34 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,31 |
| 3 | ООО «Регионстрой» | Многоэтажный жилой дом в квартале ул. К.Маркса – Фрязиновская | 0,66262 | 0,342586 | 0,320034 | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 20 | ТК-23-1 | ТК проектируемая | 207 | 100 | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 5,43 |
| 4 | Пеганов Александр Юрьевич | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Пугачева, 89 | 0,1964 | 0,0934 | 0,103 | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2022 | ТК-33 | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 0,68 |
| 5 | ООО «Ресурс» | Жилые дома по ул. Фрязиновской | 2,623895 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 40 | ТК проектируемая | ТК проектируемая | 207 | 120 | - | - |  |  |  | 2023 | 7,12 |
| 6 | ООО «Центр-капитал» | Многофункциональ-ный общественный центр по ул. Фрязиновской | 0,424789 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | т.А | граница земельного участка | 82 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,01 |
| 7 | АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» | Административные здания по ул. Северной | 0,72 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК-17 | граница земельного участка | 100 | 180 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 6,78 |
| 8 | ООО «Строй-индустрия» | Жилой дом ул. Пугачева, №7 по ГП | 1,789924 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,77 |
| 9 | ООО «Строй-индустрия» | Жилой дом ул. Пугачева, №6 по ГП | 1,789924 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 45 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 207 | 160 | ТК-36 | ТК проек-тируе-мая | 207 | 135 |  | 2024 | 15,54 |
| 10 | Объекты перспектив-ного строительства | Многофункциональ-ный жилищный комплекс по ул. Северной (5-ая очередь) | 1,838609 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,82 |
| 11 | Объекты перспектив-ного строительства | Многофункциональ-ный жилищный комплекс по ул. Северной (6-ая очередь) | 1,838609 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,82 |
| 12 | Объекты перспектив-ного строительства | Многофункциональ-ный жилищный комплекс по ул. Северной (4-ая очередь) | 1,838609 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК-31 | наружная стена здания | 125 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,55 |
| 13 | Объекты перспектив-ного строительства | Многофункциональ-ный жилищный комплекс по ул. Северной (3-яя очередь) | 1,838609 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 20 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 150 | 100 | - | - |  |  |  | 2024 | 4,91 |
| 14 | Департамент градостро-ительства | Объект розничной торговли по ул. Дальней | 0,08 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2026 | ТК-51 | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,85 |
| 15 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Бассейн по ул. Фрязиновской | 0,5 | - | - | - | АО «Агрострой-конструкция» | 2027 | ТК-17 | граница земельного участка | 82 | 150 | - | - |  |  | ТК-11 | ТК-17 | 207 | 190 |  | 2027 | 13,96 |
| 16 | Амшоков Сергей Наурбиевич | Административно-складское здание по ул. Ленинградской, 61 | 0,07 | 0,07 |  |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | ТК-7Б | граница земельного участка | 50 | 5 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,17 |
| 17 | ООО «ДомСтрой» | Многоквартирный жилой дом по ул. Петина/Солодунова | 0,350731 | 0,215431 | 0,1353 |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | ТК-39-10\* | наружная стена здания | 82 | 160 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 5,41 |
| 18 | ООО «Силикат-Строй» | Многоквартирный жилой дом по ул. Солодунова | 0,426404 | 0,201756 | 0,224648 |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | ТК-39-10\* | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | ТК-39-10 | ТК-39-10а | 150 | 37 | октябрь | 2019 | 2,19 |
| 19 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный дом №1 по ГП по ул. Гагарина | 0,471 | 0,27 | 0,201 |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 15 | - | - |  |  | У-Г13 | ТК-33 | 150 | 151 | октябрь | 2019 | 6,69 |
| 20 | ООО СК «Домстрой» | Многоквартирный жилой дом по Индивидуальному переулку | 0,47807 | 0,27921 | 0,19886 |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | ТК проектируемая | наружная стена здания | 82 | 10 | - | - |  |  | ТК-42 | У-221 | 207 | 56 | октябрь | 2019 | 2,96 |
| 21 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный дом №2 по ГП по ул. Гагарина | 0,544 | 0,31 | 0,234 |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  | октябрь | 2019 | 1,35 |
| 22 | ООО «Стройсектор» | Жилой комплекс вблизи жилого дома № 64 по ул. Ленинградской | 1,849 | 1 | 0,849 |  | АО «ВОМЗ» | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  | ТК-7 | ТК-8-1 | 150 | 203 | декабрь | 2019 | 8,31 |
| 23 | УМВД России по Вологодской области | Реконструкция спортивного комплекса УВД по Вологодской области по ул. Западная, 4 | 0,0923 |  |  | 0,0923 | АО «ВОМЗ» | 2020 | Сущест-вующий ТУ | граница земельного участка | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 0,03 |
| 24 | Пантелеева Анна Сергеевна, Карабанов Владимир Николаевич | Многоквартирный жилой дом по ул. Солодунова, 15 | 0,12 | 0,6 | 0,6 |  | АО «ВОМЗ» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 2,03 |
| 25 | ООО «Алтрейд-проект» | Многоквартирный жилой дом по ул. Солодунова, 11 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | АО «ВОМЗ» | 2020 | ТК-39-10\* | наружная стена здания | 50 | 55 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,86 |
| 26 | ООО «Алтрейд-проект» | Многоквартирный жилой дом по ул. Солодунова, 17 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | АО «ВОМЗ» | 2020 | ТК-39-10а | наружная стена здания | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,35 |
| 27 | ООО «Социум» | Многоквартирный жилой дом со встроенными автостоянками и нежилыми помещениями по Раздельному пер. | 0,39462 | 0,190235 | 0,204385 |  | АО «ВОМЗ» | 2020 | ТК-42-3 | наружная стена здания | 69 | 55 | - | - |  |  | У-221 | ТК-42-3 | 125 | 142 | декабрь | 2020 | 7,35 |
| 28 | Дубнов Олег Маркович | Многоквартирный жилой дом по ул. Народной | 0,6208 | 0,415 | 0,2058 |  | АО «ВОМЗ» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 230 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 7,78 |
| 29 | Департамент имуществен-ных отноше-ний Вологодс-кой области | Здание по ул. Ленинградской, 71Б | 0,338779 | 0,285594 | 0,053185 |  | АО «ВОМЗ» | 2021 | ТК-38 | граница земельного участка | 69 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 1,69 |
| 30 | ООО «Стандарт» | Многоквартирный жилой дом с гаражным комплексом и торгово-коммерческими помещениями по ул. Леннградской, 69 | 4,28 | 2 | 1,8 | 0,48 | АО «ВОМЗ» | 2021 | ТК-3 | наружная стена здания | 150 | 250 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 10,23 |
| 31 | ООО «Гостиница «Вологда» | Здание по ул. Мира, 92 | 0,06 |  |  | 0,06 | АО «ВОМЗ» | 2022 | ТК-35 | граница земельного участка | 82 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 0,34 |
| 32 | Вахрамеев Андрей Александрович | Нежилые помещения мансардного этажа здания по ул. Ленинградской, 76а | 0,056 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2023 | У-175 | система теплопотребления | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,03 |
| 33 | Дьячков Сергей Юрьевич | Бассейн по ул. Путейской, д. 1 | 0,16546 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2023 | ТК-33 | граница земельного участка | 69 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,68 |
| 34 | ООО «Прод-инвест» | Административное здание по ул. Ленинградской | 0,361005 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2023 | ТК-39-2 | граница земельного участка | 69 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,68 |
| 35 | Артамошин Е.Н. | Многоквартирный жилой дом по Детскому пер. | 1,5 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2023 | ТК-39-4 | наружная стена здания | 125 | 140 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 5,41 |
| 36 | ООО «Морозко» | Многоэтажный жилой дом по ул. Гагарина, 9 | 1,6 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 110 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 4,15 |
| 37 | Меднов Тимур Валентинович | Здание крединто-финансовых организаций по Слесарному переулку, 25 | 0,0209 | 0,0209 |  |  | АО «ВОМЗ» | 2024 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,35 |
| 38 | Меднов Тимур Валентинович | Аптека по Слесарному переулку, 29 | 0,07351 | 0,07351 |  |  | АО «ВОМЗ» | 2024 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,01 |
| 39 | Объекты перспектив-ного строительства | Жилой дом по ул. Кирпичной, 36 | 0,15 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2024 | ТК-39-8 | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,01 |
| 40 | Департамент имуществен-ных отноше-ний Вологодс-кой области | Предприятие автосервиса по ул. Мальцева | 0,2 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2024 | ТК-42 | граница земельного участка | 50 | 140 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 4,74 |
| 41 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина, 6 | 0,061 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК-16-2 | наружная стена здания | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 42 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Мальцева | 0,08 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК-42 | граница земельного участка | 50 | 230 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 7,78 |
| 43 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Путейской | 0,09 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК-29 | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,03 |
| 44 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по Прямому пер., 19 | 0,13 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 5 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,17 |
| 45 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина | 0,5 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК-39-15 | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 46 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажные жилые дома по ул. Народной | 0,6 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 230 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 7,78 |
| 47 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоэтажные жилые дома по ул. Западная | 0,9 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | У-378 | наружная стена здания | 100 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,94 |
| 48 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Средней | 1,5 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК-39-15 | наружная стена здания | 69 | 130 | - | - |  |  | ТК-39-13 | ТК-39-15 | 207 | 132 |  | 2026 | 10,57 |
| 49 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Гагарина | 3,5 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2026 | ТК-11 | граница земельного участка | 150 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,09 |
| 50 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Малоэтажный жилой дом по ул. Солодунова, 16 | 0,01 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2027 | ТК-39-10 | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,01 |
| 51 | ООО «Респект-Недвижи-мость» | Нежилое здание по ул. Пушкинской, 22б | 0,03034 | 0,01453 | 0,01581 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | выполнено | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,00 |
| 52 | Смирнов Игорь Олегович | Здание по ул. Октябрьской, 11 | 0,055 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | Выпол-нено | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,00 |
| 53 | ООО «Стронг» | Административное здание по ул. Мальцева, 7 | 0,061616 | 0,05 | 0,011616 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | ТК-9 | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,34 |
| 54 | Смирнов Игорь Олегович | Административное здание по ул. Ленина, 7 | 0,0688 |  | 0,0258 | 0,043 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | Выпол-нено | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,00 |
| 55 | Смирнов Игорь Олегович | Административное здание по Советскому пр., 2б | 0,0731 | 0,0129 | 0,0215 | 0,0387 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | Выпол-нено | Существующий ТУ | система теплопотребления | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,03 |
| 56 | ООО «Строительная компания «Ренессанс» | Многоквартирный дом №1 по ул. Герцена | 0,26502 | 0,2427 | 0,17682 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | К-4-9 | наружная стена здания | 69 | 20 | - | - |  |  | К-4-4 | К-4-9 | 150 | 64 | октябрь | 2019 | 3,30 |
| 57 | ООО «Спецстрой-монтаж» | Жилой многоквартирный дом «Амстердам» № 1 по ГП | 0,566 | 0,326 | 0,24 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 25 | ТК-12АЮ-1 | ТК проектируемая | 100 | 50 | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 2,73 |
| 58 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином по ул. Молодежной | 0,806107 | 0,528522 | 0,277585 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 40 | ТК-22АЮ-4 | ТК проектируемая | 150 | 180 | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 8,72 |
| 59 | ООО «Южный» | Жилой дом №2 по ГП по Московскому шоссе | 1,144 | 0,705 | 0,439 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,38 |
| 60 | ООО «Атриум» | Объект незавершенного строительства по ул. Чехова, 36 | 0,20725 | 0,2058 | 0,00145 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2019 | 0,00 |
| 61 | ООО «Строительная компания «Ренессанс» | Многоквартирный дом №2 по ул. Герцена | 0,44464 | 0,2311 | 0,21354 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2019 | К-4-9 | наружная стена здания | 69 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2019 | 1,35 |
| 62 | Горюнов Илья Владимирович, Московкин Александр Анатольевич | Двухэтажное административное здание с подвалом по ул. Чехова-Предтеченская | 0,2103 | 0,0474 | 0,153 | 0,0099 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | К-44-2 | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  | апрель | 2020 | 0,85 |
| 63 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный дом по ул. Молодежной (корпус 1) | 0,566061 | 0,353751 | 0,2123 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 60 | - | - |  |  | ТК-22АЮ-2 | ТК-22АЮ-3 | 207 | 127 | сентябрь | 2020 | 7,97 |
| 64 | ООО «Железобе-тон-12» | Жилой дом № 5 в жилом квартале по ул. Козленская, Рабочая | 1,7 | 0,15 | 0,55 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 150 | - | - |  |  | - | - |  |  | сентябрь | 2020 | 5,80 |
| 65 | ООО «Спецстрой-монтаж» | Жилой многоквартирный дом «Амстердам» № 3 по ГП | 0,32 | 0,2 | 0,12 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2020 | 1,35 |
| 66 | Степанова Елена Витальевна | Дополнительная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию здания торгового центра по ул. Конева, 5Б | 0,03 |  |  | 0,03 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | Сущест-вующий ТУ | Система теплопот-ребления | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 0,03 |
| 67 | БУ ЖКХ ВО «Вологдаобл-жилкомхоз» | Жилой дом по Советскому пр., д. 103а | 0,15255 | 0,04695 | 0,1056 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК-182-4 | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,01 |
| 68 | Никитин Евгений Михайлович | Многоквартирный жилой дом по Пречистенской набережной | 0,197334 | 0,102159 | 0,095175 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК42-5Ц | наружная стена здания | 50 | 93 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 3,15 |
| 69 | ООО СЗ СК «Домстрой» | Многокваритрный жилой дом по ул. Дзержинского | 0,260305 | 0,172556 | 0,087749 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК-9АЮ-1Б | наружная стена здания | 69 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,01 |
| 70 | ООО «Спецстрой-монтаж» | Жилой многоквартирный дом «Амстердам» № 2 по ГП | 0,56 | 0,32 | 0,24 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 2,03 |
| 71 | МКУ «Ритуал» | Ритуальный комплекс с моргом по Советскому пр. | 0,586166 | 0,479819 | 0,048769 | 0,057578 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | К-2-18 | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 2,03 |
| 72 | ПК «Феникс» | Многоэтажный жилой дом по ул. Маршала Конева | 0,8498 | 0,49505 | 0,35475 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,51 |
| 73 | ООО «Южный» | Жилой дом №1 по ГП по Московскому шоссе | 1,144 | 0,705 | 0,439 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 0,38 |
| 74 | ЗАО «Горстрой-заказчик» | Жилой дом №35 по ГП в мкр. Можайский | 3,481 | 1,811 | 1,67 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК-23Ю-7 | наружная стена здания | 150 | 220 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 9,00 |
| 75 | ООО «Ярмарка» | Многоквартирный жилой дом по ул. Конева | 1,5444 | 0,8429 | 0,7015 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | К-22 | наружная стена здания | 125 | 90 | - | - |  |  | К-10АЮ-6 | К-22 | 207 | 87 | декабрь | 2020 | 7,55 |
| 76 | ЗАО «Горстрой-заказчик» | Жилой дом №22 по ГП (корпус А) в мкр. Новгородский | 2,40518 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК-24 | наружная стена здания | 150 | 190 | - | - |  |  | ТК-23 | ТК-24 | 207 | 155 | декабрь | 2020 | 15,03 |
| 77 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Ярославской | 0,75 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | ТК-23Ю-7 | граница земельного участка | 82 | 31 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 1,05 |
| 78 | Спортивная школа «Витязь» | Крытый каток искусственным льдом по ул. Ярославской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:)24:0501009:135 | 0,991 | 0,352 | 0,249 | 0,39 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 2020 |  |
| 79 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный дом по ул. Молодежной (корпус 2) | 0,718513 | 0,494663 | 0,22385 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 30 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 150 | 120 | - | - |  |  | сен-тябрь | 2021 | 5,93 |
| 80 | ООО «СтройМет» | Здание бизнес-центра по ул. Предтеченской, 42а | 0,255472 | 0,11783 | 0,05082 | 0,086822 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | К-40-5 | граница земельного участка | 50 | 5 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2021 | 0,17 |
| 81 | ООО «Респект-Недвижи-мость» | Объект культуры и искусства районного и местного значения по Предтеченской наб., 46 | 0,02516 | 0,02516 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 30 | ТК-57-7 | ТК проекти-руемая | 50 | 120 | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 5,07 |
| 82 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» | Дополнительная тепловая нагрузка на систему вентиляции в здании лабораторного корпуса по ул. Яшина, 1а | 0,124 |  |  | 0,124 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | Яшина, 1а | граница земельного участка | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 0,03 |
| 83 | ООО «Орион плюс» | Нежилое здание по ул. Маршала Конева, 15Б | 0,206 | 0,076 | 0,13 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 69 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 1,01 |
| 84 | ГУП ВО «Вологдаобл-стройзаказчик» | Реконструкция комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Пригородная, 14, для строительства 136-квартирного жилого дома (3 корпус) | 0,506108 | 0,286702 | 0,219406 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | К-10АЮ-14 | наружная стена здания | 82 | 5 | - | - |  |  | К-22 | К-10АЮ-14 | 150 | 210 | декабрь | 2021 | 8,76 |
| 85 | БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» | Административное здание по ул. Герцена, 2 | 0,90757 |  |  | 0,90757 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | Сущест-вующий ТУ | система теплопот-ребления | 100 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 0,04 |
| 86 | ЗАО «Горстрой-заказчик» | Торгово-выствочный центр по ул. Галкинской-Козленской | 0,92 | 0,242202 | 0,064798 | 0,613 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | К-27-6 | граница земельного участка | 100 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 1,88 |
| 87 | ООО «СК «Твои окна» | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и общественным центром №22 корпус «Б» по ГП в мкр. «Новгородский» в г. Вологде - III этап строительства (общественный центр) | 1,51 | 0,8 | 0,3 | 0,41 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2021 | ТК-21-2 | граница земельного участка | 100 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 2,64 |
| 88 | ООО «Ремстрой-заказчик» | Жилой дом №1 по ГП по ул. Беляева | 0,489509 | 0,299704 | 0,189805 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2020 | К-6-3-1 | наружная стена здания | 82 | 140 | - | - |  |  | ТК9л | ТК9л-14 | 150 | 30 | декабрь | 2021 | 5,96 |
| 89 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный дом по ул. Молодежной (корпус 4) | 0,566061 | 0,353751 | 0,2123 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 90 | - | - |  |  | ТК-22АЮ-3 | ТК-22АЮ-4 | 207 | 97 | Сен-тябрь | 2022 | 7,58 |
| 90 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Многоквартирный дом по ул. Молодежной (корпус 3) | 0,718513 | 0,494663 | 0,22385 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 30 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 125 | 80 | - | - |  |  | Сен-тябрь | 2022 | 4,11 |
| 91 | Шефер Станислав Сергеевич | Жилой дом по ул. Профсоюзной, д. 24а | 0,056 | 0,03 | 0,026 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 1,35 |
| 92 | Красногорова Наталья Николаевна | Малоэтажный жилой дом по Техническому пер., д. 28 | 0,1187 | 0,0547 | 0,064 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | ТК-5 | наружная стена здания | 50 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 2,71 |
| 93 | ООО «Развитие» | Административное здание по Кремлевской площади, д. 4 | 0,147668 | 0,071976 | 0,018832 | 0,05686 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | ТК-15 | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 1,35 |
| 94 | ООО СЗ СК «Домстрой» | Многоквартирный жилой дом по ул. Беляева | 0,2138 | 0,27 | 0,2 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | К-6Ю-12 | наружная стена здания | 69 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 1,35 |
| 95 | ГУП ВО «Вологдаобл-стройзаказчик» | Реконструкция комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Пригородная, 14, для строительства 136-квартирного жилого дома (2 корпус) | 0,260001 | 0,135371 | 0,12463 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | К-10АЮ-14 | наружная стена здания | 69 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 2,03 |
| 96 | ООО «Светлый дом» | Жилой многоквартирный дом по Советскому пр., 40а | 0,34872 | 0,1719 | 0,17682 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2022 | К-27-8А | наружная стена здания | 69 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 0,68 |
| 97 | ООО «Престиж - Лимит» | Одноэтажное нежилое здание по ул. Козленской, 128 литера В | 0,009707 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-185А-7 | граница земельного участка | 50 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,38 |
| 98 | ООО «СЛ Северо-Запад» | Административное здание по Пречистенской наб., 34 | 0,0245 | 0,0245 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-16 | граница земельного участка | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,03 |
| 99 | Вершинин Денис Дмитриевич | Торговый павильон №458 «Маяк» по ул. Пригородная-Московская | 0,03 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,34 |
| 100 | ООО «Развитие» | Гараж по Кремлевской площади, д. 4Б | 0,031052 | 0,031052 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-15 | граница земельного участка | 50 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,51 |
| 101 | ООО Торговый Дом «Цемент» | Нежилой здание по ул. Пирогова, 26 | 0,05 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | К-16-2 | граница земельного участка | 50 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,38 |
| 102 | ООО «Факел» | Торгово-выставочный павильон по ул. Герцена, 64 | 0,0835 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | К-10-5 | граница земельного участка | 50 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 103 | Смирнов Игорь Олегович | Нежилое здание по Торговой площади, д. 4 | 0,09 |  | 0,09 |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК проектируемая | граница земельного участка | 50 | 2 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,07 |
| 104 | Городишенин Владимир Николаевич, Кудряшова Надежда Николаевна | Многофункциональный центр по ул. Предтеченской, д. 48 | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | К-40-4 | граница земельного участка | 50 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,04 |
| 105 | Смирнов М.М. | Административное здание по Советскому пр. | 0,129358 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | К-20-2 | граница земельного участка | 50 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 106 | Вологодская дистанция гражданских сооружений Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» | Здание пункта технического обслуживания (парк приема) ст. Лоста по ул. Пионерской, 30 | 0,1363 |  | 0,121 | 0,0153 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,00 |
| 107 | ООО «Северинвест» | Пристройка к административному зданию по ул.Пушкинской, 1 | 0,1454 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | Сущест-вующий ТУ | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,85 |
| 108 | Кебикова Галина Николаевна, Самохина Ольга Владимировна | Административное здание по ул. Герцена, 62 | 0,15 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | К-15-5 | граница земельного участка | 50 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,38 |
| 109 | ООО «РеспектСтрой плюс» | Трехэтажный жилой дом по ул. Евковской (кадастровый номер: 35:24:0502009:264) | 0,178315 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-12Ю-23 | наружная стена здания | 50 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 110 | Демиденко Алексей Сергеевич | Многоквартирный жилой дом по ул. Евковской, 1 | 0,23151 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-12Ю-4 | наружная стена здания | 50 | 65 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,20 |
| 111 | ООО «Респект-Строй плюс» | Трехэтажный жилой дом по ул. Евковской (кадастровый номер: 35:24:0502009:409) | 0,264143 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-12Ю-21 | наружная стена здания | 69 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,34 |
| 112 | Соловьев Сергей Викторович | Многоквартирный жилой дом по Советскому пр. | 0,273042 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-18-2 | наружная стена здания | 69 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 113 | ООО «Неттинг» | Реконструкция нежилых помещений под жилые по Советский пр.-т, 164 а | 0,275708 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,01 |
| 114 | ООО «Профит» | Торговый комплекс по ул. Осаново- Конева | 0,671 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 82 | 430 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 14,55 |
| 115 | ООО «Идеал» | Аквапарк «Дельфин» по ул. Ярославской на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501009:3935 | 2,17 | 1,07 | 0,57 | 0,53 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-18Ю | граница земельного участка | 150 | 400 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 16,37 |
| 116 | ЗАО «Горстрой-заказчик» | Жилой дом №45 по ГП в мкр. Можайский | 3,481 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | ТК-22Ю-2 | наружная стена здания | 150 | 130 | - | - |  |  | ТК-22Ю-1 | ТК-22Ю-2 | 259 | 31 |  | 2023 | 7,00 |
| 117 | АУК ВО «Вологодская областная государствен-ная филармония имени В.А. Гаврилина» | Объект культурного наследия «Дом культуры железнодорожников» по ул. Ветошкина, 12 в г. Вологде | 3,85637 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | К-30-1 | граница земельного участка | 207 | 100 | - | - |  |  | ТК-24Ц | К-30-1 | 207 | 20 |  | 2023 | 5,61 |
| 118 | ООО «Иммид» | Административное здание по адресу: г. Вологда, Торговая площадь, 13 | 0,029877 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | ТК-30\* | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,01 |
| 119 | Сивков Алексей Олегович | Кафе по ул. Мира, 17а | 0,034 | 0,034 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | ТК перспек-тивная | граница земельного участка | 50 | 55 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,86 |
| 120 | Объекты перспектив-ного строительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Беляева (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. №444) | 0,15 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | К-6-3-1 | наружная стена здания | 50 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 4,06 |
| 121 | ООО «Премиум» | Жилой дом по ул. Московской, 23а | 0,251477 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | ТК-6-4-11 | наружная стена здания | 69 | 21 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,71 |
| 122 | Департамент имуществен-ных отношений Вологодской области | Многофункциональный объект по ул. Конева | 1,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | ТК проектируемая | граница земельного участка | 125 | 400 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 15,46 |
| 123 | Департамент имуществен-ных отношений Вологодской области | Крытый теннисный корт по ул. поэта Александра Романова | 1,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | ТК-21Ю-11 | граница земельного участка | 125 | 175 | - | - |  |  | ТК-21Ю | ТК-21Ю-11 | 309 | 365 |  | 2024 | 6,76 |
| 124 | АО «Корпорация развития Вологодской области» | Амбулаторный лечебно - диагностический центрпо ул. Ярославской | 1,87 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 150 | 400 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 16,37 |
| 125 | Семериков Алексей Алексеевич | Административное здание по ул. Козленской в г. Вологде | 0,015288 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,51 |
| 126 | Департамент архитектуры и градостроительства | Строительство промышленных предприятий и коммунально-складских организаций по ул. Транспортной | 0,05 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,35 |
| 127 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Профсоюзной, 13 | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,01 |
| 128 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Московской, 2 | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,01 |
| 129 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по Прядильному пер. | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,34 |
| 130 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект инженерно-технического обеспечения районного и местного значения по ул. Мальцева | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-6 | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,34 |
| 131 | Департамент архитектуры и градостроительства | Нежилое здание по ул. Профсоюзной | 0,49365 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,00 |
| 132 | Департамент архитектуры и градостроительства | Здание, связанное с обслуживанием предприятия, по Советскому проспекту, 131а | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК8АЛ | граница земельного участка | 82 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,51 |
| 133 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Батюшкова | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-114 | граница земельного участка | 82 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,34 |
| 134 | Департамент архитектуры и градостроительства | Культовое здание по ул. Конева | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 82 | 290 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 9,81 |
| 135 | Департамент архитектуры и градостроительства | Водонапорная насосная станция по ул. Воркутинской | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-14Ю-2\* | граница земельного участка | 82 | 12 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,41 |
| 136 | Департамент архитектуры и градостроительства | Здание административно-складского назначения по Советскому проспекту, 131а | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-12л | граница земельного участка | 82 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 2,03 |
| 137 | Департамент архитектуры и градостроительства | Автосервис по ул. Крюк | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | КЛ-16 | граница земельного участка | 82 | 110 | - | - |  |  | У-131 | КЛ-16 | 82 | 62 |  | 2025 | 5,82 |
| 138 | Департамент архитектуры и градостроительства | Торгово-выставочный комплекс по ул. Горка | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 230 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 8,67 |
| 139 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Пушкинской | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,88 |
| 140 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по Индустриальному переулку | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-5 | наружная стена здания | 100 | 180 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 6,78 |
| 141 | Департамент архитектуры и градостроительства | Торговый комплекс по ул. Осаново | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 340 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 12,81 |
| 142 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажный жилой дом по ул. Зосимовской, 7а | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | К-18-1 | наружная стена здания | 100 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,57 |
| 143 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Галкинской | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | К-36-7 | наружная стена здания | 100 | 60 | - | - |  |  | К-36-4 | К-36-7 | 100 | 50 |  | 2025 | 4,15 |
| 144 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Октябрьской | 1,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | ТК-4\* | наружная стена здания | 100 | 10 | - | - |  |  | ТК-4 | ТК-4\* | 150 | 37 |  | 2025 | 1,89 |
| 145 | Департамент архитектуры и градостроительства | Физкультурно-оздоровительное учреждение по ул. Маршала Конева | 1,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | УТ-9 | граница земельного участка | 100 | 260 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 9,80 |
| 146 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект культуры и искусства районного и местного значения по Пречистенской набережной на земельном участке инв. № 244 от ноября 2016 г. | 0,03 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,51 |
| 147 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект розничной торговли по ул. Петрозаводской | 0,03 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» |  | К-2Ю-31 | граница земельного участка | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 148 | Департамент архитектуры и градостроительства | Пункт оказания первой медицинской помощи по Советскому пр. | 0,05 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-4 | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 149 | Департамент архитектуры и градостроительства | Православный храм по ул. Пионерской | 0,06 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,40 |
| 150 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Пригородной | 0,07 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-6Ю-22Г | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 151 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Герцена, 111 | 0,07 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-4-2 | наружная стена здания | 50 | 85 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,88 |
| 152 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Благовещенской, 25 | 0,07 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК-7 | наружная стена здания | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 153 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Зосимовской | 0,0701 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-22-3 | наружная стена здания | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,34 |
| 154 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Предтеченской | 0,08 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-40-6 | граница земельного участка | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 155 | Департамент архитектуры и градостроительства | Церковь Кирилла Белозерского, конец XVIII по Советскому проспекту | 0,082 | 0,082 |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК42-3АЦ | граница земельного участка | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 156 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Мира | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-37-1В | граница земельного участка | 50 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,40 |
| 157 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по пр. Победы | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК-15 | граница земельного участка | 50 | 5 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,17 |
| 158 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. С. Орлова | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК-21А | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,85 |
| 159 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект оптовой и мелкооптовой торговли по ул. Профсоюзной | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 160 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкинской | 0,13 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-38-11 | наружная стена здания | 50 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,71 |
| 161 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Вологде (на земельном участке согласно фрагменту топоплана Департамента градостроительства Администрации города Вологды инв. № 388 от июня 2017 года) | 0,17 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К6Ю-17 | наружная стена здания | 50 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,51 |
| 162 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Козленской | 0,25 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-39-8 | наружная стена здания | 69 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,35 |
| 163 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Пригородной в г. Вологде (на земельном участке согласно фрагменту топоплана Департамента градостроительства Администрации города Вологды инв. № 390 от июня 2017 года) | 0,26 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-6Ю-22Д | наружная стена здания | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,35 |
| 164 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Вологде (на земельном участке согласно фрагменту топоплана Департамента градостроительства Администрации города Вологды инв. № 389 от июня 2017 года) | 0,28 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-6Ю-16-2 | наружная стена здания | 69 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,34 |
| 165 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Прядильщиков в г. Вологде (на земельном участке согласно фрагменту топоплана Департамента градостроительства Администрации города Вологды инв. № 387 от июня 2017 года) | 0,35 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-6Ю-18-2 | наружная стена здания | 69 | 30 | - | - |  |  | К-6-Ю-11-4 | К-6Ю-18-2 | 82 | 78 |  | 2026 | 3,65 |
| 166 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Зосимовской | 0,42 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-19-3\* | наружная стена здания | 82 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,03 |
| 167 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажный жилой дом по ул. Первомайской | 0,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-15-1 | наружная стена здания | 50 | 110 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,72 |
| 168 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажные жилые дома по Пречистенской набережной | 0,55 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-18-8 | наружная стена здания | 82 | 85 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,88 |
| 169 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по Осановскому проезду (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 330 от февраля 2017г.) | 0,8 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 500 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 18,84 |
| 170 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по Осановскому проезду (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 334 от февраля 2017г.) | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 280 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 10,55 |
| 171 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажный жилой дом по ул. Зосимовской | 1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-29-2 | наружная стена здания | 69 | 45 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,52 |
| 172 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Сергея Преминина | 2,99 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК-23Ю-7 | наружная стена здания | 150 | 65 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,66 |
| 173 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по Осановскому проезду (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 308 от февраля 2017г.) | 3,5 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | ТК-17Ю-4 | граница земельного участка | 150 | 20 | - | - |  |  | ТК-17ю | ТК-17Ю-1 | 207 | 166 |  | 2026 | 8,58 |
| 174 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по ул. Пригородной, ул. Прядильщиков, ул. Дзержинского, ул. Космонавта Беляева | 5,05 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | К-6Ю-22Г | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 175 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Индивидуальный жилой дом по ул. Профсоюзной | 0,02 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | ТК-24 | граница земельного участка | 50 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 3,04 |
| 176 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по Пречистенской наб., 16 | 0,07 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | К-51-2 | наружная стена здания | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,68 |
| 177 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Физкультурно-оздоровительное сооружение по Техническому пер. | 0,1 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | ТК-5 | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,68 |
| 178 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилой дом по ул. Зосимовской, 54 | 0,18194 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | К-29-3 | наружная стена здания | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,34 |
| 179 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Бассейн по Индустриальному переулку | 0,2 |  |  |  | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | ТК-4 | граница земельного участка | 69 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 3,38 |
| 180 | Седелкова Инна Вадимовна, Седелков Валентин Васильевич | Нежилое здание по ул. Гоголя, д. 13а | 0,016531 | 0,016531 | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,00 |
| 181 | Смирнов Игорь Олегович | Индивидуальный жилой дом по ул. Гоголя, 18 | 0,07 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2024 | ТК-7-2 | наружная стена здания | 50 | 160 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 5,41 |
| 182 | Смирнов Игорь Олегович | Индивидуальный жилой дом по ул. Гоголя, 34 | 0,1 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2024 | ТК-7-2 | граница земельного участка | 69 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 4,40 |
| 183 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя | 0,5 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2025 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 35 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,32 |
| 184 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект бытового обслуживания населения районного и местного значения по ул. Набережной 6-ой Армии | 0,05 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2026 | ТК-5-1 | граница земельного участка | 50 | 175 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 5,92 |
| 185 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Горького | 0,11 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2026 | Котель-ная Гоголя, 13а | граница земельного участка | 69 | 120 | - | - |  |  | У-Г13 | Коте-льная Гого-ля, 13а | 150 | 20 |  | 2026 | 4,88 |
| 186 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Набережной VI Армии | 0,53 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 75 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,54 |
| 187 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилой дом по ул. Гоголя, 16 | 0,021 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,01 |
| 188 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Индивидуальный жилой дом по ул. Заливной | 0,04 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2027 | ТК-11 | граница земельного участка | 50 | 125 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 4,23 |
| 189 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилой дом по ул. Набережная 6й Армии, 99а | 0,12 | - | - | - | Набережная 6й Армии, 91а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 75 | - | - |  |  | ТК-9 | ТК прое-кти-руе-мая | 82 | 170 |  | 2027 | 8,29 |
| 190 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилой дом по ул. Гоголя, 7 | 0,4 | - | - | 0 | Набережная 6й Армии, 91а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 2,26 |
| 191 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилой дом по Топливному пер. | 0,45 | - | - | - | ОАО «РЖД» (Локомотивное Депо) | 2020 | ТК-17 | наружная стена здания | 82 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020 | 0,34 |
| 192 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоэтажный жилой дом по ул. Можайского | 1,5 | 0,75 | 0,75 | - | ОАО «РЖД» (Локомотивное Депо) | 2021 | ТК-18 | наружная стена здания | 150 | 120 | - | - |  |  | ТК-17 | ТК-18 | 150 | 71 |  | 2021 | 7,82 |
| 193 | Селяев Евгений Геннадьевич | Магазин промтоваров по Пошехонскому шоссе | 0,245432 | - | - | - | ОАО «РЖД» (Локомотивное Депо) | 2023 | ТК-26 | граница земельного участка | 82 | 80 | - | - |  |  | У-11 | ТК-26 | 150 | 165 |  | 2023 | 9,46 |
| 194 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилой дом по Школьному пер. | 0,25 | - | - | - | ОАО «РЖД» (Локомотивное Депо) | 2026 | ТК-26 | наружная стена здания | 69 | 13 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,44 |
| 195 | Шумских Лариса Лаврентьевна | 14-ти этажный жилой дом по ул. Сухонской | 2,185815 | - | - | - | ОАО «Совхоз Заречье» | 2023 | ТК-20 | наружная стена здания | 207 | 200 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 9,36 |
| 196 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект розничной торговли по ул. Сухонской, 13 | 0,07825 | - | - | - | ОАО «Совхоз Заречье» | 2026 | У-10 | наружная стена здания | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,34 |
| 197 | Департамент архитектуры и градостроительства | Три жилых дома по ул. Архангельская | 11,2 | - | - | - | ООО «ЖСИ» | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,16 |
| 198 | Объекты перспектив-ного строительства | Микрорайон Южный-3 | 90 | - | - | - | ООО «ЖСИ» | 2022-2028 | ТК-14Ю-7 | граница земельного участка | 207 | 800 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2022-2028 | 37,43 |
| 199 | ООО «Вологдажил-строй» | Жилой комплекс «Флагман» | 10 | - | - | - | ООО «ВССЗ» | 2016-2024 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2016-2024 | 0,00 |
| 200 | ООО «УК ИНВЕСТ-СИТИ» | Дополнительная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в здании по ул. Ленинградской, 97Б | 0,089425 | - | 0,089425 | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,00 |
| 201 | ООО «ТотьмаЛес-Строй» | Многоквартирный жилой дом по Окружному шоссе | 0,802167 | 0,575567 | 0,2266 | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2020 | ТК проектируемая | наружная стена здания | 100 | 20 | ТК-195 | ТК проекти-руемая | 150 | 65 | - | - |  |  | ноябрь | 2020 | 3,41 |
| 202 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 2,42 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 2020 |  |
| 203 | ООО «Империя» | Здание административно-торгового назначения по ул. Ленинградской | 2,95 | 1,5 | 0,7 | 0,75 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2021 | ТК-267 | граница земельного участка | 100 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 0,75 |
| 204 | ООО «Вологда-строй» | Жилой дом №1 по ГП по ул. Гагарина - Окружному шоссе (ЖК «Керамик») | 7,193 | 3,858 | 3,335 | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2021 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 136 | ТК-325 | ТК проекти-руемая | 207 | 43 | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 7,58 |
| 205 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 1,85 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 2021 |  |
| 206 | Андреев Игорь Викторович | Одноэтажное кирпичное здание по Окружному шоссе, д. 1 | 0,077 | 0,077 | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2022 | УТ-1 | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 0,68 |
| 207 | Марсов Алексей Петрович | Предприятие автосервиса по Окружному шоссе, д. 1 | 0,22561 | 0,1144 | 0,03685 | 0,07436 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2022 | Т-10 | граница земельного участка | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2022 | 0,03 |
| 208 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 2,51 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Новрузов Эльчин Ахверди оглы | Объект общественного питания по ул. Щетинина | 0,15 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 | ТК-12 | граница земельного участка | 50 | 35 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,18 |
| 210 | Ногтев Николай Сергеевич | Объект торговли по ул. Преображенского, 37 | 0,2 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 82 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 4,06 |
| 211 | ООО «Стратег-ИнвестСтрой» | Многоэтажный жилой дом по ул. Тендрякова, 46а | 0,346406 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 | ТК-65 | наружная стена здания | 69 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 4,06 |
| 212 | Заболоцкий Константин Андреевич | Многокваритрный жилой дом по ул. Ленинградской, 134а | 0,7251 | 0,4501 | 0,275 | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 213 | ООО «Строй-Комплекс» | Жилой дом №1 по ГП по Окружному шоссе | 1,48493 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 35 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,32 |
| 214 | Фокина Ольга Владимировна | Одно-двухэтажные кирпичные ремонтно-механические мастерские по ул. Гагарина , 82 | 1,9 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 | ТК-324 | граница земельного участка | 150 | 160 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 6,55 |
| 215 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 1,77 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| 216 | Калин Константин Николаевич | Индивидуальный жилой дом по пер. Узкий, 61 | 0,04 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2024 | ТК-17 | граница земельного участка | 50 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 4,06 |
| 217 | Белякова Елена Владимировна | Многофункциональ-ный объект по ул. Ленинградской, 97 | 0,045789 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2024 | Сущест-вующий ТУ | система теплопотребления | 50 | 1 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,03 |
| 218 | ООО «Строй-индустрия» | Жилой дом №4 по ГП по ул. Гагарина (ЖК «Времена года») | 2 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 55 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 2,13 |
| 219 | ООО «Строй-индустрия» | Жилой дом №3 по ГП по ул. Гагарина (ЖК «Времена года») | 2,2 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,02 |
| 220 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 1,46 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 221 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект розничной торговли по ул. Преображенского | 0,06 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК проекти-ремая | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 2,03 |
| 222 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Панкратова | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 80 | - | - |  |  | У-117 | ТК прое-кти-руе-мая | 150 | 200 |  | 2025 | 11,20 |
| 223 | Департамент архитектуры и градостроительства | Комплекс зданий административно-торгового назначения по ул. Ленинградской | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК-267 | граница земельного участка | 100 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 4,52 |
| 224 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административно-торговый центр по ул. Ленинградской | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК-288 | граница земельного участка | 100 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 3,77 |
| 225 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по Узкому пер. | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,75 |
| 226 | Департамент архитектуры и градостроительства | Выставочный павильон, объект оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, рынок по Окружному шоссе | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК-195 | граница земельного участка | 100 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,51 |
| 227 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Преображенского | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК перспек-тивная | наружная стена здания | 100 | 55 | - | - |  |  | У-20 (1) | ТК перс-пек-тив-ная | 125 | 50 |  | 2025 | 4,00 |
| 228 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома смешанной этажности по Окружному шоссе | 1,5 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК-231-4 | наружная стена здания | 100 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 3,39 |
| 229 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по Производственному переулку | 1,5 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК-51-2 | наружная стена здания | 100 | 180 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 6,78 |
| 230 | Департамент архитектуры и градостроительства | Реконструкция здания поликлиники по Окружному шоссе, 3В | 1,6118 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,00 |
| 231 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 1,55 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 232 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Преображенского | 0,04 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-182 | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,35 |
| 233 | Департамент градостро-ительства | Административное здание по ул. Возрождения на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГиИ Администрации г. Вологды инв. № 01 от января 2015 года | 0,08 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-231 | граница земельного участка | 50 | 110 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,72 |
| 234 | Департамент градостро-ительства | Административное здание по ул. Преображенского | 0,1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,71 |
| 235 | Департамент градостро-ительства | Административное здание по ул. Возрождения | 0,16 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,04 |
| 236 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по Окружному ш. | 0,3 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-195-3 | наружная стена здания | 150 | 140 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 5,73 |
| 237 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажные жилые дома по ул. Народной | 0,4 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-176-1 | наружная стена здания | 82 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 238 | Департамент архитектуры и градостроительства | Пристройка к зданию общеобразовательной школы № 30 по ул. Костромской | 0,45 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,00 |
| 239 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по Окружному шоссе (топоплан инв. №275) | 0,53 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-195 | наружная стена здания | 69 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 240 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Панкратова | 0,6 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,52 |
| 241 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Народной | 0,7 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-184 | граница земельного участка | 100 | 200 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 7,54 |
| 242 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по Февральскому переулку | 1 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 120 | - | - |  |  | ТК-49 | ТК проектируемая | 150 | 150 |  | 2026 | 10,66 |
| 243 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажные жилые дома по ул. Петина, Преображенского и Долгому переулку | 1,7 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-184 | наружная стена здания | 150 | 110 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,50 |
| 244 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Спирина | 2,99 | - | - | - | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 | ТК-231-3 | граница земельного участка | 150 | 150 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 6,14 |
| 245 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 2,28 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |
| 246 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 2,53 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | Объекты перспективной застройки мкр. «зеленый город» | 2,10 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Носов Сергей Владимирович | Жилые дома по ул. Ягодной | 5,233641 | 0 | 0 | 0 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2020-2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020-2024 | 1,93 |
| 249 | Департамент архитектуры и градостроительства | Детский сад № 31 по ГП | 0,986 |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |
| 250 | ООО «МК-Строй» | Жилые дома по Окружному шоссе | 6,6 | - | - | - | ООО «ТЭС» | 2020 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020 | 0,00 |
| 251 | Департамент градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования в ул. Чернышовской | 1,7 | - | - | - | ООО «ТЭС» | 2026 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,00 |
| 252 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик» | Жилой комплекс «Южная крепость» | 20 | - | - | - | ООО «ТЭС» | 2016-2028 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2016-2028 | 0,00 |
| 253 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул.Медуницинской | 0,290815 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 18 | 2026 | ТК-1А | наружная стена здания | 82 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,03 |
| 254 | ООО «Техинвест» | Здание для хранения тел умерших граждан (морга) по ул. Новгородской | 0,086 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2023 | ТК-14 | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,34 |
| 255 | Фурманова Екатерина Олеговна | Жилой дом по ул. Четряковской | 0,25384 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2023 | ТК-20 | наружная стена здания | 82 | 310 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 10,49 |
| 256 | Мельников Павел Юрьевич | Реабилитационный центр по ул. Новгородской, д. 24 | 0,261778 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2023 | ТК-14\* | граница земельного участка | 100 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,13 |
| 257 | БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница | Пристройка к акушерскому корпусу по Пошехонскому ш., 27 | 0,48 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2023 | Т/С в подвале здания | граница земельного участка | 125 | 95 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,67 |
| 258 | ООО «Строительно-монтажный трест» | Автосалон с сервисным обслуживанием автомобилей по Пошехонскому шоссе | 0,528 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2023 | ТК-20 | граница земельного участка | 100 | 320 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 12,06 |
| 259 | ООО «Атлант» | Торгово-офисный центр по Окружному шоссе | 2 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2023 | ТК-20 | граница земельного участка | 150 | 700 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 28,65 |
| 260 | ООО «Вологдастройзаказчик СЗ» | Жилой комплекс Новгородский» | 1,47 |  |  |  | Пошехонское ш., 23 | 2023 | ТК-34 | наружная стена здания | 150  125  100  65 | 65  40  35  85 | ТК прокти-руемая | ТК прокти-руемая |  |  | ТК-реконструкция |  | 150 | 53,3 |  | 2023 | 20,374 |
| 261 | ООО»Вертикаль» | Многоквартирный жилой дом по ул. Новгородской | 0,884 |  |  |  | Пошехонское ш., 23 | 2023 | ТК-14-1 | наружная стена здания | 100 | 46+ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 8,831 |
| 262 | Евстюничев Иван Николаевич | Административно-торговое здание по ул. Новгородской, д. 20а | 0,034309 | 0,034309 | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2024 | ТК перспективная | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,34 |
| 263 | Объекты перспектив-ного строительства | Высшее учебное заведение | 10 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2024 | ТК-20 | граница земельного участка | 150 | 700 | - | - |  |  | Котель-ная | ТК-20 | 414 | 400 |  | 2024 | 28,65 |
| 264 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Новгородской | 0,14 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК-14 | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 265 | Объекты перспектив-ного строительства | Многоквартирный жилой дом | 0,3 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 20 | ТК-14-1 | ТК проекти-руемая | 259 | 120 | ТК-8 | ТК-14-1 | 309 | 200 |  | 2026 | 7,18 |
| 266 | Объекты перспектив-ного строительства | Многоквартирный жилой дом | 0,3 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 20 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 259 | 70 | - | - |  |  |  | 2026 | 4,47 |
| 267 | Объекты перспектив-ного строительства | Многоквартирный жилой дом | 0,5 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 20 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 259 | 180 | - | - |  |  |  | 2026 | 10,44 |
| 268 | Объекты перспектив-ного строительства | Многоквартирный жилой дом | 0,8 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 35 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,32 |
| 269 | Департамент архитектуры и градостроительства | Здание онкологического диспансера по Пошехонскому ш. | 2,32 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК-20 | граница земельного участка | 150 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,27 |
| 270 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по Пошехонскому шоссе | 3,5 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 23а | 2026 | ТК-23 | граница земельного участка | 150 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,41 |
| 271 | ООО «Северо-Западная Строительная Компания» | Многоквартирный жилой дом по ул. Псковской | 0,39 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 36а | 2023 | ТК-20 | наружная стена здания | 82 | 150 | - | - |  |  | Котель-ная | ТК-20 | 259 | 25 |  | 2023 | 6,43 |
| 272 | Новрузов Э.А. | Здание по Окружному ш. | 0,4 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 36а | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 100 | 150 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 5,65 |
| 273 | ГУ МЧС России по Вологодской области | Реконструкция пожарной части №9 | 0,993 | - | - | - | Пошехонское шоссе, 36а | 2023 | ТК-16 | граница земельного участка | 150 | 35 | - | - |  |  | ТК-1 | ТК-16 | 207 | 420 |  | 2023 | 21,08 |
| 274 | ООО «Грант» | Одноэтажное кирпичное здание маслохозяйства по Пошехонскому шоссе | 0,03 | 0,03 | - | - | Пошехонское шоссе, 42а | 2019 | ТК-2 | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,68 |
| 275 | Департамент архитектуры и градостроительства | Детский сад по ул. Граничной | 0,986 | 0,338 | 0,223 | 0,425 | Старое шоссе, 5 | 2019 | ТК проетир-уемая | граница земельного участка | 125 | 70 | ТК проети-руемая | ТК проети-руемая | 207 | 130 | ТК-1-1 | ТК про-екти-руе-мая | 207 | 340 | февраль | 2020 | 24,69 |
| 276 | Федеральный фонд содействия развития жилищного строительства | Торговый центр по Старому шоссе | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | Старое шоссе, 5 | 2021 | ТК-6 | граница земельного участка | 100 | 180 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 6,78 |
| 277 | ООО «СТАР-СТРОЙ» | Многоквакртирный жилой дом по ул. Граничной | 0,579 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2023 | ТК-7-2 | наружная стена здания | 150 | 140 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 5,73 |
| 278 | ООО «КапиталЖил-Строй» | Многофункциональный жилищный комплекс по ул. Старое шоссе (1-я очередь строительства) | 0,63925 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2023 | ТК-7-1 | наружная стена здания | 100 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,75 |
| 279 | Федеральный фонд содействия развития жилищного строительства | Жилой дом, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0303001:97 | 1 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2023 | ТК-8 | наружная стена здания | 125 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,09 |
| 280 | ООО «Манго» | Многоквартирный жилой дом по Старому шоссе | 0,3001 |  |  |  | Старое ш.,5 | 2023 | ТК-7 | наружная стена здания | 69 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2,919 |
| 281 | ООО «ОМП «Капитал» | 14-ти этажный жилой дом по ул.Чернышевского | 1,095877 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2024 | ТК-8-2 | наружная стена здания | 150 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 4,91 |
| 282 | ООО «Техинвест» | Жилой дом по ул. Старое шоссе | 4,498578 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2024 | ТК-12 | наружная стена здания | 207 | 450 | - | - |  |  | ТК-1-1 | ТК-12 | 309 | 300 |  | 2024 | 21,05 |
| 283 | Объекты перспектив-ного строительства | Жилищное строительство по Старому шоссе | 39 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2024 | ТК-1 | ТК-1 | 515 | 300 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 19,50 |
| 284 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Граничной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 327 от февраля 2017г.) | 0,91 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-12 | граница земельного участка | 150 | 430 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 17,60 |
| 285 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по Старому шоссе (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 321 от февраля 2017г.) | 1 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-1 | граница земельного участка | 150 | 600 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 24,56 |
| 286 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Граничной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 339 от февраля 2017г.) | 1 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-7-2 | граница земельного участка | 207 | 340 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 15,91 |
| 287 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Чернышевского | 1,1 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-1 | граница земельного участка | 150 | 440 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 18,01 |
| 288 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по Старому шоссе (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 318 от февраля 2017г.) | 1,1 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-12 | граница земельного участка | 150 | 550 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 22,51 |
| 289 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Граничной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 338 от февраля 2017г.) | 1,1 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-12 | граница земельного участка | 150 | 600 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 24,56 |
| 290 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по ул. Чернышевского | 1,4 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-1 | наружная стена здания | 150 | 550 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 22,51 |
| 291 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Граничной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 312 от февраля 2017г.) | 3,5 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2026 | ТК-12 | граница земельного участка | 207 | 170 | - | - |  |  | Котельная | ТК-12 | 309 | 325 |  | 2026 | 7,95 |
| 292 | МКУ «Градостроительный центр г. Вологды» | Жилой дом по Старому шоссе, 4 | 0,342037 | - | - | - | Старое шоссе, 5 | 2027 | ТК-7 | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,68 |
| 293 | ООО «РС Гросстрой» | Многоквартирный жилой дом по Паровозному переулку | 0,27419 | 0,14593 | 0,12826 | - | ул. Болонина, 23а | 2019 | ТК-21Ю-5 | наружная стена здания | 82 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  | апрель | 2019 | 2,37 |
| 294 | Черевков М.Н. | Ветеринарная лечебница по ул. Можайского | 0,061946 | 0,019316 | 0,02466 | 0,01797 | ул. Болонина, 23а | 2019 | ТК-62 | граница земельного участка | 50 | 41 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2019 | 1,39 |
| 295 | Департамент градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Можайского, 38а | 0,128 | - | - | - | ул. Болонина, 23а | 2026 | ТК-6 | наружная стена здания | 69 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,34 |
| 296 | Торопилова Светлана Федоровна | Административные помещения по ул. Горького, 86 | 0,032 | 0,032 | - | - | ул. Горького, 130а | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | сентябрь | 2019 | 0,00 |
| 297 | ООО «Первая мемориальная компания» | Здание по ул. Набережной 6 Армии, 129 | 0,02489 | 0,02489 | - | - | ул. Горького, 130а | 2020 | ТК-40-1 | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  | апрель | 2020 | 1,35 |
| 298 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя, 116 | 0,07 | - | - | - | ул. Горького, 130а | 2026 | ТК-32\* | наружная стена здания | 50 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,04 |
| 299 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя, 112 | 0,09 | - | - | - | ул. Горького, 130а | 2026 | ТК-32\* | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 300 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Фрязиновской | 0,6 | - | - | - | ул. Горького, 130а | 2026 | ТК-4 | наружная стена здания | 82 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 301 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилой дом по ул. Набережной VI Армии, 171 | 0,1 | - | - | - | ул. Горького, 130а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,35 |
| 302 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилой дом по ул. Набережной VI Армии, 173 | 0,1 | - | - | - | ул. Горького, 130а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 12 | ТК проекти-руемая | ТК проекти-руемая | 69 | 60 | - | - |  |  |  | 2027 | 2,44 |
| 303 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Карла Маркса, 59, 61 | 0,28 | - | - | - | ул. Горького, 99а | 2026 | ТК-38 | наружная стена здания | 82 | 75 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,54 |
| 304 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Среднеэтажный жилой дом по ул. К. Маркса, 60 | 0,05 | - | - | - | ул. Горького, 99а | 2027 | ТК-51 | наружная стена здания | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,69 |
| 305 | ООО «Профит» | Жилой дом №6 по ГП в мкр. Белозерский | 1,87 | 1,26 | 0,61 | - | ул. Залинейная, 22 | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 48 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2020 | 1,85 |
| 306 | ООО «ЮКО» | Жилые дома №1 и №2 по ГП по Белозерскому шоссе | 1,410196 | 0,879556 | 0,53064 | - | ул. Залинейная, 22 | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 60 | ТК-77 | ТК проекти-руемая | 100 | 80 | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 5,28 |
| 307 | ГУП ВО «Вологдаобл-стройзаказчик» | Многоквартирный жилой дом № 3 по генплану со встроенно-пристронными помещениями общественного назначения в мкр. «Белозерский» | 1,463115 | 0,80473 | 0,658385 | - | ул. Залинейная, 22 | 2020 | ТК-102 | наружная стена здания | 125 | 110 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 4,25 |
| 308 | Галагин Александр Владимирович | Здание по ул. Клубова, 25 | 0,095417 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,35 |
| 309 | Бесов Николай Николаевич, Гололобов Михаил Леонидович | Промтоварный магазин по ул. Чапаева | 0,097362 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2023 | ТК-5 | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,03 |
| 310 | Власов Алексей Николаевич | Многоквартирный жилой дом по ул. Вологодской | 0,462506 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2023 | ТК-13 | наружная стена здания | 82 | 163 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 5,51 |
| 311 | Моторов Олег Рудольфович | Многофункциональный общественный центр по Белозерскому шоссе | 1,023235 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2023 | ТК-61 | граница земельного участка | 69 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 312 | ООО «РСУ-8» | Многоквартирный жилой дом № 1 по ГП по ул. Залинейной, мкр. «Белозерский» | 2,754544 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 30 | ТК-101 | ТК проекти-руемая | 259 | 100 | - | - |  |  |  | 2023 | 6,65 |
| 313 | Григорьев Игорь Иванович | Помещения в модуле металлическом (ангаре) по ул. Клубова, д. 25 | 0,1 | 0,1 | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2024 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,00 |
| 314 | Объекты перспектив-ного строительства | Жилищное строительство по Белозерскому шоссе | 50 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 414 | 900 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 51,93 |
| 315 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилой дом по Главному переулку | 0,1 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 35 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,18 |
| 316 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по Застроечному переулку | 0,03 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,03 |
| 317 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Клубова, 58 | 0,03 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-61 | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 318 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по Главному пер. | 0,03 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,71 |
| 319 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект розничной торговли по ул. Вологодской | 0,21 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-13 | граница земельного участка | 50 | 170 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 5,75 |
| 320 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Болотной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 329 от февраля 2017г.) | 0,6 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 100 | 2000 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 75,36 |
| 321 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Кубинской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 323 от февраля 2017г.) | 0,6 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 100 | 1300 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 48,99 |
| 322 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Кубинской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 322 от февраля 2017г.) | 0,6 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 100 | 1200 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 45,22 |
| 323 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Кубинской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 320 от февраля 2017г.) | 0,75 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 100 | 800 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 30,15 |
| 324 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Болотной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 328 от февраля 2017г.) | 1,1 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 150 | 1800 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 73,67 |
| 325 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Болотной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 315 от февраля 2017г.) | 1,1 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 150 | 1600 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 65,48 |
| 326 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Кубинской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 325 от февраля 2017г.) | 1,1 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 150 | 1300 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 53,20 |
| 327 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по Белозерскому шоссе | 1,1 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 150 | 570 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 23,33 |
| 328 | Департамент архитектуры и градостроительства | Промышленное предприятие и коммунально-складская организация по ул. М.Поповича | 1,354997 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-4 | граница земельного участка | 100 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,90 |
| 329 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Кубинской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 314 от февраля 2017г.) | 2,99 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 207 | 1000 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 46,78 |
| 330 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. Болотной (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГ Администрации г. Вологды инв. № 315 от февраля 2017г.) | 3,5 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК-101 | граница земельного участка | 207 | 1900 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 88,89 |
| 331 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего образования по ул. 2-й Полевой | 3,5 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 150 | 150 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 6,14 |
| 332 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилищное строительство по Белозерскому шоссе | 29,068 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 414 | 400 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 23,08 |
| 333 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Объект общественного питания по ул. Залинейной | 0,08 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2027 | ТК-77 | граница земельного участка | 50 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 2,37 |
| 334 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Производственные предприятия и коммунально-складские организации по ул. Почтовой | 0,09 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2027 | ТК-4 | граница земельного участка | 50 | 75 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 2,54 |
| 335 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по ул. Залинейной | 1,9 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,97 |
| 336 | ГУП ВО «Вологдаобл-стройзаказчик» | Жилые дома в микрорайоне «Белозерский» | 17,980426 | - | - | - | ул. Залинейная, 22 | 2020-2028 | ТК-102 | наружная стена здания | 125 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020-2028 | 1,16 |
| 337 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Карла Маркса | 0,03 | - | - | - | ул. Карла Маркса, 70 | 2026 | ТК-12 | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 338 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Карла Маркса, 79 | 0,13 | - | - | - | ул. Карла Маркса, 70 | 2026 | ТК-35 | наружная стена здания | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,34 |
| 339 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажные жилые дома по ул. Судоремонтной | 0,25 | - | - | - | ул. Карла Маркса, 70 | 2026 | ТК-15 | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,85 |
| 340 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. К.Маркса | 0,7 | - | - | - | ул. Карла Маркса, 70 | 2026 | ТК-66 | граница земельного участка | 82 | 90 | - | - |  |  | ТК-25 | ТК-66 | 150 | 64 |  | 2026 | 5,66 |
| 341 | АО «Строительная корпорация Вологодской области» | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Мелиораторов | 0,173348 | 0,105258 | 0,06809 | - | ул. Колхозная, 71а | 2020 | У-25-5 | наружная стена здания | 69 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  | сен-тябрь | 2020 | 3,04 |
| 342 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Железнодорожной (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0301001:1107) | 0,1 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2025 | У-25-3 | граница земельного участка | 50 | 15 | - | - |  |  | У-25-2 | У-25-3 | 82 | 70 |  | 2025 | 2,88 |
| 343 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Железнодорожной (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0301001:1106) | 0,1 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2025 | У-25-2 | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | У-25-1 | У-25-2 | 82 | 79 |  | 2025 | 3,52 |
| 344 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Никольской | 0,8 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2026 | У-12 | граница земельного участка | 100 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,90 |
| 345 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Алексинской | 0,8 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2026 | ТК-5 | наружная стена здания | 100 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,51 |
| 346 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект начального, основного и среднего общего оразования по ул. Строителей | 1,7 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2026 | ТК-21 | граница земельного участка | 150 | 200 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 8,19 |
| 347 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилые дома по ул. Геофизической и железнодорожному переулку | 3,5 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 150 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,09 |
| 348 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Строителей | 0,18 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2027 | ТК-21 | граница земельного участка | 69 | 150 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 5,07 |
| 349 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилые дома по ул. Сокольской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГИ Администрации города Вологды инв. №267 от июля 2014 г. | 0,6 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2027 | ТК4-1 | наружная стена здания | 82 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,01 |
| 350 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Жилые дома по ул. Сокольской (на земельном участке согласно фрагменту топоплана ДГИ Администрации города Вологды инв. №268 от июля 2014 г. | 1,35 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,97 |
| 351 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Среднеэтажные жилые дома по ул. Присухонской | 2,6 | - | - | - | ул. Колхозная, 71а | 2027 | ТК-4 | наружная стена здания | 150 | 260 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 10,64 |
| 352 | ООО «Элькада-строй» | Многокваритрный жилой дом по ул. Комсомольской, 7а | 0,210459 | 0,135141 | 0,075318 | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2020 | ТК-16 | наружная стена здания | 69 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 2020 | 0,34 |
| 353 | ИСЭРТ РАН | Здание по ул. Гоголя, д.53 а | 0,010996 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2023 | ТК-26 | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,03 |
| 354 | Департамент архитектуры и градостроительства | Административное здание по ул. Чернышевского, 7 | 0,03 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 20 | ТК-32 | ТК проекти-руемая | 82 | 60 | ТК-31 | ТК-32 | 82 | 89 |  | 2026 | 5,72 |
| 355 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольской, 17 | 0,07 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2026 | ТК-27-2 | наружная стена здания | 50 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,71 |
| 356 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя | 0,17 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 357 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Чернышевского | 0,38 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 82 | 80 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,71 |
| 358 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Горького | 1 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2026 | т.14 | наружная стена здания | 69 | 160 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 5,41 |
| 359 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Индивидуальный жилой дом по ул. Гоголя, 44 | 0,01 | - | - | - | ул. Комсомоль-ская, 7б | 2027 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,34 |
| 360 | ООО «Социум» | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Некрасова | 0,258563 | 0,148541 | 0,110022 | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2019 | ТК-11 | наружная стена здания | 82 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  | сен-тябрь | 2019 | 0,85 |
| 361 | ООО «СТИЛЬДОМ-СТРОЙ» | Административное здание площадью 720,6 кв.м. и здание нежилое производственное площадью 395,3 кв.м. по ул. Добролюбова, 53 | 0,011 | - | 0,011 | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 0,00 |
| 362 | ООО «Медпроект» | Административное здание по ул. Некрасова, 39 | 0,041825 | 0,03 | 0,011825 | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2019 | ТК-17 | граница земельного участка | 50 | 65 | - | - |  |  | - | - |  |  | октябрь | 2019 | 2,20 |
| 363 | Оноприенко П.А., Смирнов А.В., Кудряшов Ю.Г. | 35-квартирный 5-этажный жилой дом с творческими мастерскими на 6 этаже и офисными помещениями в подвальном этаже по ул. Заречной, 6 | 0,369783 | 0,200383 | 0,1694 | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2020 | ТК3-1 | наружная стена здания | 69 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 0,68 |
| 364 | ООО «Атлант» | Жилой дом переменной этажности 7 этажей и 5 этажей по ул. Карла Маркса, д. 21 и ул. Заречной | 0,645677 | 0,462527 | 0,18315 | 0 | ул. Красноармей-ская, 27 | 2020 | ТК3-1 | наружная стена здания | 100 | 150 | - | - |  |  | Коллек-тор котель-ной | К-1-2 | 400 | 300 | декабрь | 2020 | 22,96 |
| 365 | ООО СЗ СК «Домстрой» | Многокваритрный жилой дом по ул. Горького, 39а | 0,287662 | 0,199913 | 0,087749 | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2021 | К-10-1 | наружная стена здания | 69 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 2021 | 1,69 |
| 366 | Невзорова Наталья Александровна | Жилой дом по ул. Самойло, д.39 | 0,12 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 4,40 |
| 367 | Малышев В.Л. | Многоквартирный жилой дом по ул. Добролюбова, 68 | 0,15 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2023 | ТК-1 | наружная стена здания | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,85 |
| 368 | ЗАО «Агрофирма имени Павлова» | Реконструкция административного здания по ул. Чернышевского, 58 | 0,160705 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2023 | ТК-18 | ТК проекти-руемая | 69 | 70 | ТК проекти-руемая | граница земель-ного участка | 82 | 80 | - | - |  |  |  | 2023 | 5,07 |
| 369 | ООО «ТРЕСТ 35» | Многоквартирный жилой дом по ул. Добролюбова, 62 | 0,197695 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2023 | ТК-1-1 | наружная стена здания | 69 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,69 |
| 370 | ООО «К-1» | Административное здание по ул. Карла Маркса | 0,148087 |  |  |  | Красноармейская, 27 | 2023 | ТК-4 | граница земельного участка | 69 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1,440 |
| 371 | Дракунов Роман Альбертович | Административное здание по ул. Чернышевского, д. 60 | 0,025 | 0,025 | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2024 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 1,35 |
| 372 | Департамент архитектуры и градостроительства | Админиистративное здание по ул. Чернышевского | 0,04 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,68 |
| 373 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Горького | 0,1 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2025 | ТК-5 | граница земельного участка | 50 | 35 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1,18 |
| 374 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Добролюбова | 0,1 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2025 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,85 |
| 375 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Карла Маркса | 0,5 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2025 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 2,37 |
| 376 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный дом по ул. Некрасова | 1 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2025 | ТК-1 | наружная стена здания | 100 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,75 |
| 377 | Департамент архитектуры и градостроительства | Предприятие автосервиса по ул. Добролюбова | 0,04 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | ТК-2 | граница земельного участка | 50 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,38 |
| 378 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многокварт ирный жилой дом по пер. Некрасовский, 2 | 0,061227 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | 47У3 | наружная стена здания | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,03 |
| 379 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по ул. Карла Маркса | 0,35 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | ТК-3-3 | наружная стена здания | 82 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,01 |
| 380 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по ул. Карла Маркса | 0,65 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 10 | ТК-4 | ТК проекти-руемая | 100 | 70 | - | - |  |  |  | 2026 | 2,98 |
| 381 | Департамент архитектуры и градостроительства | Детский сад в квартале, ограниченном улицами Образцова - Самойло - Заречная | 0,7 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | ТК-2-1 | граница земельного участка | 100 | 300 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 11,30 |
| 382 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилищное строительство в квартале, ограниченном улицами Ольховая - Образцова - Добролюбова | 1,1 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | ТК-2-1 | наружная стена здания | 100 | 60 | - | - |  |  | Котель-ная | К-1-2 | 414 | 300 |  | 2026 | 2,26 |
| 383 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилищное строительство по улицам Образцова, Заречная, Карла Маркса | 2,24 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2026 | ТК-2-1 | наружная стена здания | 150 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,91 |
| 384 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Индивидуальный жилой дом по ул. Добролюбова | 0,01 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2027 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,01 |
| 385 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик», ООО «ЖСИ» | Жилой комплекс на территории красных казарм | 6 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2020-2028 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 207 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020-2028 | 4,68 |
| 386 | АО «Архитектур-но-градострои-тельный центр г. Вологды | Реконструкция квартала, ограниченного улицами: Добролюбова, Образцова, Мудрова, Карла Маркса | 30,25 | - | - | - | ул. Красноармей-ская, 27 | 2024-2028 | ТК-3-3 | наружная стена здания | 125 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024-2028 | 1,93 |
| 387 | Королев Юрий Викторович | Бокс охраны по ул. Парковой в п. Молочное | 0,0086 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2023 | ТК-59 | граница земельного участка | 50 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,68 |
| 388 | Зазнобин Дмитрий Александрович | Индивидуальный жилой дом по ул. Ленина, 22 в с. Молочное | 0,017 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2023 | ТК-56 | граница земельного участка | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,69 |
| 389 | Бабич Валентина Анатольевна | Индивидуальный жилой дом по ул. Ленина, 28В в с. Молочное | 0,05 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2023 | ТК-59 | граница земельного участка | 50 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,37 |
| 390 | ООО «Жилстрой-12» | Строительство 33-х квартирного жилого дома с однокомнатными квартирами по ул. Шмидта в с. Молочное | 0,182144 | 0,100641 | 0,081503 | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2025 | ТК-84 | наружная стена здания | 69 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 3,38 |
| 391 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Шмидта в с. Молочное | 0,03 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2026 | ТК-32 | граница земельного участка | 50 | 15 | У-Н4 | ТК-32 | 125 | 95 | - | - |  |  |  | 2026 | 4,18 |
| 392 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Николая Верещагина | 0,1 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2026 | ТК-61 | граница земельного участка | 50 | 65 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,20 |
| 393 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажный жилой дом по ул. Пролетарской, 4 | 0,15 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2026 | ТК-8 | наружная стена здания | 50 | 40 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,35 |
| 394 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Шмидта | 0,31668 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2026 | ТК-30 | наружная стена здания | 82 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 1,69 |
| 395 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по ул. Подлесной в п. Молочное | 1,2 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2026 | ТК-33 | наружная стена здания | 150 | 170 | - | - |  |  | ТК-1 | ТК-33 | 207 | 180 |  | 2026 | 15,38 |
| 396 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по ул. Набережной | 1,319 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2026 | ТК-40 | наружная стена здания | 150 | 220 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 9,00 |
| 397 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой (Литера «Е») | 0,118 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2027 | ТК-61 | наружная стена здания | 82 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,69 |
| 398 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой (Литера «Б») | 0,177 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2027 | ТК-59 | наружная стена здания | 82 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 4,06 |
| 399 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой (Литера «А») | 0,261 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2027 | ТК-56 | наружная стена здания | 69 | 40 | - | - |  |  | ТК-55 | ТК-56 | 207 | 34 |  | 2027 | 2,94 |
| 400 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой (Литера «В») | 0,32 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2027 | ТК-59 | наружная стена здания | 82 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 4,06 |
| 401 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой (Литера «Г») | 0,345 | - | - | - | ул. Ленина, 14, с. Молочное | 2027 | ТК-61 | наружная стена здания | 82 | 50 | - | - |  |  | ТК-59 | ТК-61 | 207 | 130 |  | 2027 | 7,77 |
| 402 | Чернов Алексей Петрович, Гигаури Томази Шотаевич | Жилой дом по ул. Прокатова | 0,181 | - | - | - | ул. Машиностроительная, 19 | 2023 | ТК-25 | наружная стена здания | 50 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,34 |
| 403 | ООО «Капитал-Сервис» | Административное здание по ул. Прокатова | 0,476325 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2023 | У-26 | граница земельного участка | 82 | 40 | - | - |  |  | ТК-25 | У-26 | 100 | 92 |  | 2023 | 4,82 |
| 404 | ГУП ВО «Вологдаобл-стройзаказчик» | Реконструкция объекта недвижимости под административное здание с пристроенными жилыми корпусами по ул. Разина | 0,663827 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2023 | ТК-24 | наружная стена здания | 100 | 10 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,38 |
| 405 | Кузнецов А.С. | Комплекс жилой застройки по ул. Машиностроительной, 12 | 1,96 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 3,86 |
| 406 | Объекты перспектив-ного строительства | Здание по ул. Разина, 17 | 0,035 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2024 | У-7 | граница земельного участка | 50 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 3,38 |
| 407 | ООО «Жилищно-Строительная Индустрия» | Квартал жилой застройки по ул. Машиностроительной | 1,3 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2024 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 125 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 3,86 |
| 408 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Разина | 0,32 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2026 | ТК-26 | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 409 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажные жилые дома по ул. Пугачева | 0,45 | - | - | - | ул. Машиностро-ительная, 19 | 2026 | ТК-22 | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 410 | ООО «Венера» | Многоквартирный жилой дом по ул. Благовещенской, 52а | 1,55 | 0,8 | 0,75 | - | ул. Маяковского, 22а | 2021 | ТК-17 | наружная стена здания | 125 | 20 | - | - |  |  | ТК-13 | ТК-17 | 150 | 185 | декабрь | 2021 | 8,34 |
| 411 | Королева Ирина Борисовна | Здание магазина по ул. Мохова-Маяковского | 0,039678 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2021 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 31 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,05 |
| 412 | Зырин В.Н., Деревянко О.В. | Административно-торговые здания по пр. Победы, 81 | 0,055 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 1,69 |
| 413 | ООО «Север-лес» | Административное здание по ул. Воровского, 6 | 0,075199 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2023 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,00 |
| 414 | Кузнецов А.В. | Жилой дом по ул. Благовещенской, 52 | 0,19 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 69 | 5 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,17 |
| 415 | Башкиров С.М. | Административное здание по ул. Мохова | 0,2 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2023 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 69 | 25 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,85 |
| 416 | Объекты перспектив-ного строительства | Административно-коммерческий комплекс по пр. Победы - ул. Пролетарской | 0,513 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2024 | ТК-83 | граница земельного участка | 100 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 0,75 |
| 417 | Главное управление МЧС России по Вологодской области | Отдельный пост с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком | 2,199 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2024 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 150 | 30 | - | - |  |  | ТК-56 | ТК-57 | 207 | 55 |  | 2024 | 3,80 |
| 418 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Ленинградской | 0,1 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2025 | ТК-35 | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 2,03 |
| 419 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Бурмагиных | 0,1 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2025 | ТК-69 | граница земельного участка | 50 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,51 |
| 420 | Департамент архитектуры и градостроительства | Мноквартирный жилой дом по ул. Воровского, д. 5 | 0,5 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2025 | ТК-97 | наружная стена здания | 82 | 110 | - | - |  |  | ТК-3 | ТК-97 | 100 | 227 |  | 2025 | 12,28 |
| 421 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирный жилой дом по ул. Ударников | 0,13 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2026 | ТК-103-1 | наружная стена здания | 50 | 100 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 3,38 |
| 422 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажное жилищное строительство по ул. Бурмагиных | 0,35 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2026 | ТК-106 | наружная стена здания | 69 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,68 |
| 423 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Мохова, 55 | 0,12 | - | - | - | ул. Маяковского, 22а | 2027 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 30 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 1,01 |
| 424 | ООО «Сатура» | Многокваритрный жилой дом по ул. Кирова, 78а | 0,282403 | 0,196053 | 0,08635 | - | ул. Пролетарская, 73а | 2020 | ТК-1 | наружная стена здания | 69 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 2020 | 0,68 |
| 425 | ООО «Вологда-гражданстрой» | Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Воровского | 0,59169 | 0,33693 | 0,25476 | - | ул. Пролетарская, 73а | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 2,03 |
| 426 | ООО «Вологда-гражданстрой» | Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Воровского | 0,59686 | 0,32032 | 0,27654 | - | ул. Пролетарская, 73а | 2020 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 20 | ТК-4 | ТК проекти-руемая | 100 | 80 | У-К76 | ТК-4 | 150 | 65 | декабрь | 2020 | 6,35 |
| 427 | ООО «Альтенза» | Многоэтажный жилой дом по ул. Пролетарской | 0,561326 | 0,389896 | 0,16423 | 0,0072 | ул. Пролетарская, 73а | 2021 | ТК-37 | наружная стена здания | 82 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2021 | 0,51 |
| 428 | Департамент архитектуры и градостроительства | Среднеэтажный жилой дом по ул. Благовещенской | 0,5 | - | - | - | ул. Пролетарская, 73а | 2025 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 110 | - | - |  |  | У-18-1 | ТК про-екти-руе-мая | 100 | 50 |  | 2025 | 5,61 |
| 429 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажный жилой дом по ул. Октябрьской | 0,06 | - | - | - | ул. Пролетарская, 73а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,03 |
| 430 | Департамент архитектуры и градостроительства | Индивидуальный жилой дом по ул. Ленинградской (кадастровый номер земельного участка 35:24:0201014:1487) | 0,1 | - | - | - | ул. Пролетарская, 73а | 2026 | ТК проекти-руемая | граница земельного участка | 50 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,06 |
| 431 | ООО «Реал-СВ» | Многоквартирный жилой дом по ул. Пугачева | 1,45 | 0,99 | 0,46 | - | ул. Разина, 53б | 2020 | ТК-80 | наружная стена здания | 125 | 130 | - | - |  |  | - | - |  |  | декабрь | 2020 | 5,02 |
| 432 | ООО «Строй-индустрия» | Жилой дом №5 по ГП по ул. Пугачева (ЖК «Речной квартал») | 1,566525 | - | - | - | ул. Разина, 53б | 2024 | ТК-82-3 | наружная стена здания | 125 | 90 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2024 | 3,48 |
| 433 | Департамент архитектуры и градостроительства | Физкультурно-оздоровительное сооружение по ул. Пугачева | 0,21 | - | - | - | ул. Разина, 53б | 2026 | ТК-80 | граница земельного участка | 125 | 300 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 11,59 |
| 434 | ООО «СЗ Черри» | Многоквартирный жилой дом, 10 этажей по ул. Пугачева,48 | 1,789924 |  |  |  | Разина, 53б | 2023 | ТК (вблизи земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:6631) | наружная стена здания | 125 | 67,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 5,009 |
| 435 | ООО «Квартал» | Многоквартирный жилой дом, состоящий из 4-х корпусов по ул. Чернышевского | 1,72 | 1 | 0,72 | 0 | ул. Чернышев-ского, 84а | 2019-2021 | ТК прокти-руемая | наружная стена здания | 69 | 135 | ТК прокти-руемая | ТК прокти-руемая | 125 | 180 | ТК-2 | ТК про-екти-руе-мая | 207 | 170 | октябрь | 2019 | 19,48 |
| 436 | ООО «Жилищно-Строительная Индустрия» | Многоквартирные жилые дома по ул. Лаврова | 2,234 | 1,2 | 1,034 | 0 | ул. Чернышев-ского, 84а | 2021 | ТК-21-1 | наружная стена здания | 100 | 60 | - | - |  |  | ТК-6 | ТК-20 | 259 | 20 | декабрь | 2021 | 3,35 |
| 437 | ООО «СУ-740» | Жилой дом переменной этажности по ул. Набережной 6-ой Армии | 0,53508 | 0 | 0 | 0 | ул. Чернышев-ского, 84а | 2023 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 82 | 20 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 0,68 |
| 438 | Департамент архитектуры и градостроительства | Малоэтажные жилые дома по Набережной VI Армии | 0,8 | 0 | 0 | 0 | ул. Чернышев-ского, 84а | 2026 | ТК проекти-руемая | наружная стена здания | 100 | 120 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 4,52 |
| 439 | Департамент архитектуры и градостроительства | Многоквартирные жилые дома по Ново-Архангельскому ш. | 0,90684 | 0 | 0 | 0 | ул. Черныше-вского, 84а | 2026 | У-7 | наружная стена здания | 125 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 2,32 |
| 440 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик», ООО «ЖСИ» | Жилой комплекс на территории красных казарм | 3 | 0 | 0 | 0 | ул. Чернышев-ского, 84а | 2020-2028 | ТК-114 | граница земельного участка | 150 | 55 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020-2028 | 2,25 |
| 441 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик», ООО «ЖСИ» | Жилой комплекс на территории красных казарм | 3 | 0 | 0 | 0 | ул. Чернышев-ского, 84а | 2020-2028 | Кот. ул. Черны-шевс-кого,84а | граница земельного участка | 150 | 50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2020-2028 | 2,05 |
| 442 | Смирнов И.О. | Жилой дом по ул. Чернышевского, 57 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2023 | У-38 | наружная стена здания | 69 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2023 | 2,03 |
| 443 | Департамент архитектуры и градостроительства | Жилой дом по Кривому переулку | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2025 | ТК проектируемая | наружная стена здания | 69 | 70 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 2,37 |
| 444 | Департамент архитектуры и градостроительства | Гаражный бокс по ул. Энгельса, 52а | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2025 | ТК-16 | граница земельного участка | 50 | 5 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 0,17 |
| 445 | Департамент архитектуры и градостроительства | Объект дошкольного образования по ул. Энгельса (топоплан инв. №4) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2026 | У-13 | граница земельного участка | 82 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2026 | 0,51 |
| 446 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Объект бытового обслуживания по ул. Энгельса | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2027 | У-13 | граница земельного участка | 50 | 60 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 2,03 |
| 447 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Объект дошкольного образования по ул. Энегльса (топоплан инв. №3) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2027 | У-13 | граница земельного участка | 82 | 15 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2027 | 0,51 |
| 448 | МКУ «Градострои-тельный центр г. Вологды» | Школа по ул. Чернышевского | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ул. Энгельса, 54а | 2027 | ТК-1 | граница земельного участка | 150 | 35 | - | - |  |  | ТК-18 | ТК-1 | 207 | 220 |  | 2027 | 11,72 |
| 449 | ООО «Черридом-строй» | Многоквартирный малоэтажный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Вологде (на земельном участке 35:24:0502003:1102) | 0,233 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 450 | ООО «Альтернатива» | Административное здание по ул. Мира, д. 15 в г. Вологде | 0,00467 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 451 | Сидоров Максим Сергеевич | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Евковской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502009:839) | 0,178778 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 452 | ООО «СеверБизнесКонсалтинг» | Административное здание по ул. Козленской, 2 в г. Вологде | 0,012255 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 453 | Никитин Евгений Михайлович | Многоквартирный жилой дом по Пречистенской набережной в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202010:11) | 0,165880 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 454 | Крутикова Любовь Александровна | Гаражный бокс №35 в ГСК «Светофор» по ул. Можайского в г. Вологде» | 0,005332 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 455 | Государственное казенное учреждение Вологодской области «Служба единого заказчика» | Поликлиника БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3» в г. Вологде (кадастровые номера земельных участков 35:24:0501011:484; 35:24:0501011:482) | 1,572 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 456 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» | Жилой комплекс «Осановские зори» Корпус Б по ул. Новгородской в г. Вологде. | 1,065 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 457 | Алексеевская Екатерина Дмитриевна | «Нежилое здание по Советскому проспекту, 10 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202012:22)» | 0,0258 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 458 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» | Жилой комплекс «Осановские зори» Корпус В по ул. Новгородской в г. Вологде. | 0,727 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 459 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды. | Два теннисных корта с устройством вспомогательного административно-бытового корпуса по ул. Молодежной в г. Вологде (на земельном участке согласно фрагменту топоплана инв.1848) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 460 | МКУ «Градостроительный центр города Вологды». | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Сергея Преминина в г. Вологде (точка подключения здания по ул. Сергея Преминина, 4Б) | 2,99 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 461 | Девятков Алексей Валерьевич | «Здание автосервиса (бокс №43) для транспорта по ул. Можайского, 69а в г. Вологде» | 0,0052 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |  |
| 462 | ООО «ВологдаСтройЗаказчик – специализированный застройщик» | Жилой дом №1 по генплану по ул. Новгородской в г.Вологде (земельный участок с кадастровым номером 35:24:0501013:1101), | 0,805419 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 463 | ООО «Специализированный застройщик «ЧерриДом-Строй» | многоквартирный жилой дом по ул. Прядильщиков, 7 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502003:68) | 0,291 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 464 | ООО «Аркада» | «Административное здание по ул. Ветошкина, 15 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202025:31)» | 0,035 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 465 | ООО «Альтаир» | Здание по ул. Благовещенской, 25 в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0201016:22) | 0,2175 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 466 | АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" | пристройка к административному зданию по ул. Зосимовской 107  г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202037). | 0,192592 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 467 | Серов Денис Леонидович. | административное здание «Флигель дома Юшиных» по Советскому проспекту, 12а в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202012:48). | 0,0125 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 468 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» | гостиница на 6 номеров по ул. Мира в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202012:570) | 0,051340 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 469 | ООО «Развитие». | административное здание по Кремлевской площади, 4б в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0201008:71) | 0,055720 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 470 | ООО ТД «Сфера-М» | погреб №№1,2 по ул. Марии Ульяновой в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202006:23) | 0,033 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 471 | Индивидуальный предприниматель Головкин Игорь Николаевич | Пристраиваемое здание к торговому центру на ул. Маршала Конева 17 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502005:266) | 0,10776 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 472 | ООО «Синергия» | административное здание по ул. Лермонтова, 29 в г. Вологде | 0,1134 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 473 | Индивидуальный предприниматель Головкин Игорь Николаевич. | Пристраиваемое здание к торговому центру на ул. Маршала Конева 17 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502005:266). | 0,10776 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 474 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды. | Реконструкция здания склада по ул. Герцена, 63б в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202029:4). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 475 | Алексеевский Дмитрий Николаевич | реконструкция нежилого здания по Советскому проспекту, 10 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202012:22). | 0,047191 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 476 | ООО «Респект-недвижимость» | реконструкция здания по ул. Ленина 15Б в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202001:18). | 0,135686 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 477 | ООО Специализированный застройщик Строительная компания «Домстрой». | многоквартирный жилой дом по ул. Космонавта Беляева, 7 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502001:346.) | 0,063538 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 478 | Семериков Алексей Алексеевич | Административное здание по ул. Козленской в г. Вологде. | 0,015288 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 479 | Индивидуальный предприниматель Зуенко Андрей Валериевич | Многоквартирный жилой дом по ул. Чехова, д. 22 в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202023:727). | 0,0625 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 480 | ООО «Диалог Недвижимость» | Здание по ул. Мира , д. 9 в г. Вологде. | 0,999 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 481 | Индивидуальный предприниматель Лузанов Валерий Алексеевич. | Реконструкция здания по ул. Ленина, д. 14 в г. Вологде. | 0,093845 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 482 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | многоквартирные жилые дома в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501012:5831) | 1,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 483 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды. | малоэтажная многоквартирная застройка по ул. Беляева в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502001:346). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 484 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды. | реконструкция главной насосной станции ГНС-2 по Советскому проспекту в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202044:369) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |  |
| 485 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды. | объект капитального строительства с видом разрешенного использования «Деловое управление» по ул. Рабочей в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202044:385) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 486 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | храм преподобного Серафима Саровского по ул. Пионерской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0203011:2139). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 487 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Евковской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502009:16). | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 488 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Евковской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502009:713). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 489 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | объект среднего и высшего профессионального образования по ул. Благовещенской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0201015:2). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 490 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | здание банка по Советскому проспекту в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202009:23). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 491 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция здания кинотеатра по ул. Пушкинской, д. 15 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202012:2). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 492 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | здание кинотеатра по ул. Ленина, д. 12 в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202003:27). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 493 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | склад по улице Элеваторной на земельном участке согласно фрагменту топоплана Департамента градостроительства Администрации города Вологды инв. № 2217 от мая 2021 г. | 0,025 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 494 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | здание по ул. Зосимовской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202037:49). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 495 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | нежилое здание по ул. Зосимовской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202037:59). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 496 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция здания по ул. Пирогова в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202033:23). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 497 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | здание бытового обслуживания населения по Советскому проспекту  в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202010:768). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 498 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | хозяйственная постройка по Кремлевской площади в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0201008:71). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 499 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Первомайской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202033:214). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 500 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция здания по ул. Зосимовской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202009:24). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 501 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Многоэтажный жилой дом по ул. Ярославской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0501013:622). | 1,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 502 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Первомайской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202033:214). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |  |
| 503 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Магазин-склад по ул. Осаново в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0501012:5823) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 504 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | индивидуальный жилой дом по ул. Евковской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502009:277) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 505 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | пристройка к административному зданию по ул. Зосимовской 107 г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202037 | 0,192592 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 506 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Хранение автотранспорта в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0203003:670) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 507 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Хранение автотранспорта в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0203003:669). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 508 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | административное здание по ул.Марии Ульяновой в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202002:49 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 509 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | торгово-выставочный комплекс по ул. Герцена в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202039:41). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 510 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | малоэтажный многоквартирный жилой дом по Пречистенской набережной в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202005:646). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 511 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Центр искусств по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Конева, Мишкольцкая, Осановский проезд, Ярославская в г. Вологде. | 0,27 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 512 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | торгово-офисное здание в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0501002:11). | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 513 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция здания склада материалов для прачечной по Советскому проспекту в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0203009:1662). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 514 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Административное здание по Советскому проспекту в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202038:16). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 515 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Рабочей в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202043:747). | 0,020381 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 516 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция гаражных боксов по ул. Рабочей в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202044:385). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 517 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | нежилое здание по ул. Пушкинской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202003:324). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 518 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | многоквартирный жилой дом по ул. Прядильщиков на земельном участке согласно фрагменту топоплана инв. № 1946 от ноября 2020 года. | 0,35 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 519 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Нежилое здание по ул. Профсоюзной в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0203011:1892). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 520 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | объект незавершенного строительства по Пречистенской набережной в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202005:421) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 521 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | административное здание по Пречистенской набережной в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202005:558). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 522 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция каретника по ул. Предтеченской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202012:36) | 0,05493 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 523 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | среднеэтажный жилой дом по ул. Первомайской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202022:359). | 0,46788 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 524 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Музей – заповедник по ул. Сергея Орлова в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0201007:2) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 525 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Нежилое здание (учебный корпус) по ул. Мира в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0201016:45). | 0,0178 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 526 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Административное здание по ул. Маршала Конева в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0501012:5817) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 |  |
| 527 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция нежилого здания столовой по ул. Ленина, 15б в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202001:18). | 0,02622 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 528 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | гараж по ул. Левичева в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202041:647). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 529 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Объект дополнительного образования по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Сергея Преминина – Мишкольцской – Можайского – Маршала Конева – Поэта Александра Романова и проездом Осановским в г. Вологде». | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 530 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Объект культурно-досуговой деятельности (культурно-развлекательный/концертно-выставочный комплекс) по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Сергея Преминина – Мишкольцской – Можайского – Маршала Конева – Поэта Александра Романова и проездом Осановским в г. Вологде». | 0,27 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 531 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | «Многоквартирный жилой дом по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Сергея Преминина – Мишкольцской – Можайского – Маршала Конева – Поэта Александра Романова и проездом Осановским в г. Вологде». | 0,19 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 532 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Магазин по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Сергея Преминина – Мишкольцской – Можайского – Маршала Конева – Поэта Александра Романова и проездом Осановским в г. Вологде | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 533 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Детский сад на 220-250 мест по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Сергея Преминина – Мишкольцской – Можайского – Маршала Конева – Поэта Александра Романова и проездом Осановским в г. Вологде». | 0,36 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 534 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Малоэтажный жилой дом по ул. Зосимовской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202005:640). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 535 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | административное здание по ул. Зосимовской г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202010:108). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 536 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | индивидуальный жилой дом по ул. Евковской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502009:3.) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 537 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | многоквартирный жилой дом по ул. Евковской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502009:106). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 538 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Административное здание по ул. Дзержинского в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502005:130). | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 539 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Детский сад на 220 мест по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Конева, Мишкольцкая, Осановский проезд, Ярославская в г. Вологде. | 0,29 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 540 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Объект по Движенческому переулку в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202037:51). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 541 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | индивидуальный жилой дом по ул. Галкинской в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202024:36). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 542 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | административное здание в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202017:3.) | 0,984 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 543 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция жилого дома по ул. Галкинской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202019:2). | 0,074 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 544 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Выставочный комплекс по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Конева, Мишкольцкая, Осановский проезд, Ярославская в г. Вологде. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 545 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | поликлиника по ул. Воркутинской г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0502009:843). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 546 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Административно-складские здания по ул. Ветошкина в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номерам 35:24:0202037:672). | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 |  |
| 547 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция нежилого здания по улице Ветошкина в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202032:12). | 0,084144 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 548 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Многоквартирный малоэтажный жилой дом по ул. Ветошкина в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202033:101). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 549 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Здание по ул. Благовещенской, 25 в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0201016:22). | 0,2175 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 550 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Многоквартирный жилой дом по ул. Космонавта Беляева, 3 в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502001:344). | 0,339 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 551 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Многоквартирный жилой дом по ул. Космонавта Беляева в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0502004:1894). | 1,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 552 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | административное здание в г. Вологде (кадастровый номер земельного участка 35:24:0202033:6) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 553 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Крытая автостоянка по Движенческому переулку в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202037:558). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 554 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция объекта незавершенного строительства - здания административно-складского назначения по туп. Грузовому в г.Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202044:360). | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 555 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | малоэтажный дом по ул. Пушкинской,5 в г. Вологде. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 556 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция административного здания по ул. Профсоюзной, д.19 в г. Вологде. | 0,87205 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 557 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Гаражные боксы по ул. Профсоюзной в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0203011:120) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 558 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция административного здания по ул. Предтеченская на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202010:94 в г. Вологде. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 559 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция нежилого здания № 17А по ул. Козленской в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202012:17). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |  |
| 560 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция здания с кадастровым номером 35:24:0202005:253 по ул. Зосимовская в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202005:33) | 0,086638 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 561 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Многоквартирный малоэтажный жилой дом по улице Дзержинского в г. Вологде (на земельном участке 35:24:0502003:1102). | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 562 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | реконструкция административного здания по ул. Благовещенской в г. Вологде. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 563 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Бассейн по Осановскому проезду в г.Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501009:132) | 1,2619 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 564 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Административное здание по ул. Текстильщиков, д. 12 в г. Вологде. | 0,9252 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 565 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция индивидуального жилого дома под многоквартирный дом по Новому переулку, д. 16 в г. Вологде. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 566 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Объект розничной торговли по ул. Петрозаводской в г. Вологде. | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 567 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Бассейн по Осановскому проезду в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501009:132). | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 568 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Бассейн по Осановскому проезду в г. Вологде (на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501009:133). | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 569 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция здания по ул. Герцена, д. 1а в г. Вологде. | 0,316433 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 570 | Департамент градостроительства Администрации города Вологды | Реконструкция здания по ул. Марии Ульяновой, д. 17 в г. Вологде | 0,3592 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 571 | ООО «Южный» | «Многоквартирный жилой дом из семи секций по Московскому шоссе в г. Вологде» | 5,884 | 0 | 0 | 0 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2029 |  |
| 572 | ООО «Акцент» | Многоквартирный жилой дом по ул. Республиканской | 0,284 |  |  | - | АО «ВОМЗ» | 2025 | ТК-39-10 | Наружная стена здания | 65 | 22 | - | - |  |  | - | - |  |  |  | 2025 | 1 055,72 |
| 573 | ООО «СБТ» | Многоквартирный жилой дом по Набережной 6 Армии | 0,077 |  |  |  | Горького, 130 | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 316,80 |
| 574 | ООО «СБТ» | Многоквартирный жилой дом по Набережной 6 Армии | 0,08 |  |  |  | Горького, 130 | 2025 | ТК-17-1 | Проектируемая ТК | 40,50 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 939,54 |
| 575 | ООО «СЗ «Феникс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Западная в г. Вологде | 0,767 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2025 | ТК-16-2 | Наружная стена здания | 100 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 159,01 |
| 576 | ООО «СЗ «Абрис» | Многоквартирный жилой дом по пер. Раздельный в г. Вологде | 0,314 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 69 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 293,45 |
| 577 | ООО «Восток строй» | Многоквартирный жилой дом по ул. Ленинградской | 0,737 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | ТК-206 | Наружная стена здания | 82 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 033,81 |
| 578 | ООО «СЗ «Черридом-строй» | Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина №3 по ГП в г. Вологде | 0,282 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 69 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 160,22 |
| 579 | ООО «СЗ «Черридом-строй» | Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина №2 по ГП в г. Вологде | 0,748 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 69 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 084,75 |
| 580 | ООО «Стройквартал» | Многоквартирный жилой дом ул. Карла Маркса, 69 в г. Вологде | 0,128 |  |  |  | Карла Маркса, 70 | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 530,33 |
| 581 | ООО «Мегастрой» | Многоквартирный жилой дом состоящий из 7 корпусов в г. Вологде | 2,484 |  |  |  | Чернышевского, 84а | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 207 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 13 464,25 |
| 582 | ООО «Мегастрой» | Многоквартирный жилой дом состоящий из 2 корпусов в г. Вологде | 0,792 |  |  |  | Чернышевского, 84а | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4 242,52 |
| 583 | ГКУ ВО «Служба единого заказчика» | Здание специального назначения по ул. парковой в с. Молочное | 1,379 |  |  |  | Ленина, 14 | 2025 | ТК-91 | Граница земельного участка | 125 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 300,00 |
| 584 | ООО СЗ «Профит» | Жилой дом №6 в микрорайоне Белозерский в г. Вологде | 1,792 |  |  |  | Залинейная, 22 | 2025 |  | Наружная стена здания | 150 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8 277,78 |
| 585 | ООО «СЗ «Черридом-строй» | Многоквартирный жилой дом по ул. Западной | 0,608 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2025 | ТК-14-1 | Наружная стена здания | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8 622,27 |
| 586 | ГКУ ВО «Служба единого заказчика» | Поликлиника БУЗ ВО «Вологодская детская клиническая поликлиника» на 350 поседщений в смену по ул. Северной | 1,009 |  |  |  | АО «Агроскон» | 2025 | Проектируемая ТК | Граница земельного участка | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 14 308,99 |
| 587 | ООО СЗ «ВАСТУ-инвест» | Многоквартирный жилой дом по ул. Пролетарской | 0,128 |  |  |  | Пролетарская, 73а | 2025 | ТК-18 | Наружная стена здания | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 815,21 |
| 588 |  | Многоквартирный жилой дом по Старому шоссе | 0,694 |  |  |  | Старое ш., 9 | 2025 | УТ-12 | Наружная стена здания | 100 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 324,06 |
| 589 |  | Жилой комплекс «Новгородский» | 1,452 |  |  |  |  | 2025 | ТК-14-2 | Наружная стена здания | 125, 65,  50 | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 12 666,16 |
| 590 |  | 2-х этажный жилой дом по набережной 6 Армии | 0,080 |  |  |  | Горького, 130 | 2025 | ТК-9 | Наружная стена здания | 80 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 784,33 |
| 591 |  | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирпичной | 0,590 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2025 | Проектируемая ТК | Наружная стена здания | 80 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8 367,00 |
| 592 |  | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в квартале ул. Преображенского-Петина-Республиканская-пер. Долгий | 2,493 |  |  |  | АО «ВОМЗ» | 2025 | ТК-184 | Наружная стена здания | 125 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 5 039,54 |
| 593 |  | Индивидуальный жилой дом по ул. Железнодорожной в г. Вологде | 0,100 |  |  |  | Колхозная, 71а | 2025 | Проектируемая ТК | Граница земельного участка | 50 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 526,57 |
| 594 |  | Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной в г. Вологде | 0,500 |  |  |  | Красноармейская, 27 | 2025 | ТК-2-3 | Граница земельного участка | 50 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 22 743,40 |
| 595 |  | Нежилые здания: погреб №1 и №2 по ул. Марии Ульяновой в г. Вологде | 0,033 |  |  |  | ПАО ТГК-2 | 2025 |  | Граница земельного участка | 32 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 498,77 |
| 596 |  | Реконструкция магазина по Окружному шоссе |  |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 | Проектируемая ТК | Граница земельного участка | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 735,94 |
| 597 |  | Предоставление коммунальных услуг по Окружному шоссе | 1,000 |  |  |  | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 2025 |  | Граница земельного участка | 100 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 796,94 |
| 598 |  | Индивидуальный жилой дом по пер. Главному | 0,100 |  |  |  | Залинейная, 22 | 2025 | Проектируемая ТК | Граница земельного участка | 50 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4 125,14 |
| 599 |  | Автомоечный комплекс по Пошехонскому ш. | 0,200 |  |  |  | Пошехонское ш., 36а | 2025 |  | Граница земельного участка | 65 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 926,98 |
| 600 |  | Производственная деятельность в г. Вологде | 2,000 |  |  |  | Залинейная, 22 | 2025 |  | Граница земельного участка | 125 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 715,81 |
| 601 |  | Многоквартирный жилой дом №9 по ГП по Белозерскому шоссе в г. Вологде | 0,931 |  |  |  | Залинейная, 22 | 2025 |  | Наружная стена здания | 100 | 332 |  | 12 279,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 12 279,80 |
| 602 |  | Офисное зданиепо Советскому пр. в г. Вологде |  |  |  |  | ПАО ТГК-2 | 2025 | Проектируемая ТК | Граница земельного участка | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 626,17 |

\* - при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения год постройки может быть уточнён и изменён;

\*\* - при расчете ориентировочных затрат на подключение перспективных объектов не были учтены затраты на благоустройство, строительство и реконструкцию тепловых камер и НДС, затраты уточнить при разработке проектно-сметной документации.

# Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Источник тепловой энергии | Начало участка | Конец участка | Год постройки\* | Перечень мероприятий | | Ориент. затраты на под-ключение в ценах 2021 г. млн. руб.\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диа-метр трубы, мм | Длина трас-сы, м |
| 1 | АО «Вологда-гортеплосеть» Пролетарская, 73а | АО «ВОМЗ»,  ул. Мальцева, 54 | узел ко­тельной по ул. Пролетар­ская, 73 а | ТК-1 (на­против Чехова, 9) | 2023-2028 | 300 | 895 | 42,2 |
| 2 | АО «Вологда-гортеплосеть» Старое шоссе, 5 | ОАО «Совхоз «Заречье»,  ул. Черны-шевского, 118а | ТК-7-2 (Старое ш., 2Б) | ТК-9 (Старое ш., 1 ба) | 2019 | 200 | 180 | 4,7 |
| 3 | АО «Вологда-гортеплосеть» ул. Чернышевского, 84а | АО «Вологда-гортеплосеть» Энгельса, 54а | ТК-25  (Черны-  шевского,  73) | ТК-27-1 (ул.Эн-гельса, 58б) | 2023-2028 | 150 | 180 | 5,7 |
| 4 | АО «Агрострой-конструкция», Доронинская, 48 | ОАО «Стройиндуст-рия» | Закольцовка т/сети у жилого дома по ул.Фрязиновская, 33 – установить ТК | | 2023 - 2028 | 150 | 1 | 0,2 |
| 5 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141А | АО «Вологда-гортеплосеть» Болонина, 23а | Т/сеть на спорт. Комплекс «Вологда» | ТК-10-55 | 2023-2028 | 250 | 115 | 5,0 |
| 6 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ул. Окружное шоссе, 13 | ООО «Вологда-агрострой-Сервис», ул. Костромская, 3а | ТК-248-1 (Костром­ская, 10) | ООО «Волог-даагро-строй-Сервис» | 2023-2028 | 200 | 120 | 4,2 |
| 7 | АО «ВОМЗ», Мальцева, 54 | ООО «ТеплоЦентр-Строй»,  ул. Гагарина | ТК-13  (Гагарина, 7Б) | ТК-2 (Гагари-на, 3) | 2023-2028 | 150 | 120 | 3,8 |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть» Говоровский пр., 4 | ДТВС СЖД – филиал ОАО «РЖД», ул. Можайского, 15а | ТК-2 (Говоровский пр., 1) | ТК-29 (Пошехонское ш., 5) | 2023-2024 | 200 | 100 | 3,5 |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., 36а | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., 23а | Строительство тепловой сети диаметром 325мм от ТК-1 (Пошехонское ш., д. 36а) | ТК-13 (Пошехонское шоссе, д. 32) | 2026-2027 | 300 | 66 |  |
| 10 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская, 3а | ООО «Западная котельная» | Строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-1 (Костромская, 3а) | Проектируемая тепловая камера на ул. Костромской | 2026 | 250 | 66 |  |

\* - при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения год постройки может быть уточнён и изменён;

\*\* - при расчете ориентировочных затрат на подключение перспективных объектов не были учтены затраты на благоустройство, строительство и реконструкцию тепловых камер и НДС, затраты уточнить при разработке проектно-сметной документации.

**8.4 Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.**

| № п/п | Источник тепловой энергии | Источник тепловой энергии | Начало участка | Конец участка | Год постройки\* | Перечень мероприятий | | Ориент. затраты на подключение в ценах 2019г. млн. руб.\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр трубы,  мм | длина трассы, м |
| 1 | Московское шоссе, 44 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141А | ГК-2э (на магист­ральной т/с ПАО «ТГК-2» | ТК-19 (Мос­ковское ш., 20) | 2019-2019 | 207 | 1452 | 50,6 |
| ТК-19 (Мос­ковское ш., 20) | ТК-22 (Мос­ковское ш., 28) | 2019-2020 | 100 | 115 | 2,9 |
| 2 | Котельная ФГУП РТРС филиал «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141А | Проект.  ТК | ТК-3 (Мос­ковское ш., 10) | 2019-2020 | 82 | 40 | 1,0 |

\* - при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения год постройки может быть уточнён и изменён;

\*\* - при расчете ориентировочных затрат на подключение перспективных объектов не были учтены затраты на благоустройство, строительство и реконструкцию тепловых камер и НДС, затраты уточнить при разработке проектно-сметной документации.

7.5. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По результатам проведения анализа исходных данных тепловых сетей города Вологды была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей.

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые, с частичным изменением диаметров. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ).

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей, а также уменьшение процента износа тепловых сетей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Объем инвестиций всего в текущих ценах, млн. руб | Профинан-сировано до 2024 г., млн. руб. | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятия по годам, млн. руб. в текущих ценах, без НДС | | | | | | Основные технические характеристики | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | Усл. диаметр, мм | Протяж-ть, км | Способ прокладки |
| **В рамках ИП в сфере теплоснабжения** | | **492,2** | **2,6** | **58,5** | **44,2** | **45,1** | **75,0** | **98,6** | **168,1** |  | **4,24** |  |
| 1 | Реконструкция подкачивающей насосной станции тепловых сетей (ПНС) Nº1 с установкой частотно-регулируемого привода (ЧРТ) на насосное оборудование | 33,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 8,5 | 17,7 | 0,0 | - | - | - |
| 2 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК-41 до УТ ИЛК-2 инв. №300500069 на участке между ТК-42-2Ц и ТК-42-3АЦ | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 | 0,22 | канал |
| 3 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ПНС-1 до ТК-25ц | 354,1 | 0,0 | 3,6 | 25,0 | 39,6 | 66,5 | 51,4 | 168,1 | 500  600 | 0,9466  1,8394 | канал |
| 4 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от Пр2 до ТК12АЮ | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 | 0,566 | канал |
| 5 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-61ц до ТК-64ц | 30,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 250 | 0,664 | канал |
| **Потребность не обеспеченная источником** | | **714,0** | **0,5** | **0,0** | **0,0** | **196,4** | **318,0** | **199,1** | **0,0** |  | **6,51** |  |
| 6 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке ТК-23Аю до ТК-25ю | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 400 | 0,724 | канал |
| 7 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-52ц до ТК-60ц | 44,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,622 | канал |
| 8 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-49ц до ТК-50ц | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377 | 0,04 | канал |
| 9 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-50ц до ТК-52ц | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377 | 0,36 | канал |
| 10 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-30ц до ТК-32ц | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 | 0,6 | Надземная, канал |
| 11 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от Пр. до ТК-4ю | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630 | 0,768 | канал |
| 12 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК15ц до ПНС 1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 530 | 0,06 | канал |
| 13 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК4ю до Пр. 1 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 83,0 | 0,0 | 630 | 1,988 | канал |
| 14 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от Пр.1 до УТ. 1 (Промзона) | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 150 | 0,55 | канал |
| 15 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК32ц до ТК-78ц | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 200  250 | 0,8 | канал |
|  | Всего | 1206,1 | 3,1 | 58,5 | 44,2 | 241,5 | 393,0 | 297,7 | 168,1 |  | 10,75 |  |

В рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2023 - 2027 годы, утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 13 марта 2023 года № 321, в 2023 году предусматривается замена строительной части тепловых сетей, запорной арматуры.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой | Источник тепловой | Мероприятия | Год реализации | Диаметр,  мм | Длина, м | Стоимость, млн. руб |
| 1 | АО «Вологдагортеплосеть» | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | Капитальный ремонт участка тепловой сети ТК-19 – ТК-18, ТК-18 - ТК-17, ТК-17 – ТК-55 | 2023 | 325 | 214 | 21,3 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть» | ООО «ВОМЗ» | Капитальный ремонт участка тепловой сети ТК-29 - ТК-30 | 2023 | 159 | 151 | 6,4 |
| 3 | АО «Вологдагортеплосеть» | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | Капитальный ремонт участка тепловой сети УТ - К-10-3, К-10-3 - ТК К-10-4, УТ - точка изменения диаметра, точка изменения диаметра - Пирогова, 43, К-10-4 - Пирогова, 43 | 2023 | 133, 76 | 36 | 9,9 |
| 4 | АО «Вологдагортеплосеть» | АО «Вологдагортеплосеть», ул.  Горького, д. 130а | Капитальный ремонт участка тепловой сети ТК-18 - точка изменения диаметра, точка изменения диаметра - ТК-24 | 2023 | 273 | 35,5 | 12,6 |

В рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2019 года № 484, в 2024 году предусматривается капитальный ремонт тепловых сетей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой | Источник тепловой | Мероприятия | Год реализации | Длина, м | Стоимость, млн. руб |
| 1 | АО «Вологдагортеплосеть» | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | Капитальный ремонт участков тепловой сети от К6-5-7 - Дзержинского, от К6-5-7 - Дзержинского, 15а, от К-6-5-7 - Текстильщиков, 18Б, в подвале Дзержинского, 15 до УТ, в подвале Дзержинского, 15а до УТ, в подвале Текстильщиков, 18Б до УТ (г. Вологда) | 2024 | 378,2 | 6,3 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть» | АО «Вологдагортеплосеть» | Капитальный ремонт участка тепловой сети ТК-25 - ТК-26, ТК-26 - ТК-27, ТК-27 - ТК-67, ТК-26 - Судоремонтная, 48, ТК-27 - Судоремонтная, 50, ТК-67 - Судоремонтная, 52 (г. Вологда) | 2024 | 406,4 | 11,8 |
| 3 | АО «Вологдагортеплосеть» | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | Капитальный ремонт участка тепловой сети К-6-3-10 - К-6-3-11, К-6-3-11 - Можайского 86, К-6-3-11 - К-6-3-12, К-6-3-12 - Беляева 13а, К-6-3-12 - К-6-3-13, К-6-3-13 - Можайского 84, К-6-3-13 - К-6-3-14, К-6-3-14 - Можайского 82 (г. Вологда) | 2024 | 426,9 | 9,1 |