|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города Вологды от 23.01.2025 № 86 |
| --- | --- |

План

мероприятий проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица, органы Администрации города Вологды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация приема предложений от заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования в Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» (далее – Перечень) | с 27 января 2025 года до 07 февраля 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| 2 | Направление предложений в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды для обеспечения разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 11 февраля 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| 3 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и передача их в Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды | до 25 февраля 2025 года включительно | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды |
| 4 | Направление в общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» (далее - общественная комиссия) документов, необходимых для утверждения Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 03 марта 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| 5 | Заседание общественной комиссии по вопросу формирования и утверждения Перечня (с дизайн-проектами) для вынесения на ежегодное голосование | до 10 марта 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| 6 | Опубликование в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 14 марта 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| 7 | Проведение ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году (далее – ежегодное голосование) | с 15 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| 8 | Заседание общественной комиссии по подведению итогов ежегодного голосования | до 09 июня 2025 года включительно | Общественная комиссия |
| 9 | Представление в Администрацию города Вологды итогового протокола результатов голосования | до 11 июня 2025 года включительно | Общественная комиссия |
| 10 | Опубликование в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды итогового протокола общественной комиссии об итогах ежегодного голосования | до 20 июня 2025 года включительно | Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |