УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Департамента экономического

развития и туризма

Администрации города Вологды

от 24.01.2025 № 3

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий

**«Реализация кадровой политики»**

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2023 год  | Значение показателей по годам  | Ответственный за исполнение  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Уровень зарегистрированной безработицы | процент | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ДЭРТ |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ)  | Базовое значение2023 год  | Значения мероприятия (результата) по годам  | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Развитие кадрового потенциала городского округа города Вологды» |
| 1  | Проведены заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды | осуществление текущей деятельности | - | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ДЭРТ |
| 2 | Проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | осуществление текущей деятельности | - | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДЭРТ |
| 3 | Проведены конкурсы профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды | оказание услуг (выполнение работ) | услуга оказана (работы выполнены) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДЭРТ |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики» (всего), в том числе:  | 700,0  | 700 ,0 | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 4 200,0  | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 700,0  | 700 ,0 | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 4 200,0  |
| ВБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведены заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды», всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста», всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведены конкурсы профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды», всего, в том числе: | 700,0  | 700 ,0 | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 4 200,0  | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 700,0  | 700 ,0 | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 4 200,0  |
| ВБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка  | Дата наступления контрольной точки  | Ответственный за исполнение  |
| 1  | 2  | 3  |
| Задача «Развитие кадрового потенциала городского округа города Вологды» |  |  |
| 1. Проведены заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды  |  | Уханов В.Н. – заместитель начальника Департамента - начальник отдела по экономической политике Департамента экономического развития и туризма Администрации города Вологды |
| Контрольная точка 1.1.Отобраны и направлены уведомления организациям об участии в заседании рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды | 25 число ежемесячно |
| Контрольная точка 1.2.Проведен сбор информации по организациям, приглашенным на заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды | 10 число ежемесячно |
| Контрольная точка 1.3Состоялось заседание рабочей группы по противодействию «теневой» занятости и легализации трудовых отношений | 30 число ежемесячно |
| 2. Проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста |  |
| Контрольная точка 2.1Составлен и утвержден план работы на текущий год | 01 апреля ежегодно |
| Контрольная точка 2.2Состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  | 30 число ежеквартально |
| Контрольная точка 2.3Заключение соглашения между Администрацией города Вологды, Вологодской городской Федерацией профсоюзов, Вологодским городским отделением Регионального объединения работодателей–Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области по вопросам социально-экономической политики на 2027-2030 годы | 30 декабря 2027 года |
| 3. Проведены конкурсы профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды |  |
| Контрольная точка 3.1Утверждены Положения о городских конкурсах профессионального мастерства, сформированы организационные комитеты | 01 октябряежегодно |
| Контрольная точка 3.2.Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в рамках городских конкурсов профессионального мастерства | 01 ноябряежегодно |
| Контрольная точка 3.3Проинформированы потенциальные участники конкурсов, собраны заявки участников | 20 декабряежегодно |
| Контрольная точка 3.4Проведены конкурсы профессионального мастерства, награждены победители | 25 декабряежегодно |

Используемые сокращения:

ДЭРТ – Департамент экономического развития и туризма Администрации города Вологды;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.