УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Департамента экономического

развития и туризма

Администрации города Вологды

от 24.01.2025 № 3

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий

**«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»**

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение  2023 | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 39,3 | 40,2 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | ДЭРТ |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Ответственный  за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание благоприятных условий на территории городского округа города Вологды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставлена консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | оказание услуг (выполнение работ) | услуга оказана (работы выполнены) | единиц | 2708 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ДЭРТ |
| 2 | Предоставлены услуги субъектам МСП по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | услуга оказана (работы выполнены) | единиц | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЭРТ |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 65 452,8 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 65 452,8 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1  «Предоставлена консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим»  (всего), в том числе: | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 65 452,8 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 10 908,8 | 65 452,8 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2  «Предоставлены услуги субъектам МСП по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики»,  всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача «Создание благоприятных условий на территории городского округа города Вологды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | | |
| 1. Предоставлена консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим |  | Уханова Е.С. – директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» |
| Контрольная точка 1.1  Предоставлены консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.2  Предоставлены консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов) | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлены консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования СМСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в том числе физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.4  Предоставлены консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.5  Предоставлены консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности СМСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.6  Предоставлены консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.7  Предоставлены иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности СМСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.8  Проведены для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий, брошюр, методических материалов | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.9  Организованы и проведены программы обучения для СМСП, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.10  Обеспечено участие СМСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 30 декабря ежегодно |
| 2. Предоставлены услуги субъектам МСП по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики |  | Уханова Е.С. – директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» |
| Контрольная точка 2.1  Утверждены Положения о конкурсах в сфере экономики, инвестиций и инноваций, сформированы организационные комитеты | 15 августа ежегодно |
| Контрольная точка 2.2  Проинформированы потенциальные участники конкурсов, собраны заявки участников | 15 сентября ежегодно |
| Контрольная точка 2.3  Проведены конкурсы в сфере экономики, инвестиций и инноваций, награждены победители | 01 ноября ежегодно |

Используемые сокращения:

ДЭРТ – Департамент экономического развития и туризма Администрации города Вологды;

МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.