УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Департамента экономического

развития и туризма

Администрации города Вологды

от 24.01.2025 № 3

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий

**«Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма»**

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  2023 год | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прирост числа туристов, посетивших городской округ город Вологду | процент к предыдущему году | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДЭРТ |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 39,3 | 40,2 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | ДЭРТ |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Ответственный  за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Популяризация предпринимательства и реализация мероприятий по развитию сферы туризма на территории городского округа города Вологды» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организованы и проведены мероприятия в целях содействия развитию малого и сред-него предпринимательства, развития туризма на территории городского округа города Вологды | оказание услуг (выполнение работ) | услуга оказана (работы выполнены) | единиц | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЭРТ |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения3 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» (всего),  в том числе: | 12 691,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 69 147,2 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 12 691,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 69 147,2 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1  «Организованы и проведены мероприятия в целях содействия развитию малого и среднего предприни-мательства, развитию туризма на территории городского округа города Вологды» всего, в том числе: | 12 691,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 69 147,2 | МБУ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 12 691,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 69 147,2 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача «Популяризация предпринимательства и реализация мероприятий по развитию сферы туризма на территории городского округа города Вологды» | | |
| 1. Организованы и проведены мероприятия в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, развитию туризма на территории городского округа города Вологды |  | Уханова Е.С. – директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» |
| Контрольная точка 1.1  Состоялись мероприятия по содействию развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 30 декабря ежегодно |
| Контрольная точка 1.2  Состоялись мероприятия по содействию развития сферы туризма на территории городского округа города Вологды | 30 декабря ежегодно |

Используемые сокращения:

ДЭРТ – Департамент экономического развития и туризма Администрации города Вологды;

МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.