УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Департамента экономического

развития и туризма

Администрации города Вологды

от 24.01.2025 № 3

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий

**«Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Вологды»**

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2023 год  | Значение показателей по годам  | Ответственный за исполнение  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | процент к предыдущему году  | 4,1  | 5,2  | 5,5  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | ДЭРТ |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата) | Характе-ристика  | Единица измерения (по ОКЕИ)  | Базовое значение2023 год  | Значения мероприятия (результата) по годам  | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа города Вологды» |
| 1  | Оказана техническая поддержка Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru) | оказание услуг (выполне-ние работ) | услуга оказана (работы выполнены) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭРТ |
| 2 | Проведен мониторинг и актуализирован перечень инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды | осуществ-ление текущей деятель-ности | - | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ДЭРТ |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Ответственный за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Вологды» (всего), в том числе:  | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 280,8 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 280,8 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1 «Оказана техническая поддержка Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru)», всего, в том числе:  | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 280,8 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 280,8 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг и актуализирован перечень инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды», всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЭРТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка  | Дата наступления контрольной точки  | Ответственный за исполнение  |
| 1  | 2  | 3  |
| Задача «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа города Вологды» |
| 1. Оказана техническая поддержка Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru)  |  | Уханов В.Н. – заместитель начальника Департамента – начальник отдела по экономической политике Департамента экономического развития и туризма Администрации города Вологды |
| Контрольная точка 1.1Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru) | 15 февраля ежегодно |
| Контрольная точка 1.2Подписан акт приемки-сдачи оказанных услуг по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru) | 23 декабря ежегодно |
| 2. Проведен мониторинг и актуализирован перечень инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды |  |
| Контрольная точка 2.1Проведен мониторинг инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды | 30 число ежеквартально |  |
| Контрольная точка 2.2В перечень инвестиционных предложений внесены изменения и дополнения | 30 число ежеквартально |  |
| Контрольная точка 2.3Актуальный перечень инвестиционных предложений размещен на Инвестиционном портале города Вологды | 30 число ежеквартально |  |

Используемые сокращения:

ДЭРТ – Департамент экономического развития и туризма Администрации города Вологды;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.