Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год**

| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | План | Факт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» | | | | |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | 1 | 1 | Прогноз разработан и направлен в Департамент финансов АГВ |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | 1 | 1 | Прогноз уточнен и направлен в Департамент финансов АГВ для разработки Бюджета города Вологды на 2025-2027 годы. |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт оказания информационных услуг №16 от 01.02.2024 г. |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 4 | 4 | Подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2023 год, 1 квартал 2024 года,  1 полугодие 2024 года, 9 месяцев 2024 года. |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 1 | 1 | Выполнена НИИ «Исследование потребностей лиц с ОВЗ в туристических услугах и объектах, обследование туристических объектов и услуг на территории города Вологды на доступность» |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» | | | | |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий в рамках Концепции празднования 880-летия со дня основания Вологды, количество | 41 | 50 | В рамках Концепции реализовано 50 мероприятий |
| 1.2.2 | Вовлечение жителей Вологды в развитие города и реализацию разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций, человек | 200 | 248 | Вовлечены 248 жителей в реализацию проектов городского развития |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» | | | | |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» | | | | |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | 100 | 100 | Проведены лекции по профориентации во всех школах города |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 12 | 32 | Заседания состоялись: 18.01.24, 25.01.24, 15.02.24, 22.02.24, 21.03.24, 28.03.24 18.04.24, 25.04.24, 14.05.24, 16.05.24, 21.05.24, 23.05.24, 28.05.24, 13.06.24, 20.06.24, 18.07.24, 25.07.24, 15.08.24, 22.08.24, 29.08.24, 12.09.24, 19.09.24, 26.09.24, 10.10.24, 17.10.24, 24.10.24, 14.11.24, 21.11.24, 28.11.24, 05.12.24, 12.12.24, 19.12.24 |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 4 | 7 | Заседания состоялись: 29.02.2024, 14.03.2024, 27.04.2024, 12.07.2024, 30.09.2024, 01.11.24, 25.12.24 |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» | | | | |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» | | | | |
| 2.2.1 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | 300 | 304 | Трудоустроено 304 человека за счет бюджетных средств. |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» | | | | |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 2263 | 2296 | За отчетный период МБУ «Центр развития предпринимательства» субъектам МСП и «самозанятым» гражданам проведена 501 консультация, проинформировано  1795 представителя бизнеса города. |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 170 | 174 | В марте-апреле 2024 года проведен конкурс «Вологодский зелёный бизнес». На участие в конкурсе принята 91 заявка, в т.ч. 77 субъектов МСП.  В октябре 2024 года состоялась церемония XXIV ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». В конкурсе приняло 97 субъектов МСП, которые боролись за звание лучших в 18 номинациях. Победители определены путем социологического опроса жителей города Вологды в виде анкетирования, проведенным Вологодским научным центром РАН.  На церемонии награждения победители конкурса удостоены дипломами I,II,III степени, а также получили знак «Мы выбираем». |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | 1 | 4 | В 2024 году перечень дополнен 4 объектами. (Постановление Администрации г. Вологды от 30.11.2010 № 6506 (ред. от 27.12.2024) |
| 3.1.4 | Проведение конкурсного отбора заявителей для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, количество грантополучателей | 5 | 5 | Конкурс проведен, объявлено 5 победителей:  АО «СтарТ-Плюс» - бизнес-проект «Модернизация производства бутилированной воды с целью снижения расхода пластика»  ООО «СХП Цветы» - бизнес-проект «Создание Ботанического музея»  ООО «ТД Маяк» - бизнес-проект «Вологодский стрейч»  ИП Борисов И.Е. - бизнес-проект «Производство органических продуктов»  ООО «СТАРТ» - бизнес-проект «Экоконференц-зал» |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» | | | | |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» | | | | |
| 3.2.1 | Проведение информационных туров для туроператоров города Вологды, количество проведенных информационных туров | 2 | 2 | В 2024 году проведено 2 информационно-рекламных тура:  - в июле - для руководителей паломнических служб епархий Русской Православной Церкви. Приняло участие 13 человек из Ярославской, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, г. Москвы;  - в декабре - для туроператоров регионов РФ. Приняло участие 10 представителей туроператорских организаций из Республики Коми, Архангельской, Смоленской, Мурманской областей, г. Москвы и Санкт-Петербурга. |
| 3.2.2 | Участие в туристских выставках с целью презентации туристского потенциала города Вологды, факт | 2 | 2 | На выставке «Интурмакет» 16-18 марта в Москве представлена  презентация города Вологды на стенде Вологодской области  На выставке «Отдых» 12-14 сентября представлена  презентация города Вологды на стенде Вологодской области. |
| 3.2.3 | Организация и проведения мероприятия, посвященного Дню туризма 27 сентября 2024 год, факт | 1 | 1 | Организовано участие представителей туриндустрии г. Вологды в областном торжественном мероприятии, посвященном Дню туризма 27.09.2024. В рамках мероприятия награждены сотрудники гостиницы Атриум («ООО «Данта»), ООО ТК Пилигрим», Отеля «Драгон- Спа». |
| 3.2.4 | Реализация межмуниципального маршрута, включающего выставочное пространство «Дом Вологодского масла», факт | 1 | 1 | Маршрут разработан, направлен в туристические компании города Вологды для реализации. |
| 3.2.5 | Реализация проекта «Рождественская сказка в Вологде», факт | 1 | 1 | Выпущен буклет «Рождественская сказка в Вологде». Проведено продвижение проекта на туристических выставках, в СМИ.  С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Вологду посетили 61 654 туриста. Это на 12,4% больше, чем в прошлом году (54 867 человек). Из общего количества 16 475 человек — это непосредственно туристы, то есть те, кто на несколько дней останавливались в гостиницах и мини-отелях.  В период новогодних праздников в Вологду приехали гости из разных регионов России, включая Архангельскую, Ленинградскую, Мурманскую, Тюменскую, Ивановскую, Пензенскую, Курскую, Псковскую, Владимирскую, Саратовскую, Смоленскую, Ярославскую и Московскую области, Краснодарский край, республики Коми и Карелия, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. |
| Мероприятие 3.3 «Развитие современных выставочных пространств» | | | | |
| 3.3.1 | Проведение экскурсий в выставочном пространстве «Дом Вологодского масла», количество экскурсий | 600 | 1248 | За отчетный период проведено 1248 экскурсий |  |
| Мероприятие 3.4 Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» | | | | |  |
| 3.4.1 | Реализация проектов по развитию общественной территории городского округа города Вологды, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории городского округа города Вологды в соответствии с туристским кодом центра города (1 этап), единиц | 1 | 1 | Администрация города Вологды в 2024 году стала победителем конкурсного отбора получателей субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по обустройству туристского центра города в соответствии с туристским кодом центра города. Размер субсидии 45,4 млн руб., из которых 43,5 млн руб. – средства федерального бюджета и 1,8 млн руб. – средства областного бюджета. Софинансирование за счет собственных средств местного бюджета составляет 5,0 млн руб.  За счет субсидии в городе Вологде установлено 8 малых архитектурных форм (установлены скульптуры «Песняры», «Темноглазая», «Почтальон», «Вологодское мороженое», «Вологодское масло», «Свадьба», «Букет» и «Гармонист»), а также выполнены работы по осуществлению архитектурно-средовой подсветки малых архитектурных форм и декоративной фасадной подсветке зданий (Городского Дома культуры по ул. Ленина, 17 и Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина). |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» | | | | |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» | | | | |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» | | | | |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 20 | 20 | 1. ООО «Омега» 2. ПК «Провинция»  3. АО «Агроскон-ЖБИ» 4. ИП Кондратьев Юрий Сергеевич (Теплица-Царица)  5. Planty сыродавленное масло​  6. ООО «ЕС35»  7. Студия Глянец  8. ООО «Электротехснаб»  9. ООО «Экопоток»  10. ИП Плотникова ВИ  11. ООО «ВЗМК»  12. ООО «ВСПК»  13. ОАО ПТФ «Медтехника»  14. Ортопедический салон-магазин «Ortolife» (филиал «Вологодский» АО «Московское ПрОП»)  15. MaRu\_bag (ИП Мялкина Марина Леонидовна)  16. Тепличное хозяйство «Монстэра»  17. ООО «Урожай»  18. ООО «Садстрой»  19. ООО «Бетон35»  20. ООО «Пневмодиск» |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие «зеленой экономики», количество мероприятий | 1 | 1 | Организован и проведен городской экоконкурс «Вологодский зеленый офис» |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды |
| 4.1.4 | Мониторинг и актуализация инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 160 | 182 | Обновлена информация о 182 инвестиционных предложениях |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | 5 | 7 | 1.  Цех деревообработки ИП Попов В.В. (март 2024 г.)   1. 2. Линия по производству цепей противоскольжения ООО ПК «ЛИМ» (май 2024 г.).   3. Асфальтобетонный завод ООО «Дорсервис» (19.06.2024)  4. Торговый центр «Стройландия» (23.08.2024).  5. Мебельный цех ООО «ВСПК» (18.09.2024).  6. Общественная баня в с.Молочное (25.09.2024).  7. Цех глубокой деревообработки  ООО «А7 Лист» ул.Элеваторная, 47. |
| 4.1.6 | Проведение встреч с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства в форматах Инвестиционного совета при Мэре города Вологды, «Мобильной общественной приемной для бизнеса», единиц | 1 | 2 | Проведено два заседания Инвестиционного совета при Мэре города Вологды (01.07.2024, 26.11.2024).  Присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект городского округа города Вологды» 5 проектам. Общий объем инвестиций - 1258 млн рублей, новые рабочие места - 152). |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» | | | | |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» | | | | |
| 4.2.1 | Организация приема делегаций и других мероприятий с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, количество мероприятий | 4 | 7 | Состоялся обмен информацией о предприятиях - экспортерах с городами Гродно, Минск, Могилев (Республика Беларусь), Смоленском с целью дальнейшего проведения деловых мероприятий и организации экономического сотрудничества.  13-14 апреля – презентация города Вологды в рамках Международной выставки-форума «Россия».  29 апреля состоялась деловая встреча предприятий и организаций города Могилева и города Вологды в режиме ВКС, в которой приняли участие 18 предприятий.  30 апреля - 1 мая состоялось участие представителей города Вологды в рекламном туре в город Могилев с презентацией туристического потенциала города Вологды.  28 августа заместитель Мэра города Вологды – начальник Департамента экономического развития С.Ю. Пахнина приняла участие в рабочей встрече председателя Правительства Вологодской области Александра Михайловича Мордвинова с членами делегации провинции Цзянсу Китайской Народной Республики с целью обсуждения перспектив взаимодействия, возможности развития инвестиционных проектов и размещения китайских производств на территории города Вологды.  6 сентября делегация города Вологды в составе представителей общественной организации «Местная национально-культурная автономия белорусов города Вологды» приняла участие в Гродненском международном экономическом форуме и Региональной универсальной выставке достижений города Гродно, где был представлен экономический потенциал предприятий города Вологды.  4 декабря в рамках визита делегации Могилевского городского исполнительного комитета в Вологду прошли встречи по развитию сотрудничества в сфере туризма. Начальник Управления спорта и туризма Могилевского городского исполнительного комитета Латенков Дмитрий Николаевич встретился с руководством ТК «Белка-тур» и ТК «Русь-тур». Участники встреч обсудили возможности взаимодействия вологодских и могилевских туроператоров. |
| 4.2.2 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 12 | 21 | 16 марта 2024 год в КВЦ «Экспо» г. Москва в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет» состоялась встреча с представителями Администрации города Евпатории(Республика Крым) с целью обсуждения перспектив взаимодействия в сфере туризма.  27 марта 2024 года состоялся Круглый стол по методическому обеспечению реализации программ по Истоковедению («Истоки») для дошкольного образования и начального общего образования. В мероприятии приняли участие представители городов – побратимов Гродно и Могилева (Республика Беларусь).  22 апреля состоялась конференция в режиме ВКС по военно-патриотической тематике с городами Гродно и Могилев  25 апреля представлены видео - приветствия для научно-практической конференции «Экология и общество: баланс интересов» в рамках IV Международного форума «Экология: город, экономика, люди» от городов Интань (КНР), Гюмри (Армения), Могилев (Республика Беларусь). Участие в форуме ГГУПП «Спецавтохозяйство» города Гродно и Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.  7 мая состоялась встреча в режиме ВКС, посвященная патриотическому воспитанию молодежи, с участием представителей города Гродно и Могилев (Республика Беларусь).  20 мая в Вологде состоялись мероприятия историко-патриотический автопробега «Содружество: Беларусь-Россия», посвященного освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  С 31 мая по 13 июля состоялась благотворительная выставка-ярмарка «Кладезь» и программа духовно-просветительских и культурных мероприятий «Единая вера-единая Русь Святая» Свято-Елисаветинского монастыря города Минска ( Республика Беларусь).  27-30 июня состоялось участие 8 мастеров народных художественных промыслов города Могилева в мероприятиях X Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел»  29 июня в рамках Дня города Могилева состоялось открытие скульптуры «Памятник букве «О» (малая архитектурная форма) на аллее городов-побратимов в городе Могилеве. Малая архитектурная форма была изготовлена на спонсорские средства и доставлена в Могилев. В праздничных мероприятиях от городского округа города Вологды принимали участие представители общественной организации «Местная национально-культурная автономия белорусов города Вологды».  7 июня представители Департамента экономического развития Администрации города Вологды приняли участие в опросе Всероссийской ассоциации муниципальных образований по международной активности муниципалитета.  12 июня представители Департамента экономического развития Администрации города Вологды приняли участие в ВКС по передовым муниципальным практикам. По результатам в ВРМСУ направлена заявка на размещение практики «Дом вологодского масла» на сайт  « Муниципалитеты.РФ».  19 сентября в режиме ВКС состоялась встреча представителей ТОС городов Вологды, Минска и Гродно, направленная на обмен опытом в сфере взаимодействия органов власти с представителями территориального общественного самоуправления.  7 сентября 2024 года делегация города Вологды в составе представителей общественной организации «Местная национально-культурная автономия белорусов города Вологды» приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Гродно.  В ноябре 2024 года состоялсяМеждународный перекрестный конкурс детских творческих работ «Россия и Китай глазами детей», посвященный 75-летию установлению дипломатических отношений между Китаем и Россией. Конкурс прошел в онлайн формате. В нем приняли участие 58 российских и 20 китайских участников. По результатам конкурса была организована выставка. Она размещена на сайте МАУ ДО «ДХШ им. В.Н. Корбакова» и на сайте вологда.рф.  4 декабря 2024 года в рамках визита делегации Могилевского городского исполнительного комитета в Вологду в зале детско-юношеского Медиа-Центра «ЮНАРМИЯ ТВ Вологда» прошла встреча по обмену опытом в сфере патриотического воспитания.  5 декабря в рамках визита делегации Могилевского городского исполнительного комитета в Вологду в МАУК «Центр ремесел» состоялась встреча по обмену опытом в сфере культуры.  5 декабря 2024 года в рамках визита делегации Могилевского городского исполнительного комитета в Вологду состоялись встречи по обмену опытом в МАУ «СШОР по конькобежному спорту Николая Гуляева» и МАУ «УСКК «Вологда».  В 2024 году в рамках перекрестного года культуры России и Китая МБУК «ЦБС г. Вологды» проведены 14 мероприятий, которые включали книжные выставки, кинолектории, беседы, мастер- классы и творческие часы. |
| 4.2.3 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 930,5 | 930,5 | Произведена оплата на основании выставленных счетов. |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» | | | | |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» | | | | |
| 5.1.1 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 12 | 12 | За 2024 год проведено 12 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 133 вопроса, принято 26 положительных решений о включении в Схему и Дислокацию новых земельных участков для размещения на них нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению |
| 5.1.2 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 12 | 57 | За 2024 год проведено 57 рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению |
| 5.1.3 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | 20 | 56 | За 2024 год демонтировано 56 нестационарных объектов, из них 49 объектов в добровольном порядке |
| 5.1.4 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 12 | 25 | За 2024 год на территории города Вологды организованы следующие ярмарки:  1. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды», Торговая площадь, ежедневно;  2. Универсальная ярмарка, ул. Герцена, вблизи дома № 68, ежедневно;  3. Универсальная ярмарка «Сделано на Вологодчине», Кремлевская площадь, ярмарка выходного дня;  4. Универсальная ярмарка «Вологодская масленица», Кремлевская площадь, 16 марта 2024 года;  5. Универсальная ярмарка «Дачный сезон», площадь Революции, 27 апреля 2024 года;  6. Универсальная ярмарка «День защиты детей», площадь Революции, 1 июня 2024 года;  7. Универсальная ярмарка «День независимости России», Кремлевская площадь, 12 июня 2024 года;  8.Универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж», проспект Победы вдоль Вологодского кремля, 27-29 июня 2024 года;  9. Универсальная ярмарка «Фермерская ярмарка «Сделано на Вологодчине», Кремлевская площадь, согласно графику;  10. Универсальная ярмарка «БурмагинФест», ул. Бурмагиных, 13-14 июля 2024 года.  11. Универсальная ярмарка «Яблочно-медовый спас», пл. Революции, 17 августа 2024 года.  12. Универсальная ярмарка «Дары осени», пл. Революции, 14 сентября 2024 года;  13. Универсальная ярмарка «Дары осени», пл. Революции, 28 сентября 2024 года.  14. Универсальная ярмарка «Дары осени», пл. Революции, 12 октября 2024 года.  15. Универсальная ярмарка «День народного единства», пл. Революции, 4 ноября 2024 года.  16. Универсальная ярмарка «Новогодняя ярмарка», пл. Революции,  25-31 декабря.  17. Универсальная ярмарка «Новогодняя ярмарка»,  Кремлевская пл., 25-31 декабря 2024 года.  18. Специализированная ярмарка в рамках проведения Новогодних мероприятий, пл. А.С. Дрыгина, 25-31 декабря 2024 года.  Также были проведены вне графика следующие ярмарки:  предоставлена площадка на пл. Федулова с 31 мая по 13 июня 2024 года для проведения ярмарки: «Универсальная, благотворительная выставка-ярмарка церковно-прикладного творчества изделий мастерских Свято-Елисаветинского монастыря «Кладезь» республика Беларусь, г. Минск.  Предоставлена площадка на Кремлевской площади с 31 августа по 1 сентября 2024 года для проведения Фестиваля фермерской еды «СВОЕ». |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» | | | | |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» | | | | |
| 5.2.1 | Привлечение к участию организаций, оказывающих бытовые услуги населению, в обсуждении концепций развития и благоустройства общественных пространств города Вологды, факт участия | 2 | 4 | 2024 года в рамках обсуждения концепций развития и благоустройства пр. Победы, аллеи  ул. Ильюшина, пл. Бабушкина 30 января, 13 февраля, 16 февраля, 12 марта проведены встречи с представителями торговых организаций и организаций, оказывающих бытовые услуги, в которых приняло участие 39 представителей бизнеса |