УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от 07.03.2025 № 296

Порядок и сроки проведения работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа города Вологды

(применительно к части населенного пункта городского округа города Вологды)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор предложений от заинтересованных лиц и организация работы по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа города Вологды (применительно к части населенного пункта городского округа города Вологды) (далее – проект). Территория, в отношении которой вносятся изменения, указана в приложении к настоящему Порядку | рекомендуемый срок – не более двух недель со дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа города Вологды |
| 2 | Размещение подготовленного проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) | не менее чем за один месяц до утверждения проекта |
| 3 | Направление уведомления(й) об обеспечении доступа к проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП (в электронной форме и (или) посредством почтового отправления) в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и размещение такого уведомления(й) в ФГИС ТП | в течение трех дней со дня обеспечения доступа к проекту в ФГИС ТП |
| 4 | Согласование проекта согласующими лицами в соответствии со статьей 25 ГрК РФ | осуществляется в срок, не превышающий один месяц со дня поступления в указанные органы уведомления об обеспечении доступа к проекту в ФГИС ТП |
| 5 | Принятие постановления Администрации города Вологды о создании согласительной комиссии (в случае поступления заключений согласующих лиц, содержащих положения о несогласии с проектом) | в течение пятнадцати дней со дня истечения тридцатидневного срока согласования проекта, установленного пунктом 7 статьи 25 ГрК РФ |
| 6 | Работа согласительной комиссии | не более двух месяцев |
| 7 | Принятие и опубликование постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | опубликование осуществляется в течение десяти календарных дней со дня принятия постановления Главы города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 8 | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту | не более одного месяца с момента оповещения жителей городского округа города Вологды о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 9 | Принятие решения Мэром города Вологды о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта с приложением протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения по результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Вологодскую городскую Думу или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку | за десять календарных дней до направления в Вологодскую городскую Думу на утверждение |
| 10 | Доработка проекта по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний (в случае необходимости) | срок устанавливается отдельно |