## Приложение 1
Приложение № 4 к постановлению Администрации от 12.03.2025 № 323
«Приложение № 5 к городской адресной программе № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа города Вологды, на 2019-2025 годы
Перечень объектов городской адресной программы № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа города Вологды, на 2019-2025 годы,
на расселение которых направлены средства областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата сноса | Планируемая дата окончания переселения | Всего число жителей, планируемых к переселению, в т.ч. в рамках иных программ | Всего число жителей, планируемых к переселению за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области***** | Общая площадь многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | [7 empty] | Стоимость проектно-сметных работ и авторского надзора | Стоимость изготовления информационных щитов на аварийных домах | Планируемая стоимость сноса аварийных домов | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Внебюджетные источники (возмещение части стоимости жилых помещений за счет средств собственников жилых помещений)******
[9 empty] | Всего, в т.ч. в рамках иных программ | Всего за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области | в том числе |  | Всего, в т.ч. в рамках иных программ | Всего за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области | в том числе |  |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) лиц, не являющихся застройщиками | Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения | Бюджет города Вологды | Бюджет города Вологды******* | Бюджет города Вологды ********* | всего | в том числе:
|  | номер | дата | [7 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  |  | частная собственность | муниципальная собственность | [8 empty] | федеральный бюджет (средства Фонда)******** | бюджет Вологодской области******** | бюджет города Вологды*****
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | [5 empty] | 1290 | 1213 | 22541.1 | 443 | 413 | 214 | 199 | 17948.67 | 16798.57 | 8085.77 | 8712.8 | 0 | 9000.95 | 4641.35 | 3156.27 | 9626721.74 | 35135 | 51588779.86 | 1023671211.93 | 567549439.47 | 399132997.83 | 56988774.63 | 4663652.69
Всего по этапу 2019-2020 годы (1 этап) | [5 empty] | 424 | 424 | 5539.7 | 147 | 147 | 74 | 73 | 5390.17 | 5390.17 | 2558.57 | 2831.6 | 0 |  | 3343.05 | 2047.12 | 0 | 5295 | 6245845.48 | 203160855.27 | 168079905.41 | 7003329.39 | 28077620.47 | 1342931
1 | г. Вологда, ул. Гагарина, д. 22* | 7373 | 2015-09-28 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 66 | 66 | 833.9 | 19 | 19 | 14 | 5 | 741.6 | 741.6 | 530.4 | 211.2 | [6 empty] | 0
2 | г. Вологда, ул. Гоголя, д. 48* | 8472 | 2015-11-06 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 23 | 23 | 328.9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 269.6 | 269.6 | 123.3 | 146.3 | [6 empty] | 0
3 | г. Вологда, ул. Лечебная, д. 1* | 8566 | 2015-11-11 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 12 | 12 | 320.3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 280.4 | 280.4 | 200.1 | 80.3 | [6 empty] | 882943.84 |  |  |  |  | 274696.5
4 | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 117* *** | 10218 | 2015-12-30 | - | 2020-12-31 | 50 | 50 | 823 | 17 | 17 | 8 | 9 | 677.35 | 677.35 | 306.05 | 371.3 | [6 empty] | 0
5 | г. Вологда, ул. Можайского, д. 11* | 150 | 2016-02-10 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 23 | 23 | 412.8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 331.8 | 331.8 | 115.8 | 216 | [6 empty] | 856358.55 |  |  |  |  | 313847
6 | г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 73* | 233 | 2016-02-18 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 13 | 13 | 180.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 60.5 | 30 | 30.5 | [6 empty] | 334255.84
7 | г. Вологда, ул. Народная, д. 3* | 352 | 2016-03-10 | 2021-12-06 | 2020-12-31 | 28 | 28 | 429.2 | 9 | 9 | 2 | 7 | 377 | 377 | 45.5 | 331.5 | [6 empty] | 874505.2
8 | г. Вологда, ул. Народная, д. 9* | 353 | 2016-03-10 | 2021-12-06 | 2020-12-31 | 25 | 25 | 355 | 9 | 9 | 2 | 7 | 329 | 329 | 76.7 | 252.3 | [6 empty] | 758057.78
9 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 2* | 775 | 2016-04-19 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 8 | 8 | 295.8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 179.9 | 179.9 | 86.6 | 93.3 | [6 empty] | 712434.52
10 | г. Вологда, ул. Набережная, д. 13* | 146 | 2016-11-02 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 15 | 15 | 302.9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 226.7 | 226.7 | 128.2 | 98.5 | [6 empty] | 530215.86
11 | г. Вологда, ул. Мальцева, д. 72* | 143 | 2016-11-02 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 17 | 17 | 224.9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 207 | 207 | 162.4 | 44.6 | [6 empty] | 0
12 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 6* | 144 | 2016-11-02 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 17 | 17 | 550.1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 315.1 | 315.1 | 208 | 107.1 | [6 empty] | 0
13 | г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 57* | 167 | 2016-11-11 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 19 | 19 | 330.7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 292.5 | 292.5 | 176.7 | 115.8 | [6 empty] | 834628.46
14 | г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 9 | 20 | 2013-03-11 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 16 | 16 | 151.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 0 | [6 empty] | 462445.43
- | г. Вологда, ул. Мохова, д. 45* *** | 7370 | 2015-09-28 | - | 2020-12-31 | 50 | 50 | - | 18 | 18 | 5 | 13 | 406.4 | 406.4 | 100.6 | 305.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 754387.5
- | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 4* | 197 | 2016-12-21 | - | 2020-12-31 | 36 | 36 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 436.22 | 436.22 | 50.62 | 385.6 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 2012-07-23 | - | 2022-07-21 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.8 | 25.8 | 0 | 25.8 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 2016-12-13 | - | 2022-05-26 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.7 | 15.7 | 0 | 15.7 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2020-2021 годы (2 этап) | [5 empty] | 52 | 52 | 739.6 | 17 | 17 | 4 | 13 | 680 | 680 | 126.9 | 553.1 | 0 |  | 553.1 | 126.9 | 0 | 3240 | 883914.1 | 29379899.33 | 22730015.36 | 947083.97 | 5702800 | 0
1 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 4* | 197 | 2016-12-21 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 7 | 6 | 619.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | [6 empty] | 705334.34
2 | г. Вологда, ул. Средняя, д. 12 | 7 | 2012-01-16 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 9 | 9 | 120.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 101.4 | 101.4 | 0 | 101.4 | [6 empty] | 178579.76
- | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27а | 7372 | 2015-09-28 | - | 2021-12-31 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 0 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 58 | 8836 | 2015-11-19 | - | 2021-12-31 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 2016-12-13 | - | 2021-12-31 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. М.Поповича, д. 9 | 40 | 2012-06-04 | - | 2021-12-31 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.4 | 37.4 | 0 | 37.4 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2*** | 17 | 2015-02-16 | - | 2021-12-31 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 52.6 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 2012-07-23 | - | 2021-12-31 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.7 | 53.7 | 0 | 53.7 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 2012-07-23 | - | 2021-12-31 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 64 | 0 | 64 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 57 | 27 | 2013-04-08 | - | 2021-12-31 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.8 | 53.8 | 0 | 53.8 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, Ново-Архангельское ш., д. 17 | 9 | 2015-02-02 | - | 2021-12-31 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 43.1 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 2015-08-20 | - | 2021-12-31 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 55.6 | 55.6 | 0 | 55.6 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 2016-07-25 | - | 2021-12-31 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2021-2022 годы (3 этап) | [5 empty] | 653 | 653 | 9348.5 | 217 | 217 | 106 | 111 | 9378.2 | 9378.2 | 4116.5 | 5261.7 | 0 | 9000.95 |  | 377.25 | 5546721.74 | 20800 | 28225003.1 | 682830870.32 | 322858012.22 | 356378987.34 | 3593870.76 | 500000
1 | г. Вологда, ул. М.Поповича, д. 9 | 40 | 2012-06-04 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 74.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 37 | 0 | 37 | [6 empty] | 278424.11
2 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 2012-07-23 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 14 | 14 | 384.7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 176.4 | [6 empty] | 0
3 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 2012-07-23 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 6 | 6 | 208.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 77.1 | 77.1 | 0 | 77.1 | [6 empty] | 594307.43
4 | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 57 | 27 | 2013-04-08 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 21 | 21 | 547.2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 340.1 | 340.1 | 0 | 340.1 | [6 empty] | 2470654.34
5 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 33а | 60 | 2013-07-08 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 24 | 24 | 165.3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 133.3 | 133.3 | 0 | 133.3 | [6 empty] | 0
6 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 6 | 52 | 2013-07-08 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 2 | 2 | 105.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0 | 53 | [6 empty] | 333569.3
7 | г. Вологда, ул. Панкратова, д. 13 | 47 | 2014-08-04 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 11 | 11 | 141.4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 96.1 | 96.1 | 0 | 96.1 | [6 empty] | 592266.22
8 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 17 | 9 | 2015-02-02 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 19 | 19 | 439.5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 296 | 296 | 248.5 | 47.5 | [6 empty] | 1432942.44
9 | г. Вологда, ул. Пугачева, 47а | 13 | 2015-02-02 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 21 | 21 | 379.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 347.6 | 347.6 | 347.6 | 0 | [6 empty] | 1141073.22
10 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2*** | 17 | 2015-02-16 | - | 2022-12-31 | 15 | 15 | 481.8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 286.8 | 286.8 | 0 | 286.8 | [6 empty] | 0
11 | г. Вологда, пер. Водников, д. 8а | 7371 | 2015-09-28 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 30 | 30 | 348.7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 322.9 | 322.9 | 125.8 | 197.1 | [6 empty] | 853669.42
12 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 7 | 7374 | 2015-09-28 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 26 | 26 | 345.2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 305.5 | 305.5 | 41.2 | 264.3 | [6 empty] | 0
13 | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27а | 7372 | 2015-09-28 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 14 | 14 | 621.9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 505.9 | 505.9 | 356 | 149.9 | [6 empty] | 0
14 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 4 | 8454 | 2015-11-06 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 10 | 10 | 178.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 141.1 | 141.1 | 15 | 126.1 | [6 empty] | 489975.66
15 | г. Вологда, ул. Ударников, д. 5 | 8471 | 2015-11-06 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 11 | 11 | 202.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 101.5 | 101.5 | 56.3 | 45.2 | [6 empty] | 0
16 | г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27** | 8735 | 2015-11-17 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 15 | 15 | 437.8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 154.7 | 154.7 | 0 | 154.7 | [6 empty] | 0
17 | г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 58 | 8836 | 2015-11-19 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 6 | 6 | 219.9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 | [6 empty] | 608398.04 |  |  |  |  | 100000
18 | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 6 | 9544 | 2015-12-14 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 31 | 31 | 368.4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 315.5 | 315.5 | 146.7 | 168.8 | [6 empty] | 1278094.04
19 | г. Вологда, ул. Сухонская, 10в | 151 | 2016-02-10 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 22 | 22 | 453.7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 303.7 | 303.7 | 96.5 | 207.2 | [6 empty] | 1561886.09
20 | г. Вологда, ул. Кирова, д. 86 | 238 | 2016-02-18 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 18 | 18 | 285.3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 154.3 | 154.3 | 96.8 | 57.5 | [6 empty] | 654281.56 |  |  |  |  | 100000
21 | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 53 | 239 | 2016-02-18 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 20 | 20 | 461.1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 299.5 | 299.5 | 101.8 | 197.7 | [6 empty] | 2006142.55
22 | г. Вологда, ул. Граничная, д. 11а | 251 | 2016-02-19 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 8 | 8 | 123.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91.3 | 91.3 | 0 | 91.3 | [6 empty] | 231889.53
23 | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 13а | 1256 | 2016-06-30 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 8 | 8 | 152.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 0 | [6 empty] | 511125.32
24 | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 2016-07-25 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 21 | 21 | 450.4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 317.7 | 317.7 | 220.2 | 97.5 | [6 empty] | 1759548.36
25 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66а | 29 | 2016-07-25 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 39 | 39 | 510.5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 452.6 | 452.6 | 222.9 | 229.7 | [6 empty] | 3188668.48
26 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 24в | 199 | 2016-12-21 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 6 | 6 | 247.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 114.5 | 114.5 | 56.5 | 58 | [6 empty] | 805603.07
27 | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 59 | 107 | 2016-09-26 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 25 | 25 | 452.8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 416.2 | 416.2 | 110.3 | 305.9 | [6 empty] | 1653272.98
28 | г. Вологда, Советский пр., д. 21*** | 145 | 2016-11-02 | - | 2022-12-31 | 18 | 18 | 561.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 335.2 | 335.2 | 116 | 219.2 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 87 | 9911 | 2015-12-23 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 15 | 15 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 0 | [6 empty] | 1017673.16 |  |  |  |  | 100000
- | г. Вологда, ул. Разина, д. 38 | 16 | 2016-07-21 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 27 | 27 | - | 9 | 9 | 6 | 3 | 436.9 | 436.9 | 243.9 | 193 | [6 empty] | 2311331.52
- | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 2015-08-20 | - | 2022-12-31 | 22 | 22 | - | 8 | 8 | 7 | 1 | 360.2 | 360.2 | 310.6 | 49.6 | [6 empty] | 2450206.26
- | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 40*** | 8470 | 2015-11-06 | - | 2022-12-31 | 17 | 17 | - | 6 | 6 | 5 | 1 | 250.8 | 250.8 | 194.4 | 56.4 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 111 | 1257 | 2016-06-30 | - | 2022-12-31 | 24 | 24 | - | 10 | 10 | 7 | 3 | 439.1 | 439.1 | 284.3 | 154.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100000
- | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21*** | 106 | 2016-09-26 | - | 2022-12-31 | 36 | 36 | - | 11 | 11 | 1 | 10 | 643.4 | 643.4 | 20.5 | 622.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100000
- | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 2016-09-26 | - | 2022-12-31 | 11 | 11 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 118.3 | 118.3 | 54.8 | 63.5 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 2016-11-02 | - | 2022-12-31 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 67.8 | 67.8 | 0 | 67.8 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 2016-12-13 | - | 2022-12-31 | 32 | 32 | - | 14 | 14 | 7 | 7 | 408.3 | 408.3 | 218.9 | 189.4 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 2016-12-21 | - | 2022-12-31 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.9 | 46.9 | 0 | 46.9 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2023-01.12.2024 годы (5 этап) | [5 empty] | 84 | 84 | 5973.1 | 32 | 32 | 30 | 2 | 1350.2 | 1350.2 | 1283.8 | 66.4 | 0 |  | 745.2 | 605 | 4080000 | 5800 | 15337453.3 | 108299587.01 | 53881506.48 | 34803597.13 | 19614483.4 | 2820721.69
1 | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 2015-08-20 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 5 | 5 | 467.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | [6 empty] | 0
2 | г. Вологда, ул. Мохова, д. 45* *** | 7370 | 2015-09-28 | - | 2024-12-01 | 4 | 4 | 597.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 0 | [6 empty] | 0
3 | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 40*** | 8470 | 2015-11-06 | - | 2024-12-01 | 3 | 3 | 363.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | [6 empty] | 0
4 | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 111 | 1257 | 2016-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 2 | 2 | 597.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 0 | [6 empty] | 2881801.08
5 | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21*** | 106 | 2016-09-26 | - | 2024-12-01 | 3 | 3 | 842.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | [7 empty] | 0
6 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 2016-09-26 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 21 | 21 | 444.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 208.3 | 208.3 | 208.3 | 0 | [6 empty] | 3375039.95 |  |  |  |  | 732067
7 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 2016-11-02 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 3 | 3 | 250.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 0 | [6 empty] | 1127385.65 |  |  |  |  | 570172.5
8 | г. Вологда, Февральский пер., д. 8 | 172 | 2016-11-21 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 13 | 13 | 206.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 0 | [6 empty] | 888699.37
9 | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 2016-12-13 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 4 | 4 | 779.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66.4 | 66.4 | 0 | 66.4 | [6 empty] | 5478964.45
10 | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 2016-12-21 | 2025-12-31 | 2024-12-01 | 18 | 18 | 444.3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 0 | [6 empty] | 1585562.8 |  |  |  |  | 1518482.19
11 | г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 87 | 9911 | 2015-12-23 | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 7 | 7 | 392.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 0 | [6 empty] | -
12 | г. Вологда, ул. Разина, д. 38 | 16 | 2016-07-21 | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 587.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 0 | [6 empty] | -
По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области**** | [5 empty] | 77 | 0 | 940.2 | 30 | 0 | 10 | 18 | 1150.1 | 0 | 316.6 | 833.5 | 0 | [5 empty] | 896563.88
1 | г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 11** | 9539 | 2015-12-14 | 2019-12-31 | 2019-03-06 | 4 | 0 | 484 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 | [6 empty] | 0
2 | г. Вологда, ул. Народная, д. 8а* | 142 | 2016-11-02 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 10 | 0 | 209.1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 193.6 | 0 | 64.3 | 129.3 | [6 empty] | 3023.18
3 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 7 | 56 | 2012-07-23 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 64.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 0 | 0 | 41.1 | [6 empty] | 122716.88
- | г. Вологда, ул. Товарная, д. 2* | 775 | 2016-04-19 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 6* | 144 | 2016-11-02 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 2012-07-23 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2 | 0 | 0 | 41.2 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Сухонская, 10в | 151 | 2016-02-10 | - | - | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 111.7 | 0 | 0 | 111.7 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 2016-12-13 | - | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 53.8 | 0 | 0 | 53.8 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 2016-12-21 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | 0 | 0 | 48.9 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 2016-07-25 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Кирова, д. 86 | 238 | 2016-02-18 | - | - | 9 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 90.2 | 0 | 0 | 90.2 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 2016-09-26 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 2016-11-02 | - | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 24в | 199 | 2016-12-21 | - | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.5 | 0 | 0 | 56.5 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 53 | 239 | 2016-02-18 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27** | 8735 | 2015-11-17 | - | - | 8 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 139.7 | 0 | 139.7 | 0 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, Советский пр., д. 21*** | 145 | 2016-11-02 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21*** | 106 | 2016-09-26 | - | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.1 | 0 | 0 | 65.1 | [6 empty] | 0
- | г. Вологда, ул. Граничная, д. 13а | 5 | 2012-01-16 | 2022-12-31 | - | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 399823.67
- | г. Вологда, ул. М.Поповича, д. 11 | 41 | 2012-06-04 | 2022-12-31 | - | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 186543.85
4 | г. Вологда, ул. Открытая, д. 2 | 51 | 2006-10-30 | 2025-12-31 | 2022-04-30 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | [6 empty] | 184456.3
5 | г. Вологда, ул. Пригордная, д. 7 | 24 | 2008-02-18 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 0 | [6 empty] | 0
* Жилые дома, в отношении которых имеются решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
** Жилые дома, в отношении которых заключены договоры о развитии застроенной территории.
***Исторически ценные градоформирующие объекты.
****Показатель по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области.
***** Средства, направленные на приобретение (строительство) дополнительно построенной площади, а также средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную городской программой. Подлежат уточнению.
****** Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле: S = А - В, где: А – стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более размера планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с очередным этапом Программы), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В – рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий городской программы.
******* Средства, направленные на изготовление информационных щитов на аварийных домах. Подлежат уточнению.
******** Средства, предусмотренные областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы».
*********Снос домов, расселенных в период с 1 по 5 этапы, предусмотрен Программой с 2020 года по 31 декабря 2025 года.».