**Информация**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования» за 1 квартал 2025 года**

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологды от 30 августа 2024 года № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»» (с последующими изменениями).

Цель муниципальной программы - обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.

Муниципальная программа состоит из региональных проектов, связанных с национальными проектами, региональных проектов, не связанные с национальными проектами и комплексов процессных мероприятий.

В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 8 845 654,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2025 года в сумме 1 856 921,7 тыс. рублей, что составляет 21,0 %.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

1. **Региональные проекты, связанные с национальными проектами.**
   1. **Региональный проект «Все лучшее детям».**

В региональном проекте на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 256 344,7 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 %.

По данному направлению в 2025 году реализуются следующие мероприятия:

*1. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания.*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 4 324,7 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или более 0%.

Средства планируется направить на оснащение 22 общеобразовательных школ №№ 1,2,3,4,6,11,12,14,16,17,18,20,21,22,24,25,29,30,31,35,37,39) средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметовпредметам «Основыбезопасности и защиты Родины», «Труд» (Технология). Мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2025 года.

2. *Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания).*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 252 020,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0%.

Средства планируется направить на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оснащение оборудованием здания МОУ МОУ СОШ № 23 «Созвучие».

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» 7 апреля 2025 года заключен контракт № 19 с ООО «БАЗИС ЛТД» на капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования № 23 «Созвучие» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 99. Цена Контракта составляет 106 837 846 (Сто шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 10 копеек. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 05 декабря 2025 года.

Закупка оборудования будет проведена МОУ СОШ № 23 «Созвучие» самостоятельно согласно инфраструктурному листу. Мероприятие запланировано 2 -3 квартал 2025 года.

**1.2. Региональный проект «Педагоги и наставники».**

В проектах на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 181 098,6 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2025 года в сумме 44 407,3 тыс. рублей, что составляет 24,5 %.

По данному направлению в 2025 году реализуются следующие мероприятия:

1. *Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций.*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 5 214,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 1257,7 тыс. рублей, или 24,1 0%.

Средства направлены на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 58 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 38 школах города Вологды.

2. *Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 17 898,1 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 4 474,3 тыс. рублей, или 25,0%.

Средства направлены на проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (заработная плата советников в количестве 38 шт. единиц).

Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования у обучающихся патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.

3. *Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования*.

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 157 986,5 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 38 675,3 тыс. рублей, или 24,5%.

Средства направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ города Вологды (1722 класса).

1. **Региональные проекты, не связанные с национальными проектами.**

**2.1. Региональный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».**

В региональных проектах,не связанных с национальными проектами на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 633 522,1 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта исполнены по итогам работы за 1 квартал 2025 года в сумме 124 374,0 тыс. рублей, что составляет 19,6 %.

По данному направлению в 2025 году реализуются следующие мероприятия:

*1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 308 757,4 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 81 822,6 тыс. рублей, или 26,5%.

Средства направлены на обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов. Стоимость 1 дня питания составляет 88 рублей. Питание обеспечены 20 725 человек.

*2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 131 468,2 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 7 608,2 тыс. рублей, или 5,8%.

Средства направлены на оплату концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области» от 12 октября 2022 г.

*3. Организация школьных музеев*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 4 000,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 3 219,2 тыс. рублей, или 80,5%.

Средства направлены на проведение мероприятий в части оснащения оборудованием школьных музеев СОШ № 8,13,17,33 (стеллажа выставочного, шкафа-витрины, сенсорного стола, телевизора, ноутбука, витрин, экпозиционный материала, макета карты Вологодской области в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.).

*4. Создание агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 904,1 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 75,3 тыс. рублей, или 8,3%.

Средства направлены на обеспечение заработной платой педагогических работников МОУ СОШ № 6 реализующих образовательные программы в агроклассах*.*

*5. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 1 836,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей, или 0 %.

Средства направлены на оснащение 12 школьных пищеблоков (СОШ № 3,12, 13,14,19,22,24,25,26,26,36,ОВЗ № 2) водяными фильтрами для очистки воды.

*6. Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 68 250,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 24 298,0 тыс. рублей, или 35,6 %.

Средства направлены на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города Вологды. Участники мероприятия -детские сады – 2 025 детей, школы – 3 417 человек (1-4 классы – 1 816 человек, 5-11 классы – 1 601человек).

7. *Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо»*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 2 077,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 692,6 тыс. рублей, или 33,3 %.

Средства направлены на обеспечение заработной платой педагогов дополнительного образования обучающихся в 5 школах города Вологды № 3,5, 9,30,42.

*8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Ушу»*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 977,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 65,1 тыс. рублей, или 6,7 %.

Средства направлены на обеспечение заработной платой педагогов дополнительного образования обучающихся в 5 школах города Вологды № 8,41.

*9. Реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 21 994,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 794,8 тыс. рублей, или 3,6 %.

Средства направлены на:

- обновление материально-технической базы медицинских кабинетов – 13 школ (МОУ СОШ № 2,3,5,9,14,15,16,17,22,26,28,33,37);

- оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений - 1 школа (МОУ СОШ № 5);

- оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (Технология) – 22 школы №№ 1,2,3,4,6,11,12,14, 16,17,18,20,21,22,24,25,29,30,31,35,37,39). Мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2025 года.

- оснащение учебно-лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов физики, химии, биологии -3 школы (МОУ СОШ № 2,8,33);

- оснащение цифровым, компьютерным оборудованием инженерных IT-классов – 3 школы (МОУ СОШ № 13,30,32).

*10. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 93 255,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 5 645,2 тыс. рублей, или 6,1 %.

Средства направлены на оплату ремонтных работ выполненных в 2024 году - МАДОУ «Детский сад №108 «Гнëздышко», МОУ «Лицей №32» по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д.35»лицея № 32, МОУ «Центр образования №23 «Созвучие» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д.99». Во 2-3 квартале 2024 года запланированы мероприятия по замене АПС, СОУЭ в зданиях 8 детских садах и 15 школах города Вологды.

**2.2. Региональный проект «Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг».**

По данному направлению в 2025 году реализуется мероприятие по *приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 4 288,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей, или 0 %.

Средства планируется направить на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2-3 квартале 2025 года планируется приспособить здания МДОУ № 27,77,99,102,107 для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов), в том числе оборудовать входные группы дверями, пандусами.

**2.3. Региональный проект «Обеспечение общественной безопасности на территории Вологодской области».**

По данному направлению в 2025 году реализуется мероприятие по *антитеррористической защищенности образовательных организаций.*

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 63 178,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2025 года кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей, или 0 %.

Средства планируется направить на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций. В том числе ограждение зданий 22 детских садов №№ МДОУ №31,3,11,22,26,32,33,38,41,46,49,58,62,63,65,70,74,80,89,92,95,108 (ограждение, инженерно - техническое укрепление) и МОУ «Начальная школа-детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик».

**3. Комплексы процессных мероприятий**

* 1. **Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления**

**дошкольного образования на территории городского округа города Вологды».**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 3 779 953,9 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 851 498,6 тыс. руб., или 65,4 22,5 % от выделенных средств.

Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП (78 660,0 тыс. руб.), обеспечение питанием воспитанников из категории инвалидов, опекаемых детей, детей участников СВО (14 511,2 тыс. руб.), прочие расходы.

В настоящее время детские сады посещают 20 345 человек (635 детей посещают частные дошкольные образовательные организации). Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

**3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления**

**на территории городского округа города Вологды общего образования»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 3 179 849,6 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 717 733,6 тыс. руб., что составляет 22,6 % от выделенных средств.

Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП (47 565,2 тыс. руб.), обеспечение учебниками (115 339,8 тыс. руб.), оплату расходов по концессионному соглашению (строительство школы на ул. Строителей), обеспечение льготным питанием обучающихся 5-11 классов (4 859 человек) из малообеспеченных, многодетных семей по 88 руб. в день (83 руб. обл. + 5 руб. город), льготным питанием детей-инвалидов (178 чел.) по 1-4 класс (85 руб.),5-11 класс 125 руб. в день посещения, льготным питанием детей (358 чел.) 5-11 классов участников СВО по 90 рублей в день посещения, прочие расходы.

Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников. В 2024-2025 учебном году обучается 46,5 тыс. чел. (2021-22 уч. году – 43,2 тыс. детей, в 2022-23 уч. году – 44,7 тыс. детей, в 2023-24 уч. году – 46,0 тыс. детей).

**3.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления**

**дополнительного образования на территории городского округа города Вологды»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 634 984,0 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 99 017,9 тыс. руб., что составляет 15,6 % от выделенных средств.

Данное направление включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды. Средства направлены на оплату труда работников учреждений, оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, оплату муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в городском округе городе Вологде.

По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 21 учреждением дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС -9 учреждений).

**3.4. Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 2 128,4 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 445,9 тыс. руб., что составляет 21,0% от выделенных средств.

Средства направлены на проведение XV Северного математического турнира, предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды, XI математической олимпиады на приз Мэра города Вологды, Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (региональный этап) и прочие мероприятия.

Также в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей за 1 квартал 2025 года произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства 34 обучающимся школ города Вологды на сумму 153,0 тыс. рублей.

**3.5. Комплекс процессных мероприятий «Организация реализации общегородских воспитательных мероприятий»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 5 450,5 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 547,8 тыс. руб., что составляет 10,1% от выделенных средств.

Средства направлены на проведение городского смотра - конкурса «Педагог года», Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (муниципальный этап) и прочие мероприятия.

**3.6. Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание детей и молодежи»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 6 284,8 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 2 937,7 тыс. руб., что составляет 46,7% от выделенных средств.

Средства направлены на патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий, содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству, в том числе проведение следующих мероприятий: прием детей в Юнармию, V общегородской строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; детско-юношескую оборонно-спортивную игру «Зарница-2025» им. А.А. Попова и др.

**3.7. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение лагерей в каникулярный период»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 5 976,9 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 0,0 тыс. руб., что составляет 0 % от выделенных средств.

Средства планируется направить на организацию и проведение лагерей в каникулярный период в оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, а также в загородном оздоровительном лагере «Единство», расположенном по адресу: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, сельское поселение Юровское, деревня Санниково).

**3.8. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 35 928,1 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 2 659,7 тыс. руб., что составляет 7,4 % от выделенных средств.

Средства планируется направить на совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования, в том числе на выполнение аварийных и текущих работ, закупку мебели и обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений.

**3.9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Учсервис»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 30 412,1 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 8 841,2 тыс. руб., что составляет 29,1 % от выделенных средств.

Средства направлены на содержание МАУ «Учсервис», оплату труда работников учреждения, выполнение аварийных и текущих работ образовательных учреждений.

**3.10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды»**

На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 24 260,8 тыс. руб., по итогам работы за 1 квартал 2025 года кассовый расход составил 4 127,9 тыс. руб., что составляет 17,0 % от выделенных средств.

Средства направлены на выполнение функций Управления образования Администрации города Вологды, оплату труда работников.