УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника

Управления образования

Администрации города Вологды

от 26.06.2025 № 10

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий

**«Организация и проведение профилактической работы с обучающимися, в том числе с подростками группы**

**социального риска»** муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение  2023 год | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный  за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля выявленных несовершеннолетних граждан, допускающих употребление психоактивных веществ, охваченных профилактическими мероприятиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 2 | Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, охваченных организационным летним отдыхом | человек | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | УО |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Ответственный  за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: «Создание условий для противодействия росту незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа города Вологды» | | | | | | | | | | | | |
|  | Организован отдых детей, состоящих на профилактическом учете | Оказание услуг (выполнение  работ) | Создание условий для отдыха и оздоровления детей | человек | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | УО |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | Ответственный  за исполнение |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий  «Организация и проведение профилактической работы с обучающимися, в том числе с подростками группы социального риска» (всего),  в том числе: | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 4 368,0 | УО |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 4 368,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организован отдых детей, состоящих на профилактическом учете» (всего), в том числе: | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 4 368,0 | УО,  муниципаль-  ные образовательные организации города  Вологды |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 4 368,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание условий для противодействия росту незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа города Вологды |  |  |
| 1. Организован отдых детей, состоящих на профилактическом учете |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Заключено Соглашение о предоставлении из городского бюджета с учетом областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 30 мая ежегодно | Кочешков А.С. - начальник Управления образования Администрации города Вологды |
| Контрольная точка 1.2  Проведены мероприятия по организации отдыха детей | 31 августа, ежегодно | Жданова Л.В. – начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Вологды, муниципальные образовательные организации города Вологды |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлен отчет о выполнении мероприятий (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, отчет достижении значений результатов предоставления Субсидии) | 30 ноября ежегодно | Филиппова Г.П. – заместитель начальника Управления образования – начальник Финансово-организационного отдела Управления образования Администрации города Вологды, муниципальные образовательные организации города Вологды |
| Контрольная точка 1.3  Представлен отчет о выполнении комплекса процессных мероприятий ответственному исполнителю муниципальной программы | по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года- 10 февраля года, следующего за отчетным годом | Филиппова Г.П. – заместитель начальника Управления образования – начальник Финансово-организационного отдела Управления образования Администрации города Вологды |

Используемые сокращения:

УО – Управление образование Администрации города Вологды;

МБТ – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджета;

МБ – расходы за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.